Приложение № 3

Оценка

эффективности муниципальной программы

«Культура города Рязани»

за 2022 год

Ответственный исполнитель Управление культуры администрации города Рязани

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) |  | Финансовая обеспеченность основного мероприятия (ФОМi= ФРi/ ПРi*100), % | Весовой коэффициент основного мероприятия (Кi = ФРi / ФР) | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измере-ния | Значение индикатора |  | Достиже-ние значений индикато-ра (ДИi = Фi/ Пi), % | Эффективность основных мероприятий, с учетом весовых коэффициентов, % (ЭОМi= Кi х ДИi/ФОМi *100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 01.01.2022, (ПРi) | Факт - Касcовое исп. на 31.12.2022, (ФРi) |  |  |  |  | План на 01.01.2021 (Пi) | Факт (достиг-нутое -Фi) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления муниципальных услуг в учреждениях дополнительно-го образования, находящихся в ведении управления культуры | 381247,5 | 395036,32267 | 103,6 | 0,42678 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнитель-ному образованию в учреждениях сферы культуры | % | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 41,19498 |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения | 36,0 | 44,0 | 122,2 | 0,00005 | Количество граждан, обучающихся на условиях целевого обучения по образователь-ным программам среднего профессио-нального и высшего образования (ежегодно) | Ед. | 3 | 5 | 166,7 | 0,00682 |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Доля работников учреждений дополнительного образования, прошедших обязательный периодический медицинский осмотр (обследование) | 786,9 | 786,9 | 100 | 0,00085 | Доля работников учреждений дополнитель-ного образования, прошедших обязательный периодичес-кий медицинский осмотр (обследова-ние) | % | 100 | 100 | 100 | 0,085 |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления муниципальных услуг в учреждениях культуры, находящихся в ведении Управления культуры | 319413,5 | 328154,70876 | 102,7 | 0,35452 | Число посещений муниципаль-ных организаций культуры (музеи, библиотеки, культурно-досуговые учреждения) | Ед. | 1590989 | 1655374 | 104,1 | 35,93528 |
| 5 | Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий, повышение событийной насыщенности культурной жизни города Рязани | 10250,3 | 8720,021 | 85,1 | 0,00942 | Количество общегородских массовых культурных мероприятий с охватом более 4 тысяч человек | Ед. | 5 | 5 | 100 | 1,10693 |
| 6 | Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства | 576,2 | 384,2 | 66,7 | 0,00042 | Число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства | Тыс.чел. | 34,7 | 3,8 | 11,0 | 0,00693 |
| 7 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием удаленно через сеть Интернет | 27431,0 | 27431,0 | 100 | 0,02963 | Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры | Ед. | 256297 | 289402 | 112,9 | 3,34523 |
| 8 | Основное мероприятие 4.1. Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры | 29021,9 | 36278,05458 | 125,0 | 0,03919 | Доля удовлетвори-тельного состояния материально-технической базы учреждений | % | 88,1 | 88,2 | 100,1 | 3,13834 |
| 9 | Основное мероприятие 4.2. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципаль-ных детских школ искусств по видам искусств | 910,0 | 108371,9495 | 11909,0 | 0,11708 | Количество созданных (реконструи-рованных) и капитально отремонтиро-ванных объектов организаций культуры | Ед. | 2 | 1 | 50,0 | 0,04916 |
| 10 | Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности Управления культуры | 19929,93707 | 20422,96764 | 102,5 | 0,02206 | Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципаль-ной программы | % | 90 | 93,8 | 104,2 | 2,24259 |
|  | Всего: | 789603,23707 | 925630,07935 |  | 1,0 |  |  |  |  |  | 87,11126 |