«Утверждаю»

Заместитель главы администрации

города Рязани

________________Л.А. Крохалева

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Развитие образования в городе Рязани»  на 2014 -2020 годы

за 2015 год

Ответственный исполнитель: управление образования и молодежной политики администрации города Рязани

Начальник управления образования 
и молодежной политики администрации города Рязани

_______________________В.В.Еремкин

«17»  февраля  2015 года

Непосредственный исполнитель: начальник сектора развития образования

Скворцова Наталья Геннадьевна,

25-21-40, uonm@mail.ru

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период

В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования
 в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы (далее – программа) управлением образования и молодежной политики администрации города Рязани (далее – управление) в 2015 году проводилась целенаправленная работа 
по реализации основных задач:

- повышение доступности качественных услуг дошкольного образования;

- обеспечение в системе общего образования равных возможностей для достижения современного качества образовательных результатов 
и результатов социализации;

- повышение доступности услуг дополнительного образования детей;

- содействие социализации и самореализации молодежи, повышению социальной активности;

- развитие системы патриотического воспитания молодежи;

- повышение удовлетворенности населения услугами 
по организации отдыха детей и подростков в каникулярное время;

- совершенствование методического, ресурсного, информационно-технологического обеспечения образовательной деятельности, оценки качества образования, оказания психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи обучающимся образовательных учреждений.

В результате реализации программы в 2015 году достигнуты следующие результаты.

По состоянию на 1 января 2016 года в муниципальной системе образования действуют 112 детских садов. В рамках оптимизации сети образовательных учреждений была проведена реорганизация 2 учреждений дошкольного образования в форме присоединения.

В 2015 году для ликвидации дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях был реконструирован МБДОУ «Детский сад № 33» (120 мест),  построен МАДОУ «Детский сад № 34» (224 места); за счет внутреннего резерва помещений созданы 6 дополнительных групп (151 место) в детских садах №№ 104, 105, 112, 121, 154.

В настоящее время муниципальные дошкольные образовательные учреждения посещает 24493 ребенка, что на 5,6% детей больше, чем 
в прошлом году.

Доступность дошкольного образования обеспечивается за счет вариативных форм: дошкольные группы при школах №№ 29, 30, 32 
(119 человек); группа кратковременного пребывания в детском саду № 69 
(9 человек); 5 частных образовательных организаций (357 человек).

Услуги по сопровождению раннего развития детей оказывают 
9 консультационных центров для родителей, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования.

Для детей, которые не могут посещать детский сад  по состоянию здоровья и нуждаются в психолого-педагогической и медико-социальной помощи на базе ДОУ №№ 65, 110 действует лекотека.

Дошкольное образование через вариативные формы получили 485 детей, что составило 1,9% от общего числа воспитанников дошкольных образовательных организаций.

Проведенные мероприятия позволили увеличить долю детей с 1 до 7 лет, получающих дошкольное образование, до 67,9%.

Целевой показатель программы «Отношение численности детей 
в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся 
в школе» (99,8%) превысил запланированное значение.

Возросло количество учащихся в 68 муниципальных общеобразовательных учреждениях по сравнению с прошлым годом на 4% (1821 чел.). В 2015 году в них обучалось 46680 человек.

В едином государственном экзамене (далее - ЕГЭ) приняли участие 2344  выпускника школ города Рязани. Нарушений порядка проведения ЕГЭ ни со стороны учащихся, ни со стороны организаторов зафиксировано 
не было.

В 2015 году в порядке проведения государственной итоговой аттестации в 11 классах произошли основные изменения:

- для выпускников 11 (12) классов было введено итоговое сочинение (изложение) как обязательное условие допуска к экзаменам. Все выпускники рязанских школ справились с итоговым сочинением (изложением);

-  разделение ЕГЭ по математике на базовый и профильный уровни: математику на профильном уровне сдавали 89 % выпускников, на базовом 
– 45 %, при этом 774 человека сдавали математику как на базовом, 
так и на профильном уровне;

- введение в ЕГЭ по иностранным языкам устной части – раздела «Говорение».

Как и в предыдущие годы, наибольшее количество выпускников сдавало экзамены по обществознанию, физике, истории и биологии, наименьшее – по немецкому и французскому языкам. В 2015 году  увеличилась доля выпускников, сдававших историю, английский язык, химию, биологию, информатику и ИКТ, французский язык. В то же время, произошло уменьшение доли выпускников, выбравших обществознание, физику и географию. Изменение предпочтений выпускников связано 
с востребованностью экзаменов при поступлении в вузы.

Выпускники школ города Рязани в целом сдали экзамены лучше, чем их сверстники по России: средние баллы выше по русскому языку, физике, истории, биологии, химии, географии, литературе, информатике и ИКТ. 
На уровне с общероссийскими результаты по математике базового уровня, обществознанию и английскому языку. Ниже общероссийского средний балл по профильной математике.

В 2015 году 22 выпускника школ города Рязани (в 2014 году - 17)  показали стобалльные результаты по следующим предметам: русский язык – 16 человек; литература – 1 человек; география – 3 человека; обществознание – 1 человек; химия – 1 человека.

Отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ составило 1,6.

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, 
в общей численности выпускников муниципальных образовательных учреждений, участвующих в ЕГЭ, составила 99,1%, что превышает плановое значение показателя.

Для обеспечения успешности каждого обучающегося сеть учреждений общего образования предоставляет условия для качественного дифференцированного обучения.

Возможность получения общего образования в классах компенсирующего обучения ежегодно обеспечена для 2,3% учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья, на дому для 2%. 
Детей- инвалидов обучается в общеобразовательных учреждениях 0,6% 
(326 человек). Количество детей, которые получают образования в форме семейного обучения и самообразования, 29 человек.

27,8% школьников осваивают программы повышенного уровня. 
По сравнению с прошлым годом незначительно (с 49% до 50,2%) увеличилось количество учащихся старшей школы, обучающихся 
в профильных классах. Сформировалась устойчивая система профильного обучения, определились направления, наиболее востребованные среди старшеклассников.

В рамках реализации мероприятий по достижению обучающимися школ новых образовательных результатов внедрены федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС) начального 
и основного общего образования в 1-5 классах всех муниципальных общеобразовательных учреждений, ФГОС основного общего образования 
- в 6-8 классах в 5 школах города Рязани.

Доля школьников, обучающих по ФГОС, составила 56,3% от общего количества учащихся, в том числе 100% школьников, обучающихся по ФГОС начального общего образования,  и 28,2% школьников, обучающихся по ФГОС основного общего образования.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась до 85,9%, доля школьников, обучающихся в вышеуказанных общеобразовательных учреждениях, составила 86%. Показатель достигнут за счет создания  доступной среды для инвалидов, детей-инвалидов: в школах №№ 11, 20, 19(25), 56, 63 оборудованы  пандусы  для маломобильных групп населения, реконструированы входные группы;  школами №№ 11, 19 (25), 38, 44, 56, 63  приобретено учебно-методическое оборудование для работы с детьми-инвалидами, указатели для передвижения инвалидов; в школах №№ 44, 73 имеются мобильные подъемники;  в школах №№ 6, 7, 44 установлены кнопки для вызова персонала при прибытии инвалида.

Бесплатным горячим двухразовым питанием было обеспечено 100% детей из многодетных, из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Проведена работа по созданию условий модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей.

Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных учреждениях, составила 62,0%.

Созданы условия для работы 1532 объединений различной направленности, в которых занимается 24812 учащихся. Доля обучающихся учреждений дополнительного образования, занимающихся в объединениях различной направленности, составила 44%. Проведено более 130 массовых мероприятий для детей, подростков и молодежи, в том числе, для одаренных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с ограниченными возможностями здоровья.

Улучшены условия для развития технического творчества детей 
в детско-юношеской станции «Мечта», городской станции юных техников, центре детского творчества «Стрекоза»; организована работа объединений 
по робототехнике, компьютерной анимации.

Доля обучающихся, занимающихся в объединениях технической направленности, участвующих в учебно-исследовательской деятельности,  составила 4,6%.

В МБУ ДО «Межшкольный учебный центр города Рязани» обучались 798 школьников из 54 образовательных учреждений города Рязани.

Реализация мероприятий по содействию социализации 
и самореализации молодежи позволила увеличить долю молодых людей, проявляющих социальную активность, до 12%.

В 2015 году действовали 28 детских общественных организаций и 4 городские молодежные организации.

Ежегодно детские общественные организации школ города Рязани реализуют более 150 проектов и мероприятий, таких как: праздник первого сентября, день пожилого человека, день матери, новогодние мероприятия,  масленичная неделя, социальные акции для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, «Нет наркотикам», «Один день без сигарет», и другие.

В декабре 2015 года стартовала городская программа по развитию детского движения «ДОпуск», в которой принимают участие более 30 школ города Рязани. В 2015 году школьная детская организация «РИТМ» стала лауреатом областного смотра-конкурса детских и молодежных общественных организаций. Ежегодно проводится конкурс лидеров детских общественных организаций «Команда 21 века». В 2015 году в конкурсе приняли участие 24 образовательных учреждений.

В апреле 2015 года создан Центр развития социальной активности молодежи «Потенциал», на базе которого действует городской штаб школьного актива. Ежегодно проводится городской конкурс лидеров ученического самоуправления «Своя позиция», в 2015 году в нём приняли  участие 22 образовательных учреждения города Рязани. В марте 2015 года состоялся лагерь-семинар «Школа самоуправления», в котором приняли участие 69 представителей органов ученического самоуправления школ города Рязани.

По инициативе и при активном участии молодежной администрации города Рязани в течение года было реализовано 9 масштабных проектов. Молодежной администрацией организован городской конкурс ораторского мастерства «Ораторы города Р.», мероприятие «Спортивная тусовка», 
в которых приняли участие более 400 человек.

Доля молодых людей, вовлеченных в активную социальную значимую общественную деятельность, составила 10%.

Важным направлением в работе с молодежью является ее вовлечение 
в социальную работу через развитие добровольческой (волонтерской) деятельности. Количество волонтеров в 2015 году увеличилось 
с 2608 человек до 3212 (в 2014 году – 78 волонтерских отрядов, в 2015 году – 84 отряда). Доля молодых людей в возрасте 13-18 лет, обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях, и входящих в систему городских молодежных общественных структур и объединений, принимающих участие в добровольческой деятельности, составила 14,5%

В целях активизации участников добровольческого движения города Рязани Рязанской городской общественной организацией «Центр развития добровольчества» реализуется конкурс волонтерских отрядов «Рязань – территория добра», конкурс «Доброволец Рязани», муниципальный этап акции «Весенняя неделя добра».

В образовательных учреждениях города Рязани работает более 
50 объединений патриотической направленности, в которых занимается более 6,5 тысяч детей и подростков. Доля детей и молодежи, состоящих 
в детских и молодежных объединениях патриотической направленности, действующих на базе образовательных учреждений города Рязани, охваченных поисковой, краеведческой, экскурсионной деятельностью, 
в общем числе обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Рязани, составила 14,1%.

Центрами патриотического воспитания являются 70 музеев 
и музейных уголков, созданных на базе образовательных  учреждений.

В год празднования 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в образовательных учреждениях проводились тематические мероприятия, посвященные этому событию, встречи с ветеранами ВОВ и локальных войн, жителями блокадного Ленинграда. Обучающиеся защищали проекты и собирали «посылки 
на фронт», принимали активное участие в мероприятиях городского 
и регионального уровня: акции «Народная летопись Великой Отечественной войны», «Семейные реликвии военных лет», «Вахта Памяти», и др.

6 мая впервые в городе Рязани на ул. Почтовой прошел Бал Победы, 
в котором приняли участие учащиеся школ, ветераны Великой Отечественной войны, локальных войн и вооруженных конфликтов, волонтеры, члены молодежной администрации города Рязани, творческие коллективы, школьники, жители города (более 1000 участников). 
На протяжении всей улицы Почтовой действовали более 20 различных «станций»: историческая фотография, военно-полевой госпиталь, клуб исторической реконструкции, модели военной техники.

Только в городских мероприятиях, организованных в рамках программы, приняло участие свыше 30 тысяч детей и молодежи. Доля детей и молодежи, привлеченных к участию в мероприятиях патриотической направленности, составила 55,0%.

Проведение мероприятий подпрограммы «Организация отдыха детей на 2014 – 2020 годы» позволяет поддерживать на стабильном уровне (99,8%) количество детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха, обеспечивать комфортное и безопасное пребывание детей 
в оздоровительных учреждениях, повышать качество услуг по организации отдыха и оздоровления детей.

В 2015 году было организовано 189 лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений, расположенных 
на территории города Рязани. В них оздоровлено 9880 детей. Прирост количества школьных лагерей по отношению к 2014 году составил 7,4%.

По сравнению с 2014 годом в текущем году для детей работников бюджетной сферы было закуплено 2017 путевок, что на 15,3% больше прошлогодних показателей.

Также в 2015 году произошло увеличение на 23,4 % количества родителей и работодателей, которые самостоятельно купили детям путевки  
в стационарные детские оздоровительные организации Рязанской области.

В летний период в муниципальных загородных лагерях оздоровлено 2223 ребенка, что на 6,1% больше, чем в 2014 году.

Для организации содержательного отдыха и досуга детей были выделены средства на проведение выездных лагерей, экспедиций, туристических походов, слетов актива учащихся, досуговые мероприятия. 
В многодневных походах и экскурсиях в текущем году приняло участие 1244 школьника, что на 17,4% больше прошлогодних показателей.

В летний период муниципальные учреждения дополнительного образования организовали культурно-досуговые и физкультурно-оздоровительные мероприятия для детей и подростков, походы выходного дня, творческие мастерские.

Доля детей и молодежи, принявших участие в организованных мероприятиях в каникулярное время, составила 99,74%.

В 2015 году функционировали 4 муниципальных учреждения, обеспечивающих методическое, ресурсное, информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности, оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся: МБУ «Центр мониторинга и сопровождения образования», МБУ «Психолого-медико-педагогическая комиссия» (далее - ПМПК), МБУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции», МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее – ЦППМСП).

МБУ ДО «Межшкольный учебный центр город Рязани» с июля 2015 года  в связи с изменением вида деятельности стал финансироваться в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в городе Рязани 
на 2014-2020 годы».

ПМПК проведено комплексное психолого-медико-педагогическое обследование около 8000 детей.

В ЦППМСП действует Центр игровой поддержки развития ребенка и Молодежный тренинг-клуб «Перекресток». Приняли участие в занятиях и тренингах развивающей и профилактической направленности («Учимся понимать себя и других», «Рюкзачок здоровья», «Волшебный круг», и др.)  более 5000 участников.

В ЦППМСП проведено более 700 индивидуальных консультаций, в том числе около 40 в кризисных случаях с привлечением различных специалистов, педагогов и администрации образовательных учреждений, смежных структур.

Вся работа с детьми и подростками сопровождается встречами с их родителями, направленными и на разъяснение значимости психологической работы, и на просвещение родителей в психолого-педагогических вопросах воспитания в семье.

Доля детей, охваченных разными формами оказания психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, составила 13%.

Большое внимание уделялось развитию системы выявления, развития 
и поддержки одаренных детей.

В 2015 году состоялись 24 городские и 4 межшкольные олимпиады, 
7 городских и 15 межшкольных конкурсов, 4 научно-практические конференции обучающихся, 4 межшкольных интеллектуальных марафона, математические и физические турниры, в которых приняло участие более 
14500 обучающихся школ города Рязани. Более 11000 учащихся приняли участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, более 
5 тысяч – в муниципальном этапе олимпиады, 850 учащихся стали победителями и призерами муниципального этапа.

Участниками регионального этапа всероссийской олимпиады школьников стали 569 учащихся 9-11 классов.

В творческих мероприятиях международного, всероссийского, регионального и муниципального уровней приняли участие 4460 человек, 
из них стали призерами и победителями – 1471.

В связи с увеличением количества мероприятий различного уровня доля детей, охваченных конкурсами, олимпиадами, массовыми мероприятиями, возросла до 41,4%.

В течение года было проведено 268 мероприятий по повышению профессиональной компетенции и методическому сопровождению педагогов города. Работа была направлена на использование продуктивных форм 
и методов организации учебного занятия, освоение альтернативных педагогических программ, знакомство с опытом работы коллег по внедрению современных педагогических технологий. Значительную роль в повышении профессиональной компетентности педагогов играют конкурсы.

12 учителей приняли участие в муниципальном этапе конкурса лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование», 
4 получили право на  денежное поощрение.

В муниципальном конкурсе методических разработок 
«Мастерская современного занятия» приняло участие 92 педагогов из 39 образовательных учреждений.

В конкурсе «Педагогический дебют» приняли участие 35 молодых педагогов из школ, детских садов, учреждений дополнительного образования.

В муниципальном этапе всероссийских конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» приняли участие 45 педагогов, 
в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года здоровья» приняли участие 14 педагогов из 13 образовательных учреждений, 
в «Учитель года ОБЖ» – 6 преподавателей-организаторов ОБЖ из 6 ОУ, 
в конкурсе авторских дополнительных образовательных программ – 34 педагога из 20 учреждений города.

В профессиональных конкурсах педагогического мастерства приняло участие 238 человек, что составляет 4% от общего количества педагогических работников муниципальных образовательных учреждений.

В каждом образовательном учреждении были организованы общешкольные родительские собрания с участием учащихся 7-11 классов образовательных учреждений с приглашением представителей служб занятости, предприятий и высших и средне-специальных учебных заведений. Охват обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений разными формами профессиональной ориентации составил 94,5%.

Плановые значения целевых показателей (индикаторов) программы достигнуты по всем направлениям.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки

Для достижения цели и задач программы реализовано 41 основное мероприятие в рамках 7 подпрограмм: «Развитие дошкольного образования 
в городе Рязани на 2014 – 2020 годы»,  «Развитие общего образования 
в городе Рязани на 2014 – 2020 годы», «Развитие дополнительного образования в городе Рязани на 2014 – 2020 годы», «Молодежь Рязани на 2014 – 2020 годы», «Патриотическое воспитание детей и молодежи на 2014 – 2020 годы», «Организация отдыха детей на 2014 – 2020 годы»,  «Сопровождение системы образования на 2014 – 2020 годы». Все мероприятия выполнены в установленные сроки.

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий программы на 2015 год составил 4 664 783,4 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета города Рязани –  1 479 746,6 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 2 925 677,4 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 259 359,4 тыс. рублей.

На конец года плановый объем финансирования программы составил 
4 888 693,2 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета города Рязани – 1 547 092,3 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 2 921 034,8  тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 161 206,7 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 259 359,4 тыс. рублей.

Увеличение объема финансирования связано с поступлением средств федерального бюджета на строительство и реконструкцию детских садов 
в рамках основного мероприятия 1.5. «Увеличение количества мест 
в дошкольных образовательных учреждениях» подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в городе Рязани на 2014-2020», на создание безбарьерной среды для инвалидов, детей-инвалидов в образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия 2.3 «Развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений» подпрограммы 
2 «Развитие общего образования в городе Рязани на 2014-2020».

Средства бюджета города Рязани дополнительно были направлены 
на реализацию основного мероприятия 1.5. «Увеличение количества мест 
в дошкольных образовательных учреждениях» подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в городе Рязани на 2014-2020», на проведение капитального ремонта, противопожарных мероприятий в рамках основного мероприятия 1.2. «Развитие материально-технической базы учреждений дошкольного образования» подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в городе Рязани на 2014-2020», на повышение минимального размера оплаты труда работников с 1 июля 2015 года до уровня 6 100 рублей в рамках основного мероприятия 1.1 «Предоставление дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми» подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в городе Рязани на 2014-2020», основного мероприятия 3.1. «Предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы» подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования в городе Рязани на 2014-2020», основных мероприятий 
7.1 «Диагностика и консультирование детей, имеющих проблемы в развитии, обучении и социальной адаптации», 7.2 «Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и подросткам», 
7.3 «Обеспечение выполнения работ по информационному и методическому сопровождению образовательной деятельности» подпрограммы 
7 «Сопровождение системы образования на 2014-2020».

Фактическое исполнение программы в 2015 году составило 4864262,3 тыс. руб. (99,6%), в том числе:

- средства бюджета города Рязани – 1 546 111,4 тыс. рублей (99,9%);

- средства областного бюджета – 2 921 031,8  тыс. рублей (99,9%);

- средства федерального бюджета – 161 206,7 тыс. рублей (100%);

- внебюджетные источники – 235912,4 тыс. рублей (91%).

Невыполнение по средствам областного бюджета произошло в связи ликвидацией частного образовательного учреждения.

Неисполнение по средствам от приносящей доход деятельности (внебюджетные источники) сложилось в рамках основного мероприятия 1.1. «Предоставление дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми» подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в городе Рязани на 2014-2020»в результате того, что средства, поступившие на счета учреждений, были израсходованы не полностью, остаток находится на счетах, а также за счет недопоступления родительских средств из-за сокращения дето-дней посещения детского сада.

В целях рационального использования бюджетных средств в 2015 году бюджетные ассигнования были перераспределены между основными мероприятиями муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани на 2014-2020 годы».

Сведения о степени выполнения основных мероприятий  и достижения целевых показателей (индикаторов) программы приведены в приложении 
№ 1.

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования в городе Рязани на 2014 – 2020 годы»  на 2015 год составил 2 076 554,0 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета города Рязани –  824 632,4 тыс. рублей;

- средства областного бюджета –  1 016 662,2 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 235 259,4 тыс. рублей.

На конец года плановый объем финансирования подпрограммы составил 2 321 029,8 тыс. рублей, из них:

-средства бюджета города Рязани – 891 769,9  тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 1 037 737,1  тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 156 263,4 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 235 259,4 тыс. рублей.

Увеличение объема финансирования связано с поступлением средств  областного бюджета на реализацию основных мероприятий 1.1 «Предоставление дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми», 1.5. «Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях», 1.6 «Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях».

Фактическое исполнение подпрограммы в 2015 году составило 
2 296 601,9 тыс. руб. (98,9%), в том числе:

-средства бюджета города Рязани – 890 789,0 тыс. рублей (99,9%);

- средства областного бюджета – 1 037 737,1  тыс. рублей (100%);

- средства федерального бюджета – 156 263,4тыс. рублей (100%);

- внебюджетные источники – 211 812,4 тыс. рублей (90%).

Неисполнение средств бюджета города Рязани сложилось в основном мероприятии 1.5. «Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях» подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в городе Рязани на 2014-2020» (главный распорядитель бюджетных средств – управление капитального строительства).

Неисполнение по средствам от приносящей доход деятельности (внебюджетные источники), сложилось в рамках основного мероприятия 1.1. «Предоставление дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми», так как поступившие средства от родителей по оплате услуги по присмотру и уходу меньше  запланированных.

Основное мероприятие 1.1. «Предоставление дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми» реализовано в полном объеме в соответствии с кассовым планом.

В рамках основного мероприятия 1.2. «Развитие материально-технической базы учреждений дошкольного образования» проведен капитальный ремонт в 58 учреждениях на сумму 6 555,6 тыс. рублей, выполнены проектные работы в 103 учреждениях на сумму 797,4 тыс. рублей,  проведены противопожарные мероприятия (ремонт автоматической пожарной сигнализации, ремонт противопожарного водопровода, пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций, измерение сопротивления изоляции и прочие мероприятия по предписаниям органов Госпожнадзора) 
в 109 учреждениях на сумму 2 054,6 тыс. рублей, проведена поверка приборов учета в 21 учреждении на сумму 647,1 тыс. рублей; приобретено оборудование в 18 учреждениях на сумму 1 763,2 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия 1.3. «Приобретение средств индивидуальной защиты, прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников дошкольных образовательных учреждений» приобретены средства индивидуальной защиты в 12 учреждениях на сумму 323,1 тыс. рублей, проведены медосмотры в 110 учреждениях на сумму 6 355,9 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия 1.4. «Создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях» проведен ремонт освещения и ограждения 
на сумму 230,5 тыс. руб. в 1 учреждении, установлено видеонаблюдение  
и домофоны на сумму 726,6 тыс. руб. в 7 учреждениях.

В рамках основного мероприятия 1.5. «Увеличение количества мест
 в дошкольных образовательных учреждениях» построено дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34» в микрорайоне 
по Михайловскому шоссе в рамках муниципальных контрактов от 10.02.2015 на сумму 2 160,1 тыс. рублей и от 23.06.2015 на сумму 148 170,0 тыс. рублей.

Проведена  реконструкция здания под размещение детского сада № 33 по адресу: Первомайский проспект, 55 в рамках контракта от 31.08.2015 
на сумму 49 752,7 тыс. рублей.

Направлен пакет документов по проектным работам по детскому саду по ул. Пронская, 80 в Главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области для проведения государственной экспертизы. Оплата 50% стоимости проектных работ  по условиям контракта будет произведена после получения положительного заключения государственной экспертизы.

Проведен капитальный ремонт в 6 учреждениях на сумму 25 141,4 тыс. рублей, закуплено оборудование и мягкий инвентарь в 12 учреждениях 
на сумму 13 622,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.6. «Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях» реализовано в полном объеме, 12 084,1 тыс. рублей направлены в 4 частные дошкольные образовательные организации.

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие общего образования в городе Рязани на 2014 – 2020 годы» на 2015 год составил 2 220 106,0 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета города Рязани –  357 395,6 тыс. рублей;

- средства областного бюджета –  1 862 710,4 тыс. рублей.

На конец года плановый объем финансирования подпрограммы составил 2 192 895,8 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета города Рязани – 354 459,9  тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 1 833 492,6  тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 4 943,3 тыс. рублей.

Уменьшение  объема финансирования связано с уменьшением средств областного бюджета на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в связи с отменой индексации расходов на оплату труда с 01.10.2015 на 5,5%.

Фактическое исполнение подпрограммы в 2015 году составило 
2 192 892,8 тыс. руб. (99,9%), в том числе:

- средства бюджета города Рязани – 354 459,9  тыс. рублей (100%);

- средства областного бюджета – 1 833 489,6  тыс. рублей (99,9%);

- средства федерального бюджета – 4 943,3 тыс. рублей (100%).

Неисполнение средств областного бюджета сложилось в основном мероприятии 2.6. «Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам» из-за ликвидации частного образовательного учреждения «ШИОР», так как субвенция была выделена 
на среднесписочную численность учащихся данной школы, на момент закрытия численность обучающихся в учреждении сложилась ниже запланированной.

Основное мероприятие 2.1. «Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования 
и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми  
в общеобразовательных школах» и основное мероприятие 2.2. «Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и создание условий для содержания детей в общеобразовательных школах-интернатах» реализованы в полном объеме в соответствии с кассовым планом.

В рамках основного мероприятия 2.3. «Развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений» проведен капитальный ремонт в 51 учреждении на сумму 41 057,2 тыс. рублей, в 5 учреждениях проведен капитальный ремонт входных групп и устройство пандусов 
на сумму 4 943,3 тыс. рублей,  выполнены проектные работы и работы 
по присоединению дополнительных технологических мощностей в 67 учреждениях на сумму 751,9 тыс. рублей. Проведены противопожарные мероприятия в 51 учреждении на сумму 4 825,4 тыс. рублей, поверка приборов учета в 18 учреждениях на сумму 388,2 тыс. рублей. Приобретено оборудование, мебель в 12 учреждениях на сумму 2 771,6 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия 2.4. «Приобретение средств индивидуальной защиты, прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников общеобразовательных учреждений» приобретены средства индивидуальной защиты 
в 2 учреждениях на сумму 61,2 тыс. рублей. Проведены медосмотры в 68 учреждениях на сумму 6 292,7 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия 2.5. «Создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных учреждениях» проведен ремонт (реставрация) наружного ограждения в 1 учреждении на сумму 660,0 тыс. рублей, проведен ремонт электросетей в 3 учреждениях на сумму 361,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия 2.6. «Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам» осуществлено финансирование 5 частных общеобразовательных организаций в объеме 16 428,2 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.7. «Организация бесплатного питания для укрепления здоровья детей школьного возраста из малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» реализовано в полном объеме в соответствии с кассовым планом. Бесплатным горячим двухразовым питанием было обеспечено 10 473 детей 
из многодетных, из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного образования в городе Рязани на 2014 – 2020 годы» на 2015 год составил 223 621,0 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета города Рязани –  357 395,6 тыс. рублей.

На конец года плановый объем финансирования подпрограммы составил 226417,1 тыс. рублей (средства бюджета города Рязани).

Увеличение объема финансирования связано увеличением заработной платы работникам учреждений дополнительного образования до МРОТ.

Фактическое исполнение подпрограммы в 2015 году составило 
226 417,1 тыс. руб. (100%).

Основное мероприятие 3.1. «Предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы» реализовано в полном объеме в соответствии с кассовым планом.

В рамках основного мероприятия 3.2. «Развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования» проведен капитальный ремонт в 7 учреждениях на сумму 1404,7 тыс. рублей,  выполнены проектные работы в 13 учреждениях на сумму 80,0 тыс. рублей Проведены противопожарные мероприятия в 12 учреждениях на сумму 509,9 тыс. рублей. Произведена установка приборов учета ТЭР в 3 учреждения 
на сумму 30,2 тыс. рублей, прибретено оборудование в 2 учреждениях 
на сумму 63,3 тыс. рублей

В рамках основного мероприятия 3.3. «Приобретение средств индивидуальной защиты, прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников учреждений дополнительного образования» проведены медосмотры в 17 учреждениях 
на сумму 704,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия 3.4. «Проведение мероприятий, направленных на повышение качества услуг в сфере дополнительного образования» проведено более 30 мероприятий в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе спортивные мероприятия, конкурсы и выставки детского изобразительного 
и декоративно-прикладного творчества, мероприятия, направленные 
на развитие учебно-исследовательской деятельности учащихся, мероприятия по обмену опытом работы среди работников УДОД, в которых приняло участие более 3 500 учащихся и работников образовательных учреждений.

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий подпрограммы «Молодежь Рязани на 2014 – 2020 годы» на 2015 год составил 25 957 тыс. рублей (средства бюджета города Рязани).

На конец года плановый объем финансирования подпрограммы составил 25 989,6  тыс. рублей.

Увеличение  объема финансирования связано с увеличением расходов на укрепление материально-технической базы МАУК «Дворец молодежи города Рязани».

Фактическое исполнение подпрограммы в 2015 году составило 
25 989,6  тыс. руб. (100%).

Основное мероприятие 4.1. «Организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности» реализовано в полном объеме в соответствии с кассовым планом.

В рамках основного мероприятия 4.2. «Развитие материально-технической базы учреждения культуры, находящегося в ведении управления образования и молодежной политики» выполнен ремонт фасада МАУК «Дворец молодежи города Рязани» на сумму 1 113,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия 4.3. «Проведение мероприятий общественно-политической, гражданско-патриотической направленности, ориентированных на популяризацию здорового образа жизни» проведены:

- фестиваль студенческих забав «Татьянин день»;

- фестиваль работающей молодежи «Рязанский валенок»;

- лагерь для молодых врачей;

- интернациональный студенческий фестиваль;

- праздник «Бал Победы»;

- открытый фестиваль для молодых семей «Во!Семья!»;

- кросс лыжников, посвященный Дню физкультурника;

- балы для молодежи;

- чемпионат и первенство города Рязани по спортивной гимнастике, посвященные Всероссийскому Дню гимнастики;

- городские соревнования по мини-футболу и другие мероприятия.

В рамках основного мероприятия 4.4. «Развитие системы информирования молодых граждан города по актуальным вопросам» делегация города Рязани приняла участие в международном молодежном форуме городов-побратимов в г. Брест.

Оплачены услуги по обеспечению абонентского обслуживания 
и поддержке городского молодежного портала «Молодежь Рязани».

В рамках основного мероприятия 4.5. «Проведение мероприятий, направленных на развитие деятельности детских и молодежных общественных объединений» проведены:

- городской конкурс лидеров ученического самоуправления «Своя позиция»;

- Форум молодежных общественных объединений «Молодежь городу» с участием более 500 представителей школ, ССУЗов, ВУЗов, детских 
и молодежных общественных объединений;

- лагерь-семинар Городского Штаба школьного актива «Школа самоуправления» на т/б «Серебряные пруды»;

- муниципальные этапы конкурсов «Команда 21 века», «Лидер 21 века»;

- межрегиональный лагерь студенческого актива «Роса»;

- городская акция «Первоклассные поздравления».

Осуществлена подготовка делегации города к участию во Всероссийских молодежных образовательных форумах «Таврида», «Территория смыслов на Клязьме».

Делегация города Рязани приняла участие:

- в I Всероссийском конкурсе образовательных организаций России, развивающих ученическое самоуправление (Москва);

- во II Всероссийском форуме с международным участие «Молодые молодым» (г. Санкт-Петербург);

- в Форуме ЦФО «Содружество» (Москва);

- во Всероссийском Форуме активных граждан «Сообщество» (Москва).

В рамках основного мероприятия 4.6. «Реализация проектов 
и программ в сфере социальной адаптации молодежи и профилактики асоциального поведения» проведены:

- открытый городской конкурс-фестиваль художественного творчества детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Музыка. Движение. Слово»;

- слет-встреча участников трудового отряда «Юннат» для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- конкурс экранного творчества «Время, события, люди»;

- окружная легкоатлетическая эстафета на первенство Октябрьского района среди общеобразовательных школ;

- молодежный лагерь-семинар «Город молодых» с участием молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.

Обеспечены участие во Всероссийском образовательном семинаре «Подготовка социальных кураторов для сопровождения людей 
с ограниченными возможностями здоровья и вовлечения их в социальную практику» (Москва), в Международном профилактическом Слете (Татарстан); деятельность городского клуба «Успех в твоих руках» для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках основного мероприятия 4.7. «Проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку социально активной и талантливой молодежи» проведены:

- шоу-программа «Мы дарим Вам свои сердца»;

- городской молодежный конкурс «Приокская красавица»;

- игры Рязанского КВН;

- фестиваль вокально-инструментальных ансамблей и исполнителей;

- межрегиональный фестиваль эстрадного детского танца «Черный котенок»;

- фестиваль-семинар «Карусель»;

- фестиваль «Студенческая весна»;

- фестиваль современного танца «Черный кот»;

- фестиваль-конкурс экранного творчества «Время и судьбы знатных земляков»;

- городской фестиваль молодых семей;

- межрегиональный туристско-песенный фестиваль «Заокская дубрава» в рамках туристического слета, посвященного Дню молодежи;

- торжественный вечер, посвященный Дню молодежи;

- городской конкурс молодежных социальных проектов и инициатив;

- чествование студентов ВУЗов - стипендиатов администрации города Рязани.

Обеспечено участие во Всероссийской Робототехнической Олимпиаде 2015 (Казань).

Выплачена стипендия администрации города Рязани 18 студентам очной формы обучения высших учебных заведений  за период январь - август  2015 года и сентябрь - декабрь 2015 года; стипендия администрации города Рязани социально активной и талантливой молодежи за 2015 год.

В рамках основного мероприятия 4.8. «Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в добровольческую деятельность» состоялись:

- городская социальная акция «Весенняя неделя добра», в рамках которой во всех школах были организованы мероприятия по направлениям волонтерской деятельности;

- семинар для представителей волонтерских отрядов школ города по направлениям добровольческой работы;

- городской волонтерский слет в рамках Всемирного Дня Добровольца;

- городские конкурсы «Рязань – территория добра», «Доброволец Рязани»;

- мероприятия по вручению личных книжек волонтера;

- торжественное мероприятие «Скажи спасибо».

Делегация города Рязани приняла участие во Всероссийском Форуме Добровольцев (г. Сочи).

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание детей и молодежи на 2014 – 2020 годы» на 2015 год составил 2037,2 тыс. рублей (средства бюджета города Рязани).

На конец года плановый объем финансирования подпрограммы составил 2037,2 тыс. рублей.

Фактическое исполнение подпрограммы в 2015 году составило 2037,2 тыс. руб. (100%).

В рамках основного мероприятия 5.1. «Проведение мероприятий патриотической  направленности» проведены 37 мероприятий.  Наиболее значимые из них:

- XVIII городской фестиваль «Школьный музей», посвященный 70-летию великой Победы, в котором приняли участие более 500 активистов школьных музеев, музейных уголков, историко-патриотических объединений  школ города Рязани;

- городской конкурс «Школа живет выпускниками» на базе МБОУ «Школа № 1», в котором приняли участие 50 детей из 17 школ;

- муниципальный этап областного конкурса-фестиваля «Поклон тебе, солдат России», в котором приняли участие 70 коллективов, 170 человек 
и 400 зрителей;

- конкурс военно-патриотической песни «Россия – Родина моя!»,
в котором приняли участие 118 обучающихся, более 700 зрителей;

- международный фестиваль военно-патриотической песни «Наследники Победы» на базе МАУК «ДК «Приокский» (участниками стали 54 исполнителя и 29 коллективов города Рязани и муниципальных районов Рязанской области);

- городская акция «Семейные реликвии военных лет», в акции приняли участие 60 школ, более 1000 семей, собрано более 2500 экспонатов;

- городской конкурс детского рисунка «День Победы глазами детей», организованный МБОУ ДОД «ДЮЦ «Звезда». В мероприятии приняли участие 700 обучающихся из 50 образовательных учреждений города Рязани;

- на базе 137 воздушно-десантного полка в/ч 41450 городская военно-спортивная игра «Патриот» среди учащихся старших классов школ города Рязани, в мероприятии приняли участие 18 команд (300 человек);

- на базе 137 воздушно-десантного полка в/ч 41450 городской смотр-конкурс строя и песни среди отрядов юных часовых Поста № 1,
в мероприятии приняли участие 16 команд (350 человек);

- фестиваль игр народов России в МБОУ «СОШ № 59», принимало участие 500 человек;

- спортивно-оздоровительная игра «Зарничка» для учащихся 5-х классов общеобразовательных школ г. Рязани. В игре приняли участие 256 детей;

- городской смотр-конкурс по патриотическому воспитанию среди образовательных учреждений, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие 41 школа;

- муниципальный этап Всероссийской акции «Мы – граждане России!».

В рамках основного мероприятия 5.2. проведены городские соревнования допризывной молодежи «Школа безопасности», открытые городские соревнования по настольным военно-тактическим играм среди учащихся образовательных учреждений (личное  первенство), городской конкурс военно-исторического костюма, городской краеведческий слет, посвященный 70-летию Великой Победы, социально-патриотическая акция «Герои земли рязанской».

В рамках основного мероприятия 5.3. «Проведение мероприятий, направленных на развитие детских и молодежных общественных  объединений патриотической направленности, действующих 
в образовательных учреждениях» более 1000 учащихся школ города приняли участие в мероприятиях, посвященных 72 годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; посвященных 25-летию вывода советских войск из Афганистана; посвященных Дню защитника Отечества и другим памятным и воинским Дням России.

Проведены  городская акция «Георгиевская ленточка», в ходе которой обучающиеся ЦДТ «Звезда» вручили жителям города Рязани 5200 ленточек; городской слет юных часовых Поста № 1 в РДМ, в котором приняли участие более 700 детей и педагогов из 68 школ города Рязани.

В рамках основного мероприятия 5.4. «Проведение мероприятий, направленных на развитие поисковой, краеведческой, экскурсионной деятельности в муниципальных образовательных учреждениях»  были организованы поездка в Москву детей, родителей и педагогов школы № 1 
с полотном памяти, состоящим из более 600 «солдатских платков»;  поездки учащихся по Рязанской области.

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий подпрограммы «Организация отдыха детей на 2014 – 2020 годы» на 2015 год составил 78 476,9 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета города Рязани – 8 072,1  тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 46 304,8  тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 24 100,0 тыс. рублей.

На конец года плановый объем финансирования подпрограммы составил 81 906,3 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета города Рязани – 8 001,2  тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 49 805,1  тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 24 100,0 тыс. рублей.

Увеличение объема финансирования за счет средств областного бюджета по основному мероприятию 6.4. «Организация отдыха в загородных стационарных детских оздоровительных учреждениях города Рязани, укрепление их материально-технической базы» произошло в связи 
с увеличением расходов на оплату путевок в детские лагеря.

Фактическое исполнение подпрограммы в 2015 году составило 81 906,3 тыс. рублей, из них:

-средства бюджета города Рязани – 8 001,2 тыс. рублей (100%);

- средства областного бюджета – 49 805,1 тыс. рублей (100%);

- внебюджетные источники – 24 100,0 тыс. рублей (100%).

В рамках основного мероприятия 6.1. «Организация содержательного отдыха детей и подростков в каникулярное время в городе Рязани» были выделены средства в размере 1 917, 7 тыс. рублей на проведение выездных лагерей, экспедиций, туристических походов, слетов актива учащихся. 
1244 учащихся школ №№ 19, 21, 22, 32, 33, 40, 41, 47, 49, 51, 53, 57, 54, 64, 68, 72 совершили походы, осуществили сплав по рекам, провели выездные тренировки по спортивному ориентированию в спортивных лагерях, а также приняли участие в экологических экспедициях в Мещерский национальный парк, Окский биосферный заповедник.

Проведены соревнования по плаванию для 111 человек. Проведена шоу-программа театра «Созвездие добра» для 500 человек и концерт группы «Филинз» для 300 человек.

В рамках основного мероприятия 6.2. «Организация лагерей труда                 и отдыха для подростков в каникулярное время на базе образовательных учреждений города Рязани» в 67 общеобразовательных организациях были организованы лагеря с дневным пребыванием детей для 9880 детей.  Впервые на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 1 имени В.П. Екимецкой» был организован лагерь труда                        и отдыха для 25 школьников.

На базе МБОУ ДОД СДЮСШОР «Антей», МБОУ ДОД ДЮСШ ВВС «Волна» и МБОУ ДОД  «СДЮСШОР «Единство» были организованы лагеря дневного пребывания для 120 детей.

В рамках основного мероприятия 6.3. «Организация отдыха                            в загородных стационарных детских оздоровительных учреждениях города Рязани, укрепление их материально-технической базы» проведен косметический ремонт помещений в ДООЦ «Сказка», ДОЛ «Смена»                      и центре «Исток».

В рамках основного мероприятия 6.4. «Осуществление оплаты (компенсации) стоимости путевок в загородные стационарные детские оздоровительные учреждения Рязанской области» объем средств областного бюджета, выделенных в 2015 году на осуществление оплаты (компенсации) стоимости путевок в загородные стационарные детские оздоровительные организации, расположенные на территории Рязанской области, составил 
38 892,9 тыс. рублей.

Загородные стационарные детские оздоровительные учреждения предоставили 2017 путевок для детей работников бюджетных организаций  по установленной Правительством Рязанской области стоимости, что                     в сравнении с предыдущим годом дало прирост в 267 путевок.

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий подпрограммы «Сопровождение системы образования на 2014 – 2020 годы» на 2015 год составил 38 030,4 тыс. рублей (средства бюджета города Рязани).

На конец года плановый объем финансирования подпрограммы составил 38 417,4 тыс. рублей.

Увеличение объема финансирования за счет средств бюджета города Рязани произошло в связи с увеличением расходов на заработную плату.

Фактическое исполнение подпрограммы в 2015 году составило 38 417,4 тыс. рублей (100%).

Основное мероприятие 7.1. «Диагностика и консультирование детей, имеющих проблемы в развитии, обучении и социальной адаптации»,  основное мероприятие 7.2. «Предоставление психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи детям и подросткам», основное мероприятие 7.3. «Обеспечение выполнения работ по информационному и методическому сопровождению образовательной деятельности», реализованы в полном объеме  в соответствии с кассовым планом.

Основное мероприятие 7.4. «Предоставление основного общего, среднего общего образования в части изучения дисциплины «Технология» 
не финансировалось, так как данная услуга исключена из Перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образования – городской округ город Рязань, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), утвержденный постановлением администрации города Рязани от 03.11.2011 № 4894.

В рамках основного мероприятия 7.5. «Развитие материально- технической базы учреждений, обеспечивающих сопровождение образования» проведен ремонт в 2 учреждениях на сумму 30,0 тыс. рублей, выполнены проектные работы в 1 учреждении на сумму 31,9 тыс. рублей. Проведены противопожарные мероприятия в 1 учреждении на сумму 
2,2 тыс. рублей, приобретено оборудование на сумму 114,2 тыс. рублей 
в 1 учреждении.

В рамках основного мероприятия 7.6. «Приобретение средств индивидуальной защиты, прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников учреждений, обеспечивающих сопровождение образования» проведены медосмотры 
в 3 учреждениях на сумму 105 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия 7.7. «Обеспечение развития профессиональной деятельности педагогических работников» проведены муниципальные этапы Всероссийских конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют». В конкурсах приняли участие педагоги из 80 муниципальных образовательных учреждений: 38 учителей, 26 воспитателей, 15 педагогов дополнительного образования и классных руководителей. Выплачены премии победителям конкурсов, приобретены цветы для награждения.

В рамках основного мероприятия 7.8. «Развитие системы поддержки одаренных детей» приобретены подарки и канцтовары для  торжественной церемонии награждения победителей муниципальных олимпиад «Пять колец интеллекта» (120 человек), проведена церемония награждения; приобретены подарки и проведена церемония награждения лучших выпускников города Рязани 2015 г. (40 учащихся).

3. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе

Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани выполнены. Фактические сводные показатели муниципальных заданий приведены в приложении № 2.

Уменьшение бюджетных расходов на оказание муниципальных услуг «Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в общеобразовательных школах», «Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам 
в общеобразовательных школах-интернатах», «Обеспечение выполнения работ по информационному и методическому сопровождению образовательной деятельности» произошло в связи со снятием индексации заработной платы на 5,5%.

Постановлением администрации города Рязани от 30.06.2015 № 2918 «О внесении изменения в Перечень муниципальных услуг (работ) муниципального образования – городской округ город Рязань, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями и другими организациями, 
в которых размещается муниципальное задание (заказ), утвержденный постановлением администрации города Рязани от 03.11.2011 № 4894» услуга «Предоставление основного общего, среднего общего образования в части изучения дисциплины «Технология» исключена в связи с изменением вида учреждения.

4. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В связи с изменением бюджетного финансирования на 2015 год 
в программу было внесено 9 вариантов изменений:

| № п/п | Наименование нормативного правового акта | Обоснование внесения изменений |
| --- | --- | --- |
|  | Постановление администрации города Рязани от 05 марта 2015 года № 992 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городе Рязани» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4054» | В связи с изменением объемов финансирования и целевых индикаторов муниципальной программы |
|  | Постановление администрации города Рязани от 07 апреля 2015 года № 1523 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городе Рязани» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4054» | В связи с изменением объемов финансирования |
|  | Постановление администрации города Рязани от 29 мая 2015 года № 2437 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городе Рязани» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4054» | В связи с изменением объемов финансирования и целевых индикаторов муниципальной программы |
|  | Постановление администрации города Рязани от 01 июля 2015 года № 3005 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городе Рязани» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4054» | В связи с изменением объемов финансирования и целевых индикаторов муниципальной программы |
|  | Постановление администрации города Рязани от 29 июля 2015 года № 3453 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городе Рязани» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4054» | В связи с перераспределением средств бюджета города Рязани у главного распорядителя бюджетных средств-управления капитального строительства администрации города Рязани |
|  | Постановление администрации города Рязани от 24 августа 2015 года № 3895 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городе Рязани» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4054» | В связи с изменением объемов финансирования |
|  | Постановление администрации города Рязани от 10 ноября 2015 года № 5169 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городе Рязани» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4054» | В связи с изменением объемов финансирования |
|  | Постановление администрации города Рязани от 28 декабря 2015 года № 5973 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городе Рязани» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4054» | В связи с изменением объемов финансирования |
|  | Постановление администрации города Рязани от 31 декабря 2015 года № 6120 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городе Рязани» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4054» | В связи с изменением объемов финансирования |

5. Оценка эффективности муниципальной программы

# Оценка эффективности программы осуществлялась на основе методики оценки её эффективности, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани».

Данные по оценке эффективности задач, подпрограмм, а также муниципальной программы в целом приведен в таблице:

| Наименование задачи, подпрограммы, муниципальной программы | Значение эффективности задачи, подпрограммы, муниципальной программы | Степень эффективности задачи, программы, муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Задача 1 подпрограммы 1 «Обеспечение условий для предоставления качественных услуг дошкольного образования» | 29,7% | низкая |
| Задача 2 подпрограммы 1 «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений города Рязани, обеспечивающей потребности населения в образовательных услугах» | 97,9% | средняя |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городе Рязани на 2014-2020 годы» | 63,8% | низкая |
| Задача 1 подпрограммы 2 «Повышение доступности качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования», в т.ч.: для мероприятий 2.1, 2.2 для мероприятий 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 для мероприятия 2.7 | 102,8% 31,3% 93,2% | высокая низкая средняя |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в городе Рязани на 2014-2020 годы» | 75,7% | средняя |
| Задача 1 подпрограммы 3 «Обеспечение условий для повышения качества услуг в сфере дополнительного образования», в т.ч.: для мероприятий 3.1, 3.2, 3.3 для мероприятия 3.4 | 108,6% 104,5% | высокая высокая |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в городе Рязани на 2014-2020 годы» | 106,6% | высокая |
| Задача 1 подпрограммы 4 «Вовлечение молодежи в активную социально значимую общественную деятельность» | 101,1 | высокая |
| Задача 2 подпрограммы 4 «Содействие развитию добровольческого движения» | 104,6% | высокая |
| Подпрограмма 4 «Молодежь Рязани на 2014-2020 годы» | 102,9% | высокая |
| Задача 1 подпрограммы 5 «Привлечение детей и молодежи к участию в мероприятиях патриотической направленности» | 100% | высокая |
| Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание детей и молодежи на 2014-2020 годы» | 100% | высокая |
| Задача 1 подпрограммы 6 «Повышение качества отдыха детей и подростков в каникулярное время» | 96,2% | средняя |
| Подпрограмма 6 «Организация отдыха детей в каникулярное время на 2014-2020 годы» | 92,6% | средняя |
| Задача 1 подпрограммы 7 «Создание условий для повышения качества психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся» | 99,8% | средняя |
| Задача 2 подпрограммы 7 «Создание условий для совершенствования системы выявления и поддержки одаренных детей и молодежи» | 56,5% | низкая |
| Задача 3 подпрограммы 7 «Создание условий для развития методической, информационно-технологической базы образовательных учреждений с целью повышения непрерывного профессионального развития педагогов» | 125,6% | высокая |
| Задача 4 подпрограммы 7 «Создание условий для повышения качества профессиональной ориентации обучающихся образовательных учреждений города Рязани» | 100% | высокая |
| Задача 5 подпрограммы 7 «Осуществление комплекса мер по безопасности и укреплению материально-технической базы учреждений, обеспечивающих сопровождение образования» | 94,9% | средняя |
| Подпрограмма 7 «Сопровождение системы образования на 2014-2020 годы» | 95,4% | средняя |
| Муниципальная программа «Развитие образования в городе Рязани» на 2014-2020 годы | 91,5% | средняя |

По итогам 2015 года муниципальная программа находится в зоне средней эффективности.

Оценка эффективности программы за 2015 год приведена 
в приложении № 3.

Низкая и средняя эффективность основных мероприятий, зависящих 
от них подпрограмм, а также программы в целом обусловлены увеличением финансирования данных мероприятий при отсутствии увеличения целевых показателей. Неизменность целевых показателей объясняется тем, что рост затрат на единицу предоставляемой услуги или производимой работы 
не зависит от увеличения или уменьшения количества предоставленных услуг, осуществленных видов работ.

Низкая эффективность задачи 1 подпрограммы 1 обусловлена увеличением финансирования мероприятий 1.2 – в связи с необходимостью увеличения объемов финансирования на устранение аварийных ситуаций 
при подготовке к отопительному сезону, 1.4 – средства были направлены 
на установку видеонаблюдения и домофонов в открываемых ДОУ №№ 33 
и 34, расходы на которые не предусмотрены сметой застройщика, 1.5 – 
при выделении средств федерального бюджета были выделены средства 
из областного и городского бюджетов для софинансирования расходов.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Достигнутые значения результативности и эффективности муниципальной программы, выполнение целевых показателей (индикаторов) свидетельствуют о выполнении плана реализации программы в 2015 году 
в полном объеме.

В соответствии с постановлением администрации города Рязани 
от 29.09.2015 № 4547 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани» на 2016-2020 годы» настоящая программа утратила силу с 01.01.2016.