Утверждаю

Заместитель главы администрации города Рязани

_______________ И.Н. Тишин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016-2020 годы

2017 ГОД

| Ответственный исполнитель | Управление инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета | 16 февраля 2018 года |
| Исполнитель | Главный специалист - экономист отдела предпринимательства и торговли управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка Суржок Александра Сергеевна тел.: 95-69-56, e-mail: ome@admrzn.ru |

Начальник управления  инвестиционной

политики,   развития    малого    бизнеса                                                    В.А. Ларин

и потребительского рынка

- Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период

Реализация муниципальной программы «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4548, направлена на  экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности города Рязани, создание комплекса современной туристической инфраструктуры.

Для достижения заданной цели, с учетом стратегических направлений деятельности органов местного самоуправления города Рязани, в рамках муниципальной программы в 2017 году решались следующие задачи:

- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани;

- развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

По задаче «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани» за 2017 год достигли плановых значений   все целевые показатели:

- одной некоммерческой организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставлена субсидия;

- 525 субъектов малого и среднего предпринимательства приняли участие             в конкурсах и мероприятиях;

- 3 информационных материала о поддержке малого и среднего предпринимательства города Рязани размещены в СМИ;

- 25 субъектам малого и среднего предпринимательства города Рязани оказана имущественная поддержка.

По задаче «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани»  за 2017 год достигли плановых значений все целевые показатели:

- 569,7 тысячи человек посетили город Рязань (прогнозные данные; официальные данные сформируются не ранее 2 квартала 2018 года);

- проведены 3 обучающих мероприятия для специалистов сферы туризма (конкурсы, семинары, конференции, мастер-классы).

Перевыполнен план по показателю «Количество субъектов малого                     и среднего предпринимательства, принявших участие в конкурсах                                  и мероприятиях». В 2017 году значение составило 525 ед. (на 218 % выше планового значения). Повышение показателя связано с привлечением дополнительного круга предпринимателей к участию в мероприятиях путем индивидуальной работы с субъектами малого и среднего предпринимательства и проведением успешной рекламной компании в средствах массовой информации.

Перевыполнен план по показателю «Общее количество посетителей города Рязани». В 2017 году значение составило 596,7 ед. (на 18 % выше планового значения). Повышение показателя связано с положительной динамикой развития туристской отрасли по направлениям, реализуемых в рамках Плана мероприятий по реализации концепции развития туризма в городе Рязани на 2016 – 2018 годы, а также программными мероприятиями, проводимыми министерством культуры и туризма Рязанской области (открытие новых туристских программ и объектов показа, совершенствование туристской инфраструктуры на территории города, в частности открытие новых современных гостиничных комплексов и пунктов питания).

Кроме того, по мероприятию «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Рязанский», реализация которого завершилась в 2016 году, перевыполнен план по показателю «Объем платных услуг в коллективных средствах размещения (гостиницы, санатории и аналогичные средства размещения)». В 2017 году значение данного показателя составило 48,8 млн. руб. (на 8% выше планового значения). Увеличение показателя обусловлено  увеличением туристского потока в город Рязань.

Анализ результатов реализации задач муниципальной программы за 2017 год показал, что по всем целевым показателям фиксируется достижение (в том числе по 3 показателям – превышение) плановых значений. Сведения о степени достижения целевых показателей представлены в приложении № 1.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы

и перечень основных мероприятий, выполненных

и невыполненных в установленные сроки

На 31.12.2017 плановый объем финансирования муниципальной программы составил 6 682,5 тыс. руб. средств бюджета города Рязани.

Фактическое исполнение муниципальной программы в 2017 году составило 6 607,7 тыс. руб. (98,9% годового плана) средств бюджета города Рязани.

Фактическое исполнение меньше планового объема финансирования на  74,8 тыс. руб. Экономия в размере 0,6 тыс. руб. образовалась в результате проведения закупок в электронной форме. Разница в размере 74,2 тыс. руб. образовалась в результате переноса исполнителем контракта срока доставки                 и, соответственно, оплаты полиграфической продукции (путеводитель по городу Рязани) на январь 2018 года.

Достижению цели муниципальной программы способствовала реализация основных мероприятий в рамках задач муниципальной программы.

По задаче «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани» выполнены все 4 основных мероприятия (исполнители – управление инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка и управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани).

1. С целью финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани, в 2017 году проведен отбор организаций на право получения субсидии. Субсидия на компенсацию части затрат на реализацию программы, предусматривающую поддержку малого и среднего бизнеса, в размере                          1 000 тыс. руб. перечислена единственному получателю – союзу «Рязанская торгово-промышленная палата» на реализацию проекта «Забота».

2. На выполнение мероприятия «Организация конкурсов и праздничных мероприятий для малого и среднего предпринимательства» из бюджета города было выделено 3 690 тыс. руб. В рамках данного мероприятия были реализованы следующие направления:

- День бармена «Mix Class Cup»;

- День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства;

- мероприятия, направленные на продвижение рязанских производителей товаров, работ, услуг (дегустации);

- фестиваль индустрии красоты;

- 2-ой городской форум ресторанной индустрии «HoReCa fest – 2017»;

- фестиваль кофе;

- День работника торговли;

- гастрономический фестиваль;

- конкурс молодых парикмахеров «Путь к мастерству»;

- торжественное вручение дипломов победителям и участникам конкурса «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства города Рязани»;

- торжественное вручение дипломов победителям и участникам конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка города Рязани;

- проведение мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства.

3. Осуществлялась информационная поддержка субъектов малого                   и среднего предпринимательства через СМИ. В 2017 году было размещено                3 информационных материала о поддержке малого и среднего предпринимательства города Рязани (в журнале «Деловое время», в социальной сети «ВКонтакте», на радио «Новое радио»).

4. С целью оказания имущественной поддержки по итогам 2017 года принято 25 распоряжений о передаче в аренду муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства.

Плановый объем финансирования мероприятий задачи «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани»                                 на 31.12.2017 составил 4 690 тыс. руб. средств бюджета города Рязани.

Фактическое освоение бюджетных средств задачи в 2017 году составило                4 689,4 тыс. руб. (99,9% от плана). Экономия средств бюджета города Рязани            в размере 0,6 тыс. руб. образовалась в результате проведения закупок                           в электронной форме.

В 2017 году по задаче «Развитие внутреннего и въездного туризма                    в городе Рязани» велась работа по 2 основным мероприятиям (исполнители – управление инвестиционной политики, развития малого бизнеса                              и потребительского рынка и управление культуры администрации города Рязани).

1. На выполнение мероприятия «Подготовка информационных материалов о туристских ресурсах города  (ведение интернет – ресурса, организация, публикация в СМИ, информационные буклеты, карты)» из бюджета города было выделено 374,25 тыс. руб. В рамках данного мероприятия были реализованы направления:

– разработка туристского портала Рязани и его размещения в сети интернет на сумму 300,0 тыс. руб.;

– печать путеводителя по городу Рязани на сумму 74,2 тыс. руб. (доставка и, соответственно, оплата полиграфической продукции перенесены исполнителем контракта на январь 2018 года в связи с тем, что заказчиком было забраковано 2500 экземпляров). Неиспользованные бюджетные средства перенесены на 2018 год.

На выполнение мероприятия «Организация инфо-туров и пресс-туров» из бюджета города было выделено 208,6 тыс. руб. В рамках данного мероприятия проведен инфо-тур для 15 ведущих туроператоров ЦФО, которым за 2 дня были показаны 9 объектов туристского показа города. В результате обратной связи были получены положительные отзывы (особенно о Музее истории рязанского леденца) и приняты экскурсионные группы из городов-представителей участников инфотура.

На выполнение мероприятия «Исследования и анализ состояния туристской отрасли города Рязани, разработка концепций, проведение совещаний, конференций, «круглых столов» по проблемам развития туризма» из бюджета города было выделено 100,0 тыс. руб. В рамках данного мероприятия подготовлены эскизные предложения по следующим паркам: сквер имени академика В.Ф. Уткина, лесопарк (причальная зона), территория МАУДО «Рязанский городской Дворец детского творчества», сквер перед городскими торговыми рядами на пл. Ленина, соборный парк перед ФГБУК «Рязанский историко – архитектурный музей – заповедник», сад Юннатов по ул. Урицкого – ул. Новая.

На выполнение мероприятия «Повышение лояльности местного населения (в том числе: социальный туризм, конкурсы)» из бюджета города было выделено 336,2  тыс. руб. В рамках данного мероприятия была проведена следующая работа:

- подготовлены фотоматериалы о городе Рязани для наполнения турпортала города и туристского путеводителя по Рязани на сумму 55,2 тыс. руб.;

- подготовлены буклеты по достопримечательностям города Рязани в количестве 600 экземпляров для участия на туристической выставке ITB Berlin на сумму 28,6 тыс. руб.;

- организовано посещение молодежью города маршрута «Рязань историческая» с целью популяризации памятных мест и объектов культурного наследия на сумму 10,0 тыс. руб.;

- подготовлены текстовые материалы для путеводителя по городу Рязани на сумму 4,0 тыс. руб.;

- открыт туристический пешеходный маршрут «Несколько историй о любви» (19,5 тыс. руб.), кроме того, по указанному туристскому пешеходному маршруту подготовлены буклеты (19,06 тыс. руб.),  а также изготовлена полиграфическая продукция для ее последующего размещения на информационных конструкциях (5,0 тыс. руб.);

- подготовлены эскизные предложения по созданию информационных указателей для обозначения объектов туристского показа на сумму                   15,0 тыс. руб.;

- изготовлены переносные инсталляционные объекты для оформления городских событий и организации фотосессий (арт-объект) на сумму 25,0 тыс. руб.;

- разработаны дизайн-макеты и организована работа по внешнему оформлению экскурсионных троллейбусов города Рязани на сумму 87,75 тыс. руб.;

- открыт маршрут «У истоков власти»  на сумму 11,0 тыс. руб.;

- подготовлены информационные плакаты по реализуемым проектам: «Узнаем город вместе», «Парки – хранители традиций и истории», «Рязань. Гастрономические традиции» на сумму 2,25 тыс. руб.;

- подготовлен дизайн и верстка туристического путеводителя по городу Рязани на сумму 43,78 тыс. руб.;

- подготовлены эскизные предложения по созданию арт-объектов для обозначения объектов туристского показа на сумму 10,0 тыс. руб.

На выполнение мероприятия «Изготовление информационных конструкций с целью обозначения объектов туристского показа в городе Рязани» из бюджета города было выделено 668,45 тыс. руб. В рамках данного мероприятия изготовлены 4 арт-объекта для обозначения:

– дома, где располагался первый магазин Макса Фактора;

– дома, где родился рязанский актер Эраст Гарин;

– здания, где располагался кинотеатр «Дарьялы»;

– воздушный шар (в честь легенды о первом полете на воздушном шаре подъячего Крякутного в Рязани).

2. На выполнение мероприятия «Организация и проведение обучающих мероприятий и повышение квалификации для специалистов сферы туризма (конкурсов, семинаров, мастер-классов, конференций)» из бюджета города было выделено 285,0 тыс. руб. Для изучения передового опыта в сфере туризма и внедрения его в практику работы проведено 3 обучающих семинара для 30 предпринимателей по созданию новых программ и объектов показа с привлечением специалистов международного уровня Дмитрия Ойнаса (руководитель проектов:  «Коломенская пастила», «Коломенский калач», «Коломенская деньга», Музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и другие», «Музей-Навигатор», «Яблочная дорога» и т.д.) и Хельги Патаки (писатель, краевед, автор проектов «Город наизнанку», «Режиссура городского пространства» и т.д.). После проведения семинаров Хельга Патаки была привлечена для разработки концепции Музея «Фабрика игрушек».

Плановый объем финансирования мероприятий задачи «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани» на 31.12.2017 составил 1 992,5 тыс. руб. средств бюджета города Рязани.

Фактическое исполнение мероприятий задачи в 2017 году составило                     1 918,3 тыс. руб. (96,3% годового плана). Разница в 74,2 тыс. руб. образовалась в результате переноса исполнителем контракта срока доставки и, соответственно, оплаты полиграфической продукции (путеводитель по городу Рязани) на январь 2018 года.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы представлены в приложении № 1.

- Информация о внесенных изменениях

в муниципальную программу

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в программу | Причины внесения изменений в программу |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации города Рязани от 14.02.2017 № 532 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы» | 1. Приведение объемов финансирования программы в соответствие с утвержденным бюджетом города Рязани на 2016, 2017 год. 2. Корректировка Порядка предоставления в аренду муниципального имущества города Рязани, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) в связи с поступившими предложениями прокуратуры Советского района |
| 2 | Постановление администрации города Рязани от 30.03.2017 № 1191 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы» | Перераспределение денежных средств в 2017 году между мероприятиями задачи «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани» с целью привлечения большего числа субъектов малого и среднего предпринимательства к массовым мероприятиям, проводимым в городе Рязани. |
| 3 | Постановление администрации города Рязани от 09.06.2017 № 2344 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы» | 1. Перераспределение денежных средств в 2017 году между мероприятиями задачи «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани», в связи с отменой в 2017 году субсидии в виде грантов молодым предпринимателям. 2. Перераспределение денежных средств в 2017 году между мероприятиями задачи «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани» в связи с отменой мероприятия «Создание системы навигации и ориентирующей информации для туристов». |
| 4 | Постановление администрации города Рязани от 09.08.2017 № 3534 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы» | Перераспределение денежных средств в 2017 году между мероприятиями задачи «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани» в связи с добавлением подмероприятия «Изготовление информационных конструкций с целью обозначения объектов туристского показа в городе Рязани» |
| 5 | Постановление администрации города Рязани от 24.10.2017 № 4708 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы» | 1. Снятие денежных средств в 2017 году с задачи «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани» в связи с отказом от проведения одного из мероприятий. 2. Снятие денежных средств в 2017 году с задачи «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани» в связи со сложившейся экономией. |
| 9 | Постановление администрации города Рязани от 29.12.2017 № 5850 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы» | Приведение объемов финансирования программы в соответствие с утвержденным бюджетом города Рязани на 2017 год. |

- Оценка эффективности муниципальной программы

Расчет оценки эффективности производится в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани».

При оценке эффективности муниципальной программы (ЭМП) учитываются оценки эффективности выполнения задач муниципальной программы.

Оценка эффективности выполнения задач муниципальной программы (ЭЗi) определяется на основании эффективности выполнения основных мероприятий.

Оценка эффективности выполнения основных мероприятий муниципальной программы (ЭОМi) оценивается на основании сопоставления достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) программы (ДИi) к финансовой обеспеченности основных мероприятий программы (ФОМi).

Показатели достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (ДИi), финансовой обеспеченности основных мероприятий программы (ФОМi), а также результаты расчета оценки эффективности муниципальной программы представлены в приложении № 2.

По задаче «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани»:

ЭОМ1 = 65% - эффективность низкая.

Низкий показатель оценки эффективности выполнения основного мероприятия объясняется уменьшением финансирования мероприятия за счет сокращения лимитов бюджетных ассигнований, а также исключением и не проведением в течении года мероприятия «Предоставление грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства».

ЭОМ2 = 480,5% - эффективность высокая.

Снижение финансирования по основному мероприятию обусловлено сокращением лимитов бюджетных ассигнований. Тем не менее, в рамках представленного финансирования были проведены ранее не запланированные мероприятия, связанные с повышением профессионального мастерства, обменом опыта, развитием бизнеса, поиском новых идей, что позволило привлечь большее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, чем было запланировано.

ЭОМ3 = 100% - эффективность высокая.

ЭОМ4 = 89,3% - эффективность средняя.

Средний показатель оценки эффективности выполнения основного мероприятия обусловлен его корректировкой в течении года в связи с актуализацией муниципальной программы.

Оценка эффективности задачи «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани»:

ЭЗ1 = 183,7% - эффективность высокая.

По задаче «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани»:

ЭОМ1 = 151,5% - эффективность высокая.

Высокий показатель оценки эффективности выполнения основного мероприятия связан с положительной динамикой развития туристской отрасли по направлениям, определенным Планом мероприятий по реализации концепции развития туризма в городе Рязани на 2016 – 2018 годы, а также программными мероприятиями, проводимыми министерством культуры и туризма Рязанской области (открытие новых туристских программ и объектов показа, совершенствование туристской инфраструктуры на территории города, в частности открытие новых современных гостиничных комплексов и пунктов питания).

ЭОМ2 = 315,8% - эффективность высокая.

Высокий показатель оценки эффективности выполнения основного мероприятия объясняется большим интересом к заявленной теме работников туриндустрии города Рязани.

Оценка эффективности задачи «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани»:

ЭЗ3 = 233,6% - эффективность высокая.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы:

ЭМП = 208,7% - эффективность высокая.

5. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

В рамках создания условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани будет продолжена работа по оказанию информационной, финансовой и имущественной поддержки субъектов предпринимательства, организации конкурсов и праздничных мероприятий для субъектов предпринимательства.

Для дальнейшей реализации задачи «Развитие внутреннего и въездного туризма» и повышения ее эффективности необходимо в рамках создания системы информирования туристов о туристских ресурсах города продолжить работу по:

– созданию информационных материалов о туристских ресурсах города;

– изготовлению информационных конструкций (арт-объектов) с целью продвижения малоизвестных, но значимых объектов турпоказа среди жителей и гостей города;

– повышению лояльности местного населения, в т.ч. развитию социального туризма.

В рамках создания системы повышения качества туристских услуг в Рязани необходимо продолжить работу по организации и проведению обучающих мероприятий для специалистов в сфере туризма.