Приложение к решению Рязанской городской Думы от ____________2016 г. № _______

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры

муниципального образования – городской округ город Рязань

на 2016 - 2020 годы

Рязань, 2016 г.

2

Паспорт

программы комплексного развития социальной инфраструктуры

муниципального образования - городской округ город Рязань на 2016-2020 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования – городской округ город Рязань на 2016-2020 годы (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 24.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Наименование заказчика и разработчика программы, их местонахождение | Администрация города Рязани, г. Рязань, ул. Радищева, д. 28, управление капитального строительства администрации города Рязани (далее – УКС), г. Рязань, ул. Введенская, д. 107 |
| Цель программы | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры города Рязани в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры городского округа |
| Задача программы | Обеспечение населения города Рязани объектами социальной инфраструктуры (физической культуры и спорта, культуры, образования, здравоохранения) в шаговой доступности, в том числе доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | 1. Количество мест в образовательных учреждениях, созданных за счет строительства, реконструкции и внутреннего резерва помещений. 2. Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом. 3. Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры 4. Введение в эксплуатацию медицинских организаций государственной системы здравоохранение |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | Строительство новых и реконструкция существующих, ввод в эксплуатацию объектов образования, физической культуры и спорта, культуры и других объектов областной и муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов. Разработка проектной документации для строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016 - 2020 годы. Программа реализуется в 1 этап |
| Объёмы и источники финансирования программы | Общий объём финансирования программы составляет 6688430,13 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2016 г. - 532875,73 руб., 2017 г. - 1931055,90 тыс. руб., 2018 г. - 2181000,00 тыс. руб., 2019 г. - 1520000,00 тыс. руб., 2020 г. - 523498,50 тыс. руб.; из них по источникам финансирования: средства федерального бюджета, всего – 4164057,50 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2016 г. - 364057,50 тыс. руб., 2017 г. - 1200000,00 тыс. руб., 2018 г. - 1600000,00 тыс. руб., 2019 г. - 1000000,00 тыс. руб., 2020 г. - 0,00 тыс. руб.; средства областного бюджета, всего – 2317572,63 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2016 г. - 162018,23 тыс. руб., 2017 г. - 631055,90 тыс. руб., 2018 г. - 481000,00 тыс. руб., 2019 г. - 520000,00 тыс. руб., 2020 г. - 523498,50 тыс. руб.; средства бюджета города Рязани, всего – 206800,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2016 г. - 6800,00 тыс. руб., 2017 г. - 100000,00 тыс. руб., 2018 г. - 100000,0 тыс. руб., 2019 г. - 0,00 тыс. руб., 2020 г. - 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Успешная реализация мероприятий программы позволит к 2020 году обеспечить следующие результаты: - увеличение доли населения в возрасте от 3 до 79, систематически занимающегося физкультурой и спортом, до 40%; - увеличение доли детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры, до 15%; - увеличение количества мест в образовательных учреждениях, созданных за счет строительства, реконструкции и внутреннего резерва помещений, до 300; - введение в эксплуатацию медицинских организаций государственной системы здравоохранение на 708 коек. |

1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

- Социальное развитие города Рязани

Повышение качества жизни населения является одной из основных задач социально-экономического развития города Рязани. Создание благоприятных условий жизнедеятельности требует дальнейшего развития социальной инфраструктуры  в городе Рязани.

В 2010 - 2014 годах на реализацию мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Социальное развитие населенных пунктов в 2010 - 2014 годах», государственной программы Рязанской области «Социальное развитие населенных пунктов в 2014 - 2016 годах» были выделены средства из областного бюджета в размере 6,9 млрд. рублей.

В 2010 - 2014 годах в городе Рязани за счет средств областного бюджета с привлечением средств из федерального бюджета, а также бюджета города Рязани введены в эксплуатацию:

- в сфере здравоохранения - областной перинатальный центр на 130 коек и 100 посещений в смену;

- в сфере культуры - пристройка к областной библиотеке им. Горького (749,7 тыс. ед. хранения), музыкальный театр (244 места), памятник Герою Советского Союза генералу армии В.Ф.Маргелову, реконструирован мемориальный комплекс «Монумент Победы», другие объекты.

Кроме того, завершены строительством и введены в эксплуатацию и другие социально значимые для города объекты (областная Доска Почета в г. Рязани и другие).

Концентрация бюджетных средств на объектах с высокой строительной готовностью позволила сократить количество незавершенных строительством объектов.

Вместе с тем, необходимо строительство новых социальных объектов и реконструкция существующих зданий.

- Характеристика текущего состояния сферы

физической культуры и спорта

В настоящее время численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в городе, - 160329 человек, что составляет 32,14% от населения города в возрасте от 3 до 79 лет (увеличение составило 1,8% в сравнении с 2013 годом).

В городе функционирует 13 муниципальных учреждений физической культуры и спорта (12 спортивных школ и 1 муниципальное учреждение). Дополнительным образованием физкультурно-спортивной направленности (спортивными школами) охвачено 12580 обучающихся.

За 2014 год подготовлено 5623 разрядника, из них 2 заслуженных мастера спорта России, 4 мастера спорта международного класса, 39 мастеров спорта, 405 кандидатов в мастера спорта, 751 спортсмен 1 разряда и 4442 спортсмена массовых разрядов.

В городе Рязани 304 муниципальных спортивных сооружения, из них: 2 стадиона, 122 плоскостных спортсооружения, 84 спортивных зала, 1 легкоатлетический манеж, 5 плавательных бассейнов, 5 сооружений для стрелковых видов спорта и другие спортсооружения (12% от нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры).

В современных условиях благополучное функционирование отрасли зависит от развития ее инфраструктуры, материально-технической базы, состояние которой вызывает серьезную обеспокоенность. Требуется обновление и модернизация спортивного инвентаря и оборудования. Практически все учреждения физической культуры и спорта требуют капитального ремонта.

Основными проблемами в области физической культуры и спорта в городе Рязани в настоящее время являются:

1. Недостаточный интерес к активным видам физкультурно-спортивной деятельности у значительной части населения. Здоровый образ жизни не стал нормой для большинства горожан.

2. Низкая обеспеченность населения города Рязани спортивными сооружениями.

3. Потребность в высококвалифицированных тренерских и инструкторских кадрах и создание условий для их подготовки и повышения квалификации.

4. Низкий уровень оснащенности специалистов, работающих в области физической культуры и спорта, передовыми высокоэффективными средствами и методами.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы направлена на решение обозначенных проблем и предопределяет использование системного, комплексного, совокупного и последовательного подходов по развитию физической культуры и массового спорта в городе Рязани.

В целях привлечения населения области к регулярным занятиям физической культурой и спортом, возможности проведения учебно-тренировочного процесса на высоком профессиональном уровне, а также проведения спортивных мероприятий необходимо расширение сети физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, площадок по месту жительства, других спортивных сооружений.

Для развития в городе инфраструктуры физической культуры и спорта необходимо строительство спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, с определением предельной цены на строительство этих объектов. Для подготовки спортсменов и спортивных команд к соревнованиям самого высокого уровня необходимо строительство центра единоборств в г. Рязани.

- Характеристика текущего состояния сферы

культуры города Рязани

В городе функционируют учреждения дополнительного образования в сфере культуры: 12 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования (3 музыкальные школы, 7 школ искусств, художественная школа, музыкальная хоровая школа); 3 муниципальных бюджетных учреждения культурно-досугового типа; 1 муниципальное автономное учреждение культурно-досугового типа; 2 муниципальных музея; 2 муниципальные библиотечные системы, включающие 25 библиотек.

В городе Рязани сложилась система развития социально-культурной работы с населением по месту жительства, которая охватывает представителей различных поколений. Ежегодно территориальными управлениями - префектурами районов администрации города Рязани проводится более 90 культурно-досуговых мероприятий для населения по месту жительства с общим числом участников более 10 тысяч человек.

Большой популярностью у населения пользуется организация досуга детей, подростков и молодежи, не имеющих возможности уехать из города в летний период.

В сегодняшней социально-культурной ситуации общество заинтересовано в эффективном использовании свободного времени людей - в целом социально-экологического развития и духовного обновления всей нашей жизни. Досуг становится все более широкой сферой культурного досуга, где происходит самореализация творческого и духовного потенциала молодежи и общества в целом.

Учитывая запросы потенциальной или реальной аудитории, положив в основу всей сегодняшней деятельности учреждений сферы культуры поиск и удовлетворение потребностей отдельных граждан или социальных групп, назрела необходимость постепенной трансформации культурно-досуговой деятельности в индустрию досуга, уделяя особое внимание молодежному досугу как общественно осознанной необходимости.

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры - фактор создания условий для творческого развития.

- Характеристика текущего состояния

- сферы образования города Рязани

Одним из условий успешности социально-экономического развития города Рязани и повышения благосостояния населения является обеспечение доступности качественного образования в соответствии с современными потребностями общества и каждого гражданина.

По состоянию на 1 сентября 2015 года муниципальная система образования представлена 200 учреждениями: 111 детскими садами, 68 школами, 17 учреждениями дополнительного образования, 1 учреждением культуры, 3 учреждениями сопровождения образования, в которых обучается свыше 68 тысяч детей.

Услугами дополнительного образования охвачено 84% детей города Рязани в возрасте от 5 до 18 лет, из них около 50% обучаются в подведомственных УОиМП учреждениях дополнительного образования. Учащиеся имеют возможность выбора дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей.

В период реализации Программы необходимость повышения эффективности всех мероприятий, проводимых в сферах образования, воспитания и молодежной политики, определяют демографические тенденции. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области, до 2020 года прогнозируется рост численности детей школьного возраста на 10% (свыше 700 человек ежегодно). Помимо этого, несмотря на положительные тенденции, существует ряд проблем, сформировавшихся за последние годы и сдерживающих дальнейшее развитие сферы образования:

1. Дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях, недостаточный объем предложения услуг для детей раннего возраста.

2. Несоответствие темпов обновления материально-технической базы образовательных учреждений требованиям к реализации федеральных государственных образовательных стандартов.

- Характеристика текущего состояния

- сферы здравоохранения города Рязани

Нерешенными остаются проблемы в сфере здравоохранения.

Существующее здание больницы скорой медицинской помощи в г. Рязани размещено в приспособленном здании, которое не соответствует современным стандартам. Строительство комплекса зданий городской клинической больницы скорой медицинской помощи на 540 коек в г. Рязани и стационарного лечебного корпуса на 168 коек больницы им. Н.А. Семашко позволит повысить качество и доступность оказания экстренной медицинской помощи населению.

Адресная инвестиционная программа

Непременным условием устойчивого развития города, способствующим улучшению жизни населения, является развитие и совершенствование социальной сферы, в том числе за счет строительства и реконструкции, крупных социально значимых для города объектов.

В городе Рязани одним из приоритетных направлений деятельности является укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры.

Для решения вышеперечисленных проблем требуется участие и взаимодействие органов исполнительной власти, участников строительного процесса, достаточное и стабильное финансирование с привлечением источников финансирования всех уровней, для чего была принята ведомственная целевая программа «Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2014-2016 годы».

С целью развития и укрепления материально-технической базы образовательных учреждений, спортивных сооружений, учреждений культуры и здравоохранения, с учетом реальных возможностей бюджета города Рязани, а также исходя из состояния материально-технической базы социальной инфраструктуры города определены первоочередные объекты капитального строительства, финансирование которых необходимо осуществить в 2014 - 2016 годах.

В перечень объектов включены объекты незавершенного строительства, финансирование строительства и реконструкции которых до 2014 года осуществлялось в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы».

2. Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Информация о мероприятиях по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Рязани представлена в таблице 1 приложения к программе.

3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий программы

Осуществления финансирования мероприятий программы предусмотрено в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4547, ведомственной целевой программы «Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2014 – 2016 годы», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 22.08.2013 № 3448, государственной программы Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015 - 2020 годах», утвержденной Правительством Рязанской области от 29.10.2014 № 312.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

4. Целевые индикаторы программы

Целью программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования – городской округ город Рязань на 2016 - 2020 годы является обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры города Рязани в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры городского округа. Достижение цели и решение задачи программы оценивается 4 целевыми показателями (индикаторами) программы.

1. Количество мест в образовательных учреждениях, созданных за счет строительства, реконструкции и внутреннего резерва помещений.

2. Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом.

3. Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры

4. Введение в эксплуатацию медицинских организаций государственной системы здравоохранение

Планируемые значения целевых индикаторов программы по годам реализации представлены в таблице 2 приложения к программе.

5. Оценка эффективности мероприятий программы

Успешная реализация программы позволит к 2020 году обеспечить следующие результаты:

- увеличение доли населения в возрасте от 3 до 79, систематически занимающегося физкультурой и спортом, до 40%;

- увеличение доли детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры, до 15%;

- увеличение количества мест в образовательных учреждениях, созданных за счет строительства, реконструкции и внутреннего резерва помещений, до 300;

- введение в эксплуатацию медицинских организаций государственной системы здравоохранение на 708 коек.

6. Предложения  по совершенствованию нормативно-правового и  информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры

В связи с окончанием в 2020 году срока реализации Генерального плана города Рязани, утвержденного решением Рязанского городского Совета от 30.11.2006 № 794-III, необходима разработка нового Генерального плана города Рязани с одновременной разработкой Правил землепользования и застройки в городе Рязани. Разработку необходимо осуществить в 2017-2018 годах.