Приложение № 3

Оценка

эффективности муниципальной программы

«Культура города Рязани» на 2014 - 2020 годы

за 2017 год

Ответственный исполнитель Управление культуры администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) |  | Финансовая обеспеченность (ФО), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффективность основных мероприятий, задач, МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 01.01.2017 | Факт (кас.исп.) |  |  |  | План на 01.01.17 | Факт (достигнутое) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Культура города Рязани» на 2016 - 2020 годы | 423610,1 | 536956,4 | 126,8 | удовлетворенность населения города Рязани качеством и доступностью предоставления услуг в сфере культуры | % | 90 | 92 | 102,2 | 86,6 ∑ЭЗ1-3/3 (109,0 + 92,6 + 58,3)/3 |
| 1 | Задача 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры города Рязани» | 203960,2 | 233687,1 | 114,6 |  |  |  |  |  | 109,0 (∑ЭОМ1.1;1.2;1.3;1.4/4 = 435,8/4 = 109%) |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности | 202919,4 | 232646,7 | 114,6 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры | % | 11,6 | 12,1 | 104,3 | 91,0 (ДИ1.1/ФО1.1 *100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Повышение квалификации педагогических работников | 198,2 | 210,9 | 106,4 | Доля педагогических работников, получивших дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, переподготовка) по профилю педагогической деятельности | % | 21,5 | 21,5 | 100 | 94,0 (ДИ1.2/ФО1.2 *100%) |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения | 12,0 | 4 | 33,3 | Количество граждан, обучающихся на условиях целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования | Ед. | 2 | 1 | 50 | 150,2 (ДИ1.3/ФО1.3 *100%) |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников | 830,6 | 825,5 | 99,4 | Доля работников учреждений дополнительного образования, прошедших обязательный периодический медицинский осмотр (обследование) | % | 100 | 100 | 100 | 100,6 (ДИ1.4/ФО1.4 *100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Задача 2 «Обеспечение досуга населения города Рязани» | 213850,9 | 293214,1 | 137,1 |  |  |  |  |  | 92,6 (∑ЭОМ2.1-2.5/ 5 463,2/5 =92,6) |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений | 97794,4 | 131139,8 | 134,1 | Число участников мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями | Тыс.чел. | 556,0 | 556,8 | 100,1 | 74,6 (ДИ2.1/ФО2.1 *100%) |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций | 11559,2 | 16425,9 | 142,1 | Число посещений музеев | Тыс.чел. | 37,6 | 47,5 | 126,3 | 88,9 (ДИ2.2/ФО2.2 *100%) |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием | 93490,9 | 131300,2 | 140,4 | Число посещений библиотек | Тыс.чел. | 622,2 | 640,5 | 102,9 | 73,3 (ДИ2.3/ФО2.3 *100%) |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города | 10151,4 | 12822,2 | 126,3 | Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления | % | 14,6 | 16,0 | 109,6 | 86,8 (ДИ2.4/ФО2.4 *100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5. Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства | 855,0 | 1526,0 | 178,5 | Число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства | Тыс.чел. | 18,5 | 46,1 | 249,2 | 139,6 (ДИ2.5/ФО2.5 *100%) |
| 3 | Задача 3 «Развитие материально-технической базы сферы культуры» | 5799,0 | 10055,3 | 173,4 |  |  |  |  |  | 58,3 (ЭОМ 3.1) |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры | 5799,0 | 10055,3 | 173,4 | Доля удовлетвори-тельного состояния материально-технической базы учреждений | % | 80,1 | 81 | 101,1 | 58,3 (ДИ3.1/ФО.3.1 *100%) |