Приложение № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий

и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018 - 2022 годы за 2018 год

Ответственный исполнитель: Управление благоустройства города администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответствен ный исполни тель, соисполни тель, участник | Источник финан сиро вания | План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) | Исполнено, % | Значе ние индика тора на 2022 год | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланиро ванные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018 - 2022 годы | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 51168,6 | 38433,9 |  |  |  |  |
|  |  | УБГ |  | 30870,1 | 18135,4 |  |  |  |  |
|  |  | УЭиЖКХ |  | 20298,5 | 20298,5 |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: | Областной бюджет | 234509,1 | 224651,8 |  |  |  |  |
|  |  | УБГ |  | 195699,7 | 194510,5 |  |  |  |  |
|  |  | УБГ, УДАА |  | 38809,4 | 30141,3 |  |  |  |  |
|  |  | УБГ, УДАА | Внебюджетные средства | 2894,9 | 2179,9 |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  | 288572,6 | 265265,6 | 92 |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, проездов и тротуаров в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1. Доля благоустроенных дворовых территорий города Рязани от общего количества дворовых территорий города Рязани | УБГ | % | 38,6 | 38,6 | 100 | 40,5 | Показатель выполнен. |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним | УБГ | Бюджет города Рязани | 7561,8 | 7561,6 |  |  | Выполнено комплексное благоустройство 14 дворовых территорий. Произведен ремонт асфальтобетонного покрытия на проезжей части дворовой территории и ремонт (устройство) тротуаров, установка спортивных и детских площадок, озеленение, установка малых архитектурных форм и устройство парковочных мест. |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 105000 | 104964,5 |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  | 112561,8 | 112526,1 | 99,9 |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.1. Возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий города, в том числе разработку проектно-сметной документации (предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам | УБГ | Бюджет города Рязани | 7561,8 | 7561,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 105000 | 104964,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 112561,8 | 112526,1 | 99,9 |  |  |  |
| 6 | Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Показатель 1. Доля благоустроенных общественных территорий города Рязани от общего количества общественных территорий города Рязани | УБГ |  | 40,5 | 40,5 | 100 | 48 | Показатель перевыполнен в результате добавления одной общественной территории для благоустройства |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство общественных территорий города Рязани | Всего, в том числе: | Бюджет города Рязани | 43606,8 | 30872,3 |  |  |  |  |
|  |  | УБГ, подрядные организации, МБУ «ДБГ» |  | 15808,3 | 4826,2 |  |  |  |  |
|  |  | УБГ, УДАА |  | 7500 | 5747,6 |  |  |  |  |
|  |  | УЭиЖКХ |  | 20298,5 | 20298,5 |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: | Областной бюджет | 129509,1 | 119687,3 |  |  |  |  |
|  |  | УБГ, подрядные организации |  | 90699,7 | 89546 |  |  |  |  |
|  |  | УБГ, УДАА |  | 38809,4 | 30141,3 |  |  |  |  |
|  |  | УБГ, УДАА | Внебюджетные средства | 2894,9 | 2179,9 |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  | 176010,8 | 152739,5 | 86,8 |  |  |  |
| 9 | Мероприятие 2.1.2. Благоустройство площади Ленина, улиц Краснорядская и Кольцова | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 941 | 941 |  |  | Выполнены работы по укладке плиточного покрытия, установлены лавочки и урны, устройство освещения, изменена схема организации дорожного движения. |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 17759 | 17759 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 18700 | 18700 | 100 |  |  |  |
| 10 | Мероприятие 2.1.3. Благоустройство Лесопарка | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 802,8 | 807,7 |  |  | Выполнен ремонт пешеходной зоны, установлены скульптурные композиции «Ландыш», «Медведь и шахматы», «Баскетбольное кольцо». |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 15151,4 | 14830,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 15954,2 | 15638,5 | 98 |  |  |  |
| 11 | Мероприятие 2.1.4. Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в городе Рязани | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 464,7 | 464,7 |  |  | Установка малых архитектурных форм, выполнены работы по устройству пешеходных дорожек и клумб, освещения. |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 8825,7 | 8825,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 9290,4 | 9290,4 | 100 |  |  |  |
| 12 | Мероприятие 2.1.5. Благоустройство парка Железнодорожников | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 554,4 | 554,4 |  |  | Установлено ограждение, произведена укладка плиточного покрытия на пешеходных дорожках, установлен памятник десантнику. |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 9761,1 | 9761,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 10315,5 | 10315,5 | 100 |  |  |  |
| 13 | Мероприятие 2.1.6. Благоустройство парка им. Гагарина | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 561,4 | 591,8 |  |  | Выполнен ремонт пешеходных дорожек, устройство освещения, устройство покрытия на площадке для выгула собак, ремонт сцены. |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 11202,5 | 10509,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 11763,9 | 11101,2 | 94,4 |  |  |  |
| 14 | Мероприятие 2.1.7. Благоустройство Мемориального комплекса Скорбященского кладбища | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 1474 | 1466,6 |  |  | Выполнено устройство лыжероллерной трасы. |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 28000 | 27860 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 29474 | 29326,6 | 99,5 |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 2.1.5. Реализация проекта местных инициатив | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 7500 | 5747,6 |  |  | Выполнено благоустройство двадцати трех территорий (произведены работы по устройству пешеходных дорожек, установке детского и спортивного оборудования, устройству многофункциональных спортивных площадок, посадка деревьев, устройство лестничных сходов, установка лавочек, урн и скульптурных композиций). |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 38809,4 | 30141,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 2894,9 | 2179,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 49204,3 | 38068,8 | 77,4 |  |  |  |
| 8 | Мероприятие 2.1.9. Установка спортивного оборудования (включая средства по его использованию и на спортивные покрытия), средств охраны и систем безопасности | УЭиЖКХ | Бюджет города Рязани | 20298,5 | 20298,5 | 100 |  | Произведена установка детского и спортивного оборудования в Лесопарке и пос. Солотча. Покупка средств охраны и систем безопасности. |  |
| 9 | Мероприятие 2.1.10. Приобретение и установка оборудования для 4 мультифункциональных игровых площадок на общественных территориях города Рязани (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 8000 | - |  |  |  |  |
| 10 | Мероприятие 2.1.11. Благоустройство территории, прилегающей к фонтану, расположенному в районе д. 49 на Московском шоссе (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ | Бюджет города Рязани | 1523,5 | - |  |  |  |  |
| 11 | Мероприятие 2.1.12. Благоустройство территории у часовни в сквере на ул. Соборной | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 1486,5 | - |  |  |  |  |

Приложение 2

Оценка эффективности муниципальной программы

«Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018 - 2022 годы за 2018 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс.руб.) |  | Финансовая обеспечен-ность (ФО), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измере ния | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффективность основных мероприятий, задач, МП (ДИ/ФО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на начало года | Факт |  |  |  | План на начало года | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018 - 2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,8* |
|  | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, проездов и тротуаров в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,6 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним | 45000 | 112526,1 | 250 | Показатель 1. Доля благоустроенных дворовых территорий города Рязани от общего количества дворовых территорий города Рязани | % | 40 | 38,6 | 96,5 | 38,6 |
|  | Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 1.4 | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство общественных территорий города Рязани | 12500 | 152739,5 | 1221,9 | Показатель 1. Доля благоустроенных общественных территорий города Рязани от общего количества общественных территорий города Рязани | % | 37 | 40,5 | 109,5 | 9 |

* - При расчете оценки эффективности основных мероприятий (ЭОМ) финансовая обеспеченность (ФО)  и достижение значений индикатора (ДИ) рассчитывается как среднеарифметическая.

** - Если один целевой показатель характеризует выполнение нескольких основных мероприятий, то при расчете оценки эффективности данные мероприятия будут считаться за одно основное мероприятие.