ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации города Рязани

от 5 сентября 2011 г. №3860

- Сетевой график

на 2011 год по реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации

питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Рязани в рамках долгосрочной

целевой программы «Совершенствованию организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных

учреждениях города Рязани  (2010 – 2013 годы)»

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Контрольные показатели | Финансирование, тыс.туб. |  | Срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Дата начала | Дата окончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение совещания с руководителями общеобразовательных учреждений по теме: «О реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Рязани» | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, подведомственные общеобразовательные учреждения города Рязани | Информированность руководителей образовательных учреждений о реализации проекта по совершенствованию организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Рязани |  |  | 09.04.2011 | 09.09.2011 |
| 1.2 | Определение объемов финансирования на реализацию экспериментального проекта по совершенствованию организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Рязани | Министерство образования Рязанской области, управление образования и молодежной политики администрации города Рязани | - Выполнение объемов финансирования в соответствии с Постановлением - Правительства Рязанской области - от 21 октября 2009 г. № 295 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие образования Рязанской области на 2010 – 2012 годы», Постановлением администрации города Рязани от 16.08.2010 № 3715 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Совершенствование организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Рязани (2010-2013 годы)» | 40 000 52 000 |  | 17.11.2010 19.01.2011 | 20.07.2011 01.10.2011 |
| 1.3 | Согласование технологических паспортов столовых муниципальных общеобразовательных учреждений руководителями учреждений с МУ «Дирекция заказчика объектов социальной сферы» | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани | Листы согласования |  |  | 11.04.2011 | 25.04.2011 |
| 1.4 | Предоставление технологических паспортов столовых муниципальных общеобразовательных учреждений и листов согласования в управление образования и молодежной политики администрации города Рязани | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | Утвержденные листы согласования технологических паспортов |  |  | 10.05.2011 | 01.06.2011 |
| 1.5 | Разработка плана работы муниципальной рабочей группы по реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Рязани | Руководитель муниципальной рабочей группы | Распоряжение администрации города Рязани от 01.07.2011 № 1234-р «О создании межведомственной рабочей группы по совершенствованию организации школьного питания» |  |  | 01.07.2011 | 01.08.2011 |
| 1.6 | Формирование и предоставление в управление образования и молодежной политики администрации города Рязани заявок на размещение заказа на поставку товара для муниципальных нужд путем проведения торгов | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | Заявки на размещение заказа на поставку товара |  |  | 29.04.2011 | 01.05.2011 |
| 2. Технологические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка заявок на размещение заказа для муниципальных нужд на проведение капитального ремонта в школьных столовых и буфетах в муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, руководители муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  | 24.03.2011 | 15.05.2011 |
| 2.2 | Заключение муниципальных контрактов с подрядчиками на проведение капитального ремонта в школьных столовых и буфетах в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | Контракты с подрядчиками |  |  | 16.06.2011 | 08.08.2011 |
| 2.3 | Окончание капитального ремонта в школьных столовых и буфетах в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | Акты приемки |  |  | 15.07.2011 | 25.08.2011 |
| 2.4 | Монтаж и запуск технологического оборудования на пищеблоках муниципальных общеобразовательных учреждений | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | Акты приемки |  |  | 22.08.2011 | 05.09.2011 |
| 2.5 | Приобретение посуды, мебели для школьных столовых | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | Счет - фактура |  |  | 15.08.2011 | 01.09.2011 |
| 3. Информационно-аналитические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде здорового питания | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | План мероприятий по пропаганде здорового питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Рязани |  |  | 01.09.2011 | 30.12.2011 |
| 3.3 | Проведение информационно-методического семинара для руководителей образовательных учреждений, педагогов, специалистов системы школьного питания по совершенствованию организации школьного питания и формированию культуры здорового питания обучающихся | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, МОУ «Информационно – диагностический (методический ) центр города Рязани | Повышение информированности и компетенции в вопросах организации здорового школьного питания |  |  | 12.05.2011 | 14.09.2011 |
| 3.4. | Проведение семинара для руководителей образовательных учреждений по реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани | Обобщение опыта реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания учащихся в городе Рязани |  |  | 15.12.2011 | 16.12.2011 |
| 3.5. | Реализация комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | Отчетность |  |  | 01.10.2011 | 30.12.2011 |
| 3.6. | Создание и сопровождение интернет-страницы «Здоровое питание» на сайте управления образования и молодежной политики администрации города Рязани и на образовательном портале города Рязани | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, отдел по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани | Создание интернет-страницы |  |  | 01.09.2011 | 23.05.2012 |
| 3.7. | Освещение реализации мероприятий экспериментального проекта в СМИ | Отдел по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани | Информированность населения о ходе реализации экспериментального проекта |  |  | 01.09.2011 | 30.12.2011 |
| 4. Мониторинг реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение мониторинга реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Рязани | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани | Отчетность |  |  | 01.09.2011 | 25.12.2011 |
| 4.2 | Организация и проведение финансового мониторинга реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Рязани | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани | Отчетность |  |  | 01.09.2011 | 25.12.2011 |
| 4.3 | Организация и проведение мониторинга здоровья обучающихся в рамках реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Рязани | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, МОУ «Информационно-диагностический (методический) центр» | Отчетность |  |  | 02.02.2011 | 30.12.2011 |