Утверждаю

Заместитель главы администрации

_______________ Н.Н. Штевнина

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

за 2021 год

| Ответственный исполнитель: | управление экономики и цифрового развития администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета: | 14.02.2022 |
| Исполнитель: | Начальник сектора бюджетной реформы и муниципального управления Сабанцева Наталья Александровна 272216 uer62@maill.ru |

И.о. начальника управления 	         М.А. Ашихмина

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов),

достигнутых за отчетный период (Приложение №1 к отчету).

Реализация муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4550 (далее - МП), направлена на развитие муниципального управления в городе Рязани.

Для достижения заданных целей, с учетом стратегических направлений деятельности органов местного самоуправления города Рязани, в рамках МП в 2021 году решались следующие задачи:

1.	Формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани.

2.	Совершенствование деятельности органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг.

3.	Совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий.

6.	Повышение эффективности управления и использования муниципального имущества.

7.	Обеспечение выполнения функций администрации города Рязани.

8.	Обеспечение выполнения функций муниципального образования - городской округ город Рязань муниципальными казенными учреждениями, подведомственными администрации города Рязани.

9.	Обеспечение привлечения к административной ответственности.

10.	Качественное обслуживание муниципального долга.

11.	Совершенствование управленческих процессов посредством внедрения цифровых технологий.

Степень достижения целей и решения задач МП характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

Выполнение задачи 1 МП «Формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани» определяется                количеством муниципальных служащих, ежегодно получающих дополнительное профессиональное образование. В 2021 году прошло обучение 117 человек, что выше запланированного значения показателя - 85 человек.

Решение задачи 2 МП «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг» оценивается степенью выполнения показателя «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг», который в 2021 году составил 90,3%, при плане 90%. Оценка данного показателя осуществляется на основании методики, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 26.03.2014 № 1174, по итогам социологического опроса респондентов – заявителей (получателей) муниципальных услуг на базе МФЦ. Объем выборки для проведения социологического опроса респондентов в 2021 году составил 192 человек.

Задача 3 МП «Совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий» характеризуется решением показателей «Уровень оснащения структурных подразделений администрации города Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет)» его значение составило 62,8%, при плане 58%.

Решение задачи 6 МП «Повышение эффективности управления и использования муниципального имущества» определяется уровнем выполнения показателя «Доля объектов недвижимого имущества казны муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, от общего количества объектов недвижимого имущества казны», который к концу 2021 составил – 93,2%, при плане  92%.

Задача 7 МП «Обеспечение выполнения функций администрации города Рязани» характеризуется показателем «Обеспечение уровня исполнительской дисциплины подразделений, входящих в структуру главного распорядителя бюджетных средств «Администрация города Рязани», не ниже 99%», в 2021 показатель составил 99,7%.

Задача 8 МП «Обеспечение выполнения функций муниципального образования - городской округ город Рязань муниципальными казенными учреждениями, подведомственными администрации города Рязани» характеризуется показателем «Обеспечение индекса результативности работы муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани, не ниже 99%», в 2021 показатель составил 100%.

Задача 9 МП «Обеспечение привлечения к административной ответственности» характеризуется показателем «Доля не отмененных в установленном законом порядке постановлений, вынесенных административными комиссиями не менее 97%», в 2021 показатель составил 99%.

Задача 10 МП «Качественное обслуживание муниципального долга» характеризуется показателем «Обеспечение доли расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней) не более 5%», в 2021 показатель составил 1,23%.

Задача 11 МП «Совершенствование управленческих процессов посредством внедрения цифровых технологий» характеризуется показателем «Уровень оснащенности структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами системы электронного документооборота» при плане 48 в 2021 показатель составил 100%.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

и перечень основных мероприятий (мероприятий),

выполненных и не выполненных в установленные сроки

По состоянию на 01.01.2021 плановый объем финансирования МП на 2021 год составлял 994 761,41 тыс. руб. На конец 2021 года общий объем финансирования МП  составлял 956 227,06 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 954 676,09 тыс. руб.

В целом все мероприятия МП в 2021 году выполнены в установленные сроки. Сведения о степени выполнения мероприятий за 2021 год представлены в приложении № 2 к отчету.

Основное мероприятие 1 «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих».

Первоначальный объем финансирования по основному мероприятию              на 2021 год составлял 702,4 тыс. руб., уточненный – 619,114 тыс. руб., фактически исполнено – 572,43 тыс. руб.

Фактическое исполнение меньше планового объема финансирования                  (46,68 тыс. руб.) в связи с тем, что запланированные к обучению муниципальные служащие в количестве 10 человек приняли участие в реализации мероприятий федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» и получили дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) на безвозмездной основе.

Мероприятие выполнено в соответствии с планом дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, утвержденного распоряжением администрации города Рязани от 31.08.2020 № 1120-р.

Всего в 2021 году было  обучено 117 муниципальных служащих (профессиональная переподготовка – 2, повышение квалификации 115), заключено 27 муниципальных контракта по 21 тематике.

Основное мероприятие 2 «Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме».

Первоначальный объем финансирования на 2021 год составлял 643,8 тыс. руб., уточненный – 485,7 тыс. руб., фактически исполнено -  485,7 тыс. руб.

С начала 2012 года осуществляется размещение сведений о муниципальных услугах и форм заявлений на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ). По состоянию на 31.12.2021 размещена информация о 65 услугах и 6 муниципальных функциях, которые входят в Реестр муниципальных услуг (функций) города Рязани.

На основании распоряжений Правительства РФ, а также на основании взаимодействия с Минцифры Рязанской области по выводу муниципальных услуг на ЕПГУ и Региональный портал из 65 услуг, оказываемых в городе Рязани, 45 услуг переведено в электронный вид: 32 муниципальных услуги, оказываемых администрацией города Рязани; 13 услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями города Рязани, из которых:

–	8 услуг учреждений образования, в том числе запись детей в дошкольные образовательные учреждения, сведения об успеваемости, результатах экзаменов, учебных программах, зачисление в образовательное учреждение;

–	5 услуг учреждений культуры, в том числе обеспечение доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных.

Образовательные услуги оказываются на портале «БАРС. Электронное образование» (https://e-school.ryazangov.ru), а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг: запись в детский сад и школу, электронный дневник и журнал.

На ЕПГУ и Региональном портале по 32 муниципальным услугам и 3 услугам учреждений культуры размещены формы заявлений, заполнив которые заявитель может прикрепить к форме запроса, а при необходимости приложить электронные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

Участники межведомственного электронного взаимодействия подключены к системе межведомственного электронного взаимодействия, на рабочих местах пользователей установлены и настроены автоматизированные рабочие места системы исполнения регламентов. В 2021 году по каналам СМЭВ было направлено 8926 запросов (в 2020 году – 9 327 ).

Таким образом, в администрации города Рязани налажена система межведомственного взаимодействия с органами государственной власти.

Основное мероприятие 3 «Информатизация администрации города Рязани».

Первоначальный объем финансирования по основному мероприятию на 2021 год составлял 2 643,0 тыс. руб., уточненный – 5 776,53 тыс. руб.,  фактически исполнено – 5 775,74 тыс. руб.

В рамках выполнения мероприятия 3.1. «Обеспечение информационной безопасности, оснащение программным обеспечением»:

– приобретено 612 лицензий на использование программного обеспечения, в том числе 580 лицензий на использование средства антивирусной защиты;

– изготовлено 185 квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи ответственных лиц;

– заключен и исполнен муниципальный контракт на оказание услуг по технической поддержке средств криптографической защиты информации (СКЗИ) администрации города Рязани;

– заключен и исполнен муниципальный контракт на оказание услуг по технической поддержке системы защиты персональных данных администрации города Рязани.

В рамках выполнения мероприятия 3.2. «Оснащение средствами вычислительной и множительной техники» приобретено:

– программно-аппаратные комплексыViPNetCoordinatorHW 1000 4.x– 3 шт.;

– источники бесперебойного питания – 2 шт.;

– многофункциональные устройства – 2 шт.;

– средство защиты информации Рутокен– 30 шт.;

– персональные компьютеры – 63 шт.;

– сервер – 1 шт.;

– мониторы – 7 шт.;

– принтеры – 4 шт.

По основному мероприятию 7 «Управление муниципальным имуществом города Рязани».

Объем финансирования на 2021 год составлял 5 050,3 тыс. руб., уточненный – 5 140,3 тыс. руб., фактически исполнено -  5 134,4 тыс. руб.

Выделенные из бюджета города дополнительные средства были направлены на содержание нераспределенного имущества казны и оплату расходов по исполнению судебных актов.

Фактическое исполнение меньше планового (5,9 тыс. руб.) сложилось в связи с экономией, сложившейся по оплате коммунальных услуг нераспределенного имущества казны.

В ходе реализации мероприятий в 2021 году проведена оценка рыночной стоимости 169 объектов для постановки имущества на баланс, проведена техническая инвентаризация 12 объектов недвижимого имущества, осуществлено межевание 14 земельных участков, оплачены услуги по содержанию имущества казны, а также в полном объеме оплачены расходы по исполнению судебных актов.

Все мероприятия, включенные в основное мероприятие, в 2021 году выполнены в установленные сроки.

По основному мероприятию 8 «Обеспечение деятельности администрации города Рязани».

Первоначальный объем финансирования на 2021 год составлял  388 502,91  тыс. руб., уточненный – 392 726,856 тыс. руб., фактически исполнено –                     391 582,97 тыс. руб. Объем финансирования был увеличен в связи с необходимостью оплаты судебных расходов, налогов, сборов и иных платежей.

Фактическое исполнение меньше планового (1 143, 886 тыс. руб. – 0,29%                  от объема финансирования мероприятия) в связи с экономией, сложившейся по муниципальным контрактам на услуги связи, поставку флористической продукции, на ремонтно-профилактическое обследование вычислительной техники, воды для совещаний.

В рамках МП осуществлялось финансирование главного распорядителя бюджетных средств «Администрация города Рязани».

По основному мероприятию 9 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани».

Первоначальный объем финансирования на 2021 год составлял                        429 242,87 тыс. руб., уточненный – 429 737,535 тыс. руб., фактически исполнено -  429 383,88 тыс. руб.

Фактическое исполнение меньше планового (353,655 тыс. руб. – 0,08%                 от объема финансирования мероприятия) в связи с экономией, сложившейся по оплате услуг связи, коммунальных услуг, экономией средств по результатам размещения заказов в муниципальных казенных учреждениях: МКУ города Рязани «Муниципальный центр торгов», МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рязани».

В рамках данного мероприятия осуществляется финансирование муниципальных казенных учреждений, находящихся введении главного распорядителя бюджетных средств «Администрация города Рязани»                       (МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рязани», МКУ города Рязани «Муниципальный центр торгов»,                       МКУ «Дирекция заказчика объектов социальной сферы»,                                            МКУ «Техобеспечение», МКУ города Рязани «Центр сопровождения»,                     МКУ «Управление по делам территории города Рязани»).

По основному мероприятию 10 «Выполнение переданных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

Финансирование мероприятия осуществляется за счет субвенций, выделенных из областного бюджета на реализацию Закона Рязанской области от 06.12.2010 № 152-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными  государственными  полномочиями  по  созданию административных комиссий          и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях». Объем финансирования составлял 1 568,7 тыс. руб., фактически исполнено -  1 568,7 тыс. руб.

Основными задачами административных комиссий являются:

-	своевременное, всестороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств каждого дела об административном правонарушении;

-	рассмотрение дел об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях  и в пределах полномочий, установленных Законом Рязанской области от 04.12.2008 № 182-ОЗ «Об административных правонарушениях»;

-	выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений.

В 2021 году комиссиями рассмотрено 5 206 дел об административных правонарушениях. По 41 делам производство прекращено, по 2 234 делам назначено наказание в виде административного предупреждения, по 2 931 делам назначено наказание в виде административных штрафов. Общая сумма  наложенных штрафов составила 11 495,1 (в  2020 году -  5 519,9 тыс. руб.).

Максимальное количество нарушений 3 845 (73,9% от общего количества протоколов) связано с ненадлежащим выполнением гражданами                                   и должностными лицами Правил благоустройства территории муниципального образования - город Рязань, утвержденных решением Рязанской городской Думы от 28.03.2019 № 90- III.

В суд поступило 99 жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях, отменено 52 постановлений.

По основному мероприятию 11 «Обслуживание муниципального долга».

Первоначальный объем финансирования составлял  120 339,97 тыс. руб., уточненный и 119 528,098 тыс. руб.,  фактически исполнено –                             119 528,098 тыс. руб.

Основное мероприятие 12 «Управление документами администрации города Рязани».

Первоначальный объем финансирования по основному мероприятию на 2021 год составлял 1067,40 тыс. руб., уточненный – 644,169 тыс. руб., фактически исполнено – 644,169 тыс. руб.

В ходе реализации основного мероприятия был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по информационному сопровождению системы электронного документооборота (далее – СЭД), 13.09.2021 контракт был расторгнут.

На основании протокольного поручения от 03.02.2021 № ПП-3, данного Губернатором Рязанской области Н.В. Любимовым администрация города Рязани с 01.09.2021 полностью перешла на работу в межведомственной системе электронного документооборота и делопроизводства Рязанской области (был обеспечен 100 % охват всех работников администрации города Рязани).

Дальнейшее развитие СЭД администрации города Рязани стало не целесообразным и исключено из мероприятий МП начиная с 2022 года.

3. Информация о внесенных изменениях в Программу

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений МП | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | от 17.03.2021 № 943 | Финансовое обеспечение МП приведено в соответствие с бюджетом города Рязани на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. На 2021 год по сравнению с 2020 годом: 1. Снижено финансирование основных мероприятий: - 3 «Информатизация администрации города Рязани» на 68,0 тыс. руб.; - 8.2 «Выполнение других обязательств муниципального образования» на 18 847,4 тыс. руб.; - 12 «Управление документами администрации города Рязани» на 150,5 тыс. руб.; 2. Увеличено финансирование основных мероприятий: - 1 «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих» на 194,9 тыс. руб.; - 2 « Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме» на 158,1 тыс. руб.; - 7 «Управление муниципальным имуществом города Рязани» на 323,2 тыс. руб.; - 8.1 «Содержание органов местного самоуправления» 8 012,5 тыс. руб.; - 9 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани» 23 198,6 тыс. руб.; - 10 «Выполнение переданных государственных полномочий по созданию административных комиссий …» на 470,6 тыс. руб.; - 11 «Обслуживание муниципального долга» на 42 692,9 тыс. руб. В связи со снижением (по сравнению с первоначальным планом) финансирования на 2021-2023 годы основного мероприятия 12 «Управление документами администрации города Рязани» и отсутствием финансирования основного мероприятия 13 «Создание электронного архива администрации города Рязани» изменены индикаторы, характеризующие данные мероприятия. |
| 2 | от 08.06.2021 № 2176 | 1. Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с бюджетом города Рязани на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Перераспределены средства внутри основного мероприятия 8 «Обеспечение деятельности администрации города Рязани» (увеличено финансирование по мероприятию 8.1 «Содержание органов местного самоуправления» на 100,0 тыс. руб. за счет снижения финансирования по мероприятию 8.2 «Выполнение других обязательств муниципального образования»). 2. Уточнена формулировка расчета показателя «Увеличение доли объектов недвижимого имущества казны муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, от общего количества объектов недвижимого имущества казны» в части того, что данный показатель распространяется только на нежилые здания и нежилые помещения, учитываемые в составе имущества казны на балансе управления земельных ресурсов и имущественных отношений. Уточнения внесены в связи с замечаниями Контрольно-счетной палаты города Рязани по итогам проверки отчета муниципальной программы за 2020 год. В заключении на годовой отчет предложено при расчете показателя учитывать все имущество казны (включая стоящее на балансе управления энергетики и ЖКХ, управления благоустройства города). Но поскольку исполнителем основного мероприятия «Управление муниципальным имуществом города Рязани» является управление земельных ресурсов и имущественных отношений, расчет указанного показателя корректен только в отношении имущества казны, учитываемого на балансе данного управления. Кроме того, данный показатель рассчитывается с 2016 года и не может быть пересмотрен задним числом. |
| 3 | от 30.07.2021 № 3051 | Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с бюджетом города Рязани на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. - Снижено финансирование основного мероприятия 11 «Обслуживание муниципального долга» на 10 000 тыс. руб. 2. Увеличено финансирование основного мероприятия 9 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани» на 293,3 тыс. руб. |
| 4 | от 03.12.2021 № 5231 | Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с бюджетом города Рязани на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. - Снижено финансирование основных мероприятий: - 2 «Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме» на 158,1 тыс. руб.; - 8 «Обеспечение деятельности администрации города Рязани» на 2 246,1 тыс. руб.; - 11 «Обслуживание муниципального долга» на 30 000 тыс. руб. - Увеличено финансирование основных мероприятий: - 9 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани» на 1101,36 тыс. руб. (в части закупок для МКУ «Техобеспечение»); - 3 «Информатизация администрации города Рязани» на 300,3 тыс. руб.; - 7 «Управление муниципальным имуществом города Рязани» на 90 тыс. руб. и перераспределены средства внутри мероприятия. |
| 5 | от 30.12.2021 № 5787 | Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с бюджетом города Рязани на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, по основным мероприятиям 1,3,8,11 в соответствии с бюджетной росписью расходов бюджета города Рязани на 2021 год. 1. Снижено финансирование основных мероприятий: - 1 «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих» на 17,50 тыс. руб.; - 9 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани» на 900,0 тыс. руб.; - 11 «Обслуживание муниципального долга» на 5000,0 тыс. руб. - 12 «Управление документами администрации города Рязани» на 423,23 тыс. руб. 2. Увеличено финансирование основных мероприятий: - 3 «Информатизация администрации города Рязани» на 3183,23 тыс. руб.; - 8 «Обеспечение деятельности администрации города Рязани» на 5 108,82 тыс. руб. (произошло снижение финансирования мероприятия 8.1 «Содержание органов местного самоуправления» на 3 514,10 тыс. руб. и увеличение финансирования по мероприятию 8.2 «Выполнение других обязательств муниципального образования» 8 622,93 тыс. руб.). 3. Перераспределены средства внутри основного мероприятия 7 «Управление муниципальным имуществом города Рязани» (сложившиеся экономия по мероприятиям в размере 128,10 тыс. руб. направлена на содержание нераспределенного имущества казны). В связи с увеличением финансирования, увеличен целевой показатель «Уровень оснащения структурных подразделений администрации города Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет)». |
| 6 | от 30.12.2021 № 5809 | Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с бюджетной росписью расходов бюджета города Рязани на 2021 год. 1. Снижено финансирование основных мероприятий: - 1 «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих» на 65,79 тыс. руб.; - 3 «Информатизация администрации города Рязани» на 350,0 тыс. руб.; - 11 «Обслуживание муниципального долга» на 811,87 тыс. руб. 2. Увеличено финансирование основного мероприятия 8 «Обеспечение деятельности администрации города Рязани» на 1 362,24 тыс. руб. (произошло снижение финансирования мероприятия 8.1 «Содержание органов местного самоуправления» на 813,34 тыс. руб. и увеличение финансирования по мероприятию 8.2 «Выполнение других обязательств муниципального образования» 2 174,57 тыс. руб.). |

4. Оценка эффективности муниципальной программы.

Расчет оценки эффективности производится в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани».

При оценке эффективности муниципальной программы учитывается:

- эффективность выполнения основных мероприятий МП;

- эффективность выполнения задач МП;

- эффективность реализации МП.

Показатели достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) МП, финансовой обеспеченности основных мероприятий МП,                 а также результаты расчета оценки эффективности МП представлены                             в приложении № 2.

4.1. Основное мероприятие 1 МП «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих».

Эффективность задачи 1 МП «Формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани» и в целом основного мероприятия МП «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих»  составляет 169%. Эффективность задач: ЭЗ1 = ЭОМ1 = 169%

Э  100, эффективность выполнения основного мероприятия 1 МП                    и задачи 1 МП высокая.

4.2.	Основное мероприятие 2 МП «Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме».

В рамках реализации основного мероприятия в 2021 году осуществлялась реализация мероприятия: «2.4. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования».  Эффективность основного мероприятия 2 составила 133,0% (ЭОМ2).

Реализация основного мероприятия направлена на решение задачи 2 МП: совершенствование деятельности органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг.

Эффективность задач: ЭЗ2 = ЭОМ2 = 133,0%

Э  100, эффективность выполнения основного мероприятия 2 МП                    и задачи 2 МП высокая.

4.3. Основное мероприятие 3 МП «Информатизация администрации города Рязани».

В рамках реализации основного мероприятия в 2021 году осуществлялась реализация  мероприятий «3.1 Обеспечение информационной безопасности, оснащение программным обеспечением». «3.2 Оснащение средствами вычислительной и множительной техники». Эффективность основного мероприятия составила 52,3% (ЭОМ3). Эффективность менее 100% возникла в связи с выделением в 2021 году дополнительных средств на покупку вычислительной и множительной техники.

Реализация основных мероприятий 3 направлена на решение задач 3  МП: совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий. Эффективность задач: ЭЗ3 = ЭОМ3 = 52,3%

Э < 75%, эффективность выполнения основного мероприятия 3 МП и задачи 3 МП низкая.

4.4.	Основное мероприятие 7 МП «Управление муниципальным имуществом города Рязани».

В рамках реализации основного мероприятия в 2021 году осуществлялась реализация 4 мероприятий. Эффективность основного мероприятия в целом составила 99,6 % (ЭОМ7). Эффективность менее 100 %, возникла в связи с выделением дополнительных средств на содержания нераспределенного имущества казны и на исполнение судебных актов. Реализация основного мероприятия 7 направлена на решение задачи 6 МП: повышение эффективности управления и использования муниципального имущества.

Эффективность задачи ЭЗ6 = ЭОМ7 = 99,6 %.

75% <= Э <= 100%, эффективность выполнения основного мероприятия 7 МП и задачи 6 МП средняя.

4.5.	Основное мероприятие 8 МП «Обеспечение деятельности администрации города Рязани».

В рамках реализации основного мероприятия в 2021 году осуществлялась реализация 2 мероприятий: «8.1. Содержание органов местного самоуправления», «8.2. Выполнение других обязательств муниципального образования».  Эффективность основного мероприятия в целом составила                   100,2 % (ЭОМ8).

Реализация основного мероприятия 8 направлена на решение задачи 7МП обеспечение выполнения функций администрации города Рязани. Эффективность задачи ЭЗ7 = ЭОМ7 = 100,2 %.

Э  100, эффективность выполнения основного мероприятия 8 МП                    и задачи 7 МП высокая.

4.6.	Основное мероприятие 9 МП «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани».

Эффективность задачи 8 МП «Обеспечение выполнения функций муниципального образования - городской округ город Рязань муниципальными казенными учреждениями, подведомственными администрации города Рязани» и основного мероприятия 9 МП составляет 101%.

Эффективность задач: ЭЗ8 = ЭОМ9 = 101%.

Э  100, эффективность выполнения основного мероприятия 9 МП                      и задачи 8 МП высокая.

4.7.	Основное мероприятие 10 МП «Выполнение переданных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

Эффективность задачи 9 МП «Обеспечение привлечения к административной ответственности» и основного мероприятия 10 МП   составляет 102,1 %.

Эффективность задач: ЭЗ9 = ЭОМ10 = 102,1%

Э  100, эффективность выполнения основного мероприятия 10 МП                    и задачи 9 МП высокая.

4.8. Основное мероприятие 11 МП «Обслуживание муниципального долга».

Эффективность задачи 10 МП «Качественное обслуживание муниципального долга» и основного мероприятия 11 МП  составляет 562,2 %. Эффективность задач: ЭЗ10 = ЭОМ11 = 562,2%

Э  100, эффективность выполнения основного мероприятия 11 МП                    и задачи 10 МП высокая.

4.9. Основное мероприятие 12 МП «Совершенствование управленческих процессов посредством внедрения цифровых технологий»

Реализация основных мероприятий 12 направлена на решение задач 11 МП: совершенствование управленческих процессов посредством внедрения цифровых технологий и составляет 344,9%. Повышенная эффективность возникла в связи с переходом с 01.09.2021 администрации города Рязани на работу в межведомственной системе электронного документооборота и делопроизводства Рязанской области.

Эффективность задач: ЭЗ11 = ЭОМ12 = 344,9%

Э  100, эффективность выполнения основного мероприятия 12 МП                    и задачи 11 МП высокая.

4.10. Эффективность реализации МП «Повышение эффективности муниципального управления».

(169%+133%+52,3%+99,6%+100,2%+101%+102,1%+562,2%+344,9%) / 9=184,9

Э  100. Эффективность Программы высокая.

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

МП прекратила действие с 01.01.2022 года.

С 01.01.2022 продолжить финансирование МП «Повышение эффективности муниципального управления» по следующим мероприятиям:

1.	Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих.

2. Управление муниципальным имуществом города Рязани.

3. Обеспечение деятельности администрации города Рязани.

4. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани.

5. Выполнение переданных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.

6. Обслуживание муниципального долга.

7. Создание архива электронных документов администрации города Рязани.

Рассмотреть возможность выделения дополнительных средств на реализацию основного мероприятия 7 «Создание электронного архива администрации города Рязани». На 2022-2024 годы предусмотрены средства только на текущее информационное сопровождение системы архива электронных документов – 45,2 тыс. руб. в год.