Приложение № 2 к отчету

Оценка

эффективности муниципальной программы

«Повышение эффективности муниципального управления»

за 2021 год

| №№ пп | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) |  | Финансо-вая обеспе-ченность (ФО), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изме-рения | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффектив-ность основных мероприя-тий, задач, МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Задача 1 МП: формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих | 702,40 | 572,43 | 81,5 | Количество муници-пальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации | ед. | 85 | 117 | 137,7 | 169 |
| 2 | Задача 2 МП: совершенствование деятельности органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2. Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме | 643,80 | 485,70 | 75,4 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | % | 90 | 90,3 | 100,3 | 133 |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.2. Перевод муниципальных услуг в электронный вид | 158,10 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.4. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования | 485,70 | 485,70 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3 МП: совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,3 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3. Информатизация администрации города Рязани | 2 643,00 | 5 775,74 | 218,5 | Уровень оснащения структурных подразделений администрации города Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет) | % | 55 | 62,8 | 114,2 | 52,3 |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1. Обеспечение информационной безопасности, оснащение программным обеспечением | 1 843,00 | 1 731,54 | 94,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие 3.2. Оснащение средствами вычислительной и множительной техники | 800,00 | 4 044,20 | 505,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Задача 6 МП: повышение эффективности управления и использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,6 |
| 4.1 | Основное мероприятие 7. Управление муниципальным имуществом города Рязани | 5 050,30 | 5 134,40 | 101,7 | Доля объектов недвижимого имущества казны муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, от общего количества объектов недвижимого имущества казны | % | 92 | 93,2 | 101,3 | 99,6 |
| 4.1.1 | Мероприятие 7.1. Проведение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 800,00 | 686,80 | 85,9 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Мероприятие 7.2. Обеспечение содержания нераспределенного имущества казны | 3 059,70 | 3 182,20 | 104,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Мероприятие 7.3. Организация работ по оформлению земельных участков, расположенных на территории города Рязани | 243,30 | 224,00 | 92,1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Мероприятие 7.4. Оплата госпошлин, сборов, расходов по исполнению судебных актов | 947,30 | 1 041,40 | 109,9 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача 7: обеспечение выполнения функций администрации города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,2 |
| 5.1 | Основное мероприятие 8. Обеспечение деятельности администрации города Рязани | 388 502,91 | 391 582,97 | 100,8 | Обеспечение уровня исполнительской дисциплины подразделений, входящих в структуру главного распорядителя бюджетных средств | % | 99 | 99,97 | 101,0 | 100,2 |
| 5.1.1 | Мероприятие 8.1. Содержание органов местного самоуправления | 345 003,01 | 339 161,34 | 98,3 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Мероприятие 8.2. Выполнение других обязательств муниципального образования | 43 499,90 | 52 421,63 | 120,5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Задача 8: обеспечение выполнения функций муниципального образования - городской округ город Рязань муниципальными казенными учреждениями, подведомственными администрации города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |
| 6.1 | Основное мероприятие 9. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани | 429 242,87 | 429 383,88 | 100 | Обеспечение индекса результативности работы муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани | % | 99 | 100 | 101 | 101 |
| 7 | Задача 9: обеспечение привлечения к административной ответственности |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,1 |
| 7.1 | Основное мероприятие 10. Выполнение переданных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 1 568,70 | 1 568,70 | 100 | Доля не отмененных в установленном законом порядке постановлений, вынесенных административными комиссиями | % | 97 | 99,0 | 102,1 | 102,1 |
| 8 | Задача 10: качественное обслуживание муниципального долга |  |  |  |  |  |  |  |  | 562,2 |
| 8.1. | Основное мероприятие 11. Обслуживание муниципального долга | 165 340,03 | 119 528,10 | 72,3 | Обеспечение доли расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней) | % | 5 | 1,23 | 406,5 | 562,2 |
| 9 | Задача 11: совершенствование управленческих процессов посредством внедрения цифровых технологий |  |  |  |  |  |  |  |  | 344,9 |
| 9.1 | Основное мероприятие 12. Управление документами администрации города Рязани | 1067,40 | 644,17 | 60,4 | Уровень оснащенности структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами системы электронного документооборота | % | 48 | 100 | 208,3 | 344,9 |
| 9.1.1 | Мероприятие 12.1. Оказание услуг по развитию системы электронного документооборота администрации города Рязани | 50,0 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2 | Мероприятие 12.2. Оказание услуг по информационному сопровождению системы электронного документооборота администрации города Рязани | 1017,40 | 64,169 | 60,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления» | 994 761,41 | 954 676,09 | 96 |  |  |  |  |  | 184,9 |