Приложение № 2 к отчету

Сведения о степени выполнения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий

муниципальной программы (подпрограммы)

муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления на 2014-2020 годы»

за 2014 год

Ответственный исполнитель: управление экономики администрации города Рязани

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  ведомственной целевой  программы, основного  мероприятия | Соисполнитель,  участник | Плановый  срок  начала  и окончания реализации | Фактический срок начала  и окончания реализации | Результаты | | Проблемы,  возникшие в ходе  реализации  ведомственной целевой  программы,  основного  мероприятия |
| запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Основное мероприятие муниципальной программы | | | | | | |
|  | Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих | Отдел  кадровой  политики  аппарата  администрации  Управление  благоустройства города и  дорожного  хозяйства  Управление  капитального  строительства  Управление  образования и  молодежной  политики  Финансово-казначейское  управление  Управление  энергетики и ЖКХ  Управление  физической  культуры и  массового  спорта  Управление  культуры | Январь -  декабрь | Январь -  декабрь | Количество муниципальных служащих, ежегодно проходящих обучение на курсах повышения квалификации не менее 85 чел. | 135 муниципальных служащих прошли повышение квалификации. | Нет |
| 2 | [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=FD0BA3A9D137B6CA05F49DEF122B3C076E0AAB842078E03BC58FCD3ADE6C53C0C91C17A863DE0B523CE4E5FEyE45I): «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014 - 2020 годы» | | | | | | |
| 2.1 | Развитие системы предоставления муниципальных услуг на базе МБУ «МФЦ» | Управление  экономики | Апрель-  август | Апрель-  август | Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | В целях развития предоставления муниципальных услуг на базе МБУ «МФЦ» в 2014 году были организованы работы по ремонту и открытию третьего отделение МФЦ в городе Рязани на 18 окон. Таким образом, в 2014 году была расширена сеть МФЦ в городе, что позволило обеспечить более комфортные условия для заявителей. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг составил 95%, что говорит о высоком уровне предоставления муниципальных услуг в городе Рязани. | Нет |
| 2.1.1 | Программно-техническое обеспечение развития МБУ «МФЦ» | Управление  экономики | Апрель-  август,  сентябрь  декабрь | Апрель-  август,  сентябрь  декабрь | Автоматизация учрежденческой деятельности, повышение качества межведомственного взаимодействия между МФЦ и органами власти при предоставлении услуг, исключение сбоев работы информационной системы | В целях автоматизации учрежденческой деятельности была организованы следующие мероприятия:  – приобретено и установлено оборудование и программное обеспечение рабочих мест специалистов центра, включая оснащение серверных и рабочих мест необходимым программным обеспечением, компьютерной техникой, оргтехникой и средствами связи;  – проведена модернизация системы электронных административных регламентов, систем видеонаблюдения, а также Call-центра и АТС;  – приобретен и настроен программно-аппаратный комплекс средств защиты информации;  – приобретены лицензии на право использования СКЗИ «КриптоПро JCP» на одном сервере с неограниченным количеством ядер.  Проведение данных мероприятий позволило повысить качество межведомственного взаимодействия между МФЦ и органами власти при предоставлении ус-луг, а также исключить сбои работы информационной системы. | Нет |
| 2.1.2 | Материально-техническое обеспечение развития МБУ «МФЦ» | Управление  экономики | Июль-август,  ноябрь | Июль-август,  ноябрь | Полный охват населения города Рязани, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по месту пребывания, снижение очередей и сокращение сроков получения результата услуг | В целях расширения сети МФЦ на территории города Рязани были организованы работы по проведению капитального ремонта и оснащению помещений МБУ «МФЦ» (приобретена офисная мебель, организационная и бытовая техника, установлены металлические решетки).  На конец 2014 года в городе Рязани функционировало три многофункциональных центра пре-доставления государственных и муниципальных услуг, что позволило обеспечить более полный охват населения города Рязани, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по месту пребывания, а также снизить количество очередей и сократить сроки получения результата услуг. | Выполнение данного показателя на 100% в рамках реализации данной МП невозможно, в связи с передачей МФЦ в собственность Рязанской области с 01.01.2015 года. |
| 2.1.3 | Информационное обеспечение развития МБУ «МФЦ» | Управление экономики | Июль -  ноябрь | Июль -  ноябрь | Повышение информированности граждан по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг | В целях повышения информированности граждан по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в 2014 году были изготовлены и установлены вывески и указатели для МФЦ. Информация, необходимая заявителям при получении муниципальных услуг размещена на информационных стендах в отделениях МФЦ. | Нет |
| 2.1.4 | Профессиональная подготовка и повышение квалификации специалистов МБУ «МФЦ» | Управление экономики | Март | Июль, Август | Повышение качества обслуживания заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Для профессиональной подготовки и повышения квалификации специалистов МБУ «МФЦ» в 2014 году не потребовалось привлечения средств бюджета города Рязани. | Нет |
| 2.2 | Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме | Управление экономики | Январь -  декабрь | Январь -  декабрь | Переход на предоставление муниципальных услуг в электронном виде | По состоянию на 31.12.2014 в г. Рязани организовано предоставление 31 услуги в электронной форме; из них 18 – муниципальных услуг, 13 – услуг муниципальных учреждений. | Нет |
| 2.2.1 | Оказание услуг по размещению и обслуживанию «Регионального портала и реестра государственных услуг» для формирования реестра муниципальных услуг | Управление экономики | Январь,  Февраль,  Август-декабрь | Январь,  Февраль,  Август-декабрь | Формирование реестра муниципальных услуг, размещение сведений о муниципальных услугах города Рязани на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | В рамках муниципального контракта с ФГУП «Центринформ» осуществляется размещение сведений о муниципальных услугах и форм заявлений на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). По состоянию на 31.12.2014 размещена информация о 67 услугах и 1 муниципальной функции, которые входят в Реестр муниципальных услуг (функций) города Рязани. | Нет |
| 2.2.2 | Перевод муниципальных услуг в электронный вид | Управление экономики | Декабрь | - | Возможность получения муниципальных услуг в электронном виде | По состоянию на 31.12.2014 в г. Рязани переведена в электронный вид 31 муниципальная услуга. | Средства, предназначенные в 2014 году на перевод еще одной муниципальной услуги в электронный вид, были перенесены на 2015 год |
| 2.2.3 | Создание, приобретение, развитие, техническая поддержка, сервисное обслуживание автоматизированных информационных систем, необходимых для предоставления муниципальных услуг | Отдел  информационных технологий  аппарата  администрации | Июль -  декабрь | Июль -  декабрь | Подготовка ответов на межведомственные запросы от органов государственной власти с использованием автоматизированных информационных систем | В целях развития автоматизированных систем в администрации города Рязани организованы следующие мероприятия:  – протестирована и введена в эксплуатацию автоматизированная система исполнения регламентов системы межведомственного электронного взаимодействия (СИР СМЭВ);  – проведена модернизация автоматизированной системы сбора, обработки и анализа информации в целях финансово-экономического планирования деятельности муниципальных предприятий города Рязани;  – разработан программный модуль (расширение) информационной системы «Администрирование неналоговых платежей».  Таким образом, в администрации г. Рязани налажена система межведомственного взаимодействия с органами государственной власти. | Нет |
| 2.2.4 | Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования | Управление  образования  и молодежной политики | Январь -  декабрь | Январь -  декабрь | Возможность получения муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде в электронной форме | По состоянию на 31.12.2014 организована возможность получения 8 услуг в сфере образования в электронном виде, в том числе перевод на ЕПГУ муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет».  В целях обеспечения данных возможностей в 2014 году были проведены следующие мероприятия:  – по сопровождению автоматизированной системы комплектации дошкольных учреждений города Рязани;  – по администрированию портала системы общего образования города Рязани;  – по сопровождению разделов общего и дополнительного образования на портале системы образования города Рязани. | Нет |
| 2.2.5 | Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | Управление культуры | Июль-Октябрь | Июль-Октябрь | Возможность получения муниципальных услуг в электронном виде в сфере культуры в электронной форме | По состоянию на 31.12.2014 организована возможность получения 5 услуг в сфере культуры в электронном виде, в том числе проведены работы, необходимые для обеспечения доступа к справочно-поисковому аппарата библиотек, базам данных МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани» и МБУК «Централизованная система детских библиотек города Рязани». | Нет |
| 2.3 | Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «МФЦ», предоставление субсидий на увеличение стоимости основных средств | Управление экономики | Январь-  декабрь | Январь-  декабрь | Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | Муниципальное задание на 2014 год МБУ «МФЦ» выполнено полностью в натуральных и стоимостных показателях. После открытия территориального отделения по ул. Новоселов в сентябре 2014 года количество окон для представления муниципальных услуг достигло планового значения – 27 окон. Исполнено 323 запроса по архивным документам при годовом плане 140 запросов.  Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг на базе МФЦ составил 95% (по итогам социологического опроса). | Нет |
| 2.3.1 | Обеспечение выполнения работ по предоставлению муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Управление экономики | Январь-  декабрь | Январь-  декабрь |  |  |
| 2.3.2 | Обеспечение сохранности, учета и использования архивных документов, поступивших в учреждение | Управление экономики | Январь-  декабрь | Январь-  декабрь |  |  |
| 2.3.3 | Предоставление субсидий на увеличение стоимости основных средств | Управление экономики | Февраль,  апрель,  июнь,  август | Февраль,  апрель,  июнь,  август |  |  |
| 3 | [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=FD0BA3A9D137B6CA05F49DEF122B3C076E0AAB842078E03BC58FCD3ADE6C53C0C91C17A863DE0B523CE4E7FDyE4AI): «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Рязани на 2014 - 2020 годы» | | | | | | |
| 3.1 | Развитие единой сети передачи данных в администрации города Рязани, создание локальных вычислительных сетей для структурных подразделений администрации города Рязани | Отдел  информационных  технологий  аппарата  администрации | Июнь | Июнь | Повышение оснащенности структурных подразделений рабочими местами с доступом к локальной вычислительной сети администрации города Рязани со скоростью не менее 1 Гбит/сек | Замена 3 магистральных коммутаторов Подключение к ресурсам локальной вычислительной сети 33 рабочих мест. | Нет |
| 3.2 | Обеспечение информационной безопасности в администрации города Рязани, оснащение структурных подразделений администрации города Рязани лицензионным системным и прикладным программным обеспечением, создание, совершенствование, поддержка автоматизированных информационных систем | Отдел  информационных  технологий  аппарата  администрации | Январь - декабрь | Январь - декабрь | Оснащенность подразделений администрации города Рязани лицензионным программным обеспечением | Проведена аттестация 18 информационных систем персональных данных  Внедрено 6 защищенных рабочих мест для проведения общероссийского дня приема граждан  Техническая поддержка программного обеспечения 3 информационных систем  Разработан программный модуль (расширение ГИС «ИнГео»)  Приобретено 780 лицензий на использование программного обеспечения  Приобретены 34 ЭЦП для СМЭВ. | Нет |
| 3.3 | Оснащение структурных подразделений администрации города Рязани средствами вычислительной, множительной техники, серверами, телекоммуникационным оборудованием | Отдел  информационных  технологий  аппарата  администрации  Управление  энергетики и  жилищно –  коммунального  хозяйства | Апрель,  июнь,  июль,  август,  октябрь  декабрь  Ноябрь | Апрель,  июнь,  июль,  август,  октябрь  декабрь  Ноябрь | Оснащение структурных подразделений администрации города Рязани средствами вычислительной, множительной техники, серверами, телекоммуникационным оборудованием | Приобретено:  34 персональных компьютера  12 МФУ  13 принтеров  3 сервера. | Нет |
| 3.4 | Развитие системы электронного документооборота администрации города | Отдел  информационных  технологий  аппарата  администрации  Управление делами  аппарата  администрации | Август-  декабрь | Август-  декабрь | Наличие развитой системы электронного документооборота администрации города | Внедрено 74 автоматизированных рабочих места системы электронного документооборота | Нет |
| 4 | [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=FD0BA3A9D137B6CA05F49DEF122B3C076E0AAB842078E03BC58FCD3ADE6C53C0C91C17A863DE0B523CE4E9FAyE49I): «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий на 2014 - 2020 годы» | | | | | | |
| 4.1 | Информирование населения о возможностях участия в общественном самоуправлении | Управление по работе с  населением на  территории  Отдел по связям со СМИ | Постоянно, в течение года | Постоянно, в течение года | Выстраивание системы активного взаимодействия со средствами массовой информации для популяризации идей общественного самоуправления с целью повышения активности населения в решении вопросов развития территорий проживания, повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления | В ходе реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:  - на интернет-сайтах ТОС опубликовано 58 новостных материалов;  - проведено более 20 консультаций в рамках проекта «Центр электронной поддержки на базе комитетов ТОС города Рязани»;  - регулярное обновление интернет-ресурса объединений общественного самоуправления ст-рязань.рф. За 12 месяцев подготовлено и размещено на сайте 152 новостных материала.  Количество посещений сайта ТОС и Советов территорий (с уникальных IP-адресов) за 12 месяцев 12,328 тыс. ед.  - подготовка и печать ежеквартального буклета «Вестник ТОС и Советов территорий» в количестве 6 750 экз.;  - в ходе выстраивания системы активного взаимодействия со средствами массовой информации (СМИ) для популяризации идей общественного самоуправления подготовлен и размещен в СМИ 251 новостной материал по теме общественного самоуправления;  - в 2014 году создан новый ТОС (ТОС «Линейный»), общее количество ТОС составило 44, количество Советов территорий – 20;  - выстраивание системы общественного мониторинга по проблемам территорий проживания. В мониторинге принимали участие общественные жилищные инспекторы Советов территорий и председатели ТОС. Информация, собранная в ходе мониторинга, обобщалась, отрабатывалась на уровне управления или направлялась в профильные подразделения для принятия необходимых мер;  - принято участие в 8 мероприятиях в сфере межмуниципального сотрудничества по вопросам общественного самоуправления. | Нет |
| 4.1.1 | Информатизация ТОС», в том числе проекта «Центр электронной поддержки на базе комитетов ТОС города Рязани» | Управление по работе с  населением на  территории | Май-  июнь | В течение года |  | Поддержка интернет-сайтов ТОС – опубликовано 58 новостных заметок на сайтах ТОС пос. Никуличи, «Ситники», ул. Забайкальская и др.  В рамках проекта «Центр электронной поддержки на базе комитетов ТОС города Рязани» проведены консультации для активистов ТОС по вопросам пользования компьютером, интернетом и по модерации сайтов ТОС. | Нет |
| 4.1.2 | Поддержка интернет-ресурса объединений общественного самоуправления ст-рязань.рф | Управление по работе с  населением на  территории | ежедневно | ежедневно |  | Регулярное обновление интернет-ресурса объединений общественного самоуправления ст-рязань.рф. За 12 месяцев подготовлено и размещено на сайте 152 новостных материала.  Количество посещений сайта ТОС и Советов территорий (с уникальных IP-адресов) за 12 месяцев 12,328 тыс. ед. | Нет |
| 4.1.3 | Подготовка и печать ежеквартального буклета «Вестник ТОС и Советов территорий» | Управление по работе с  населением на  территории  Отдел по связям со СМИ | Май,  декабрь | Май,  декабрь |  | В соответствии с постановлением администрации города Рязани от 05.05.2014 № 1726 финансирование мероприятия увеличено на 20 тыс. руб.  Осуществлена подготовка и печать ежеквартального буклета «Вестник ТОС и Советов территорий»:  1) 350 экз. на сумму 4998 руб. на основании муниципального контракта с ГУП РО «Рязанская областная типография»;  2) 6 200 экз. на сумму 17000 руб. на основании муниципального контракта с ГУП РО «Рязанская областная типография», заключенного по итогам электронного аукциона;  3) 200 экз. на сумму 3000 руб. на основании муниципального контракта с ИП Лазебник. На основании распоряжений администрации города Рязани Вестник распространен среди председателей и активистов ТОС и Советов территорий. |  |
| 4.1.4 | Активная информационная политика администрации города Рязани по вопросам общественного самоуправления | Управление по работе с  населением на  территории  Отдел по связям со СМИ | еженедельно | еженедельно |  | На официальном сайте администрации города (www.admrzn.ru), сайтах ТОС, сайте общественного самоуправления города Рязани (<http://ст-рязань.рф>), в печатных, электронных и интернет-СМИ города Рязани (Информационное агентство МедиаРязань <http://mediaryazan.ru/>, Рязанский Городской Сайт <http://www.rzn.info/>, Рязанское информационное агентство 7 новостей <http://www.7info.ru/>, Рязанская областная газета «Рязанские ведомости» <http://rv.ryazan.ru/>, Еженедельная газета «Панорама города», Еженедельник «Рязань-Родной город», Телерадиокомпания «Край Рязанский», Государственная телерадиокомпания «Ока») размещен 251 новостной материал по теме общественного самоуправления (в том числе совместно с пресс-службой администрации города Рязани). | Нет |
| 4.1.5 | Ведение реестра органов ТОС и советов территорий, проведение мониторинга основных проблем советов территорий и ТОС и планируемых решений (на основании отчетов по итогам работы за полугодие и предоставленных планов работы) | Управление по работе с  населением на  территории | Июнь,  декабрь | Июнь,  декабрь |  | Ведение и уточнение базы данных по объединениям ТОС и активистам общественного самоуправления города:  20 – Советов территорий,  44 – ТОС (20.12.2014 – состоялась конференция по созданию нового ТОС – ТОС «Линейный»).  Регулярно проводился общественный мониторинг по проблемам территорий проживания. В мониторинге принимали участие общественные жилищные инспекторы Советов территорий и председатели ТОС. Информация, собранная в ходе мониторинга, обобщалась, отрабатывалась на уровне управления или направлялась в профильные подразделения для принятия необходимых мер.  За 2014 год всего собрано и обработано 344 заявки, в том числе 129 – по проблемам уличного освещения, 147 – по проблемам вывоза ТБО/КГО, 5 – по вопросам несанкционированных парковок, 5 – по проблемам с отоплением, 3 – брошенные машины, 4 – необходимость опиловки деревьев, 30 – по вопросам уборки территорий, 21 – по вопросам ЖКХ. | Нет |
| 4.1.6 | Участие ТОС и Ассоциации органов ТОС города Рязани в мероприятиях межмуниципально-го сотрудничества по вопросам общественного самоуправления | Управление по работе с  населением на  территории | По мере  проведения мероприятий  межмуниципального сотрудничества | По мере  проведения мероприятий  межмуниципального сотрудничества |  | 27.02.14 – участие в межрегиональном телемосте «Открытый муниципалитет – муниципалитет в шаговой доступности: опыт, идеи и перспективы развития». По итогам мероприятия было решено активизировать совместную работу по созданию межмуниципальной библиотеки лучших практик в сфере общественного самоуправления.  13.03.2014 состоялся рабочий визит делегации города Набережные Челны Республики Татарстан под руководством заместителя главы муниципального образования Ф.Андреевой. Со стороны города Рязани во встрече приняли участие сотрудники управления по работе с населением на территории администрации Рязани, председатель комитета Рязанской городской Думы по развитию местного самоуправления и связям с общественными организациями Е.В. Зызин, а также председатели и активисты ТОС города Рязани. Основной темой встречи стало обсуждение актуальных вопросов развития ТОС в городе Рязани, а также обмен опытом и лучшими практиками в сфере общественного самоуправления.  18.04.2014 – участие в Съезде Совета муниципальных образований Рязанской области в г. Скопин, выступление об опыте развития ТОС в городе Рязани на секции «ТОС как форма участия населения в осуществлении местного самоуправления. Актуальные вопросы развития ТОС в муниципальных образованиях».  29.04.2014 – участие ТОС и Ассоциации органов ТОС в межрегиональном телемосте «Открытый муниципалитет – муниципалитет в шаговой доступности: опыт, идеи и перспективы развития».  В рамках телемоста состоялось обсуждение и выступления по темам «Инновации в сфере ТОС: объединенный интернет-ресурс общественного самоуправления ст-рязань.рф и народное издание «Вестник ТОС и Советов территорий», «Актуальное в сфере ТОС: система участия ТОС в месячнике», «Общественный жилищный контроль в городе Рязани».  18-19.07.2014 – участие в международной конференции по вопросам ТОС в городе Липецк «Общественное самоуправление как ресурс стратегического развития муниципалитета». Выступление с презентацией «Из опыта развития общественного самоуправления и межмуниципального сотрудничества города Рязани. Межмуниципальный сайт ТОС-РОССИЯ.РФ».  14-15.08.2014 – участие в международном форуме «Социальная инноватика (при участии Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ)). Муниципальный опыт», город Вологда. Выступление с презентацией на тему «ТОС как важнейшая социальная инноватика: новые решения общественно-властного взаимодействия в городе Рязани».  27.09.2014 состоялся круглый стол с участием заместителя начальника департамента полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Н.П. Золотовой, заместителя председателя департамента территориального развития администрации города Липецка А.И. Логинова и активистов общественного самоуправления города Рязани (ТОС, Советы территорий, Советы домов), которые познакомили приглашенных гостей с основными достижениями своей работы, а также планами на предстоящую перспективу.  02.12.2014 – участие в научно-практической конференции, организованной Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, на тему «Территориальное общественное самоуправление: состояние, проблемы и направления дальнейшего развития». Выступление на тему «ТОС как основа долгосрочного общественно-властного партнерства на местном уровне». | Нет |
| 4.2 | Обеспечение гарантий развития ТОС и советов территорий | Управление по работе с  населением на  территории  Управление  благоустройства города и  дорожного  хозяйства  Управление энергетики и ЖКХ  Управление  административно-технического контроля  Управление  физической культуры и  массового  спорта  Управление культуры | Постоянно, в течение года | Постоянно, в течение года | Обеспечение постоянной «обратной связи» органов местного самоуправления с населением, выявление общественных инициатив и создание условий для их реализации | В ходе реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:  - 4 ТОС стали получателями субсидий на возмещение затрат на изготовление полиграфической продукции на общую сумму 25 тыс. руб.;  - в 2014 году вручено 85 премий активистам ТОС и общественным жилищным инспекторам на общую сумму 265 тыс. руб.;  - на участие в конкурсе  «На лучший комитет (совет) ТОС» подано 196 заявок, 65 участников стали победителями в 5 номинациях и были награждены благодарственными письмами администрации города и денежными премиями на общую сумму 280 тыс. руб.;  - в 2014 году силами активистов ТОС и Советов территорий проведено 295 субботников, в том числе с высадкой кустарников (350 шт.);  - в 2014 году состоялся 61 профилактический объезд территорий ТОС и Советов территорий;  - за 12 месяцев 2014 года проведено 221 информационно-методическое мероприятие, организованное администрацией города Рязани для объединений общественного самоуправления;  - проведено 104 консультации для ТОС-юрлиц по вопросам отчетности и внесению изменений в сведения о юрлице;  - оказано содействие Ассоциации органов ТОС г. Рязани в подготовке заявок на участие в конкурсах грантов для НКО (3 заявки, в том числе 1 на участие в федеральном конкурсе, 2 – в региональном). Проект «Клуб для людей мудрого возраста «Мой двор цветущий и приветливый»» вошел в число победителей 2-го этапа регионального конкурса грантов. Привлечено 100 тыс. руб. на реализацию проекта;  - для нужд активистов общественного самоуправления приобретены: наборы для бадминтона футбольные мячи, наборы для настольного тенниса, дартс, мячи теннисные, сетка волейбольная, насосы двойного действия в комплекте со шлангом, канат для перетягивания, призовые медали; обновлен комплект музыкальной аппаратуры;  - по информации УЭиЖКХ выполнены работы по оборудованию детских игровых площадок в части благоустройства придомовых территорий в размере 6 955 581, 55 руб., а также на сумму 406 101,49 за счет средств резервного фонда;  - по информации УБГДХ заключены контракты на обустройство пешеходных дорожек на сумму 412,7 тыс. руб. (Совет территории № 17), на установку детского игрового оборудования на сумму 43,2 тыс. руб. | По информации УБГДХ контракт с ООО «Дар» на установку детского игрового оборудования на сумму  2 554,6 тыс. руб. расторгнут в одностороннем порядке, так как поставленное оборудование не соответствует спецификации технической части аукционной документации.  В настоящее время по данному вопросу идет судопроизводство. |
| 4.2.1 | Предоставление субсидий органам территориального общественного самоуправления на возмещение затрат, связанных с:  - регистрацией, образованием юридического лица и внесением изменений в учредительные документы ТОС;  - изготовлением учебно-методических пособий и другой полиграфической продукции. | Управление по работе с  населением на  территории | Ноябрь,  Декабрь  Июнь,  декабрь | -  Июнь,  Июль,  Август, Октябрь, Ноябрь |  | Разработаны Порядки предоставления субсидий на 2014 г.  (Постановления администрации города Рязани № 2419 от 11.06.2014,  № 2418 от 11.06.2014).  Предоставлены субсидии на изготовление учебно-методических пособий и другой полиграфической продукции Комитету ТОС пос. Шереметьево-Песочня в размере 2 160 руб., Территориальному общественному самоуправлению пос. Борки на сумму 4 950 руб., Территориальному общественному самоуправлению «Ситники» на сумму 12 250 руб., Комитету ТОС пос. пос. Мирный на сумму 5 640 руб.  Заявок на возмещение затрат, связанных с гос. регистрацией не поступало. В этой связи средства, предусмотренные на указанное мероприятие, были перенесены на реализацию мероприятия 2.2. (постановление администрации города Рязани от 16.12.2014 №5999). | Нет |
| 4.2.2 | Поощрение председателей и актива ТОС, в том числе:  - за установленные показатели в работе;  - по итогам городского смотра-конкурса «На лучший комитет (совет) ТОС»;  - по итогам работы общественных жилищных инспекторов г. Рязани – членов Советов территорий г. Рязани | Управление по работе с  населением на  территории | Июль,  декабрь  Август  Июль,  декабрь | Июль,  декабрь  Сентябрь  Июль,  декабрь |  | Финансирование мероприятия увеличено на 15 000 руб. (постановление администрации города Рязани от 16.12.2014 № 5999). Разработаны:  - положение о поощрении председателей и актива ТОС за установленные показатели в работе (внесение изменений в Положение 2013 г. в целях приведения в соответствие с решением Рязанской городской Думы от 26.11.2013 № 191-II);  - положение о проведении городского смотра-конкурса «На лучший комитет (совет) ТОС» (постановление администрации города Рязани от 19.06.2014  № 2526), Распоряжения о проведении конкурса (от 19.06.2014 № 1980-р),  - положение о поощрении по итогам работы общественных жилищных инспекторов г. Рязани – членов Советов территорий г. Рязани (постановление администрации города Рязани от 11.06.2014 № 2412).  В соответствии с распоряжениями администрации г. Рязани от 21.07.2014 № 1509 – р, от 25.07.2014 № 1555–р,  от 12.12.2014 № 2676-р, от 12.12.2014 № 2677-р состоялось поощрение председателей и актива ТОС, общественных жилищных инспекторов Советов территорий. Вручение премий приурочено к празднованию Дня города (1 августа 2014 г.) и Нового года (25 декабря 2014 г.). Всего в 2014 г. вручено 85 премий на общую сумму 265 тыс. руб.  В соответствии с распоряжением администрации города Рязани от 19.06.2014 № 1280-р проведен городской смотр-конкурс «На лучший комитет (совет) территориального общественного самоуправления».  На конкурс было подано 196 заявок, в соответствии с распоряжением администрации от 19.09.2014 № 1992-р подведены итоги конкурса. 27.09.2014 в Доме общественных организаций с участием заместителя начальника департамента Полномочного представителя Президента в ЦФО Н. П. Золотовой, заместителя председателя департамента территориального развития администрации г. Липецка А.И. Логинова, заместителя главы администрации, руководителя аппарата Н.М. Демко, председателя комитета РГД по развитию МСУ и связям с общественными организациями Е.В. Зызина состоялась торжественная церемония подведения итогов, на которой присутствовало около 300 человек. 65 участников стали победителями в 5 номинациях и были награждены денежными премиями и благодарственными письмами администрации города. Традиционно церемонию украсила выставка достижений ТОС, организованная в фойе Дома общественных организаций. | Нет |
| 4.2.3 | Создание условий для участия ТОС и советов территорий в весенних, осенних, зимних месячниках по санитарной очистке и благоустройству | Управление по работе с  населением на  территории,  Управление  благоустройства города и  дорожного  хозяйства | Февраль,  Апрель,  Октябрь | Февраль,  Апрель,  Октябрь |  | В 2014 г. силами активистов ТОС и Советов территорий проведено 295 субботников. В период весеннего месячника силами активистов ТОС и Советов территорий проведено 224 субботника, в которых приняли участие около 1000 человек. Также в рамках весеннего месячника совместно с Дирекцией благоустройства города ТОС и Советам территорий предоставлены саженцы кустарников в рамках компенсационного озеленения. Всего предоставлено 200 саженцев. Активистами Советов территорий произведена высадка во дворах. Впервые организован и проведен городской конкурс на «Лучший ТОС по итогам весеннего месячника» (апрель-июнь 2014 г.). Состоялось 19 объездов заявленных территорий ТОС. Лауреатами конкурса стали ТОС пос. Мирный, ТОС пос. Борки, ТОС пос. Южный. Ценные подарки для победителей конкурса были приобретены за счет средств резервного фонда (100 тыс. руб.).  Более 50 активистов ТОС и Советов территорий приняли участие в общегородском субботнике в честь Дня местного самоуправления в сквере на ул. Карла Маркса с высадкой зеленых насаждений (21.04.2014 г.).  Около 100 человек общественников приняли участие в масштабной экологической акции «День чистого города» в парке на ул. Шевченко, приуроченной ко Дню города.  В рамках осеннего месячника силами активистов ТОС и Советов территорий проведено 68 субботников. На 18 из них состоялись субботники по высадке кустарников (150 шт.), предоставленных Дирекцией благоустройства города.  Более 30 человек активистов ТОС и Советов территорий приняли участие в общегородском субботнике по высадке деревьев в парке Морской славы.  В преддверие Нового года силами ТОС проведено 3 субботника по уборке снега.  Оказано содействие ТОС и Советам территорий в проведении субботников – составление централизованного графика субботников, предоставление мешков и перчаток. | Нет |
| 4.2.4 | Проведение по предложениям председателей/актива ТОС и советов территорий профилактических объездов территорий ТОС и советов территорий с участием представителей УАТК, районов администрации города Рязани, ТОС | Управление по работе с  населением на  территории  Управление  административно-технического контроля | По мере поступления предложений председателей/ актива ТОС и советов территорий | По мере  поступления предложений председателей/ актива ТОС и советов территорий |  | В 2014 г. состоялся 61 профилактический объезд:  8 рейдов вопросу вывоза ТБО/КГО:  05.01.14 – Совет территории №10;  13.02.14 – ТОС пос. Борки;  20.03.14 – ТОС Дягилево-2;  27.03.14 – ТОС Шереметьево-Песочня;  14.05.2014 – Совет территории № 12, 20.05.2014, 06.06.2014 – пос. Мирный, 19.09.2014 – ул. Новая-Боголюбова.  В ходе рейдов состоялись беседы с жителями и неплательщиками, распространены Памятки по правилам благоустройства города Рязани.  6 рейдов по вопросу несанкционированных парковок:  03.01.14 – Совет территории № 2;  04.01.14 – Совет территории № 1;  27.03.14 – Совет территории № 1.  03.04.2014 – ТОС «Новопавловский»,  28.04.2014 - Совет территории №1.  31.10.2014 – Совет территории №2.  В ходе рейдов состоялся осмотр придомовых территорий, составлены административные материалы.  01-02.2014 – 2 рейда с сотрудниками аппарата уполномоченного по правам ребенка Рязанской области по вопросу безопасности детских площадок.  В 3 квартале 2014 г. прошли заседания Советов территорий, на которых поднимались вопросы, касающиеся компетенции УАТК (парковки на зеленых зонах, несанкционированные свалки и т.п.). Всего состоялось 6 заседаний.  За 2014 год при участии общественных жилищных инспекторов, актива ТОС и Советов территорий с участием представителей ГЖИ и УАТК проведено 39 рейдов. | Нет |
| 4.2.5 | Проведение информационных семинаров, оперативных тематических совещаний (в том числе выездных), встреч-консультаций, экспертных обсуждений по актуальным вопросам общественного самоуправления и развития территорий проживания с участием органов ТОС, советов территорий, представителей структурных подразделений администрации города Рязани (в том числе главы администрации и заместителей главы администрации), государственной жилищной инспекцией Рязанской области и Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ | Управление по работе с  населением на  территории | Еженедельно | Еженедельно |  | За 12 месяцев проведено 221 информационно-методическое мероприятие, организованное администрацией города Рязани для объединений общественного самоуправления.  21.01.14, 19.06.2014, 10.10.2014 информационные семинары по вопросам пожарной безопасности с участием представителей ГУ МЧС Рязанской области, по вопросам отопительного сезона, участия ТОС и Советов территорий в осеннем месячнике, реализации подпрограммы «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий».  В рамках налаженного взаимодействия в 2014 г. состоялось 26 профилактических рейдов на территориях ТОС и Советов территорий по вопросам пожарной безопасности.  25.01.14 – конференция по перевыборам комитета ТОС пос. Мирный;  10.10.2014 – перевыборы комитета ТОС «Приокский -3», 15.11.2014 – перевыборы комитета ТОС «Верхняя -2»;  20.12.2014 – конференция по созданию ТОС «Линейный»;  13.02.14 – заседание комитета ТОС пос. Никуличи;  25.02.14 и 14.03.14 – оперативные совещания по вопросу организации вывоза ТБО на территориях ТОС частного сектора (вопросы тарифов, механизма оплаты, ответственности и работы с неплательщиками);  22.02.14 – сход в ТОС пос. Шереметьево-Песочня по вопросу организации вывоза ТБО и переносу контейнерных площадок;  28.02.14, 06.03.14, 19.03.14 встречи-консультации по вопросу капитального ремонта многоквартирных домов;  08.04.2014 – совещание по весеннему месячнику 2014 г. (координация по предоставлению инвентаря, мешков, работе техники, информация об участии в конкурсе «Лучший ТОС по итогам весеннего месячника);  24.04.2014, 20.06.2014 23.10.2014, 20.11.2014 – выездные совещания в пос. Борки по вопросу вывоза ТБО (работа с неплательщиками, заключение договора с КВЦ);  13.12.2014 – конференция ТОС пос. Борки по изменению тарифа за вывоз мусора;  07.05.2014 – флористическая акция для ветеранов «Цветы Победы» (украшение 60 цветочными композициями торжественного приема ветеранов руководителями города, последующее дарение композиций ветеранам и Советам ветеранов);  13.05.2014 – сход жителей Октябрьского района с представителями УБГДХ, УЭиЖКХ по вопросам благоустройства территории проживания;  23.05.2014 – совещание с участием УЭиЖКХ по вопросу реализации мероприятия по благоустройству территорий Советов территорий (порядок и график установки детского игрового оборудования);  28.05.2014 – рабочая встреча общественных жилищных инспекторов с Государственной жилищной инспекцией, Региональным центром общественного контроля, подведение итогов работы школы жилищного просвещения за 1 полугодие 2014.  10.06.2014 – церемония подведения итогов «Лучший ТОС по итогам весеннего месячника» (лауреаты конкурса – ТОС пос. Мирный, пос. Южный, пос. Борки, 18.06.2014 – рабочая встреча с инициативной группой жителей пос. Шлаковый по вопросу благоустройства территории проживания и созданию ТОС;  23,24.06.2014 – совещание и субботник по благоустройству Сквера белых журавлей (ТОС «III Квартал Канищево», совет территории № 14);  25.06.2014 – пресс-конференция с участием активистов общественного самоуправления по проведению в 2014 г. городского смотра-конкурса «На лучший комитет (совет) ТОС»;  30.04., 30.06.2014 – выездные совещания ул. 1-я Прудная д. 21 по вопросу организации вольера для выгула собаки-поводыря инвалида по зрению В.Н. Крысанова.  18.11.2014 – семинар с ТОС и ОЖИ по вопросу реализации программы муниципального освещения.  20 совещаний, в том числе 8 выездных, состоялось в рамках реализации проекта Ассоциации органов ТОС г. Рязани «Клуб для людей пожилого возраста «Мой двор цветущий и приветливый»,  16 мероприятий социально-культурного характера (День города, Танковый биатлон, День семьи любви и верности и др., открытие сквера и памятника А.В. Александрову, открытие детской площадки в пос. Никуличи, участие в митинге в честь В.Ф.Уткина и др.), 37 выездных совещаний по проблемам территорий проживания (в том числе объезд объектов благоустройства города, строительство детского МФЦ в мкрн. Канищево и др.), 15.09.2014 - заседание конкурсной комиссии по подведению итогов городского смотра конкурса «На лучший ТОС».  25.12.2014 – совещание с ТОС и общественными инспекторами по подведению итогов работы за 2014 г. В совещании приняли участие заместитель главы администрации, руководитель аппарата Н.М. Демко, заместитель начальника Государственной жилищной инспекции области С.Н. Голубятников и руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ области О.А. Каркина.  26.12.2014 впервые для детей и внуков активистов ТОС и Советов территорий была организована Новогодняя елка, на которой собрались 60 детей и их родителей с дедушками и бабушками. Содействие в проведении мероприятия оказали волонтеры Рязанского государственного агротехнологического университета.  51 заседание Советов территорий по обновлению персонального состава, утверждению перечня объектов благоустройства на 2014 г, обсуждению важнейших вопросов благоустройства территории;  36 семинаров в рамках курсов жилищного просвещения, проводимых при содействии Рязанского регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ. | Нет |
| 4.2.6 | Оказание информационно-методической и юридической поддержки ТОС и Ассоциации органов ТОС г. Рязани по вопросам: предоставления отчетности в государственные органы, участия в открытых федеральных и региональных конкурсах для некоммерческих организаций и текущей деятельности | Управление по работе с  населением на  территории | Ежедневно | Ежедневно |  | Проведено 104 консультации по вопросам отчетности ТОС-юрлиц, текущим вопросам деятельности ТОС и благоустройства территорий проживания, 4 консультации ТОС пос. Мирный по вопросу внесения изменений в сведения о НКО, не связанные с внесением изменений в учредительные документы, 3 по вопросу государственной регистрации ТОС пос. Никуличи в качестве юрлица.  Оказано содействие Ассоциации органов ТОС г. Рязани в подготовке заявки на участие в конкурсе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств областного бюджета, проводимом в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 08.05.2013 № 119. В 1-ом этапе конкурса проект «Клуб для людей мудрого возраста «Мой двор цветущий и приветливый» не вошел в число финалистов конкурса.  Оказано содействие Ассоциации органов ТОС г. Рязани в подготовке заявки на участие во 2-ом этапе конкурса субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств областного бюджета. По итогам второго этапа проект вошел в число победителей, Ассоциации органов ТОС г. Рязани предоставлены субсидии в размере 100 тыс. руб. на реализацию проекта. В рамках проекта состоялось 20 занятий по обучению активистов ландшафтному дизайну, силами активистов ТОС в городе высажено 8 клумб. 22.12.2014 - состоялось подведение итогов реализации грантового проекта (с участием заместителя министра по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области Н.Н. Клещинской), вручено 27 сертификатов выпускникам Клуба. Подготовлена и распространена брошюра (100 экз.) об итогах проекта. Также состоялись мастер-класс для участников Клуба по новогоднему оформлению территории проживания и конкурс-дегустация консервированных агрокультур, выращенных участниками Клуба.  В базе данных участников Клуба 101 человек. Оказано содействие Ассоциации органов ТОС г. Рязани в подготовке заявки на участие в открытом конкурсе по выделению грантов некоммерческим неправительственным организациям, проводимом в соответствии с Распоряжением Президента РФ. Проект Ассоциации органов ТОС г. Рязани «Межмуниципальный Интернет-портал ТОС-РОССИЯ.РФ и межмуниципальная видеопередача «Час общественного самоуправления» не вошел в число финалистов. | Нет |
| 4.2.7 | Приобретение сопутствующих товаров для развития спортивного направления в ТОС | Управление  физической культуры и  массового  спорта  Управление по работе с  населением на  территории | Март | Октябрь |  | Приобретены: наборы для бадминтона футбольные мячи, наборы для настольного тенниса, дартс, мячи теннисные, сетка волейбольная, насосы двойного действия в комплекте со шлангом, канат для перетягивания | Нет |
| 4.2.8 | Проведение массовых спортивных межрайонных соревнований между ТОС (поощрительные призы и награды участникам) | Управление  физической культуры и  массового  спорта  Управление по работе с  населением на  территории | Апрель | Август,  Октябрь |  | Приобретены медали за 1, 2, 3 места. 01.08.2014 состоялся турнир по настольному теннису среди команд ТОС и Советов территорий «Двор на двор», посвященный Дню города. Оплата судейства в размере 2 000 руб. Начат прием заявок на зимние веселые старты среди ТОС, которые запланированы на январь 2015 г. | Нет |
| 4.2.9 | Приобретение звукоусиливающей аппаратуры для проведения массовых мероприятий на территорияхТОС | Управление культуры  Управление по работе с населением на  территории | Март | Март |  | Средства бюджета города Рязани направлены в КДЦ «Октябрь» для осуществления закупки. Осуществлена закупка акустической системы и радиосистемы с 2 микрофонами. | Нет |
| 4.2.10 | Предоставление субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в части благоустройства придомовой территории,  в том числе:  - ремонт и оборудование детских, спортивных площадок, мест отдыха, ограждений и иного оборудования для удовлетворения бытовых нужд населения;  - ремонт асфальто-бетонного покрытия, устройство бордюрного камня | Управление  энергетики и ЖКХ | В течение  года | В течение  года |  | УЭиЖКХ разработан порядок предоставления субсидий, а также распоряжения о предоставлении субсидий.  Произведены работы по установке детского игрового оборудования. Согласно информации УЭиЖКХ, за счет субсидий бюджета города Рязани выполнены работы по оборудованию детских игровых площадок в части благоустройства придомовых территорий в размере 6 955 581, 55 руб., а также на сумму 406 101,49 за счет средств резервного фонда. Осуществлялось взаимодействие с УЭиЖКХ по вопросу установки детского игрового оборудования: формирование и уточнение графика установки, уточнение адресов установки, информирование жителей. | Нет |
| 4.2.11 | Благоустройство территорий общего пользования в соответствии с пп. 40 п. 3 раздела 1 и п.10 раздела 2 Правил благоустройства территории муниципального образования - город Рязань, утвержденных решением Рязанской городской Думы от 24.05.2012 № 174-I, и п. 4 Порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, утвержденного решением Рязанской городской Думы от 24.05.2012  № 175-I, определенных советами территорий города Рязани, утвержденными постановлением администрации города Рязани от 23.03.2012 № 1657 | Управление  благоустройства города и  дорожного  хозяйства | В течение  года | В течение  года |  | При участии Советов территорий определены объекты благоустройства по установке детского игрового и спортивного оборудования, а также асфальтировке пешеходных дорожек. По информации УБГ заключены контракты на обустройство пешеходных дорожек на сумму 412,7 тыс. руб. (Совет территории № 17), на установку детского игрового оборудования на сумму 43,2 тыс. руб., на установку детского игрового оборудования на сумму 2 554,6 тыс. руб. | Контракт с ООО «Дар» на установку детского игрового оборудования на сумму  2 554,6 тыс. руб. расторгнут в одностороннем порядке, так как поставленное оборудование не соответствует спецификации технической части аукционной документации. В настоящее время по данному вопросу идет судопроизводство. |
| 5 | Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования –  город Рязань на 2014 - 2015 годы» | | | | | | |
| 5.1 | Поддержание размера дефицита бюджета города Рязани и объема муниципального долга на экономически безопасном уровне | Финансово-казначейское управление | Январь - декабрь | Январь - декабрь | Проведение мероприятий  по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Рязани позволит обеспечить снижение дефицита бюджета города Рязани, поддержание соотношения объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города Рязани без учета безвозмездных поступлений на экономически безопасном уровне – не более 25% | По итогам 2014 года бюджет города Рязани исполнен с профицитом – 79,8 млн. руб.  Объем муниципального долга – 628,3 млн. руб., что не превышает максимальное значение, установленное Бюджетным кодексом Российской Федерации. | Нет |
| 5.2 | Ежеквартальный мониторинг состояния кредиторской задолженности бюджета города Рязани и просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений, находящихся в ведении исполнительного органа, и размещение сведений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Финансово-казначейское управление | 15  января  15  апреля  15  июля  15  октября | 15  января  15  апреля  15  июля  15  октября | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности. | Нет |
| 5.3 | Планирование расходов главных распорядителей средств бюджета города Рязани программно-целевым методом | Финансово-казначейское управление | Декабрь | Декабрь | В результате развития системы управления средствами бюджета города Рязани, формирования системы бюджетирования, ориентированного на результат, будет налажена система планирования бюджета города Рязани на основе программно-целевого принципа планирования.  В результате реализации Программы к 2015 году в рамках муниципальных программ будет формироваться  не менее 80% расходов бюджета города Рязани | По итогам 2014 года доля расходов бюджета города Рязани, сформированных в рамках программ составляет – 73,2 %. | Нет |
| 5.4 | Ежеквартальный (ежегодный) мониторинг реализации положений Федерального закона № 83-ФЗ, размещение результатов мониторинга в информационно-теле-коммуникационной сети Интернет | Финансово-казначейское управление | 20  апреля  20  июля  20  октября  20  декабря | 20  апреля  20  июля  20  октября  20  декабря | Осуществление ежеквартального мониторинга и оценки качества финансового менеджмента исполнительных органов повысит уровень открытости деятельности исполнительных органов и создаст стимулы для повышения ее эффективности. Средний показатель качества финансового менеджмента исполнительных органов в 2014 году составит не менее 4,4 баллов | Проведен мониторинг реализации Федерального закона № 83-ФЗ. За I полугодие 2014 года результаты мониторинга направлены заместителю главы администрации (письмо от 29.08.2014 № 02/1/4-02-977-Исх) и опубликованы в сети Интернет (письмо от 01.09.2014 № 02/1/4-02-980-Исх) (в соответствии со сроками, установленными постановлением администрации города Рязани от 23.04.2012 № 2268). | Нет |
| 5.5 | Ежеквартальный (ежегодный) мониторинг качества финансового менеджмента исполнительных органов, формирование рейтинга и его размещение в информационно-теле-коммуникационной сети Интернет | Финансово-казначейское управление | 30  апреля  20  мая  20  июля  20  октября | 30  апреля  20  мая  20  июля  20  октября | Средний показатель качества финансового менеджмента исполнительных органов за 9 месяцев 2014 года - 4,452 (максимальное значение показателя – 5.5). Результаты мониторинга направлены заместителям главы администрации города Рязани (письма от 30.10.2014) (в соответствии со сроками, установленными постановлением администрации города Рязани от 24.09.2012 № 4918). | Нет |
| 5.6 | Модернизация автоматизированной системы ФКУ в части планирования бюджетных ассигнований в увязке с целями и результатами деятельности и автоматизации процессов многовариантного сбора проекта решения  о бюджете и формирования уточнений к нему | Финансово-казначейское управление | Декабрь | Декабрь | Внедрение и совершенствование автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города Рязани, автоматизации закупочного процесса, осуществляемого в рамках Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=FA305ED51EBE52AE7E9ADDDFE907688956CBBEAFDADA73B9BE70745916zDN5N) от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в муниципальном образовании - город Рязань обеспечит создание единой информационной системы управления муниципальными финансами, повысит качество бюджетного планирования, создаст инструментарий для принятия обоснованных управленческих решений с целью повышения эффективности и результативности расходов бюджета города Рязани. | Муниципальный контракт от 15.01.2014 №  0159300025713002310-0104987-03 выполнен в полном объеме.  Проведена модернизация автоматизированной системы АС «Бюджет».  В ходе реализации данного мероприятия модернизированы процессы управления муниципальными финансами:  -планирования бюджетных ассигнований;  -формирования, финансового обеспечения и мониторинга реализации муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);  -планирования, мониторинга и оценки эффективности и результативности муниципальных программ. | Нет |
| 5.7 | Модернизация автоматизированной системы ФКУ в части автоматизации процессов формирования, финансового обеспечения и мониторинга реализации муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Финансово-казначейское управление | Декабрь | Декабрь |  | Нет |
| 5.8 | Модернизация автоматизированной системы ФКУ в части планирования, мониторинга и оценки эффективности и результативности программ | Финансово-казначейское управление | Декабрь | Декабрь |  | Нет |
| 5.9 | Модернизация автоматизированной системы ФКУ в целях автоматизации закупочного процесса, осуществляемого в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в муниципальном образовании – город Рязань | Финансово-казначейское управление | Декабрь | Декабрь | Заключен муниципальный контракт от 15.09.2014  № 0159300025714001839\_85413.  Реализован начальный этап работ по:  -проведению предпроектного обследования;  -модернизации системы для обеспечения процесса закупок товаров, работ и услуг;  -внедрению системы (пусконаладочные работы-настройка серверов и баз данных, настройка модернизированной системы).  Работа будет завершена согласно заключенному контракту в 2015 году. | Нет |
| 5.10 | Приобретение системы управления базами данных «Oracle» для перевода автоматизированной системы «Бюджет» на новую платформу функционирования баз данных | Финансово-казначейское управление | Сентябрь | Сентябрь | Муниципальный контракт  от 04.09.2014  № 0159300025714001870\_85413.  Введена в эксплуатацию и успешно применяется в работе система управления базами данных «Oracle». | Нет |
| 5.11 | Приобретение неисключительного права OfficeHmBus 2013 (AAA-02689) 32/64 RU PKL Online CntlEastEu DwnLd C2R NR лицензия (электронный ключ) | Финансово-казначейское управление | Октябрь - декабрь | Октябрь - декабрь | Приобретены и введены  в эксплуатацию OfficeHmBus 2013 (16 шт.) | Нет |
| 6 | Ведомственная целевая программа «Управление муниципальным имуществом города Рязани на 2014-2016 годы» | | | | | | |
| 6.1 | Проведение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Управление  земельных  ресурсов и  имущественных  отношений | Январь - декабрь | Январь - декабрь | Обеспечение технической инвентаризации. Оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, признания прав и регулирования отношений по муниципальной собственности | Проведена оценка рыночной стоимости 704 объектов, техническая инвентаризация 24 объектов и получены копии технических паспортов 81 объекта, застрахован 41 объект, обеспечена охрана 1 объекта | Нет |
| 6.2 | Оплата коммунальных услуг по нераспределенному имуществу казны | Управление  земельных  ресурсов и  имущественных  отношений | Январь - декабрь | Январь - декабрь | Обеспечение содержания нераспределенного имущества казны | Произведена оплата коммунальных услуг за муниципальные нежилые помещения | Нет |
| 6.3 | Оплата работ (услуг) по содержанию нераспределенного имущества казны | Управление  земельных  ресурсов и  имущественных  отношений | Январь - декабрь | Январь - декабрь | Нет |
| 6.4 | Проведение работ по межеванию земельных участков | Управление  земельных  ресурсов и  имущественных  отношений | Январь - декабрь | Январь - декабрь | Организация работ по оформлению земельных участков, расположенных на территории города Рязани | Осуществлено межевание 31 земельного участка | Нет |
| 6.5 | Оплата расходов по исполнению судебных актов | Управление  земельных  ресурсов и  имущественных  отношений | Январь - декабрь | Январь - декабрь | Обеспечение оплаты расходов по исполнению судебных актов | Оплачены расходы по исполнению судебных актов | Нет |