Утверждаю

Заместитель главы администрации

города Рязани

_________________ Т.В. Мастюкова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

УПРАВЛЕНИЯ НА 2014 - 2020 ГОДЫ»

ЗА 2014 ГОД

| Ответственный исполнитель: | Управление экономики администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета: | 11.03.2015 |
| Исполнитель: | Начальник сектора экономического планирования отдела экономики муниципальных учреждений и экономического планирования управления экономики администрации города Рязани Сабанцева Н.А. 956952 econ_org@admrzn.ru |

Начальник управления 	А.А. Уворвихвост

Оглавление

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых  за отчетный период……………………………………………………………….……. 3

2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки…………………………………………………………………………..…  ….10

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы……...……20

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию Программы …………………………………………………………....21

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу………………………………………………………………………...…24

6. Результаты оценки эффективности  муниципальной программы…………….34

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы……...42

Приложение № 1 к отчету «Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2014  год»

Приложение № 2 к отчету «Сведения о степени выполнения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) муниципальной программы  за 2014 год»

Приложение № 3 к отчету «Отчет об использовании средств бюджета города Рязани на реализацию муниципальной программы за 2014 год»

Приложение № 4 к отчету «Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета города Рязани и юридических лиц на реализацию  муниципальной программы за 2014 год»

Приложение № 5 к отчету «Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе

за  2014  год»

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления

на 2014 - 2020 годы»  (далее - Программа)

за 2014 год

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых  за отчетный период (Приложение №1 к отчету).

Реализация Программы направленна на достижение основной цели - развитие муниципального управления в городе Рязани. Эффективность муниципального управления складывается из качественного предоставления муниципальных услуг, эффективного управления муниципальными активами (финансовыми и не финансовыми), что невозможно без налаженной информационно-коммуникационной инфраструктуры и квалифицированных кадров. Участие населения в принятии управленческих решений повышает                 их практическую результативность.

По итогам года практически все целевые показатели муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы  достигли своих плановых значений.

Решение Задачи 1 Программы «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг» оценивается степенью выполнения показателя «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг», который в 2014 году  составил 95%, что говорит о достаточно высоком уровне предоставления муниципальных услуг в городе Рязани.

Показатель «Оснащенность структурных подразделений современными информационно-коммуникационными технологиями» влияет на решение задачи 2 Программы «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий» его значение составило 8,6%.

Уровень развития задачи 3 Программы «Создание благоприятных условий для развития территорий и активизации общественного самоуправления» определяется количеством объединений ТОС (территориальное общественное самоуправление) и советов территорий которое к концу 2014 года достигло планового значения - 64.

Задача 4 Программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» определяется долей расходов бюджета города Рязани, формируемых в рамках программно-целевого бюджетного планирования в общем объеме расходов (за исключением расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов) посредством внедрения модулей автоматизированной системы планирования и исполнения бюджетных ассигнований бюджета города Рязани, которая составила  73,2%, что превышает запланированное значение на 13,2%.

Решение задачи 5 Программы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» определяется уровнем выполнения показателей:

- «Доля отмежеванных земельных участков по отношению ко всей площади города» -  68 %, что соответствует запланированному результату 67%;

- «Доля распределенного имущества казны» - 98,8%, что соответствует плану.

Выполнение задачи 6 Программы «Формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани» определяется количеством муниципальных служащих, прошедших обучение               на курсах повышения квалификации. В 2014 году прошло обучение 135 человек, что на 50 человек выше минимально запланированного значения показателя.

По подпрограмме «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014-2020 годы»:

Для оценки степени решения поставленных задач использовались значения следующих целевых показателей (индикаторов):

1. Основной целевой показатель (индикатор) муниципальной программы «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг».

Для оценки данного показателя в администрации города Рязани была разработана методика расчета уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг на базе МФЦ (утв. постановлением администрации города Рязани от 26.03.2014 № 1174).

Согласно данной методике расчет уровня удовлетворенности производится по итогам социологического опроса респондентов – заявителей (получателей) муниципальных услуг на базе МФЦ. Объем выборки                            для проведения социологического опроса респондентов в 2014 году составил 150 человек. На основании заполненных респондентами опросных листов рассчитан показатель уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг, который составил 95%, что говорит                  о достаточно высоком уровне предоставления муниципальных услуг в городе Рязани.

2. Обеспеченность МФЦ окнами для предоставления государственных             и муниципальных услуг по отношению к нормативу, установленному правилами организации деятельности МФЦ.

На начало 2014 года данный показатель составлял 52%, на конец 2014 года норматив обеспеченности МФЦ окнами достиг значения 68,5%. Прирост         по сравнению с базовым значением составил 16,5%.

Значение данного показателя зависит от следующих факторов:

-	численность жителей города Рязани;

-	фактическая численность окон в МФЦ.

При расчете планового значения данного показателя принималась численность жителей города Рязани на конец 2013 года. Так как численность жителей города Рязани возросла за отчетный период на 2,8 тыс. человек                  (532,8 тыс. человек на конец 2014 года, против 530 тыс. человек – на конец 2013 года), фактическое значение показателя обеспеченности окнами снизилось от планируемого значения на 0,4%.

3. Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме.

В 2014 году в городе Рязани предоставлялись электронные услуги, наиболее востребованными из которых стали услуги портала «Электронное образование» Рязанской области (education.ryazangov.ru), предоставляющего услуги «Запись в школу», «Электронный дневник и журнал», «Результаты ЕГЭ» (42 927 учетных записей по городу Рязани) и портала дошкольного образования города Рязани (dou.admrzn.ru), предоставляющего услугу по записи детей                   в дошкольные образовательные учреждения (14589 учетных записи). Кроме того, через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) подано 83 заявки на оказание муниципальных услуг.

Исходя из представленных данных в 2014 году было оказано                          57 599 электронных услуг, что составляет 10,8% от численности жителей города Рязани на конец 2014 года. Таким образом, значение данного показателя за 2014 год превысило его плановое значение на 3,8 %.

4. Количество окон для предоставления услуг.

Для достижения планируемого значения данного показателя в 2014 году             в рамках подпрограммы был реализован ряд мероприятий по ремонту                           и оснащению помещения МФЦ в Октябрьском районе города на 18 окон.

На конец 2014 года количество окон для предоставления услуг составило 73 ед., т.е. возросло от базового значения на 18 окон.

Таким образом, значения целевых показателей (индикаторов), достигнутых за 2014 год в целом имеет положительную динамику,                               их фактическое значение можно считать выполненным на 100%.

По подпрограмме «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Рязани на 2014-2020 годы»:

В результате реализации Подпрограммы в 2014 году была достигнута основная цель – совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий.

Реализация Подпрограммы позволила достичь решения следующих задач:

1. Развитие единой сети передачи данных в администрации города Рязани, создание локальных вычислительных сетей для структурных подразделений администрации города Рязани.

Количество рабочих мест в администрации города, обеспеченных доступом к сети передачи данных со скоростью 1 ГБит/с достигло планового значения и составило 15 %.

2. Обеспечение информационной безопасности в администрации города Рязани, оснащение структурных подразделений администрации города Рязани лицензионным системным и прикладным программным обеспечением, создание, совершенствование, поддержка автоматизированных информационных систем.

Проведены организационно-технические мероприятия по защите информационных систем персональных данных, приобретены средства антивирусной защиты и лицензионного программного обеспечения. Мероприятие выполнено на 100%.

3. Оснащение структурных подразделений администрации города Рязани средствами вычислительной техники, серверами, телекоммуникационным оборудованием.

Оснащение рабочих мест персональными компьютерами со сроком полезного использования не более 5 лет составляет 45 %, что соответствует запланированному значению.

4. Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани.

Оснащение рабочих мест структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами системы электронного документооборота составляет 8,6 %, при плане 8%.

По подпрограмме «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани на 2014 - 2020 годы»:

В ходе реализации подпрограммы в 2014 году все основные показатели были достигнуты с положительным отклонением.

Данные отклонения обусловлены следующими факторами:

1) увеличение количества мероприятий в сфере ТОС и Советов территорий;

2) регулярное обновление интернет-сайта ТОС и Советов территорий                      ст-рязань.рф;

3) увеличение количества общественных инициатив по вопросам развития территорий проживания;

4) повышение эффективности взаимодействия населения и органов местного самоуправления в направлении решения различных вопросов территорий проживания;

5) повышение активности населения в решении вопросов территорий проживания и с увеличением количества жителей, вовлеченных в общественное самоуправление.

Влияние данных факторов приводит к повышению информированности населения о возможностях участия в общественном самоуправлении и созданию условий для участия объединений общественного самоуправления в решении вопросов местного значения.

Данные последствия, в свою очередь, являются задачами подпрограммы              и обеспечивают достижение цели подпрограммы - создание благоприятных условий для развития территорий посредством активизации общественного самоуправления в городе Рязани.

По ведомственной целевой программе «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования - город Рязань                               на 2014 - 2015 годы».

Построение грамотной долговой политики, сокращение дефицита бюджета города Рязани и муниципального долга является основными факторами, повлиявшими   на выполнение мероприятий ВЦП.

По итогам 2014 года бюджет города Рязани исполнен с профицитом                    в размере  79,8 млн. рублей. В 2014 году доля расходов бюджета города, сформированных в рамках программ составляет 73,2%, что на 13,2% выше плана. По результатам проведенного мониторинга качества финансового менеджмента исполнительных органов за 9 месяцев 2014 года средний показатель качества финансового менеджмента составляет 4,452 баллов из 5.

По ведомственной целевой программе «Управление муниципальным имуществом города Рязани на 2014 - 2016 годы».

В результате реализации ВЦП в 2014 году была достигнута основная цель ВЦП – повышение эффективности управления и использование муниципального имущества.

Реализация ВЦП позволила достичь решения  следующих задач:

- обеспечение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, признания прав и регулирования отношений по муниципальной собственности;

- обеспечение содержания нераспределенного имущества казны;

- организация работ по оформлению земельных участков, расположенных на территории города Рязани;

- обеспечение оплаты госпошлин, сборов и расходов по исполнению судебных актов.

Управлением земельных ресурсов и имущественных отношений достигнуты следующие результаты в отчетном году. Проведена оценка рыночной стоимости 704 объектов. Проведена техническая инвентаризация 24 объектов недвижимого имущества, а также получена техническая документация на 81 объект. Осуществлено межевание 31 земельного участка и доля отмежеванных земельных участков по отношению ко всей площади города составила 68% (при плане 67%). Проведено 100% оплаты коммунальных услуг за муниципальные нежилые помещения и расходов по исполнению судебных актов.

2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в

установленные сроки

В целом все мероприятия Программы в 2014 году выполнены                                  в установленные сроки. Сведения о степени выполнения мероприятий                          за 2014 год представлены в приложении № 2 к отчету.

Все мероприятия подпрограммы «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014-2020 годы» в 2014 году выполнены в установленные сроки.

Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках подпрограммы запланировано выполнение следующих основных мероприятий:

1. Развитие системы предоставления муниципальных услуг на базе                  МБУ «МФЦ». Данное мероприятие включает в себя:

-	программно-техническое обеспечение развития МБУ «МФЦ»;

-	материально-техническое обеспечение развития МБУ «МФЦ»;

-	информационное обеспечение развития МБУ «МФЦ»;

-	профессиональная подготовка и повышение квалификации специалистов МБУ «МФЦ».

В целях развития предоставления муниципальных услуг на базе                        МБУ «МФЦ» в 2014 году были организованы работы по ремонту и открытию третьего отделения МФЦ в городе Рязани на 18 окон. Таким образом, в 2014 году была расширена сеть МФЦ в городе, что позволило создать комфортные условия получения услуг заявителями и обеспечить территориальную доступность для получения услуг жителями Октябрьского района.

В 3 квартале 2014 года Правительством Рязанской области принято решение о необходимости передачи МФЦ в собственность Рязанской области               с 01.01.2015.

Для выполнения данного решения администрацией города Рязани были проведены мероприятия, необходимые для передачи МФЦ в собственность Рязанской области в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по присоединению МБУ «МФЦ города Рязани» к ГБУ РО «МФЦ Рязанской области», утвержденным первым заместителем Председателя Правительства Рязанской области.

2. Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме. Данное мероприятие включает в себя:

-	оказание услуг по размещению и обслуживанию «Регионального портала и реестра государственных услуг» для формирования реестра муниципальных услуг;

-	перевод муниципальных услуг в электронный вид;

-	создание, приобретение, развитие, техническая поддержка, сервисное обслуживание автоматизированных информационных систем, необходимых             для предоставления;

-	организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования;

-	организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

Важным направлением повышения качества и комфортности предоставления муниципальных услуг является расширение практики предоставления услуг в электронном виде, освобождение заявителя                             от предоставления документов, находящихся в распоряжении органов власти,              с заменой этих документов межведомственным обменом информацией.

С начала 2012 года осуществляется размещение сведений                                      о муниципальных услугах и форм заявлений на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). По состоянию                             на 31.12.2014 размещена информация о 67 услугах и 1 муниципальной функции, которые входят в Реестр муниципальных услуг (функций) города Рязани

На основании распоряжений Правительства РФ из 67 услуг, оказываемых в городе Рязани, 31 услуга переведена в электронный вид: 18 муниципальных услуг, оказываемых администрацией города Рязани, 13 услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями города Рязани, из которых:

-	8 услуг учреждений образования, в том числе запись детей                                 в дошкольные образовательные учреждения, сведения об успеваемости, результатах экзаменов, учебных программах, зачисление в образовательное учреждение.

-	5 услуг учреждений культуры, в том числе обеспечения доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных.

Образовательные услуги оказываются на портале «Электронное образование» Рязанской области (education.ryazangov.ru) и на портале дошкольного образования города Рязани (dou.admrzn.ru).

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещены интерактивные формы заявлений по 24 услугам, реализована возможность прикрепления к заявлению электронных документов и получения уведомлений об окончании оказания услуги.

Участники межведомственного электронного взаимодействия подключены к системе межведомственного электронного взаимодействия,                   на рабочих местах пользователей установлены и настроены автоматизированные рабочие места системы исполнения регламентов с использованием веб-интерфейса.

Таким образом, в администрации города Рязани налажена система межведомственного взаимодействия с органами государственной власти.

3.	Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «МФЦ», предоставление субсидий на увеличение стоимости основных средств.

МБУ «МФЦ» в 2014 году выполняло две работы: «Обеспечение выполнения работ по представлению муниципальных услуг по принципу «одного окна» и «Обеспечение сохранности, учета и использования архивных документов, поступивших в учреждение».

По работе «Обеспечение выполнения работ по представлению муниципальных услуг по принципу «одного окна» установлен натуральный показатель — количество окон. После открытия территориального отделения          по  ул. Новоселов в сентябре 2014 года количество окон достигло планового значения – 27 окон. Муниципальное задание в стоимостных показателях выполнено на 100 %. К концу 4 квартала 2014 года МБУ «МФЦ» обеспечивало представление 52 муниципальных услуг по принципу «одного окна». По работе «Обеспечение сохранности, учета и использования архивных документов, поступивших в учреждение» установлен натуральный показатель – количество исполненных запросов. В 2014 году исполнено 323, при годовом плане 140 запросов. Муниципальное задание в стоимостных показателях учреждением выполнено на 100%. Индикаторы качества находятся на уровне запланированных показателей. Таким образом, муниципальное задание                    МБУ «МФЦ» за 2014 год выполнено полностью. Информация о выполнении муниципального задания за 2014 год, представлена в приложении № 5.

Все мероприятия подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Рязани                         на 2014-2020 годы» в 2014 году выполнены в установленные сроки.

В рамках выполнения основного мероприятия «Развитие единой сети передачи данных в администрации города Рязани, создание локальных вычислительных сетей для структурных подразделений администрации города Рязани»:

- произведена замена 3 магистральных коммутаторов;

- подключено к ресурсам локальной вычислительной сети 33 рабочих места.

В рамках выполнения основного мероприятия «Обеспечение информационной безопасности в администрации города Рязани, оснащение структурных подразделений администрации города Рязани лицензионным системным и прикладным программным обеспечением, создание, совершенствование, поддержка автоматизированных информационных систем»:

- проведены организационно-технические мероприятия по защите                        и аттестации в соответствии с требованиями ФСТЭК России                                          18 информационных систем персональных данных, функционирующих                               в администрации города;

- внедрено 6 защищенных рабочих мест специального программного обеспечения для проведения общероссийского дня приема граждан уполномоченными лицами администрации города;

- осуществлялась техническая поддержка программного обеспечения                   3 информационных систем: «Администрирование неналоговых платежей», «Аренда муниципальных земель», «Рекламные конструкции»;

- осуществлена разработка программного модуля (расширения                        ГИС «ИнГео») «Модуль геометрических построений» для повышения эффективности работы в ГИС «ИнГео» при ведении цифровых топографических съемок различных масштабов;

- приобретено 780 лицензий на использование программного обеспечения, в том числе 650 лицензий на использование средства антивирусной защиты;

- приобретены 1 электронная подпись (далее – ЭП) органа власти и 33 ЭП специалистов для использования в системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).

В рамках выполнения основного мероприятия «Оснащение структурных подразделений администрации города Рязани средствами вычислительной, множительной техники, серверами, телекоммуникационным оборудованием»:

- приобретено 34 персональных компьютера;

- приобретено 12 многофункциональных устройств;

- приобретено 13 принтеров;

- приобретено 3 сервера.

В рамках выполнения основного мероприятия «Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани»:

- произведена разработка и тестирование 9 отчетных форм для системы электронного документооборота;

- приобретена система хранения данных для системы электронного документооборота;

- приобретено 26 планшетных компьютеров и 26 лицензий программного обеспечения Microsoft Office для работы в системе электронного документооборота руководителей структурных подразделений администрации города Рязани;

- приобретены 6 ЭП для главы администрации и заместителей главы администрации для работы в системе электронного документооборота;

- приобретено 18 лицензий программного обеспечения системы электронного документооборота.

По подпрограмме «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани на 2014 - 2020 годы»:

В ходе реализации мероприятии подпрограммы достигнуты следующие основные результаты:

- на интернет-сайтах ТОС опубликовано 58 новостных материалов;

- проведено более 20 консультаций в рамках проекта «Центр электронной поддержки на базе комитетов ТОС города Рязани»;

- на сайте объединений общественного самоуправления ст-рязань.рф размещено на сайте 152 новостных материала;

- количество посещений сайта ТОС и Советов территорий (с уникальных IP-адресов) за 12 месяцев составило 12,328 тыс. ед.;

- подготовка и печать ежеквартального буклета «Вестник ТОС и Советов территорий» в количестве 6 750 экз.;

- подготовлен и размещен в СМИ 251 новостной материал по теме общественного самоуправления;

- в 2014 г. создан новый ТОС (ТОС «Линейный), общее количество ТОС составило 44, количество Советов территорий – 20;

- за 2014 г. всего собрано и обработано 344 заявки в рамках общественного мониторинга по проблемам территорий проживания;

- принято участие в 8 мероприятиях в сфере межмуниципального сотрудничества по вопросам общественного самоуправления;

- 4 ТОС стали получателями субсидий на возмещение затрат                                на изготовление полиграфической продукции;

- в 2014 г. вручено 85 премий активистам ТОС и общественным жилищным инспекторам на общую сумму 265 тыс. руб.;

- количество заявок на конкурс «На лучший комитет (совет) ТОС» - 196;

- в 2014 г. силами активистов ТОС и Советов территорий проведено 295 субботников, в том числе с высадкой кустарников (350 шт.);

- состоялся 61 профилактический объезд на территориях ТОС и Советов территорий;

- проведено 221 информационно-методическое мероприятие, организованное администрацией города Рязани для объединений общественного самоуправления;

- проведено 104 консультации для ТОС-юрлиц по вопросам отчетности               и внесению изменений в сведения о юрлице;

- оказано содействие Ассоциации органов ТОС г. Рязани в подготовке заявок на участие в конкурсах грантов для НКО (3 заявки, в том числе                            1 на участие в федеральном конкурсе, 2 – в региональном);

- для нужд активистов общественного самоуправления приобретены спорттовары, обновлены комплектующие музыкальной аппаратуры;

- выполнены работы по оборудованию детских игровых площадок в части благоустройства придомовых территорий в рамках субсидий управляющим компаниям в размере 6 955,6 тыс. руб., а также на сумму 406, 1 тыс. руб. за счет средств резервного фонда;

- выполнены работы по обустройству пешеходных дорожек на сумму 412,7 тыс. руб., по установке детского игрового оборудования на сумму                        43,2 тыс. руб. в рамках контрактов, заключенных по итогам электронных аукционов.

Из 17 мероприятий 15 выполнены в полном объеме и в установленные сроки, 2 мероприятия являются реализованными частично.

В ходе реализации мероприятия «Подготовка и печать ежеквартального буклета «Вестник ТОС и Советов территорий» образовался остаток денежных средств в размере 2 рубля. Данный остаток образовался в силу объективных обстоятельств, препятствующих заключению муниципальных контрактов                     на подготовку и печать «Вестника ТОС и Советов территорий» на общую сумму равную сумме финансирования мероприятия. Негативных последствий                      для реализации подпрограммы данное обстоятельство не несет, так как причина – объективная, сумма нереализованных средств – незначительная.

В ходе реализации мероприятия «Благоустройство территорий общего пользования в соответствии с пп. 40 п. 3 раздела 1 и п. 10 раздела 2 Правил благоустройства территории муниципального образования - город Рязань, утвержденных решением Рязанской городской Думы от 24.05.2012 № 174-I,                   и п. 4 Порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений   в благоустройстве прилегающих территорий, утвержденного решением Рязанской городской Думы от 24.05.2012 № 175-I, определенных советами территорий города Рязани, утвержденными постановлением администрации города Рязани от 23.03.2012 № 1657» был заключен контракт с ООО «Дар»                       на установку детского игрового оборудования на сумму 2 554,6 тыс. руб. Данный  контракт был расторгнут в одностороннем порядке, так как поставленное оборудование не соответствует спецификации технической части аукционной документации. В настоящее время по данному вопросу идет судопроизводство.

По ведомственной целевой программе «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования - город Рязань на                        2014 - 2015 годы».

Проведение мероприятий по обеспечению долгосрочной сбалансированности  и устойчивости бюджета города Рязани, положительная динамика поступления налоговых и неналоговых доходов позволила направить дополнительные доходы на сокращение муниципального долга. Муниципальный долг на 01.01.2015 составил 628,3 млн. рублей и за отчетный период уменьшился на 55,0 млн. рублей или на 8%.

В 2013 году началась разработка муниципальных программ                                   и формирование расходов бюджета города Рязани в рамках муниципальных программ. В 2014 году на реализацию 11 комплексных муниципальных программ и двух ведомственных целевых программ из бюджета города Рязани направлено 3448,3 млн. рублей или 73,2%.

Проведение мониторинга реализации положений Федерального закона                     от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и мониторинга оценки качества финансового менеджмента исполнительных органов повышает уровень открытости деятельности исполнительных органов и создает стимулы для повышения   ее эффективности. Средний показатель качества финансового менеджмента исполнительных органов за 9 месяцев 2014 года, как было указано выше, составил 4,452 (максимальное значение показателя – 5).

В ходе реализации мероприятий Программы модернизированы процессы управления муниципальными финансами за счет внедрения автоматизированных систем:

- планирования бюджетных ассигнований;

- формирования, финансового обеспечения и мониторинга реализации муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

- планирования, мониторинга и оценки эффективности и результативности муниципальных программ.

Также реализованы начальные этапы процесса автоматизации закупочной деятельности, осуществляемой в рамках Федерального закона от 05.04.2013              № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг                                 для обеспечения государственных и муниципальных нужд»                                            и усовершенствования электронного документооборота в процессе исполнения бюджета города Рязани.

Сведения о степени выполнения Программы, основных мероприятий Программы приведены в таблице 9.

По ведомственной целевой программе «Управление муниципальным имуществом города Рязани на 2014 - 2016 годы».

Все мероприятия ВЦП в 2014 году выполнены в установленные сроки.

Проведена оценка рыночной стоимости 704 объектов, для постановки имущества на баланс, определения начальной цены объектов для продажи                   на аукционе, определения цены продажи имущества в порядке реализации арендаторами преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, для заключения договоров аренды нежилых помещений, а также           для заключения договоров представления жилых помещений взамен изымаемых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных аварийными          и подлежащими сносу. Проведена техническая инвентаризация 24 объектов недвижимого имущества, а также получена техническая документация                          на 81 объект. Застрахован 41 объект (38 газовых сетей, 2 – нежилых помещения Первомайский пр., 24-26, 1 – казарма Каширина, 1), обеспечена охрана                          1 объекта (Садовая, 42). Осуществлено межевание 31 земельного участка.

Кроме того, проведена оплата коммунальных услуг за муниципальные нежилые помещения, оплачены расходы по исполнению судебных актов.

По основному мероприятию Программы «Формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани».

В целях реализации мероприятия были утверждены Программа обучения муниципальных служащих администрации на 2014 год и План профессиональной  переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих администрации города Рязани на 2014 год. Заключены муниципальные контракты (договора) и осуществлено обучение               135 муниципальных служащих.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации подпрограммы «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани                на 2014-2020 годы», являются решения Правительства Рязанской области:

1. О выделении средств из областного бюджета на  проведение капитального ремонта и оснащения помещения МФЦ по адресу: ул. Новоселов, д. 33, корп.2 в размере 15 050 тыс. рублей. Проведены работы по ремонту                      и оснащению помещения, подготовки сотрудников. В сентябре 2014 года филиал в Октябрьском районе был открыт. В 18 окнах обеспечивалось предоставление 94 услуги, из них 50 муниципальных услуг.

2. О необходимости с 01.01.2015 передачи МФЦ в собственность Рязанской области.

В целях выполнения данного решения было принято решение Рязанской городской Думы от 25.09. 2014 № 330-II «О передаче в собственность Рязанской области муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Рязани», Первым заместителем Председателя Правительства Рязанской области были утверждены следующие документы:

-	План мероприятий («дорожная карта») по присоединению муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Рязани»                   к государственному бюджетному учреждению Рязанской области «Многофункциональный центр предоставления государственных                                    и муниципальных услуг Рязанской области»;

-	План мероприятий («дорожная карта») по открытию территориального отдела ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» по адресу: г. Рязань,                                            ул. Каширина, д. 1.

В связи с принятием данного решения администрацией города Рязани было уменьшено финансирование мероприятия «Развитие системы предоставления муниципальных услуг на базе МБУ «МФЦ» на 2014 год,                        а с 2015 по 2020 годы ассигнования по мероприятию полностью сняты.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на

реализацию Программы

В соответствии с постановлением администрации города Рязани                          от 30.09.2013 № 4023 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления на 2014-2020 годы» плановый объем финансирования Программы на 2014 год  из городского бюджета на 01.01.2014 составлял  112 373,5 тыс. руб.

В последующем объем финансирования по всем подпрограммам и ВЦП муниципальной программы был пересмотрен. Выделены средств из областного бюджета на проведение капитального ремонта и оснащение помещения МФЦ. Принято решение о передачи МФЦ в собственность Рязанской области. Образовалась экономия по результатам торгов.

На конец 2014 года общий объем финансирования Программы                            на  2014 год  составлял 97 620,6 тыс. руб., из них:

- средства областного бюджета - 15150 тыс. руб.;

- средства бюджета города Рязани  - 82470,6 тыс. руб.

Фактическое исполнение составило 94649 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 15102,5 тыс. руб.;

- средства бюджета города Рязани  – 79566,4 тыс. руб.

Отчет об использовании средств на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управлении                на 2014-2020 годы» за 2014 год приведен в приложениях №№ 3, 4 к отчету.

По подпрограмме «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014-2020 годы» объем финансирования на 2014 год  по состоянию на 01.01.2014 составлял  64627,5 тыс. рублей:

- бюджет города Рязани – 64627,5 тыс. рублей, из них:

ГРБС «Администрация города Рязани» – 62440,8 тыс. рублей;

ГРБС «Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани» – 1000,0 тыс. рублей;

ГРБС «Управление культуры администрации города Рязани» – 1 186,7 тыс. рублей.

Фактическое исполнение подпрограммы составило 59013,5 тыс. рублей:

- бюджет Рязанской области – 15102,5 тыс. рублей, из них:

ГРБС администрация города Рязани – 15102,5 тыс. рублей.

- бюджет города Рязани – 43911,0 тыс. рублей, из них:

ГРБС «Администрация города Рязани» – 41 374,3 тыс. рублей;

ГРБС «Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани» – 1 350,0 тыс. рублей;

ГРБС «Управление культуры администрации города Рязани» – 1 186,7 тыс. рублей.

Данные изменения финансирования подпрограммы связаны:

-	с поступлением средств из областного бюджета на реализацию мероприятий: по проведению капитального ремонта и оснащения помещения МФЦ по адресу: ул. Новоселов, д. 33, корп.2 (в размере 15 050 тыс. рублей – средства использованы полностью), по размещению и обслуживанию «Регионального портала и реестра государственных услуг» для формирования реестра муниципальных услуг (в размере 100 тыс. рублей – использовано                   52,5 тыс. рублей);

-	со снятием средств бюджета города Рязани (в размере 18 468,8 тыс. рублей), предназначенных на ремонт и оснащение территориального отделения МФЦ по адресу: ул. Каширина, д.1 (в связи с передачей МФЦ в собственность Рязанской области с 01.01.2015);

-	с перераспределением средств между мероприятиями подпрограммы,              а также со снятием сэкономленных средств.

По подпрограмме «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Рязани на 2014-2020 годы» первоначальный объем финансирования на 2014 год составлял 6 050 тыс. руб. Фактически исполнено -  7 197,96 тыс. руб.

Увеличение произошло за счет перераспределения сэкономленных                   по результатам проведенных торгов средств по другим мероприятиям Программы.

По программе «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани на 2014 - 2020 годы» первоначальный объем финансирования на 2014 год составлял 10635 тыс. руб., на конец года – 10778,0. Увеличение произошло за счет выделения дополнительных средств                               из резервного фонда администрации города Рязани. Фактически исполнено  - 8452,1 тыс. руб.  Фактическое исполнение меньше планового произошло в связи с расторжением контракта с ООО «Дар» на установку детского игрового оборудования на сумму 2 554,6 тыс. руб. (поставленное оборудование                        не соответствовало спецификации технической части аукционной документации).  В настоящее время по данному вопросу идет судопроизводство.

По ведомственной целевой программе «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования - город Рязань                          на 2014 - 2015 годы» первоначальный объем финансирования на 2014 год составлял 9300 тыс. руб. Исполнено - 14526,5 тыс. руб., за счет выделения дополнительных средств из бюджета города на реализацию дополнительных мероприятий ВЦП.

Реализация мероприятий ВЦП обеспечит полноценную автоматизированную поддержку единых процессов управления муниципальными финансами, значительно повысит возможность проведения анализа финансово-экономической информации и в дальнейшем будет способствовать внедрению муниципальной информационной системы                         по управлению муниципальными финансами в интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет».

По ведомственной целевой программе «Управление муниципальным имуществом города Рязани на 2014 - 2016 годы» первоначальный объем финансирования на 2014 год составлял 9544,0  тыс. руб. Фактическое исполнение ВЦП составило 4701,5 тыс. руб. Фактическое исполнение меньше планового объема финансирования произошло в связи с экономией средств                      по результатам размещения заказов.

По основному мероприятию «Формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани» первоначальный объем финансирования на 2014 год составлял 1390 тыс. руб., фактически исполнено – 793,9 тыс. руб. Фактическое исполнение меньше планового объема финансирования произошло в связи с экономией средств                по результатам размещения заказов, а также экономией командировочных расходов за счет проведения большинства семинаров на территории города Рязани.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в Программу

| № п/п | Реквизиты постановле-ния о внесении изменений в Программу | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | От 07.02.2014 № 460 | В связи с принятием решения Рязанской городской Думы от 11.12.2013 № 225-II «Об утверждении бюджета города Рязани на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», решения Рязанской городской Думы от 26.11.2013 № 191-II «О внесении изменений в структуру администрации города Рязани» внесены следующие изменения: - скорректировано финансирование средств предусмотренных на реализацию МП в соответствии с бюджетом города Рязани на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов; - изменены наименования структурных подразделений в соответствии с решением Рязанской городской Думы решения Рязанской городской Думы от 26.11.2013 № 191-II; - изменены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Рязани на 2014 — 2020 годы»; - перераспределены средства внутри основного мероприятия «Развитие системы предоставления муниципальных услуг на базе МБУ «МФЦ»» подпрограммы «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014-2020 годы». Изменения внесены в связи с необходимостью модернизации действующей системы электронных административных регламентов, в целях организации представления муниципальных услуг «Присвоение адреса зданиям и строениям на территории города Рязани» и «Аннулирование (погашение) адреса зданий и строений на территории города Рязани» на базе МБУ «МФЦ». Наименование мероприятия 1.1.2 «Организация волоконно-оптической линии связи, структурированной кабельной системы» переименовано на «Модернизация системы электронных административных регламентов». Объем финансирования мероприятия 1.1.2 увеличивается на 25 тыс. руб. за счет уменьшения объема финансирования мероприятия 1.1.4 «Приобретение, монтаж и настройка телекоммуникационного оборудования». |
| 2 | От 03.04.2014 № 1308 | Изменения внесены в связи с необходимостью увеличения 27,5 тыс. руб. финансирования услуг по размещению и обслуживанию «Регионального портала и реестра государственных услуг» для формирования реестра муниципальных услуг. Данное изменение осуществляется за счет перераспределения средств между мероприятиями подпрограммы «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014 - 2020 годы». |
| 3 | От 05.05.2014 № 1726 | Изменения внесены в подпрограммы: 1. «Поддержка общественной инициативы развитие территорий в городе Рязани на 2014-2020 годы» по предложению управление по работе с населением на территории в целях улучшения информирования населения о возможностях участия в общественном самоуправлении, перераспределены средства (20 тыс. руб.) внутри подпрограммы для увеличения количества экземпляров ежеквартального буклета «Вестник ТОС и Советов территорий». 2. «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014 – 2020 годы» по предложению МБУ «Многофункциональный центр представления государственных и муниципальных услуг города Рязани» перераспределены средства по мероприятию «Программно-техническое обеспечение развития МБУ «МФЦ», в целях увеличения на 10 тыс. руб. расходов на монтаж, настройку оборудования и программного обеспечения рабочих мест специалистов центра. |
| 4 | От 23.05.2014 № 2074 | В связи с внесением изменений в решение Рязанской городской Думы от 11.12.2013 № 225-II «Об утверждении бюджета города Рязани на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» внесены следующие изменения: 1. В подпрограмму «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014 – 2020 годы»: - в связи с изменением плана развития сети МФЦ уменьшен объем финансирования на 16416,8 тыс. руб. по основному мероприятию подпрограммы «1. Развитие системы предоставления муниципальных услуг на базе МБУ «МФЦ». Средства предназначались на материально-техническое и информационное обеспечение территориального отделения по ул. Каширина, которое первоначально планировалось ввести в эксплуатацию в 2014 году; - по предложению МБУ «МФЦ» уточнены наименования мероприятий по п.п. 1.1.3, 1.1.4., при этом направления использования средств остались без изменений. 2. В ВЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования — город Рязань на 2014-2015 годы» по предложению финансово-казначейского управления, в целях приведения в соответствие с решением Рязанской городской Думы от 11.12.2013 № 225-II «Об утверждении бюджета города Рязани на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов», изменен показатель «уровень дефицита бюджета города в 2015 году от общего годового объема доходов бюджета города Рязани без учета безвозмездных поступлений и иных ограничений, установленных Бюджетным кодексом РФ» с 4,5% до 6%. 3. По тексту Программы приведено в соответствие со штатным расписанием администрации города Рязани наименование отдела информационных технологий аппарата администрации. |
| 5 | От 24.06.2014 № 2626 | В связи с внесением изменений в решение Рязанской городской Думы от 11.12.2013 № 225-II «Об утверждении бюджета города Рязани на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» внесены следующие изменения: 1. В подпрограмме «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014 – 2020 годы»: а) В связи с изменением плана развития сети МФЦ (отменой ремонта и последующего ввода в эксплуатацию в 2014 году территориального отделения по ул. Каширина) изменены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы на 2015 -2020 годы. б) Включены субсидии из областного бюджета предоставленные администрации города Рязани на основании протокола от 06.05.2014 №1 заседания комиссии по отбору муниципальных образований Рязанской области для представления субсидий, в рамках государственной программы Рязанской области «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории Рязанской области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, на 2014 - 2015 годы»: - 15050 тыс. руб. на реализацию мероприятия «Проведение капитального ремонта и оснащение помещений, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для развития действующих многофункциональных центров представления государственных и муниципальных услуг», которые будут использованы для открытия территориального отделения по ул. Новоселов, д. 33, корпус 2; - 100 тыс. руб. на обеспечение функционирования информационных систем реестров муниципальных услуг. 2. В подпрограмме «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры города Рязани на 2014 – 2020 годы» по предложению отдела информационных технологий аппарата администрации, в целях выполнения работ по организации системы защиты персональных данных с мероприятия «Развитие единой сети передачи данных в администрации города Рязани, создание локальных вычислительных сетей для структурных подразделений администрации города Рязани» перенесено 420 тыс. руб. на мероприятие «Обеспечение информационной безопасности в администрации города Рязани, оснащение структурных подразделений администрации города Рязани лицензионным системным и прикладным программным обеспечением, создание, совершенствование, поддержка автоматизированных информационных систем». |
| 6 | От 21.07.2014 № 3143 | Изменения внесены: 1. В подпрограмму «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014-2020 годы» по предложению управления образования и молодежной политики, в связи с образовавшейся экономией в результате снижения цены контракта, изменением объема работ, перераспределены средства по подмероприятиям мероприятия «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования». 2. В паспорт ВЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования - город Рязань на 2014 - 2015 годы» в связи с принятием постановления администрации города Рязани от 01.07.2014 № 2779 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования - город Рязань на 2014-2015 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 15.08.2013 № 3316» и внесением соответствующих изменений в бюджет города Рязани. |
| 7 | От 14.08.2014 № 3475 | По обращению МБУ «МФЦ» внесены изменения в подпрограмму «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014-2020 годы»: 1. Перераспределены средства бюджета города Рязани: 1.1. В связи с внедрением в учреждении АИС МФЦ и возникшей необходимостью использования специалистами электронно-цифровой подписи при приеме документов и направления их в орган власти для принятия решения: - уменьшен объем финансирования по трем мероприятиям на 240 тыс. руб.; - увеличены средства по мероприятию «Программно-техническое обеспечение развития МБУ «МФЦ»» на 240 тыс. руб., в связи с включением дополнительного пункта «Приобретение лицензий на право использования СКЗИ «КриптоПро JCP» на одном сервере с неограниченным количеством ядер». 1.2. В связи с необходимостью установки металлических решеток на окна по адресу: г. Рязань, ул. Новоселов, д. 33, корпус 2. уменьшен объем финансирования по 2 мероприятиям на 350 тыс. руб. 2. В связи со сложившейся экономией, в результате торгов перераспределены средства областного бюджета: - уменьшен объем финансирования по трем мероприятиям на 26,7 тыс. руб.; - увеличен объем финансирования по мероприятию «Проведение капитального ремонта помещения МБУ «МФЦ» по адресу: г. Рязань, ул. Новоселов, д. 33, корпус 2» |
| 8 | От 10.09.2014 № 3946 | В связи с внесением изменений в бюджет города Рязани на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 11.12.2013 № 225-II внесены следующие изменения программы: 1. По обращению управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства о выделении денежных средства на приобретение вычислительной и множительной техники в рамках представления муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда»: 1.1. Уменьшены расходы по основному мероприятию «Организация представления муниципальных услуг в электронной форме» подпрограммы «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014-2020 годы» на 33,9 тыс. руб. 1.2. Увеличены расходы по основному мероприятию «Оснащение структурных подразделений администрации города Рязани средствами вычислительной, множительной техники, серверами, телекоммуникационным оборудованием» подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Рязани на 2014-2020 годы» на 33,9 тыс. руб. 2. По обращению управления городского планирования, пространственного развития и транспортной инфраструктуры и учитывая предложения отдела информационных технологий аппарата администрации, по подпрограмме «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Рязани на 2014-2020 годы» (за счет уменьшения расходов по подпрограмме «Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани на 2014-2017 годы» муниципальной программы «Стимулирование развития экономики в городе Рязани на 2014-2020 годы» на 150 тыс. руб.) увеличены расходы: 2.1. По основному мероприятию «Оснащение структурных подразделений администрации города Рязани средствами вычислительной, множительной техники, серверами, телекоммуникационным оборудованием» на 131,6 тыс. руб. 2.2. По основному мероприятию «Обеспечение информационной безопасности в администрации города Рязани, оснащение структурных подразделений администрации города Рязани лицензионным системным и прикладным программным обеспечением, создание, совершенствование, поддержка автоматизированных информационных систем» на 18,4 тыс. руб. 3. По обращению управления по работе с населением на территории города перераспределены расходы по основному мероприятию «Обеспечение гарантий развития ТОС и советов территорий» подпрограммы «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани на 2014-2020 годы»: 3.1. Уменьшены расходы по мероприятию «Предоставление субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в части благоустройства придомовой территории, в том числе: ремонт и оборудование детских, спортивных площадок, мест отдыха, ограждений и иного оборудования для удовлетворения бытовых нужд населения; ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство бордюрного камня» на 132 тыс. руб. 3.2. Увеличены расходы по мероприятию «Благоустройство территорий общего пользования в соответствии с пп. 40 п. 3 раздела 1 и п. 10 раздела 2 Правил благоустройства территории муниципального образования - город Рязань, утвержденных решением Рязанской городской Думы от 24.05.2012 № 174-I, и п. 4 Порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, утвержденного решением Рязанской городской Думы от 24.05.2012 № 175-I, определенных советами территорий города Рязани, утвержденными Постановлением администрации города Рязани от 23.03.2012 № 1657» на 72,2 тыс. руб. 3.3. Увеличены расходы по мероприятию «Проведение массовых спортивных межрайонных соревнований между ТОС (поощрительные призы и награды участникам)» на 59,8 тыс. руб. 4. По предложению управления экономики: 4.1. Уменьшены расходы по основному мероприятию «Организация представления муниципальных услуг в электронной форме» подпрограммы «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014-2020 годы» на 1909 тыс. руб. 4.2. Увеличены расходы по подпрограмме «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Рязани на 2014-2020 годы»: - по основному мероприятию «Оснащение структурных подразделений администрации города Рязани средствами вычислительной, множительной техники, серверами, телекоммуникационным оборудованием» на 485,8 тыс. руб. - по основному мероприятию «Обеспечение информационной безопасности в администрации города Рязани, оснащение структурных подразделений администрации города Рязани лицензионным системным и прикладным программным обеспечением, создание, совершенствование, поддержка автоматизированных информационных систем» на 423,2 тыс. руб. 4.3. Снятые с программы средства в размере 1000 тыс. руб. направлены на муниципальную программу «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани на 2014 -2020 годы». 5. По предложению управления земельных ресурсов и имущественных отношений перераспределены средства по мероприятиям ВЦП «Управление муниципальным имуществом города Рязани на 2014 - 2016 годы». |
| 9 | От 14.10.2014 № 4578 | В связи с информацией о предельных объемах бюджетных ассигнований, учтенных в проекте бюджета города Рязани на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годы, доведенной финансово-казначейским управлением в муниципальную программу «Повышение эффективности муниципального управления на 2014-2020 годы» внесены изменения в части финансирования на 2015-2017 годы: 1. По основному мероприятию «Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих». Финансирование на 2015 год осталось на уровне 2014 года, финансирование на 2016 и 2017 годы снижено на 2%. 2. По подпрограмме «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014-2020 годы»: - в связи с передачей МБУ МФЦ в субъект РФ - Рязанская область из подпрограммы исключены субсидии на иные цели и субсидии на муниципальное задание МБУ МФЦ; - снято финансирование на 2015-2017 годы по мероприятию «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»; - по оставшимся средствам финансирование на 2016 и 2017 годы снижено на 2%. 3. По подпрограмме «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Рязани на 2014-2020 годы». Финансирование на 2015 год снижено на 5260 тыс. руб., финансирование на 2016 и 2017 годы снижено на 2% от 2015 года. 4. По подпрограмме «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани на 2014-2020 годы»: - снято финансирование с мероприятий «Предоставление субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в части благоустройства придомовой территории», «Благоустройство территорий общего пользования ….»; - увеличено финансирование по мероприятиям «Подготовка и печать ежеквартального буклета «Вестник ТОС и Советов территорий», «Поощрение председателей и актива ТОС» на 125 тыс. руб. 5. По ВЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования - город Рязань на 2014-2015 годы» финансирование оставлено без изменений. 6. По ВЦП «Управление муниципальным имуществом города Рязани на 2014-2016 годы» финансирование на 2015 год осталось на уровне 2014 года, финансирование на 2016 и 2017 годы снижено на 2%. |
| 10 | От 16.12.2014 № 5999 | В связи с обращениями структурных подразделений администрации города Рязани внесены изменения в бюджет города Рязани на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 11.12.2013 № 225-II в части финансирования муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления на 2014-2020 годы» на 2014 год: 1. Уменьшены расходы по основному мероприятию «Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих» по ГРБС «Администрация города Рязани» на 483,0 тыс. руб., по ГРБС «Управление благоустройства города и дорожного хозяйства» на 40 тыс. руб. 2. Уменьшены расходы по подпрограмме «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014-2020 годы»: 2.1. По основному мероприятию «Развитие системы предоставления муниципальных услуг на базе МБУ «МФЦ» на 102,3 тыс. руб. Финансирование по мероприятию «Оснащение МБУ «МФЦ» офисной мебелью, организационной и бытовой техникой и бытовой техникой» увеличено на 128,5 тыс. руб. 2.2. По основному мероприятию «Организация представления муниципальных услуг в электронной форме» на 647,7 тыс. руб. При этом финансирование мероприятия «Сопровождение автоматизированной системы комплектации дошкольных учреждений города Рязани» увеличено на 350 тыс. руб. 2.3. По основному мероприятию «Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «МФЦ», представление субсидии на увеличение стоимости основных средств» на 798 тыс. руб. 3. Уменьшено финансирование по ВЦП «Управление муниципальным имуществом города Рязани на 2014-2016 годы» на 60 тыс. руб. и перераспределены средства по подпрограмме «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Рязани на 2014-2020 годы» в целях увеличения финансирования по мероприятию «Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани» на 292,19 тыс. руб. 4. Перераспределены средства по подпрограмме «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани на 2014-2020 годы» в целях увеличения финансирования по мероприятию «Поощрение председателей и актива ТОС за установленные показатели в работе» на 15 тыс. руб. |
| 11 | От 30.12.2014 № 6199 | В связи с обращениями структурных подразделений администрации города Рязани внесены изменения в бюджет города Рязани на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 11.12.2013 № 225-II в части финансирования муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления на 2014-2020 годы» на 2014 год: 1. По подпрограмме «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014-2020 годы» уменьшены расходы по основному мероприятию «Организация представления муниципальных услуг в электронной форме» на 1140,7 тыс. руб. 2. По подпрограмме «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани на 2014-2020 годы» увеличено финансирование мероприятия «Предоставление субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в части благоустройства придомовой территории» на 410 тыс. руб. (за счет резервного фонда администрации города Рязани). 3. По ВЦП «Управление муниципальным имуществом города Рязани на 2014-2016 годы» уменьшено финансирование на 2420 тыс. руб. 4. По основному мероприятию «Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих» по ГРБ «Управление культуры» уменьшены расходы на 9 тыс. руб. |

6. Результаты оценки эффективности  муниципальной программы.

По итогам реализации в 2014 году проведена оценка эффективности муниципальной Программы:

1. Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) Программы и степень их достижения:

где:

= +1, если динамика значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) запланирована на увеличение или должна быть постоянной;

= -1, если динамика значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) запланирована на уменьшение;

- фактически достигнутое в отчетном году значение i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

- планируемое значение на отчетный год i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы).

При значении  делается вывод о достижении i-м целевым показателем (индикатором) запланированных значений, при  - i-й целевой показатель (индикатор) не достиг запланированных значений.

| № п.п. | Наименование показателей (индикаторов) Программы | Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) | Степень достижения значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень удовлетворен-ности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | ДИ11 = 1*(95 - 70) =25 ДИ1 ≥ 0 показатель выполнен | СДИ1= 95/70*100=135,7% |
| 2 | Оснащенность структур-ных подразделений современными инфор-мационно-коммуника-ционными технологиями | ДИ2 = 1*(8,6 - 15) = - 6,4 ДИ2 < 0 показатель не выполнен | СДИ2= 8,6/15*100=57,3% |
| 3 | Количество объединений ТОС и советов территорий | ДИ13 = 1*(64 - 64) = 0 ДИ3 ≥ 0 показатель выполнен | СДИ3= 64/64*100=100% |
| 4 | Доля расходов бюджета города Рязани, формируе-мых в рамках программно-целевого бюджетного планирования в общем объеме расходов (за исключением расходов, осуществляемых за счет межбюджетных транс-фертов) посредством внедрения модулей автоматизированной системы планирования и исполнения бюджетных ассигнований бюджета города Рязани | ДИ14= 1*(73,2 - 60) =13,2 ДИ4 ≥ 0 показатель выполнен | СДИ4= 73,2/60*100=122% |
| 5 | Доля отмежеванных земельных участков по отношению ко всей площади города | ДИ15 = 1*(68 - 67)=1 ДИ5 ≥ 0 показатель выполнен | СДИ5= 68/67*100=101,5% |
| 6 | Доля распределенного имущества казны | ДИ16= 1*(98,8 - 98,8) =0 ДИ6 ≥ 0 показатель выполнен | СДИ6= 98,8/98,8*100=100% |
| 7 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации | ДИ17 = 1*(135-85)=50 ДИ7 ≥ 0 показатель выполнен | СДИ7= 135/85*100=158,8% |

2. Оценка результативности муниципальной программы.

Оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы)          (Р) оценивается на основании сопоставления количества фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) с общим количеством целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с учетом степени достижения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) плановых значений и рассчитывается по формуле:

где:

- количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы), значения которых достигли или перевыполнили плановые значения в отчетном году (т.е. для которых );

k - общее количество плановых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Р = 6*775,3/36=129,2%

3. Оценка финансовой обеспеченности муниципальной программы.

Оценка финансовой обеспеченности муниципальной программы (ФО) определяется на основании сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы и рассчитывается по формуле:

где:

- объем финансирования муниципальной программы на конец отчетного периода;

- запланированный объем финансирования муниципальной программы на начало отчетного периода.

ФО = 97620,5/112373,5*100=86,87%

4. Определение эффективности муниципальной программы.

В зависимости от диапазона значений результативности (Р) и финансовой обеспеченности (ФО) определяются три зоны эффективности муниципальных программ:

I. Зона высокой эффективности:

Р >= 75% при 0 <= ФО < 75% и

Р >= ФО при ФО >= 75%.

II. Зона средней эффективности:

75% <= Р < ФО при 75% < ФО <= 100% и

(ФО - 25%) <= Р < ФО при ФО > 100%.

III. Зона низкой эффективности:

Р < 75% при 0 <= ФО <= 100% и

Р < (ФО - 25%) при ФО > 100%.

Согласно проведенной оценки Программы:

Р = 129,2%, т. е. Р >= 75%

ФО = 86,9%, т.е. ФО >= 75%.

Программа попадает в зону высокой эффективности.

Оценка эффективности подпрограммы «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014-2020 годы».

1. Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы и степень их достижения:

| № п.п. | Наименование показателей (индикаторов) Программы | Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) | Степень достижения значения: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность МФЦ окнами для предоставле-ния государственных и муниципальных услуг по отношению к нормативу, установленному правилами организации деятельности МФЦ | ДИ11 = 1*(68,5-68,9) = -0,4 ДИ1 < 0 показатель не выполнен | СДИ1= 68,5/68,9*100=99,4% |
| 2 | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | ДИ2 = 1*(10,8- 7)= 3,8 ДИ2 ≥ 0 показатель выполнен | СДИ2= 10,8/7*100=154,3% |
| 3 | Количество окон для предоставления услуг | ДИ13 = 1*(73-73)=0 ДИ3 ≥ 0 показатель выполнен | СДИ3= 73/73*100=100% |

2. Оценка результативности муниципальной подпрограммы.

Р = 3*353,7/9=117,9%

Р >= 75%

3. Оценка финансовой обеспеченности муниципальной программы.

ФО = 59079,1/64627,5*100=91,4%

ФО >= 75%.

Подпрограмма попадает в зону высокой эффективности.

Оценка эффективности подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Рязани на 2014-2020 годы».

1. Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы и степень их достижения:

| № п.п. | Наименование показателей (индикаторов) Программы | Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) | Степень достижения значения: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оснащенность структур-ных подразделений администрации города Рязани рабочими местами с доступом к локальной вычислительной сети администрации города Рязани со скоростью 1 Гбит/сек | ДИ11 = 1*(15-15) = 0 ДИ1 ≥ 0 показатель выполнен | СДИ1= 15/15*100=100% |
| 2 | Оснащенность структур-ных подразделений администрации города Рязани лицензионным системным и специаль-ным программным обеспечением | ДИ2 = 1*(100- 100)= 0 ДИ2 ≥ 0 показатель выполнен | СДИ2= 100/100*100=100% |
| 3 | Оснащенность структур-ных подразделений адми-нистрации города Рязани средствами вычислитель-ной техники (со сроком службы менее 5 лет) | ДИ3 = 1*(45- 45)= 0 ДИ3 ≥ 0 показатель выполнен | СДИ3= 45/45*100=100% |
| 4 | Оснащенность структур-ных подразделений администрации города Рязани средствами вычислительной техники (со сроком службы менее 5 лет) | ДИ14 = 1*(8 - 8,6)=0,6 ДИ4 ≥ 0 показатель выполнен | СДИ3= 8,6/8*100=107,5% |

2. Оценка результативности муниципальной подпрограммы.

Р = 4*400/16=101,9%

Р >= 75%

3. Оценка финансовой обеспеченности муниципальной программы.

ФО = 7202,9/6050*100=119,06%

ФО > 100%

Подпрограмма попадает в зону средней эффективности.

Оценка эффективности подпрограммы «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани на 2014 - 2020 годы».

1. Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы и степень их достижения:

| № п.п. | Наименование показателей (индикаторов) Программы | Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) | Степень достижения значения: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество инфор-мационных материалов о деятельности объеди-нений общественного самоуправления по месту жительства, опубликован-ных в средствах массовой информации | ДИ11 = 1*(251-230) = 21 ДИ1 ≥ 0 показатель выполнен | СДИ1= 251/230*100=109,1% |
| 2 | Количество посещений сайта ТОС и Советов территорий (с уникальных IP-адресов) | ДИ2 = 1*(12,328 - 8) = 4,328 ДИ2 ≥ 0 показатель выполнен | СДИ2= 12,328/8*100=154,1% |
| 3 | Количество информа-ционно-методических мероприятий, организованных администрацией города Рязани для объединения общественного самоуправления | ДИ3 = 1*(221- 180) = 41 ДИ3 ≥ 0 показатель выполнен | СДИ3= 221/180*100=122,78% |
| 4 | Количество обществен-ных инициатив по вопросам развития территорий проживания (участие в публичных слушаниях, месячниках по благоустройству, в городском смотре-конкурсе «На лучший комитет (совет) территориального общественного самоуправления», проведение спортивных и досуговых мероприятий, разработка планов социально – экономичес-кого развития территорий проживания, а также предложений по расходованию бюджетных средств) | ДИ14 = 1*(596-250) = 346 ДИ4 ≥ 0 показатель выполнен | СДИ3= 596/250*100=238,4% |

2. Оценка результативности муниципальной подпрограммы.

Р = 4*624,38/16=156,1%

Р >= 75%

3. Оценка финансовой обеспеченности муниципальной программы.

ФО = 10778/10635*100=101,3%

ФО > 100%

При Р >= ФО подпрограмма попадает в зону высокой эффективности

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы.

В дальнейшем будет осуществляться реализация запланированных мероприятий Программы.

В тоже время для успешной реализации подпрограммы «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014-2020 годы» необходимо увеличить финансирование мероприятий, связанных с организацией инфраструктуры электронного правительства и оказания услуг в электронном виде.

В условиях снятия более 90% финансирования подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Рязани на 2014-2020 годы» на 2015-2017 годы невозможно дальнейшее развитие задачи «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий».

По программе «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани на 2014 - 2020 годы»:

1) Рассмотреть возможность увеличения финансирования мероприятия «Подготовка и печать ежеквартального буклета «Вестник ТОС и Советов территорий».

Благодаря реализации данного мероприятия решается задача повышения информированности населения о возможностях участия в общественном самоуправлении и повышения активности населения в этом участии. Обеспечить нужный уровень финансирования данного мероприятия за счет перераспределения средств существующих мероприятий подпрограммы                   не представляется возможным, следовательно, необходимо привлечение дополнительных средств бюджета города Рязани.

2) Рассмотреть возможность включения мероприятия, направленного                 на проведение социально-культурных мероприятий для объединений общественного самоуправления в шаговой доступности. Обеспечить финансирование данного мероприятия за счет перераспределения средств существующих мероприятий подпрограммы не представляется возможным, следовательно, необходимо привлечение дополнительных средств бюджета города Рязани.

3) Рассмотреть возможность включения мероприятия по выпуску методических материалов о деятельности ТОС и Советов территорий в городе Рязани с целью распространения положительного опыта в рамках активного межмуниципального сотрудничества (города Москва, Пенза, Белгород, Вологда, Волгоград, Архангельск, Севастополь, Набережные Челны, Липецк), а также               в рамках взаимодействия с аппаратам полномочного представителя Президента в ЦФО, Союзом российский городов, министерством по делам территориальных образований Рязанской области, Советом муниципальных образований Рязанской области и иными структурами, заинтересованными                                       во взаимодействии по вопросам общественного самоуправления.

Обеспечить финансирование данного мероприятия за счет перераспределения средств существующих мероприятий подпрограммы                     не представляется возможным, следовательно, необходимо привлечение дополнительных средств бюджета города Рязани.

4) Учитывая высокий интерес и общественную значимость для населения города, необходимость благоустройства большого количества дворовых территорий и территорий общего пользования по принципу общественного участия необходимо продолжить реализацию мероприятий «Предоставление субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в части благоустройства придомовой территории, в том числе: - ремонт                    и оборудование детских, спортивных площадок, мест отдыха, ограждений                     и иного оборудования для удовлетворения бытовых нужд населения; - ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство бордюрного камня»                                         и «Благоустройство территорий общего пользования в соответствии с пп. 40 п. 3 раздела 1 и п. 10 раздела 2 Правил благоустройства территории муниципального образования - город Рязань, утвержденных решением Рязанской городской Думы от 24.05.2012 № 174-I, и п. 4 Порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, утвержденного решением Рязанской городской Думы от 24.05.2012 № 175-I, определенных советами территорий города Рязани, утвержденными Постановлением администрации города Рязани от 23.03.2012 № 1657» во все последующие годы реализации подпрограммы.