Приложение № 1 к отчету

Сведения о степени выполнения основных мероприятий

и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Повышение эффективности муниципального управления» на 2016 - 2020 годы

за 2017 год

Ответственный исполнитель: финансово-казначейское управление администрации города Рязани

| №№ пп | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финанси-рования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) |  | Ис-пол-нено, % | Значе-ние индика-тора на 2020 г. | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заплани-рованные | Достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления» на 2016-2020 годы» | Финансово-казначейское управление | бюджет города Рязани | 11988,2 | 11926,1 |  | 99,5 |  |  |  |
| 1 | Задача 1 МП: формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих | Отдел кадровой политики аппарата администрации, Управление благоустройства города, Управление капитального строительства, Управление образования и молодежной политики, Финансово-казначейское управление, Управление энергетики и ЖКХ, Управление по физической культуре и массовому спорту, Управление культуры | бюджет города Рязани | 625,7 | 569,5 |  | 91 |  | Поддержание уровня профессионализма кадрового состава органов местного самоуправления за счет ежегодного количества муниципальных служащих, получающих дополнительное профессиональ-ное образование, не менее 85 ед. | В 2017 году осуществлено обучение 102 человек по 21 тематикам. |
| 1.2 | Индикатор. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации | Отдел кадровой политики аппарата администрации | Ед. (в год) | 85 | 102 |  | 120 | 85 | Показатель выполнен |  |
| 2 | Задача 2 МП: совершенствование деятельности органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Основное мероприятие 2. Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме | Финансово-казначейское управление | бюджет города Рязани | 654,0 | 653,4 |  | 99,9 |  | Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг до 85%. | По итогам опроса уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг составил 87,9%. |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.4. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования | Управление образования и молодежной политики | бюджет города Рязани | 654,0 | 653,4 |  | 99,9 |  |  | В целях обеспечения данных возможностей в 2017 году были проведены мероприятия: – по администрированию портала системы общего образования г.Рязани; – по сопровождению разделов общего и дополнительного образования на портале системы образования г.Рязани; – по сопровождению автоматизированной системы опросов на общеобразовательном портале г.Рязани. |
| - 2.2 | - Индикатор. Уровень - удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | - Управление экономики | % | 85 | 86,4 |  | 101,6 | 90 | Показатель выполнен. Уровень удовлетворенности граждан рассчитан в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 26.03.2014 №1474 (на основании проведенного в 2017 году опроса граждан в МФЦ) |  |
| 3 | Задача 3 МП: совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3. Информатизация администрации города Рязани | Отдел информацион-ных технологий аппарата администрации | бюджет города Рязани | 482,0 |  | 481,44 | 99,9 |  | Сохранение оснащения структурных подразделений администрации города Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет) на уровне 45%. | В условиях оптимизации бюджетных расходов оснащения структурных подразделений администрации г. Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет) сохранено на уровне 45%. |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1. Обеспечение информационной безопасности, оснащение программным обеспечением | Отдел информацион-ных технологий аппарата администрации | бюджет города Рязани | 482,0 |  | 481,44 | 99,9 |  |  | Приобретено 625 лицензий на использование ПО. |
| 3.2 | Основное мероприятие 4. Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани | Управление документацион-ного обеспечения аппарата администрации города Рязани | бюджет города Рязани | 845,0 |  | 845,0 | 100 |  | Увеличение оснащенности структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами системы электронного документообо-рота до 22% | На конец 2017 года уровень оснащенности структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами СЭД составил 22%. В 2017 году установлено 34 рабочих мест СЭД. |
| 3.3 | Индикатор. Уровень оснащения структурных подразделений администрации города Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет) | Отдел информацион-ных технологий аппарата администрации | % | 45 |  | 45 | 100 | 62 | Показатель выполнен. |  |
| 3.4 | Индикатор. Уровень оснащенности структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами системы электронного документооборота | Управление документацион-ного обеспечения аппарата администрации города Рязани | % | 22 |  | 22 | 100 | 42 | Показатель выполнен. |  |
| 4 | Задача 4 МП: создание благоприятных условий для развития территорий и активизации общественного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 5. Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани на 2014 - 2020 годы. | Управление организацион-ной работы аппарата администрации города Рязани | бюджет города Рязани | 887,3 |  | 887,3 | 100 |  | Увеличение количества объединений ТОС и советов территорий до 70 ед. | На конец 2017 года в г. Рязани зарегистрировано 74 объединение ТОС и советов территорий |
| 4.1.1 | Мероприятие 5.1. Информирование населения о возможностях участия в общественном самоуправлении | Управление организационной работы аппарата администрации города Рязани, Отдел по связям со СМИ | бюджет города Рязани | 55,0 |  | 55,0 | 100 |  | Выстраивание системы активного взаимодействия со средствами массовой информации для популяризации идей общественного самоуправления с целью повышения активности населения в решении вопросов развития территорий проживания, повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления | В ходе реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты: - поддержка интернет-ресурса объединений общественного самоуправления ст-рязань.рф; - регулярная электронная рассылка по электронной базе данных ТОС (более 100 электронных почт) информационных материалов, ссылок на новые публикации сайта ст-рязань.рф; - на сайте объединений общественного самоуправления ст-рязань.рф опубликовано 185 новостных материала; - количество посещений сайта ТОС и Советов территорий (с уникальных IP-адресов) за 12 месяцев составило 15 тыс. ед.; - подготовка и печать ежеквартального буклета «Вестник ТОС и Советов территорий» в количестве 13 000 экз.; - подготовлено и размещено в СМИ 452 новостных материала, 15 видеосюжетов по теме общественного самоуправления; - в 2017 году общее количество ТОС составило 54 комитета; количество Советов территорий – 20; - принято участие в 25 мероприятиях в сфере межмуниципального сотрудничества по вопросам общественного самоуправления. |
| 4.1.1.1 | Мероприятие 5.1.1. Поддержка объединенного интернет-ресурса объединений общественного самоуправления ст-рязань.рф | Управление организацион-ной работы аппарата администрации города Рязани | Без финансирования | - |  | - | 100 |  |  | Регулярное обновление интернет-ресурса объединений общественного самоуправления ст-рязань.рф. За 12 месяцев на сайте опубликовано 185 новостных материала. Количество посещений сайта ТОС и Советов территорий (с уникальных IP-адресов) составило 15 тыс. ед. |
| 4.1.1.2 | Мероприятие 5.1.2. Подготовка и печать ежеквартального буклета «Вестник ТОС и советов территорий | Управление организацион-ной работы аппарата администрации города Рязани, Отдел по связям со СМИ | бюджет города Рязани | 55,0 |  | 55,0 | 100 |  |  | На основании распоряжений администрации города Рязани «Вестник ТОС и Советов территорий» распространен среди председателей и активистов ТОС и Советов территорий в количестве 13 тыс. экз. |
| 4.1.1.3 | Мероприятие 5.1.3. Активная информационная политика администрации города Рязани по вопросам общественного самоуправления | Управление организацион-ной работы аппарата администрации города Рязани, Отдел по связям со СМИ | Без финансирования | - |  | - | 100 |  |  | На официальном сайте администрации города Рязани, сайте общественного самоуправления города Рязани, в печатных, электронных и интернет-СМИ размещено 452 новостных материалов, 15 видеосюжетов по теме общественного самоуправления. |
| 4.1.1.4 | Мероприятие 5.1.4. Ведение реестра органов ТОС и советов территорий, проведение мониторинга основных проблем советов территорий и ТОС и планируемых решений (на основании отчетов по итогам работы за полугодие и предоставленных планов работы) | Управление организацион-ной работы аппарата администрации города Рязани, Отдел по связям со СМИ | Без финансирования | - |  | - | 100 |  |  | Ведение и уточнение базы данных по объединениям ТОС и активистам общественного самоуправления города: 54 комитета, 20 советов территорий. Еженедельно проводится общественный мониторинг по проблемам территорий проживания. В мониторинге принимают участие общественные жилищные инспекторы и председатели ТОС. |
| 4.1.1.5 | Мероприятие 5.1.5. Участие ТОС и Ассоциации органов ТОС города Рязани в мероприятиях межмуниципального сотрудничества по вопросам общественного самоуправления | Управление организацион-ной работы аппарата администрации города Рязани | Без финансирования | - |  | - | 100 |  |  | Принято участие в 25 мероприятиях в сфере межмуниципального сотрудничества по вопросам общественного самоуправления (муниципальные образования Рязанской области, города Липецк, Москва, Санкт-Петербург). |
| 4.1.2 | Мероприятие 5.2. Обеспечение гарантий развития ТОС и советов территорий | Управление организацион-ной работы аппарата администрации города Рязани | бюджет города Рязани | 832,3 |  | 832,3 | 100 |  | Обеспечение постоянной «обратной связи» органов местного самоуправления с населением, выявление общественных инициатив и создание условий для их реализации | В ходе реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты: - в 2017 году от комитетов ТОС поступило 2 заявки на возмещение затрат, связанных с изготовлением полиграфической продукции, в соответствии с которыми 2 комитета ТОС стали получателями субсидий; - в 2017 году вручено 120 премий активистам ТОС и общественным жилищным инспекторам на общую сумму 495 тыс. руб.; - количество заявок, поданных на конкурс «На лучший комитет (совет) ТОС» - 228, поощрено 98 номинантов на общую сумму 278 тыс. руб.; - в 2017 году силами активистов ТОС и советов территорий проведено 250 субботников, в том числе с высадкой кустарников (2000 шт.) и деревьев (50 шт.); - для нужд ТОС и представителей общественного самоуправления за счет привлеченных дополнительных внебюджетных источников (спонсорских средств) приобретены мусорные пакеты; - состоялся 70 профилактических объездов территорий ТОС; - проведено 125 информационно-методических мероприятий, организованных администрацией города Рязани для объединений общественного самоуправления; - проведено 1215 консультаций ТОС по вопросам предоставления отчетности в государственные органы и внесению изменений в сведения о юрлице, участия в открытых федеральных и региональных конкурсах для НКО и текущей деятельности; - оказано содействие Ассоциации органов ТОС Рязанской области в подготовке заявки на участие в региональном конкурсе грантов для НКО, в результате проект Ассоциации «ДворСпорт ТОС: от победы во дворе к победе в жизни» получил субсидию в размере 86 753 руб.; - комитетами ТОС при содействии отдела по работе с общественными проектами и развитию самоуправления управления организационной работы аппарата администрации города Рязани и Ассоциации органов ТОС Рязанской области проведено около 124 социально-культурных и спортивных мероприятий по месту жительства; - для нужд активистов общественного самоуправления приобретены поощрительные призы и обновлены комплектующие музыкальной аппаратуры. |
| 4.1.2.1 | Мероприятие 5.2.1. Предоставление субсидий органам ТОС на возмещение затрат, связанных с: - регистрацией, образованием юридического лица и внесением изменений в учредительные документы ТОС; - изготовлением учебно-методических пособий и другой полиграфической продукции | Управление организацион-ной работы аппарата администрации города Рязани | бюджет города Рязани | 22,0 |  | 22,0 | 100 |  |  | В ноябре 2017 года утверждены Порядки предоставления субсидий органам ТОС. От комитетов ТОС поступило 2 заявки на возмещение затрат, связанных с изготовлением полиграфической продукции, в соответствии с которыми 2 комитета ТОС стали получателями субсидий |
| 4.1.2.2 | Мероприятие 5.2.2. Поощрение председателей и актива ТОС, в том числе: - за установленные показатели в работе; - по итогам городского смотра-конкурса «На лучший комитет (совет) ТОС»; - по итогам работы общественных жилищных инспекторов г. Рязани; - членов советов территорий города Рязани | Управление организацион-ной работы аппарата администрации города Рязани | бюджет города Рязани | 773,0 |  | 773,0 | 100 |  |  | В 2017 году вручено 120 премий активистам ТОС и общественным жилищным инспекторам на общую сумму 495 тыс. руб. Количество заявок, поданных на конкурс «На лучший комитет (совет) ТОС» - 228, поощрено 98 номинантов на общую сумму 278 тыс. руб. |
| 4.1.2.3 | Мероприятие 5.2.3. Создание условий для участия ТОС и советов территорий в весенних, осенних, зимних месячниках по санитарной очистке и благоустройству | Управление организационной работы аппарата администрации, Управление благоустройства города | Без финансирования | - |  | - | 100 |  |  | В 2017 году силами активистов ТОС и советов территорий проведено 250 субботников, в том числе с высадкой кустарников (2000 шт.) и деревьев (50 шт.). Для нужд ТОС и представителей общественного самоуправления за счет привлеченных дополнительных внебюджетных источников (спонсорских средств) приобретены мусорные пакеты. |
| 4.1.2.4 | Мероприятие 5.2.4. Проведение по предложениям председателей актива ТОС и советов территорий профилактических объездов территорий ТОС и советов территорий с участием представителей префектур районов, ТОС | Управление организационной работы аппарата администрации, Территориальные управления - префектуры районов | Без финансирования | - |  | - | 100 |  |  | За 2017 год проведено 70 профилактических объездов по вопросам соблюдения Правил благоустройства территории муниципального образования - городской округ город Рязань, реализации общественных проектов и по вопросам благоустройства территорий ТОС. |
| 4.1.2.5 | Мероприятие 5.2.5. Проведение информационных семинаров, оперативных тематических совещаний (в том числе выездных), встреч-консультаций, экспертных обсуждений по актуальным вопросам общественного самоуправления и развития территорий проживания с участием органов ТОС, советов территорий, представителей структурных подразделений администрации города Рязани (в том числе главы администрации города Рязани и заместителей главы администрации), государственной жилищной инспекцией Рязанской области и Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ | Управление организационной работы аппарата администрации, Территориаль-ные управления - префектуры районов | Без финансирования | - |  | - | 100 |  |  | За 2017 проведено 125 информационно-методических мероприятий, организованных администрацией города Рязани для объединений общественного самоуправления, в том числе 8 заседаний Советов территорий, 10 встреч и заседаний конкурсной комиссии городского смотра-конкурса «На лучший комитет (совет) ТОС», 5 встреч-совещаний с Губернатором Рязанской области, с представителями министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области по вопросу развития территориального общественного самоуправления в городе Рязани и Рязанской области, 14 совещаний и рабочих встреч по создания ТОС, 35 занятий для хора общественной самодеятельности «Душа поет!», 7 занятий для активистов общественного самоуправления по вопросам налогообложения и финансовой грамотности, 46 выездных совещаний и рабочих встреч по вопросам благоустройства территорий и текущей деятельности ТОС. |
| 4.1.2.6 | Мероприятие 5.2.6. Оказание информационно-методической и юридической поддержки ТОС и Ассоциации органов ТОС г. Рязани по вопросам: представления отчетности в государственные органы, участия в открытых федеральных и региональных конкурсах для некоммерческих организаций и текущей деятельности | Управление организационной работы аппарата администрации | Без финансирования | - |  | - | 100 |  |  | За 2017 год проведено 1215 консультаций, в том числе: 31 по подготовке и оформлению документов по созданию ТОС, 10 по подготовке отчетов председателей ТОС за I полугодие 2017 года, 41 по паспортизации ТОС частного сектора, 4 консультации Ассоциации органов ТОС РО по вопросу государственной регистрации внесения изменений в устав, 158 по ежеквартальной отчетности ТОС-юрлиц перед ПФР РФ, ФСС, ФНС, Министерством юстиции Рязанской области, 8 по подготовке и оформлению проектов ТОС на областной конкурс местных (муниципальных) инициатив), 147 по подготовке и оформлению заявок ТОС на областной конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление Рязанской области», подготовлена заявка на Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах», 135 по подготовке и оформлению заявок ТОС на областной конкурс «Лучший активист территориального общественного самоуправления Рязанской области», 12 по составлению сметной документации на подарки победителей региональных конкурсов «Лучший активист территориального общественного самоуправления Рязанской области», «Лучшее территориальное общественное самоуправление Рязанской области», 228 по оформлению заявок на городской смотр-конкурс «На лучший комитет (совет) ТОС», 66 по подготовке общественных проектов на городской смотр-конкурс «На лучший комитет (совет) ТОС», 98 по оформлению заявлений победителей городского смотра-конкурса «На лучший комитет (совет) ТОС», 72 по оформлению заявок на городской конкурс «Лучшее новогоднее оформление дворов города Рязани «Снежная баба-2018», 205 по другим вопросам. Оказано содействие Ассоциации органов ТОС Рязанской области в подготовке заявки на участие в региональном конкурсе грантов для НКО, в результате проект Ассоциации «ДворСпорт ТОС: от победы во дворе к победе в жизни» получил субсидию в размере 86 753 руб. 28.12.2018 проведена городская елка для детей активистов общественного самоуправления. Вручено 70 сладких новогодних подарков. Комитетами ТОС при содействии отдела по работе с общественными проектами и развитию самоуправления управления организационной работы аппарата администрации города Рязани и Ассоциации органов ТОС Рязанской области проведено около 124 социально-культурных и спортивных мероприятий по месту жительства. Кроме того, активисты комитетов ТОС и Советов территорий принимают участие в общегородских мероприятиях: Первомайская демонстрация, мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню города (участие в конкурсе «Таланты нашего двора», организованном совместно с управлением культуры), Дню народного единства и др. Также при содействии управления культуры проводится распространение среди комитетов ТОС и Советов территорий пригласительных билетов на общегородские мероприятия (День Победы, День города и др.). |
| 4.1.2.7 | Мероприятие 5.2.8. Проведение массовых спортивных межрайонных соревнований между ТОС (поощрительные призы и награды участникам) | Управление по физической культуре и массовому спорту, Управление организационной работы аппарата администрации | бюджет города Рязани | 14,3 |  | 14,3 | 100 |  |  | 28.12.2017 состоялась зимняя спартакиада среди органов территориального общественного самоуправления города Рязани «Зимние забавы ТОС», по итогам которой участники команд награждены подарками. |
| 4.1.2.8 | Мероприятие 5.2.9. Приобретение звукоусиливающей аппаратуры для проведения массовых мероприятий на территориях ТОС | Управление культуры, Управление организационной работы аппарата администрации | бюджет города Рязани | 23,0 |  | 23,0 | 100 |  |  | Деньги перечислены МБУК КДЦ «Октябрь» на приобретение микрофонов (2 шт.), микрофонных стоек (2 шт.), микрофонного кабеля (3 шт.), инертного кабеля (1 шт.), пюпитра (2 шт.), переходника (2 шт.). Аппаратура используется для проведения праздничных мероприятий на территориях ТОС. |
| 4.2 | Индикатор. Количество объединений ТОС (территориальное общественное самоуправление) и советов территорий | Управление организационной работы аппарата администрации города Рязани | Ед. | 70 |  | 74 | 105,7 | 70 * | Показатель выполнен. В 2017 г. созданы ТОС «Комфорт», ТОС «На Зубковой», ТОС «Речник». |  |
| 5 | Задача 5 МП: повышение эффективности управления муниципальными финансами при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 6. Повышение эффективности управления муниципальными финансами города Рязани. | Финансово-казначейское управление | бюджет города Рязани | 3666,0 |  | 3664,21 | 100 |  | Снижение дефицита бюджета города Рязани до 1% | По итогам 2017 года размер дефицита бюджета города Рязани составил 3,7% (166,2 млн. руб.) Увеличение дефицита бюджета города явилось вынужденной мерой, предпринятой администрацией города Рязани в связи с необходимостью финансового оздоровления муниципальных предприятий городского пассажирского транспорта (125,8 млн. рублей) и софинансированием строительства школы на 1100 мест в ДПР 5,5А (40,8 млн. рублей) (расходы на указанные цели были увеличены за счет остатков, сложившихся на счете бюджета на 01.01.2017). |
| 5.1.1 | Мероприятия 6.1 Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета города Рязани. | Финансово-казначейское управление | Без финансиро-вания | - |  | - | 100 |  |  | По итогам 2017 года размер дефицита бюджета города Рязани составил – 166,2 млн. руб. Объем муниципального долга – 718,0 млн. руб., что не превышает максимальное значение, установленное Бюджетным кодексом Российской Федерации. |
| 5.1.2 | Мероприятия 6.2 Дальнейшее развитие программно-целевого метода организации бюджетного процесса города Рязани. | Финансово-казначейское управление | Без финансиро-вания | - |  | - | 100 |  |  | По итогам 2017 года доля расходов бюджета города Рязани, сформированых в рамках программ составляет – 84 % (в 2016 - 80,35%). |
| 5.1.3 | Мероприятия 6.3 Повышение качества финансового менеджмента участников бюджетного процесса | Финансово-казначейское управление | Без финансиро-вания | - |  | - | 100 |  |  | Средний показатель качества финансового менеджмента исполнительных органов за 9 месяцев 2017 года составил – 4,684. Результаты мониторинга направлены заместителям главы администрации города Рязани 01.11.2017. Результаты мониторинга за 2017 год будут представлены заместителям главы администрации города Рязани в срок до 5 июня 2018 года. (в соответствии со сроками, установленными пунктом 8 постановления администрации города Рязани от 24.09.2012 № 4918). |
| 5.1.4 | Мероприятие 6.4 Повышение эффективности управления бюджетным процессом города Рязани за счет развития информационной системы управления муниципальными финансами | Финансово-казначейское управление | бюджет города Рязани | 3666,0 |  | 3664,21 | 99,95 |  |  | В ходе реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты: 1. Модернизация автоматизированной системы исполнения бюджета, созданной на базе АС «Смета» в части администрирования неналоговых платежей, а именно проектирование, разработка и внедрение мер и систем защиты информации ограниченного доступа, осуществляющей основные и вспомогательные функции в части администрирования неналоговых платежей. 2. Расширение функциональности единой системы автоматизации ведомственной деятельности «ПроВЭД», установленной в Финансово-казначейском управлении города Рязани, в части электронного делопроизводства по обеспечению выполнения функций межведомственной комиссии по укреплению финансовой дисциплины юридических и физических лиц по платежам, поступающим в доход бюджета города Рязани. 3. Дополнительные меры защиты и безопасного доступа автоматизированной системы исполнения бюджета, созданной на базе АС «Смета» в части администрирования неналоговых платежей (Континент АП). |
| 5.2 | Индикатор. Снижение дефицита бюджета города Рязани, формирование бюджета города Рязани с профицитом | Финансово-казначейское управление | % | 1 |  | 3,7 | 27 | 1 * | Показатель не выполнен. По итогам 2017 года размер дефицита бюджета города Рязани составил 166,2 млн. руб. Увеличение дефицита бюджета города явилось вынужденной мерой, предпринятой администрацией города Рязани в связи с необходимостью финансового оздоровления муниципальных предприятий городского пассажирского транспорта (125,8 млн. рублей) и софинансированием строительства школы на 1100 мест в ДПР 5,5А (40,8 млн. рублей) (расходы на указанные цели были увеличены за счет остатков, сложившихся на счете бюджета на 01.01.2017). |  |
| 6 | Задача 6 МП: повышение эффективности управления и использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие 7. Управление муниципальным имуществом города Рязани | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений | бюджет города Рязани | 4828,2 |  | 4825,27 | 99,9 |  | Увеличение доли объектов недвижимого имущества казны муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования – городской округ город Рязань, от общего количества объектов недвижимого имущества казны до 77% | Доля объектов недвижимого имущества казны муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования – городской округ город Рязань, от общего количества объектов недвижимого имущества казны составила 79%. |
| 6.1.1 | Мероприятие 7.1. Проведение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений | бюджет города Рязани | 540,8 |  | 540,792 | 100 |  |  | Проведена оценка рыночной стоимости 440 объектов. Проведена техническая инвентаризация 11 объектов. |
| 6.1.2 | Мероприятие 7.2. Обеспечение содержания нераспределенного имущества казны | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений | бюджет города Рязани | 3940,4 |  | 3938,21 | 99,9 |  |  | Произведена оплата коммунальных услуг за муниципальные нежилые помещения. |
| 6.1.3 | Мероприятие 7.3. Организация работ по оформлению земельных участков, расположенных на территории города Рязани | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений | бюджет города Рязани | 81,0 |  | 81,0 | 100 |  |  | Осуществлено межевание 5 земельных участков |
| 6.1.4 | Мероприятие 7.4. Оплата госпошлин, сборов, расходов по исполнению судебных актов | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений | бюджет города Рязани | 266,0 |  | 265,27 | 99,7 |  |  | Оплачены расходы по исполнению судебных актов. |
| 6.2 | Индикатор. Доля объектов недвижимого имущества казны муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, от общего количества объектов недвижимого имущества казны | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений | % | 77 |  | 79 | 102,6 | 92 | Показатель выполнен. |  |

* - в связи с тем, что реализация основных мероприятий 5, 6 с 2018  года будет продолжена в составе отдельных программ плановое значение индикаторов

указанно на 2017.