УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации

________________ Н.Н. Штевнина

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями  и выплатами

отдельных категорий граждан»

за 2022 год

Ответственный исполнитель: управление дополнительных мер социальной                 поддержки и социальной помощи администрации города Рязани

Дата составления отчета: 06.02.2023

Исполнители: консультант отдела реализации отдельных полномочий и информационной поддержки управления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи администрации города Рязани Новинская Янина Эдуардовна, телефон: 45-69-46; консультант отдела по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки населению управления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи администрации города Рязани Микитюк Наталья Николаевна, телефон:               44-22-02, электронный адрес: udmsp@ryazangov.ru.

И.о. начальника управления дополнительных мер

социальной поддержки и социальной помощи ________________О.П. Калинина

Оглавление

| 1. |  | Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | Ресурсное обеспечение Муниципальной программы | 7 |
| 2.1. |  | Ресурсное обеспечение мероприятий Муниципальной программы, финансируемых из средств бюджета города Рязани | 10 |
| 2.2. |  | Ресурсное обеспечение мероприятий Муниципальной программы, финансируемых из средств областного и федерального бюджетов | 16 |
| 3. |  | Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу | 20 |
| 4. |  | Оценка эффективности муниципальной программы | 26 |
| 5. |  | Предложения по дальнейшей реализации программы | 30 |
|  |  | Приложение № 1 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» за 2022 год» |  |
|  |  | Приложение № 2 «Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» за 2022 год» |  |
|  |  | Выписка из сводной бюджетной росписи расходов бюджета города Рязани на 2022 год |  |

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов),

достигнутых за отчетный период.

Муниципальная программа «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан», утвержденная постановлением администрации города Рязани от 24.09.2021 № 4103 (далее – Программа), разработана в соответствии с федеральными законами, законами Рязанской области, со Стратегией социально-экономического развития города Рязани до 2030 года, утвержденной решением Рязанской городской Думы                 от 21.06.2021 № 108-III, и муниципальными правовыми актами.

Реализация Программы направлена на повышение качества жизни граждан, проживающих в городе Рязани, нуждающихся в социальной поддержке. Достижение указанной цели осуществлялось посредством решения следующих задач:

1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки                          и социальной помощи отдельным категориям граждан.

2. Предоставление выплат и гарантий отдельным категориям граждан.

3. Предоставление гражданам льготного проезда в автомобильном                         и наземном электрическом транспорте общего пользования города Рязани.

4. Улучшение жилищных условий льготных категорий граждан.

5. Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере охраны семьи и детства.

6. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки                            и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по помывке в бане (общее отделение), оказываемые населению муниципальными предприятиями города Рязани.

Достигнуты следующие результаты:

1.  Показатель «Количество граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, получивших социальную поддержку и социальную помощь» достиг значения 4509 человек при плановом показателе 4075 человек (110,65%                      от планового значения). Индикатор достигнут.

Данный целевой показатель складывается из значений количественных показателей по отдельным видам помощи, предоставленной гражданам.

В 2022 году в рамках исполнения основного мероприятия программы «Социальная поддержка граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации»:

- единовременная материальная помощь оказана 1647 гражданам;

- в течение года за благотворительным питанием обратилось 787 человек, в среднем данным видом помощи ежемесячно обеспечивалось 680 жителей города;

- вещевую помощь в виде наборов текстильных изделий получили                     6 семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах;

- новогодние подарки в количестве 1531 штуки были приобретены                     и выданы детям из малообеспеченных семей, семей, находящихся в социально опасном положении, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям военнослужащих, один из родителей которых погиб в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики;

- 32 человека из числа пенсионеров, инвалидов, многодетных и неполных семей с несовершеннолетними детьми обеспечено земельными участками               для проведения сезонных сельскохозяйственных работ;

- путевками в оздоровительные организации в летний период обеспечено 33 ребенка;

- оказана единовременная материальная помощь на ремонт жилого помещения 33 участникам, инвалидам, вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов;

- 440 детей первого - второго года жизни из малообеспеченных семей города Рязани в среднем ежемесячно обеспечивалось сухими продуктами детского питания, в том числе 387, обратившихся впервые в отчетном периоде.

По направлениям, реализуемым в рамках исполнения основного мероприятия: «Погашение задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг детям, оставшимся без попечения родителей, и детям-сиротам». «Возмещение затрат, связанных с переадресацией жилых помещений», «Размещение металлических гаражей на муниципальном имуществе                 на безвозмездной основе» - обращений от граждан в течение года не поступало.

2. Значение целевого показателя «Обеспеченность отдельных категорий граждан ежемесячными выплатами из бюджета города Рязани» составило 100%.

Выплаты предоставлены всем пенсионерам, имеющим на них право                         в соответствии с муниципальными правовыми актами.

3. Индикатор «Обеспеченность Почетных граждан города Рязани выплатами и гарантиями» достиг 100%.

Выплаты предоставлены всем Почетным гражданам города Рязани                   в соответствии с муниципальными правовыми актами.

4. Показатель «Обеспеченность отдельных категорий граждан дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи                по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани» составил 100%.

Данные меры предоставлены всем гражданам, имеющим на них право             в соответствии с действующим законодательством.

5. Целевой показатель «Обеспеченность мерами социальной поддержки         по оплате проезда в автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования города Рязани на муниципальных маршрутах регулярных перевозок граждан, имеющих право на меры социальной поддержки                       в соответствии с законодательством Российской Федерации и Рязанской области» составил 100%.

Указанные меры социальной поддержки предоставлены всем гражданам, имеющим на них право в соответствии с действующим законодательством.

6. Значение индикатора «Обеспеченность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и льготных категорий граждан, установленных федеральным законодательством, жилыми помещениями                    от общего количества квартир, построенных и/или приобретенных                               в муниципальную собственность, и государственными жилищными сертификатами, выделенными администрации города Рязани» составило – 95,17%.

Индикатор ниже запланированного значения по причине того, что в 2022 году детям-сиротам было передано 132 квартиры из 145, приобретенных                    в муниципальную собственность, и 6 квартир, закупленных в конце 2021 года (итого 138 квартир). В связи с приобретением квартир в декабре 2022 года и процедурой оформления документов, передача 13 оставшихся жилых помещений произойдет в 2023 году.

7. Показатель «Обеспеченность граждан правом на получение выплат                 на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях» достиг в текущем году 100%.

Выплаты предоставлены всем гражданам, имеющим на них право                   в соответствии с действующим законодательством.

8.  Индикатор «Обеспеченность граждан правом на получение выплаты денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям» составил 100%.

Данные выплаты предоставлены всем гражданам, имеющим на них право      в соответствии с действующим законодательством.

9. Значение показателя «Обеспеченность граждан выплатами компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми                                   в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» от числа обратившихся за получением компенсации достигло 100%.

Данная мера предоставлена всем гражданам, обратившимся                               за получением компенсации.

10. Исполнение индикатора «Обеспеченность отдельных категорий граждан дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи по оплате за услуги по помывке в бане (общее отделение)» составило 100%.

Данная мера соцподдержки была предоставлена в отчетном году всем льготным категориям граждан, обратившимся за их получением и имеющим             на них право в соответствии с действующим законодательством.

Таким образом, в ходе реализации Программы в 2022 году 9 из 10 целевых показателей (индикаторов) выполнены в полном объеме,                           по 1 целевому показателю плановые значения не достигнуты.

Доля граждан, получивших социальную поддержку, гарантии и выплаты в соответствии с решениями представительного органа города Рязани, от числа обратившихся – 99,43%.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы за 2022 год представлены в Приложении № 1.

2. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий программы на 2022 год составил 725 271,96177 тыс. руб., в том числе                              по источникам финансирования:

- 174 807,80000 тыс. руб. – средства бюджета города Рязани;

- 550 464,16177 тыс. руб. – средства областного бюджета.

На 31.12.2022 плановый объем финансирования программы составил 952 477,78023 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- 278 328,59446 тыс. руб. – средства бюджета города Рязани;

- 672 901,24821 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 1 247,93756 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Средства бюджета города Рязани в сумме 107 381,60762 тыс. руб. были дополнительно направлены на реализацию основных мероприятий Программы:

- 3.1. «Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки            и социальной помощи отдельных категорий граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани»;

- 6.1. «Возмещение недополученных доходов, связанных                                       с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по оплате за услуги по помывке в бане (общее отделение)».

Снятие остатков неизрасходованных денежных средств из бюджета города Рязани на сумму 3 860,81316 тыс. руб. произведено с основных мероприятий Программы:

- 1.1. «Социальная поддержка граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации»

- 2.1. «Обеспечение ежемесячными выплатами отдельных категорий граждан»;

- 2.2. «Предоставление компенсационных выплат и гарантий Почетным гражданам города Рязани»;

- 3.1. «Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки                 и социальной помощи отдельных категорий граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани».

Средства областного бюджета в сумме 239 134,35099 тыс. руб. были дополнительно направлены на реализацию основного мероприятия                          4.1. «Реализация переданных государственных полномочий в сфере обеспечения льготных категорий граждан жилыми помещениями».

Снятие остатков неизрасходованных денежных средств областного бюджета на сумму 116 697,26455 тыс. руб. произведено с основных мероприятий Программы:

- 3.2. «Реализация переданных государственных полномочий                            по предоставлению мер социальной поддержки в виде льготного проезда городским наземным электрическим транспортом общего пользования                      и автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения                    на территории города Рязани»;

- 5.1. «Осуществление переданных государственных полномочий                       по опеке и попечительству»;

- 5.2. «Выплаты денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям»;

- 5.3. «Выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход                 за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования».

Средства федерального бюджета в сумме 1 247,93756 тыс. руб. были дополнительно направлены на реализацию основного мероприятия                          4.1. «Реализация переданных государственных полномочий в сфере обеспечения льготных категорий граждан жилыми помещениями».

Подробная информация о внесенных изменениях в Муниципальную программу представлена в разделе 3 годового отчета.

Фактическое исполнение на отчетную дату составило                              933 908,24616 тыс. руб. (98,05% годового плана), в том числе по источникам финансирования:

- 276 736,23497 тыс. руб. – бюджет города Рязани (99,43% годового плана);

- 65 5924,07363 тыс. руб. – областной бюджет (97,48% годового плана);

- 1 247,93756 тыс. руб. – федеральный бюджет (100% годового плана).

Отклонение кассового исполнения от планового объема финансирования на 31.12.2022 составило – 18 569,53407 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета города Рязани: 1 592,35949 тыс. руб.;

- средства областного бюджета: 16 977,17458 тыс. руб.

2.1. Ресурсное обеспечение мероприятий Муниципальной программы,

финансируемых из средств бюджета города Рязани

С целью реализации основного мероприятия 1.1. «Социальная поддержка граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации» в бюджете города Рязани запланировано 23 140,82194 тыс. руб., освоено –                                   22 030,13794 тыс. руб. Степень выполнения мероприятия – 95,20%. Разница между фактическим исполнением и плановым показателем составила                  1 110,68400 тыс. руб.

В рамках указанного мероприятия была проведена следующая работа.

- Оказана единовременная материальная помощь 1647 гражданам, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, на общую сумму                       5 400,00000 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

Первоначальный объем финансирования данного мероприятия                    (по состоянию на 01.01.2022) составил 5 000,00000 тыс. руб. Передвижка денежных средств в размере 400,00000 тыс. руб. была произведена                             с мероприятия 1.1.9 «Обеспечение бесплатным питанием детей первого - второго года жизни из малообеспеченных семей города Рязани».

- Проводилась работа по организации благотворительного питания              для нуждающихся граждан.

С целью обеспечения горячим питанием граждан оформлено и выдано     8799 путевок и 50 разовых талонов. В течение года за благотворительным питанием обратилось 787 человек, в среднем ежемесячно питанием обеспечивалось 680 жителей города.

На исполнение данного мероприятия в отчетном году запланировано                   10 847,39500 тыс. руб. В течение года жителям города оказаны услуги                                по предоставлению питания на сумму 10 659,41500 тыс. руб. Разница между фактическим и плановым значениями (187,98000 тыс. руб.) объясняется нерегулярным посещением столовых гражданами города по субъективным причинам: в связи со сложившимися семейными обстоятельствами, болезнью, неблагоприятными погодными условиями.

- Проведена работа по оказанию вещевой помощи гражданам, пострадавшим от пожара.

6 жителям города, обратившимся в течение года по данному вопросу, предоставлена вещевая помощь в виде наборов текстильных изделий: пледов, комплектов постельного белья, комплектов полотенец, одеял и подушек.

В 2022 году на исполнение данного мероприятия запланировано                        96,79304 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объеме.

4)	По организации летнего отдыха детей была проведена следующая работа.

Для детей граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, приобретены и предоставлены 33 путевки на первую смену в оздоровительный лагерь «Сказка».

Средства в сумме 535,68900 тыс. руб. освоены полностью.

5) По мероприятию «Предоставление новогодних подарков» проведена следующая работа.

Приобретены и выданы новогодние подарки в количестве 1531 штуки              на общую сумму 575,83380 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

6) В отчетный период проведена работа по обеспечению земельными участками пенсионеров, инвалидов, многодетных и неполных семей                         с несовершеннолетними детьми для проведения сезонных сельскохозяйственных работ:

- в мае 2022 года заключен муниципальный контракт на сумму                        44,61210 тыс. руб. на вспашку земельного участка, расположенного в районе пос. Божатково, и нарезание борозд на данном участке под посадку картофеля;

- участками под посадку сельхозпродукции обеспечено 32 человека.

Средства освоены на 100%.

7) Оказана единовременная материальная помощь 33 заявителям из числа участников, инвалидов, вдов участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, нуждающимся в ремонте жилого помещения,                    на общую сумму 990,00000 тыс. руб. Денежные средства освоены на 99 %.

8) Проведена работа по обеспечению бесплатным питанием детей первого - второго года жизни из малообеспеченных семей города Рязани.

В целях реализации данной меры социальной поддержки принимались документы на обеспечение питанием в виде адаптированных смесей и каш,          на основании которых выписывались путевки для предоставления сухих продуктов детского питания в четырех пунктах выдачи, расположенных                    в разных районах города.

За отчетный период путевки на получение бесплатного питания предоставлены 387 детям. В среднем ежемесячно питанием обеспечивалось   440 детей.

В 2022 году на исполнение данного мероприятия запланировано                            4 639,49900 тыс. руб., использовано – 3 727,79500 тыс. руб. Разница между фактическим и плановым показателями (911,70400 тыс. руб.) объясняется заявительным характером указанной меры соцподдержки и невыбранными остатками денежных средств, образовавшимися в ходе предоставления услуги.

9) В 2022 году обращений от граждан по вопросу возмещения затрат, связанных с переадресацией жилых помещений, не поступало, в связи с чем запланированные на данные цели средства в размере 1,00000 тыс. руб. остались неосвоенными.

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Обеспечение ежемесячными выплатами отдельных категорий граждан» в бюджете города Рязани запланировано 41 304,60000 тыс. руб., освоено – 41 266,40888 тыс. руб. Степень выполнения мероприятия – 99,91 %. Разница между фактическим исполнением и плановым показателем составила 38,19112 тыс. руб. в связи                с естественной убылью получателей.

В течение 2022 года средства, выделенные на данное направление, были использованы следующим образом.

- На выплату пенсий за выслугу лет 372 получателям было затрачено 38 819,69851 тыс. руб. Численность пенсионеров на начало года составляла               365 человек, на конец отчетного периода – 363 человек. На основании подготовленных распоряжений назначено 8 новых пенсий, прекращена выплата 9 пенсий, выплата 1 пенсий приостановлена.

- На выплату ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности органов местного самоуправления          г. Рязани, израсходовано 1 877,78890 тыс. руб. (на начало года 54 получателей,               в конце года – 52 получателя). На основании подготовленных распоряжений прекращена выплата 2 доплат.

- На выплату ежемесячной доплаты к пенсиям лицам, получавшим                  до 31 декабря 1991 года персональные пенсии местного значения,     израсходовано 564,91400 тыс. руб. Выплата осуществлялась 19 получателям.              В течение года прекращена выплата доплаты к пенсиям 4 гражданам.

- Доставка ежемесячной доплаты к пенсиям лицам, получавшим               до 31 декабря 1991 года персональные пенсии местного значения, осуществлялась почтой 6 получателям (остальным получателям выплата перечислялась на расчетный счет сберегательного банка). В течение отчетного периода количество получателей сократилось до одного. В соответствии                  с муниципальным контрактом на данные цели израсходовано 4,00747 тыс. руб.

Денежные средства в сумме 1 993,96490 тыс. руб., запланированные                   в бюджете города Рязани на проведение основного мероприятия 2.2. «Предоставление компенсационных выплат и гарантий Почетным гражданам города Рязани», освоены в объеме 1 988,38593 тыс. руб. Степень выполнения мероприятия составила 99,72 %. Разница между фактическим исполнением                 и плановым показателем составила 5,57897 тыс. руб. в связи с естественной убылью получателей.

Выделенные средства были использованы следующим образом:

1. На выплату ежемесячного денежного поощрения 10 Почетным гражданам города Рязани, являющимся неработающими пенсионерами, израсходовано 516,00103 тыс. руб.

2. Оплата путевки в санаторно-курортные организации или выплата соответствующей денежной компенсации Почетным гражданам города Рязани составила 312,00000 тыс. руб. За отчетный период по данному вопросу поступило 10 обращений.

3. Выплата денежной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг произведена 24 Почетным гражданам в размере  1 044,18490 тыс. руб.

4. Оплата подписки на одну из местных газет или выплата соответствующей денежной компенсации произведена 23 Почетным гражданам на сумму 107,64000 тыс. руб.

5. В 2022 году осуществлена оплата 2 траурных венков на сумму                8,56000 тыс. руб.

В 2022 году звание Почетного гражданина присвоено 1 человеку. Количество Почетных граждан на конец отчетного периода составило                       22 человека.

С целью реализации основного мероприятия 3.1. «Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан по полному или частичному освобождению               от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани» в бюджете города Рязани запланировано 209 255,86262 тыс. руб., освоено -                                   208 818,17672 тыс. руб. Степень выполнения мероприятия – 99,79%. Разница между фактическим исполнением и плановым показателем составила                          437,68590 тыс. руб.

- На возмещение недополученных доходов, связанных с установлением органами местного самоуправления города Рязани дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани, запланировано 207 248,26262 тыс. руб., израсходовано 206 912,77672 тыс. руб., в том числе:

- МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса» (наземный электрический транспорт) – 34 811,74915 тыс. руб.;

- МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса» (автомобильный транспорт) – 49 006,30267 тыс. руб.;

- юридические лица и индивидуальные предприниматели –                               123 094,72490 тыс. руб.

Разница между фактическим исполнением и плановым показателем составила 335,48590 тыс. руб. Запланированный объем финансирования                      из бюджета города Рязани исполнен не в полном объеме в связи с сокращением количества перевозимых пассажиров льготных категорий.

На обеспечение транспортными картами «Льготная» отдельных категорий граждан запланировано 500,00000 тыс. руб., израсходовано –                  429,00000 тыс. руб. Разница между фактическим значением и плановым показателем (71,00000 тыс. руб.) объясняется заявительным характером предоставляемой услуги.

По состоянию на 31.12.2022 в соответствии с обращениями граждан изготовлено 2145 транспортных карт.

Уменьшение объёма изготовленных транспортных карт объясняется заявительным характером предоставляемой услуги.

3) На обеспечение транспортными картами «Школьная», «Студенческая» отдельных категорий граждан из запланированных 1 507,60000 тыс. руб., освоено 1 476,40000 тыс. руб., в том числе:

- транспортных карт «Школьная» изготовлено 3783 штук, на сумму 756,60000 тыс. руб.;

- транспортных карт «Студенческая» изготовлено 3599 штук, на сумму 719,80000  тыс. руб.

Средства освоены на 97,93%. Разница между фактическим и плановым показателем составила 31,20000 тыс. руб.

Денежные средства на изготовление транспортных карт выбраны                    не в полном объеме из-за заявительного характера предоставляемой услуги.

Основное мероприятие 6.1. «Возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки                и социальной помощи отдельным категориям граждан по оплате за услуги                    по помывке в бане (общее отделение)». Запланированные на указанные цели средства в сумме 2 633,34500 тыс. руб., освоены в размере 2 633,12550 тыс. руб. Разница между фактическим и плановым показателем составила               0,21950 тыс. руб. Степень выполнения мероприятия 99,99%.

В отчетном периоде возмещение произведено муниципальному предприятию «Комплекс» в соответствии с представленными расчетами                      и доведенными лимитами бюджетных обязательств на 2022 год.

Сведения о ресурсном обеспечении мероприятий Муниципальной программы, финансируемых из средств бюджета города Рязани, за 2022 год представлены в Приложении № 1.

2.2. Ресурсное обеспечение мероприятий Муниципальной программы,

финансируемых из средств областного и федерального бюджетов

На исполнение основного мероприятия 3.2. «Реализация переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки  в виде льготного проезда городским наземным электрическим транспортом общего пользования и автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения на территории города Рязани» областным бюджетом предусмотрено 184 128,61105 тыс. руб., фактически израсходовано 176 084,12735 тыс. руб. Не освоенными остались 8 044,4837 тыс. руб. Степень выполнения мероприятия – 95,63 %.

- На обеспечение транспортными картами «Льготная» граждан, которым установлены меры социальной поддержки в соответствии                         с законодательством Российской Федерации и Рязанской области, запланировано 307,50000 тыс. руб., израсходовано 210,80000 тыс. руб. Разница между фактическим исполнением и плановым показателем (96,70000 тыс. руб.) объясняется заявительным характером предоставляемой услуги.

По состоянию на 31.12.2022 в соответствии с обращениями граждан изготовлено 1054 транспортные карты.

2) На обеспечение деятельности органов местного самоуправления, связанной с исполнением переданных полномочий (мероприятие                          3.2.2. программы) запланировано 4 543,81105 тыс. руб., фактически израсходовано 3 777,20231 тыс. руб., в том числе:

- на заработную плату сотрудников – 2 788,37322 тыс. руб.;

- на начисления по выплате на оплату труда – 832,69891 тыс. руб.;

- прочие работы, услуги (израсходовано на закупки товаров, работ                    и услуг) – 156,13018 тыс. руб.

3) На возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок граждан, имеющих право на меры социальной поддержки                          в соответствии с законодательством Российской Федерации и Рязанской области, запланировано 179 277,30000 тыс. руб., произведено возмещений                   на сумму 172 096,12504 тыс. руб., в том числе:

- МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса» (наземный электрический транспорт) - 45 909,63608 тыс. руб.;

- МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса» (автомобильный транспорт) – 49 475,43490 тыс. руб.;

- юридические лица и индивидуальные предприниматели –                             76 711,05406 тыс. руб.

Разница между фактическим исполнением и плановым показателем составила 7 181,17496 тыс. руб., что объясняется сокращением количества пассажиров, относящихся к льготной категории граждан, перевозимых                      в городском сообщении.

На исполнение основного мероприятия 4.1. «Реализация переданных государственных полномочий в сфере обеспечения льготных категорий граждан жилыми помещениями» было предусмотрено 373 559,60279 тыс. руб.,   в том числе по мероприятиям:

4.1.1 – 372 473,07412 тыс. руб. средств областного бюджета                                 и 1 247,93756 тыс. руб. средств федерального бюджета;

4.1.3 – 1 060,22258 тыс. руб.;

4.1.4 – 26,30609 тыс. руб.

Изначально бюджетом города Рязани на 01.01.2022 были утверждены бюджетные ассигнования в размере 133 177,31424 тыс. руб., в том числе:

- 132 317,97612 тыс. руб. на приобретение 68 жилых помещений;

- 833,03203 тыс. руб. – на исполнение государственных полномочий;

- 26,30609 тыс. руб. – на исполнение государственных полномочий                    по учету граждан, выезжающих из района Крайнего Севера.

В феврале 2022 года добавлено дополнительно 130 372,12353 тыс. руб.   на приобретение еще 67 жилых помещений.

В июне 2022 года добавлено дополнительно 83 941,90035 тыс. руб. вследствие увеличения стоимости 1 квадратного метра жилья в городе Рязани  и уменьшения количества детей-сирот, у которых право на обеспечение жильем возникает в 2022 году, со 135 до 130 человек. Также 227,19055 тыс. руб.               добавлено на исполнение государственных полномочий.

В связи с увеличением количества детей-сирот, подлежащих обеспечением жильем в 2022 году, в октябре 2022 года до 145 человек доведены дополнительные средства в размере 25 841,07412 тыс. руб., из них:

- 24 593,13656 тыс. руб. средств областного бюджета;

- 1 247,93756 тыс. руб. средств федерального бюджета.

Фактическое исполнение по мероприятию 4.1 составило –                    369 741,40827 тыс. руб., из них:

- 368 493,47071 тыс. руб. средств областного бюджета,

- 1 247,93756 тыс. руб. – федерального бюджета.

Разница между кассовым исполнением и плановым значением                        по мероприятию 4.1 составила 3 818,19452 тыс. руб. Степень выполнения мероприятия – 98,98%.

На исполнение основного мероприятия 5.1. «Осуществление переданных государственных полномочий по опеке и попечительству» запланировано 74 331,16505 тыс. руб., освоено 73 248,56641 тыс. руб. Степень выполнения мероприятия составила 98,54 %. Разница между кассовым исполнением и плановым значением – 1 082,59864 тыс. руб.

Денежные средства выделены на выплату пособий детям, оставшимся  без попечения родителей. Объем финансирования выполнен не в полном объеме в связи с отклонением численности детей, переданных под опеку,                                   от запланированной.

Основное мероприятие 5.2. «Выплаты денежных средств                              на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям» - в соответствии с планом – 7 263,78346 тыс. руб., фактическое исполнение мероприятия – 6 603,05163 тыс. руб. Средства освоены на 90,9 %. Разница между фактическим и плановым показателем составила                          660,73183 тыс. руб.

Запланированный объем финансирования  выполнен не в полном объеме по причинам уменьшения численности детей в приемных семьях, а также          в связи с усыновлением и переменой места жительства детей.

Денежные средства по основному мероприятию 5.3. «Выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми                                в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» освоены на 31 494,85753 тыс. руб. при плановом значении – 34 866,02342 тыс. руб. Степень выполнения мероприятия составила 90,33 %. Разница между фактическим и плановым показателем составила                          3 371,16589 тыс. руб.

Денежные средства выделены на выплаты компенсации по родительской плате. Данные выплаты носят заявительный характер. При планировании выплат учитывалось максимальное количество граждан, имеющих право                 на выплату. По факту число граждан, обратившихся за получением данной выплаты, сложилось меньше плановых значений. Также значения снижены            из-за низкой посещаемости детей в дошкольных образовательных учреждениях.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены     в Приложении № 1.

3. Информация об изменениях, внесенных

в Муниципальную программу ответственным исполнителем

В целях наиболее рационального использования бюджетных средств              в 2022 году неоднократно производилось перераспределение средств между мероприятиями программы, о чем свидетельствуют перечисленные ниже изменения:

| № п/п | Реквизиты постановлений о внесении изменений в Муниципальную программу | Причины внесения изменений в Муниципальную программу |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации города Рязани от 09.02.2022 № 540 | Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» приведены в соответствие с утвержденным бюджетом города Рязани на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. |
| 2. | Постановление Администрации города Рязани от 21.07.22 № 5246 | В связи с уточнением бюджета города Рязани на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов произведена корректировка бюджетных ассигнований, запланированных в 2022 году на исполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан». В целях оптимизации расходов произведено снятие сложившейся экономии денежных средств с основного мероприятия 1.1 «Социальная поддержка граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации» в размере 783,8 тыс. руб. В том числе с мероприятия 1.1.2 «Предоставление благотворительного питания» – 282,165 тыс. руб. и с мероприятия 1.1.9 «Обеспечение бесплатным питанием детей первого - второго года жизни из малообеспеченных семей города Рязани» – 501,635 тыс. руб. Указанная экономия сложилась по итогам оказания в I квартале 2022 года услуг в рамках исполнения муниципальных контрактов, заключенных с целью исполнения названных программных мероприятий. Добавлены бюджетные средства областного бюджета на исполнение мероприятия 4.1.1 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе путем строительства» в размере 130 372,12353 тыс. руб. Кроме того муниципальная программа дополнена разделом «Объем бюджетных ассигнований Программы» и соответствующей ему таблицей в приложении к Программе. |
| 3. | Постановление Администрации города Рязани от 17.10.2022 № 8267 | В связи с уточнением бюджета города Рязани на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов произведена корректировка бюджетных ассигнований, запланированных в 2022 году на исполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан». В целях оптимизации расходов сняты средства областного бюджета в общей сумме – 9 737,02838 тыс. руб. со следующих мероприятий: 5.1.1 «Выплата денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях» в размере 3 660,864236 тыс. руб. 5.2 «Выплаты денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям» в размере 591,05732 тыс. руб. 5.3 «Выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» в размере 5 485,32870 тыс. руб. Добавлены бюджетные средства муниципального бюджета на исполнение мероприятия 3.1.1 «Возмещение недополученных доходов, связанных с установлением органами местного самоуправления города Рязани дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани» – 47 000 тыс. руб. Добавлены бюджетные средства областного бюджета на исполнение основного мероприятия 4.1 «Реализация переданных государственных полномочий в сфере обеспечения льготных категорий граждан жилыми помещениями» в общей сумме – 84 169,09090 тыс. руб., в том числе на исполнение мероприятий: 4.1.1 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе путем строительства» в размере 83 941,90035 тыс. руб.; 4.1.3 «Обеспечение исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Рязанской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в размере 227,19055 тыс. руб. |
| 4. | Постановление Администрации города Рязани от 14.12.2022 № 11001 | В связи с уточнением бюджета города Рязани на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов произведена корректировка бюджетных ассигнований, запланированных в 2022 году на исполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан». Добавлены бюджетные средства муниципального бюджета на исполнение мероприятия 3.1.1 «Возмещение недополученных доходов, связанных с установлением органами местного самоуправления города Рязани дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани» – 19 000 тыс. руб. Сняты бюджетные средства областного бюджета с мероприятия 5.3 «Выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» - 8 959,36848 тыс. руб. |
| 5. | Постановление Администрации города Рязани от 28.12.2022 № 11745 | В связи с уточнением бюджета города Рязани на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов произведена корректировка бюджетных ассигнований, запланированных в 2022 году на исполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан». В рамках основного мероприятия 1.1 «Социальная поддержка граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации» в связи с возникшей экономией сняты бюджетные средства в общей сумме 694,37806 тыс. руб. с мероприятий: 1.1.2 «Предоставление благотворительного питания» – 420,440 тыс. руб.; 1.1.3 «Оказание вещевой помощи» – 3,20696 тыс. руб.; 1.1.4 «Организация летнего отдыха детей» – 0,311 тыс. руб.; 1.1.5 «Предоставление новогодних подарков» – 0,1662 тыс. руб.; 1.1.6 «Погашение задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг детям, оставшимся без попечения родителей, и детям-сиротам» – 149 тыс. руб.; 1.1.7 «Обеспечение земельными участками пенсионеров, инвалидов, многодетных и неполных семей с несовершеннолетними детьми для проведения сезонных сельскохозяйственных работ» – 20,38790 тыс. руб.; 1.1.9 «Обеспечение бесплатным питанием детей первого - второго года жизни из малообеспеченных семей города Рязани» – 100,866 тыс. руб. Производится передвижка денежных средств: - 400 тыс. руб. с мероприятия 1.1.9 «Обеспечение бесплатным питанием детей первого – второго года жизни из малообеспеченных семей города Рязани» на мероприятие 1.1.1 «Оказание единовременно материальной помощи»; - 20 тыс. руб. с мероприятия 3.1.2 «Обеспечение транспортными картами «Льготная» отдельных категорий граждан» на мероприятие 2.2.5 «Оплата траурного венка, цветов в случае смерти Почетных граждан города Рязани». В связи с возникшей экономией сняты бюджетные средства: - В рамках основного мероприятия 2.1 «Обеспечение ежемесячными выплатами отдельных категорий граждан» в сумме – 1 201,1 тыс. руб., в том числе с мероприятий: 2.1.1 «Выплата пенсии за выслугу лет в размере» – 963,0 тыс. руб.; 2.1.2 «Выплата ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности органов местного самоуправления г. Рязани» - 28 тыс. руб.; 2.1.3 «Выплата ежемесячной доплаты к пенсиям лицам, получавшим до 31 декабря 1991 года персональные пенсии местного значения» – 210,1 тыс. руб. - В рамках основного мероприятия 2.2 «Предоставление выплат и гарантий Почетным гражданам города Рязани» в сумме 220,6351 тыс. руб., в том числе с мероприятий: 2.2.1 «Выплата ежемесячного денежного поощрения Почетным гражданам города Рязани, являющимся неработающими пенсионерами» – 83,8 тыс. руб.; 2.2.3 «Выплата денежной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг Почетным гражданам города Рязани» – 111,1151 тыс. руб. 2.2.4 «Оплата подписки на одну из местных газет или выплата соответствующей денежной компенсации Почетным гражданам города Рязани» - 9,36 тыс. руб.; 2.2.5 «Оплата траурного венка, цветов в случае смерти Почетных граждан города Рязани» - 16,36 тыс. руб. В рамках основного мероприятия 3.1 «Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани»: - добавлены бюджетные средства на мероприятие 3.1.1 «Возмещение недополученных доходов, связанных с установлением органами местного самоуправления города Рязани дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани» в размере 41 248,26262 тыс. руб.; - в связи с возникшей экономией сняты бюджетные средства с мероприятий 3.1.2 «Обеспечение транспортными картами «Льготная» отдельных категорий граждан» в размере 30,8 тыс. рублей, 3.1.3 «Обеспечение транспортными картами «Школьная», «Студенческая» отдельных категорий граждан» – 930,1 тыс. руб. Сняты средства областного бюджета с мероприятия 3.2.3 «Возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Рязанской области» в размере 79 595,222 тыс. руб. Добавлены средства областного бюджета на мероприятие 4.1.1 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе путем строительства» в размере 24 593,13656 тыс. руб., средства федерального бюджета в размере 1 247,93756 тыс. руб. Добавлены бюджетные средства на основное мероприятие 6.1 «Возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по оплате за услуги по помывке в бане (общее отделение)» в размере 133,345 тыс. руб. |
| 6. | Постановление Администрации города Рязани от 30.12.2022 № 11937 | Объемы финансирования приведены в соответствие с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью расходов бюджета города Рязани на 2022 год. Сняты средства областного бюджета: - с мероприятия 3.2.3 «Возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Рязанской области» в размере 8250,00 тыс. руб.; - с мероприятия 5.1.1 «Выплата денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях» - 3341,22924 тыс. руб.; - с мероприятия 5.2 «Выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» - 2255,35033 тыс. руб.; - с мероприятия 5.3 «Выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» - 4559,06612 тыс. руб. |

4. Оценка эффективности муниципальной программы

1. Результаты оценки эффективности основных мероприятий муниципальной программы сведены в таблицу:

| № п/п | Финансовая обеспеченность основных мероприятий (ФО) | Весовой коэффициент основного мероприятия (К) | Достижение запланированных значений целевых показателей (ДИ) | Оценка эффективности основных мероприятий (ЭОМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ФО1.1 – 89,48 | К1.1 – 0,024 | ДИ1.1 – 110,65 | ЭОМ1.1 – 3% |
| 2. | ФО2.1 – 97,08 | К2.1 – 0,044 | ДИ2.1 - 100 | ЭОМ2.1 – 4,5% |
| 3. | ФО2.2 – 90,60 | К2.2 – 0,002 | ДИ2.2 - 100 | ЭОМ2.2 – 0,2% |
| 4. | ФО3.1 – 202,76 | К3.1 – 0,224 | ДИ3.1 - 100 | ЭОМ3.1 – 11,1% |
| 5. | ФО3.2 – 64,74 | К3.2 – 0,189 | ДИ3.2 - 100 | ЭОМ3.2 – 29,2% |
| 6. | ФО4.1 – 277,63 | К4.1 – 0,396 | ДИ4.1 – 95,17 | ЭОМ4.1 – 13,6% |
| 7 | ФО5.1 – 90,06 | К5.1 – 0,078 | ДИ5.1 - 100 | ЭОМ5.1 – 8,7% |
| 8. | ФО5.2 – 65,31 | К5.2 – 0,007 | ДИ5.2 - 100 | ЭОМ5.2 – 1,1% |
| 9. | ФО5.3 – 58,46 | К5.3 – 0,034 | ДИ5.3 - 100 | ЭОМ5.3 – 5,8% |
| 10. | ФО6.1– 105,33 | К6.1– 0,003 | ДИ6.1 - 100 | ЭОМ6.1 – 0,3% |

Оценка эффективности основных мероприятий (ЭОМ) Муниципальной программы рассчитана по формуле:

.

ЭОМ1.1 = 0,024х110,65/89,48х100%=3%,

ЭОМ2.1 = 0,044х100/97,08х100%=4,5%,

ЭОМ2.2 = 0,002х100/90,6х100%=0,2%,

ЭОМ3.1 = 0,224х100/202,76х100%=11,1%,

ЭОМ3.2 = 0,189х100/64,74х100%=29,2%,

ЭОМ4.1 = 0,396х95,17/277,63х100%=13,6%,

ЭОМ5.1 = 0,078х100/90,06х100%=8,7%,

ЭОМ5.2 = 0,007х100/65,31х100%=1,1%,

ЭОМ5.3 = 0,034х100/58,46х100%=5,8%,

ЭОМ6.1 = 0,003х100/105,33х100%=0,3%.

2. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы рассчитана по формуле:

.

ЭМП = 3+4,5+0,2+11,1+29,2+13,6+8,7+1,1+5,8+0,3=77,5%

Эффективность реализации Муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий  граждан» за 2022 год оценивается как средняя.

Расчет оценки эффективности муниципальной программы приведен                              в Приложении № 2 к настоящему отчету.

Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии                 с планом их реализации и запланированными объемами финансирования.                По 9 из 10 целевых показателей (индикаторы 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1) достигнуты положительные результаты, результаты по индикатору 4.1 оказались ниже заявленных по объективным причинам.

Корректировка ресурсного обеспечения отдельных мероприятий                       в течение года позволило повысить эффективность Программы.

В Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Рязани до 2030 года целевым индикатором (показателем) реализации задачи 5. «Развитие системы социальной поддержки и социальной защиты» Стратегии является доля граждан, получивших социальную поддержку, гарантии и выплаты в соответствии с решениями представительного органа города Рязани, от числа обратившихся в отчетном году, значение которого в 2022 году составило 99,43%.

Значения индикаторов по основным мероприятиям муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан», составили:

1. Социальная поддержка граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации – 99,66%.

Из поступивших 4471 обращений положительно рассмотрено 4456.

В том числе:

- По вопросу оказания единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, поступило 1659 обращений. По 1647 из них в соответствии с действующими нормативными документами приняты положительные решения, 12 заявлений остались                без удовлетворения по причине несоответствия заявителей категориям граждан-получателей указанной меры соцподдержки.

- По вопросу обеспечения благотворительным питанием в Управление поступило 790 обращений. По 787 приняты положительные решения,                      в трех случаях заявителям было отказано в связи с превышением дохода.

- По вопросу оказания вещевой помощи обратилось 6 жителей города, пострадавших от пожара. По всем заявлениям приняты положительные решения и предоставлена вещевая помощь в виде наборов текстильных изделий: комплектов постельного белья, комплектов полотенец, пледов, одеял и подушек.

- Новогодние подарки предоставлены 1531 ребенку. По всем обращениям граждан приняты положительные решения.

- По вопросу обеспечения земельными участками для проведения сезонных сельскохозяйственных работ поступило 32 обращения, по каждому  из которых приняты положительные решения.

- Путевками в летний оздоровительный лагерь обеспечено 33 ребенка. Все поступившие обращения рассмотрены положительно.

- Единовременная материальная помощь на ремонт жилого помещения оказана всем 33 заявителям из числа обратившихся  участников, инвалидов, вдов участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.

- В отчетный период право на получение бесплатного питания предоставлено 387 детям первого - второго года жизни из малообеспеченных семей города Рязани. Все обращения рассмотрены положительно.

По направлениям, реализуемым в рамках исполнения основного мероприятия: «Погашение задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг детям, оставшимся без попечения родителей, и детям-сиротам». «Возмещение затрат, связанных с переадресацией жилых помещений», «Размещение металлических гаражей на муниципальном имуществе                   на безвозмездной основе» - обращений от граждан в течение года не поступало.

2. Обеспечение ежемесячными выплатами отдельных категорий граждан - 100%.

Выплаты были предоставлены всем пенсионерам и Почетным гражданам города Рязани, имеющим на них право в соответствии с муниципальными правовыми актами. Число обратившихся и получивших выплаты граждан составило 469.

3. Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани – 98,04%.

Число обратившихся за транспортной картой «Льготная» граждан составило 3411, из них 3199 обращения рассмотрены положительно, отказано                                  в соответствии с действующими нормативными документами 212 гражданам    по следующим причинам:

- в 118 случаях по причине отсутствия льготной категории у заявителя;

- в 94 случаях заявители обращались за бесплатной выдачей транспортной карты «Льготная» повторно.

Управлением образования и молодежной политики, выдано транспортных карт «Школьная» -3783, транспортная карта «Студенческая» -3599 (при равном числе обратившихся и получивших данную дополнительную меру).

4.	Обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по оплате                за услуги по помывке в бане (общее отделение) - 100%. Количество обратившихся и получивших данную меру составило - 85996.

- Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Исходя из оценки эффективности Муниципальной программы, которая оценивается как средняя, а также, учитывая востребованность и значимость проводимых мероприятий, считаем целесообразным и в 2023 году продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан», утвержденной постановлением администрации города Рязани                  от 24.09.2021 № 4103.