**Итоги мониторинга документов стратегического планирования в рамках целеполагания и планирования**

В 2021 году реализован комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение долгосрочных целей и решение задач социально-экономического развития города Рязани. В рамках первого этапа реализации стратегии были запланированы мероприятия и установлены целевые значения по 70 показателям (из 76 показателей стратегии). По оставшимся 6 показателям мероприятия запланированы в рамках второго и третьего этапов реализации стратегии.

В 2021 году достигнуты плановые значения по 58 показателям (82,9% от плана). По 12 показателям плановые значения не достигнуты по ряду причин, одной из которых в 2021 году стала пандемия новой короновирусной инфекции.

В частности ограничения, введенные Роспотребнадзором, повлияли на низкий охват жителей в сфере организации досуга и участия их в различных социально-культурных меропритиях.

Также пандемия спровоцировала кризис на строительном рынке, что повлияло на снижение и пересмотр показателей в сфере жилищного строительства.

Однако в рамках мониторинга выявлены и системные проблемы. В частности не достигнуты показатели в сфере общественного транспорта. Работы над устранением недостатков ведутся на постоянной основе, в частности в 2021 году разработана новая мунципальная программа «Общественный транспорт в городе Рязани», которая предусматривает как совершенствование и развитие сети маршрутов общественного транспорта, так и обновление подвижного состава.

В сфере общего и дополнительного образования отмечается нехватка мест для обеспечения односменного режима работы школ и увеличения контингента учащихся, получающих услуги дополнительного образования в учреждениях культуры, физкультуры и спорта. Это связано с наблюдающейся в последние годы тенденцией роста численности детей в возрастной категории от 5 до 18 лет.

Ряд показателей имеют отклонения в пределах погрешности. По отдельным показателям требуется корректировка их целевых значений.

Работа над достижением целевых индикаторов стратегии будет продолжена. По итогам первого этапа стратегии (2023 год) будут сформированы выводы и предложения по корректировке задач социально-экономического развития с учетом внешних и внутренних факторов и меняющихся экономических условий.