- 43

- Приложение № 2

Оценка эффективности

муниципальной программы «Жилище» за 2020 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) |  | Финансовая обеспечен-ность (ФОМ), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изме-рения | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффективность основных мероприятий, задач, МП, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План* | Факт |  |  |  | План* | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение комплексного освоения территорий массовой застройки путем обеспечения объектами инженерной и социальной инфраструктуры | 273824,2 | 235116,1 | 85,9 |  |  |  |  |  | 187,0 (ЭЗ1) |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой | 256599,2 | 231139,9 | 90 (ФОМ1) | Количество реализованных проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматриваю-щих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой (ДИ1) | Проект | 1 | 1 | 100 (ДИ1) | 111,1 (ЭОМ1) |

- 44

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Разработка градостроительной и проектной документации | 17000,0 | 3976,2 | 23,4 (ФОМ2) | Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации (ДИ2) | Проект | 19 | 20 | 105,3 (ДИ2) | 450 (ЭОМ2) |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Разработка топографических планов масштаба 1:500 | 225,0 | 0 | 100 (ФОМ3) | Количество разработанных топографических планов масштаба 1:500 (ДИ3) | План | 70 | 0 | 0 (ДИ3) | 0 (ЭОМ3) |
| 2. | Задача 2. Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей города Рязани, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях | 35848,2 | 29350,0 | 81,9 |  |  |  |  |  | 122,1 (ЭЗ2) |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома | 35848,2 | 29350,0 | 81,9 (ФОМ4) | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома (ДИ4) | Семья | 12 | 12 | 100 (ДИ4) | 122,1 (ЭОМ4) |

- 45

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Задача 3. Муниципальная поддержка решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан | 48234,0 | 38729,8 | 80,3 |  |  |  |  |  | 82,0 (ЭЗ3) |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Льготное ипотечное кредитование | 17274,0 | 6739,4 | 39,0 (ФОМ5) | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья (ДИ5) | Семей | 10 | 3 | 30 (ДИ5) | 76,9 (ЭОМ5) |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту | 30960,0 | 31990,4 | 103,3 (ФОМ6) | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья (ДИ6) | Семья | 10 | 9 | 90 (ДИ6) | 87,1 (ЭОМ6) |

- 46

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Задача 4. Развитие застроенных территорий города Рязани | 155,3 | 0,0 | 100 |  |  |  |  |  | 0 (ЭЗ4) |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани | 155,3 | 0,0 | 100 (ФОМ7) | Ежегодное количество проведенных аукционов по площадкам перспективного строительства в городе Рязани МАП (ДИ7) | Ед. | 1 | 0 | 0 (ДИ7) | 0 (ЭОМ7) |
| 5. | Задача 5. Определение местонахождения объекта адресации в целях присвоения и аннулирования адреса объекту адресации | 471,3 | 231,5 | 49,1 |  |  |  |  |  | 109,2 (ЭЗ5) |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1. Осмотр местонахождения объекта адресации на территории города Рязани | 471,3 | 231,5 | 49,1 (ФОМ8) | Количество проведенных осмотров местонахождения объектов адресации (ДИ8) | Ед. | 140 | 75 | 53,6 (ДИ8) | 109,2 (ЭОМ8) |
| 6. | Задача 6. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы | 32539,5 | 36294,8 | 111,5 |  |  |  |  |  | 99,6 (ЭЗ6) |

- 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Основное мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности управления капитального строительства | 32539,5 | 36294,8 | 111,5 (ФОМ9) | Уровень выполнения целевых индикаторов муниципальной программы МАП (ДИ9) | % | 90 | 100 | 111,1 (ДИ9) | 99,6 (ЭОМ9) |
|  | Муниципальная программа «Жилище» | 391072,5 | 339722,2 | 86,9 |  |  |  |  |  | 100 (ЭМП) |

* - плановые значения приведены в соответствии с Бюджетом города Рязани на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 12.12.2019 № 387-III; муниципальной программой «Жилище», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549 (в ред. от 11.03.2020 № 991); планом реализации муниципальной программы на 2020 год от 20 марта 2020 года.