- Приложение № 2 к отчету

Оценка

эффективности муниципальной программы

«Повышение эффективности муниципального управления» на 2016-2022 годы

за 2019 год

| №№ пп | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) |  | Финансовая обеспеченность (ФО), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффективность основных мероприятий, задач, МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Задача 1 МП: формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,6 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих | 865,3 | 661,82 | 76,5 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации | ед. | 85 | 133 | 156,5 | 204,6 |
| 2 | Задача 2 МП: совершенствование деятельности органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,9 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2. Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме | 787,2 | 539,7 | 68,6 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | % | 90 | 85,1 | 94,6 | 137,9 |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.2. Перевод муниципальных услуг в электронный вид | 247,5 | 0 | _ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.4. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования | 539,7 | 539,7 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3 МП: совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,2 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3. Информатизация администрации города Рязани | 975,9 | 2 539,26 | 260,2 | Уровень оснащения структурных подразделений администрации города Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет) | % | 48 | 49,1 | 102,3 | 39,3 |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1. Обеспечение информационной безопасности, оснащение программным обеспечением | 975,9 | 1 846,53 | 189,2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие 3.2. Оснащение средствами вычислительной и множительной техники | 0 | 692,73 | _ |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 4. Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани | 688,8 | 823,0 | 119,5 | Уровень оснащенности структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами системы электронного документооборота | % | 30 | 46,3 | 154,3 | 129,1 |
| 4. | Задача 6 МП: повышение эффективности управления и использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,8 |
| 4.1 | Основное мероприятие 7. Управление муниципальным имуществом города Рязани | 5 016,8 | 4 928,1 | 98,2 | Доля объектов недвижимого имущества казны муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, от общего количества объектов недвижимого имущества казны | % | 87 | 87 | 100 | 101,8 |
| 4.1.1 | Мероприятие 7.1. Проведение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 800,0 | 637,9 | 79,7 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Мероприятие 7.2. Обеспечение содержания нераспределенного имущества казны | 3 693,9 | 3 150,6 | 85,3 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Мероприятие 7.3. Организация работ по оформлению земельных участков, расположенных на территории города Рязани | 270,3 | 118,0 | 43,7 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Мероприятие 7.4. Оплата госпошлин, сборов, расходов по исполнению судебных актов | 252,6 | 1 021,6 | 404,4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача 7: обеспечение выполнения функций администрации города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,0 |
| 5.1 | Основное мероприятие 8. Обеспечение деятельности администрации города Рязани | 383 610,3 | 438 981,16 | 114,4 | Обеспечение уровня исполнительской дисциплины подразделений, входящих в структуру главного распорядителя бюджетных средств | % | 99 | 99,7 | 100,7 | 88,0 |
| 5.1.1 | Мероприятие 8.1. Содержание органов местного самоуправления | 348 358,8 | 362 672,95 | 104,1 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Мероприятие 8.2. Выполнение других обязательств муниципального образования | 35 251,5 | 76 308,22 | 216,5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Задача 8: обеспечение выполнения функций муниципального образования - городской округ город Рязань муниципальными казенными учреждениями, подведомственными администрации города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
| 6.1 | Основное мероприятие 9. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани | 232 148,2 | 234 364,66 | 101,0 | Обеспечение индекса результативности работы муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани | % | 99 | 100 | 101 | 100,0 |
| 7 | Задача 9: обеспечение привлечения к административной ответственности |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,6 |
| 7.1 | Основное мероприятие 10. Выполнение переданных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 1 056,3 | 1 054,95 | 99,9 | Доля не отмененных в установленном законом порядке постановлений, вынесенных административными комиссиями | % | 97 | 99,4 | 102,5 | 102,6 |
| 8 | Задача 10: качественное обслуживание муниципального долга |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,5 |
| 8.1. | Основное мероприятие 11. Обслуживание муниципального долга | 88 253,7 | 99 304,96 | 112,5 | Обеспечение доли расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани | % | 2 | 0,81 | 246,9 | 219,5 |
|  | Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления» на 2016-2022 годы | 713 402,5 | 783 197,61 | 109,8 |  |  |  |  |  | 129,8 |