«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель главы администрации города Рязани

________________Л.А. КРОХАЛЕВА

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА ГОРОДА РЯЗАНИ»

НА 2016 – 2020 ГОДЫ

ЗА 2016 ГОД

| Ответственный исполнитель: | Управление культуры администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета: | 06.02.2016 |
| Исполнитель: | Начальник информационно-аналитического отдела Полушина Элла Вячеславовна, тел. 28-04-98, UKR16@yandex.ru |

Начальник управления культуры                                         Е.С. Власова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА ГОРОДА РЯЗАНИ»

НА 2016 – 2020 ГОДЫ

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период

Целью программы является развитие культуры в городе Рязани через формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала города и проведение социально-культурной работы с населением по месту жительства. Поставленная на 2016 год цель достигнута: удовлетворенность населения города Рязани качеством предоставления услуг в сфере культуры, по проведенным                в учреждениях опросам, на уровне 92%, что соответствует планируемому  показателю (не ниже 90 %).

По подведенным итогам девять из десяти целевых показателей программы выполнены в полном объеме, реализация одного основного мероприятия перенесена по срокам исполнения на 2017 – 2020 годы соответственно оценка показателя в 2016 году по данному мероприятию не проводилась (приложение № 1 к отчету).

Достигнуты следующие результаты:

- Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры составила 10,5% от прогнозной численности детей данной возрастной категории. Контингент обучающихся               в учреждениях дополнительного образования - 5815 человек, число детей, занимающихся в студиях культурно-досуговых учреждений сферы культуры 1112 человек. Плановый показатель по количеству обучающихся выполнен.

- Доля педагогических работников, получивших дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, переподготовка) по профилю педагогической деятельности составила 21,5%, что соответствует уточненному плановому показателю. При утверждении плана реализации Программы на 2016 год средства были выделены на повышение квалификации 130 педагогических работников  (или  33,3%  от  расчетной численности педагогических работников – 390 чел.). В связи с уменьшением финансирования мероприятия показатель уменьшен до 21,5% - курсы повышения квалификации прошли 83человека.

- Количество граждан, обучающихся на условиях целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. В 2016 году планировалось заключить 1 договор на целевое обучение. В связи с  тем, что кандидат не выдержал вступительный экзамен, реализация мероприятия перенесена на 2017-2020 годы, соответственно скорректирован индикатор.

- Доля работников учреждений дополнительного образования, прошедших обязательный периодический медицинский осмотр (обследование) составила 100%. Для выполнения показателя в полном объеме были направлены дополнительные средства в размере 13,6 тыс. рублей. При утверждении плана Программы на 2016 год планировалось провести осмотр 597 сотрудников, фактическая потребность составила 606 работников.

- Число участников мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями, составило 553,0 тыс. человек, что соответствует планируемому показателю. В целях достижения установленного значения предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания четырем культурно-досуговым учреждениям для организации 803 мероприятий и проведение занятий с разными группами населения в 53 клубных формированиях. Задание выполнено в полном объеме, кроме того учреждениями проводились мероприятия сверх выполнения муниципального задания.

- Число посещений музеев составило 37,5 тыс. единиц, что соответствует уточненному значению показателя увеличенному на 2,9 тыс. единиц. Увеличение стало возможным в связи с открытием залов аэронавтики, Русской Америки, зоны сменных экспозиций в МБУК «Рязанский музей путешественников». Кроме того, муниципальное задание по публичному показу музейных предметов перевыполнено более чем в 2 раза МБУК «Мемориальный музей-усадьба академика И.П.Павлова»   в связи с организацией внеплановых посещений музея по заявкам к различным мероприятиям.

- Число посещений библиотек превысило на 19,6 тыс. единиц уточненное планируемое значение  (615,6 тыс. единиц) и составило 635,2 тысяч посещений. Увеличение планового показателя - результат реализации в МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани» мегапроекта «Библиотека – центр общения», объединивший  14 проектов (ЦГБ имени С.А.Есенина                     и библиотек-филиалов).

- Значительно превышен показатель «Доля населения, участвующего               в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления» - 23,8% при плане 13,1%.  Для расчета показателя были суммированы данные по крупным общегородским мероприятиям, которые посетили более 128 тысяч рязанцев и гостей города.  В их числе: «Фестивальное лето. Встречи на Почтовой» (19 разнообразных массовых  мероприятий – около 37,0 тыс. человек); Масленица (30 тыс. человек); Первомайская демонстрация (25 тыс. человек); народное гуляние «Здравствуй мир!» (10 тыс. человек); концерт «Победный май» (12 тыс. человек); военнно-спортивный праздник «Рязань – столица ВДВ»                 (6 тыс. человек); «Рязанское подворье» (4 тыс. человек); старт новогодних праздников «Парад Дедов Морозов» (4 тыс. человек).

- Число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных     и досуговых мероприятиях по месту жительства составило 43,557 тыс. человек,      что соответствует уточненному значению показателя и превышает на 31,057 тыс. человек  планируемый на начало отчетного периода (12,5 тыс. человек). Высокий результат достигнут в связи с тем, что в отчетном году префектуры города активно сотрудничали со спонсорами в части обеспечения мероприятий призами                     и сувенирами для поощрения участников, это способствовало достижению цели – вовлечению жителей города в активное участие в социально-культурных мероприятиях. Префектурой Московского района проведено 42 мероприятия            с общим количеством участников 9,847 тыс. человек, привлечено внебюджетных средств – 114,0 тыс. рублей;  префектурой Октябрьского района  проведено              55 мероприятий с общим количеством участников 17,195 тыс. человек, привлечено внебюджетных средств – 132,0 тыс. рублей; префектурой  Советского района проведено 47 мероприятий с общим количеством участников 11,195 тыс. человек, привлечено внебюджетных средств – 425,0 тыс. рублей; префектурой Железнодорожного района проведено 37 мероприятий с общим количеством участников 5,320 тыс. человек, привлечено внебюджетных средств –                    207,0 тыс. рублей.

- Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений 80,1%. Значение показателя достигнуто, при утверждении плана мероприятий программы на 2016 год значение было установлено на уровне 78%. Увеличение показателя стало возможным в связи с привлечением финансирования областного и федерального бюджетов, дополнительного финансирования из бюджета города Рязани.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения)

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий программы на 2016 год составлял 417242,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города Рязани.

На 31.12.2016 плановый объем финансирования программы составил 425570,2 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 1450,3 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 1235,7 тыс. рублей;

- средства бюджета города Рязани – 419006,2 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 3878,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение на отчетную дату 425570,2 тыс. рублей (100%), в том числе:

- средства федерального бюджета – 1450,3 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 1235,7 тыс. рублей;

- средства бюджета города Рязани – 419006,2 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 3878,0 тыс. рублей.

Отклонение кассового исполнения от планового объема финансирования     на 31.12.2016 отсутствует.

# В соответствии с постановлением администрации города Рязани                     от 29.09.2015 № 4545 «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Рязани» на 2016 - 2020 годы», в редакции постановления администрации города Рязани  от 30.12.2016 № 6074, плановый объем финансирования программы на 2016 год утвержден в сумме 421973,6 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 1450,3 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 1235,7 тыс. рублей;

- средства бюджета города Рязани – 415592,6 тыс. рублей.

- внебюджетные средства  – 3695,0 тыс. рублей.

Отклонение планового объема финансирования от утвержденного постановлением администрации города Рязани № 6074 от 30.12.2016 составляет 3596,6 тыс. рублей, в том числе:

- по средствам бюджета города Рязани 3413,6 тыс. рублей - не учтены решения Рязанской городской Думы от 15.12.2016 № 522-II и от  27.12.2016             № 580-II «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2016 год, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 15.12.2015 № 471-II»;

- по внебюджетным средствам  183,0 тыс. рублей – дополнительно привлеченные префектурами средства на проведение  мероприятий с населением     по месту жительства.

Проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу «Культура города Рязани» подготовлен в соответствии с пунктом 1.13 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани, утвержденного постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274. В настоящее время проект постановления находится на согласовании.

Увеличение объема финансирования программы относительно первоначального плана на 2016 год составило 1,99% или 8328,2 тыс. рублей.

В том числе в связи:

- с корректировкой ассигнований на выполнение муниципальных заданий учреждениями – финансирование уменьшено на 2356,0 тысяч рублей (уменьшение ассигнований стало возможно в результате достижения показателя по средней заработной плате работников учреждений) – основные мероприятия 1.1, 2.1, 2.2, 2.3;

- уменьшением ассигнований в сумме 127,9 тыс. рублей на выполнение основных мероприятий 1.2 «Повышение квалификации педагогических работников» и 1.3 «Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения» с соответствующей корректировкой целевых показателей;

- увеличением с целью достижения запланированного результата                   на 13,6 тыс. рублей ассигнований по основному мероприятию 1.4 «Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников»;

- увеличением ассигнований на 445,1 тыс. рублей на основное мероприятие 2.4 «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города»    для организации праздничного оформления города - 245,1 тыс. рублей                        и 200,0 тыс. рублей - увеличение ассигнований за счет средств областного бюджета на проведение Международного конкурса скрипачей имени В.Ф. Бобылёва;

- увеличением ассигнований в сумме 677,0 тысяч рублей (в том числе            из бюджета города Рязани – 199,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 478,0 тыс. рублей) на реализацию основного мероприятия 2.5 «Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства» с соответствующей корректировкой целевого показателя;

- увеличением финансирования основного мероприятия 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры» на 9676,4 тыс. рублей. В том числе по источникам:

- средства из федерального бюджета 1450,3 тыс. рублей, из них:  комплектование книжного фонда для библиотек - 13,5 тыс. рублей, софинансирование приобретения музыкальных инструментов - 253,8 тыс. рублей, софинансирование приобретения кинооборудования с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием для МБУК КДЦ «Октябрь»                   - 1183,0 тыс. рублей;

- средства бюджета Рязанской области 1035,7 тыс. рублей, из них:   софинансирование приобретения музыкальных инструментов – 533,7 тыс. рублей;               софинансирование приобретения кинооборудования для МБУК КДЦ «Октябрь»                   - 502,0 тыс. рублей;

- средства бюджета города Рязани 7190,4 тыс. рублей, из них: на завершение ремонтно-реставрационных работ по кровле Ансамбль улицы Почтовой, дом 55 – 2851,2 тыс. рублей; на перепланировку и переустройство нежилого помещения под детскую музыкальную хоровую школу № 8 – 2464,9 тыс. рублей; приобретение оборудования – 200,0 тыс. рублей; оформление экспозиции «Рязанский музей путешественников» по адресу: ул. Ленина, д.35 – 1209,3 тыс. рублей; на ремонт туалетов зрительного зала МБУК КДЦ «Октябрь» - 465,0 тыс. рублей;

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу приведена в разделе 4 отчета.

Наиболее значимые результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы.

Основное мероприятие 1.1. «Предоставление детям услуг                                по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности».

В рамках данного мероприятия предоставляются субсидии учреждениям дополнительного образования на выполнение муниципального задания. Плановые показатели по приему и количеству обучающихся в 2016 году полностью выполнены. Контингент  в отчетном году вырос относительно 2015 года на 100 человек за счёт его увеличения в МБУДО «ДМШ № 1», детских школах искусств №№ 2,3,7,9 и составляет 5815 человек. Процент охвата детского населения              от 7 до 15 лет  художественным образованием составляет 14,7%.  В целях исполнения показателя Плана стратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденного решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 № 169-I «Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию               в учреждениях сферы культуры» на 2016 год – 10,5% - учитываются дети, занимающиеся в учреждениях культуры – 1112 человек.

Обучение ведется по 34 специальностям, девяти предпрофессиональным  общеобразовательным программам, а также введённым в отчётном году общеразвивающим программам, рассчитанным на срок обучения от 1 года до 4 лет.

Награды победителей в международных творческих состязаниях получили 342  юных музыканта и художника,  79 музыкальных и хореографических коллективов, во всероссийских – 219 музыкантов и художников, 50 коллективов различных составов. По итогам участия в межрегиональных, областных, городских мероприятиях отмечены 326 учащихся и 105 творческих коллективов, 13 учащихся отмечены поощрительной стипендией Губернатора Рязанской области  «Юные дарования».

Для выявления и развития юных талантов  в Рязани сформирована система традиционных конкурсов и фестивалей,  самые значимые: выставка «Моя любимая Рязань. История и современность», международный конкурс скрипачей                   им. В.Ф. Бобылёва,  международный конкурс «Солнечный зайчик» и Национальный фестиваль-конкурс традиционного народного творчества молодежи «Есенинская Русь».

В рамках социального партнерства организовано 179 мероприятий                   в общеобразовательных школах и детских садах, состоялись концерты                       в специализированных учреждениях для инвалидов, незащищенных слоев населения: Мальшинской богадельне, госпитале для ветеранов войн, Шереметьево-Песочинской школе-интернате, комплексном центре социального обслуживания населения.

В 5 учреждениях обучается 16 детей с ограниченными возможностями здоровья. Ученики показывают отличные результаты: Микаилова Сабина (ДМШ № 1) – победитель 5 конкурсов), Прибылова Алёна  (ДХШ № 1) – лауреат областной выставки «Краски земли Рязанской», Елисеева Софья (ДМШ № 5) - дипломант международного и лауреат областного конкурсов, участница концертной программы одарённых детей с Московским камерным оркестром «Времена года».

Основное мероприятие 1.2. «Повышение квалификации педагогических работников».

Уменьшение финансирования не позволило выполнить мероприятие               в полном объеме. При потребности в повышении квалификации (переподготовки) по профилю педагогической деятельности для 130 педагогических работников, в рамках программы повысили квалификацию 83 работника. Вместе с тем, всего за отчетный год повысили квалификацию 486 работников образовательных учреждений (в том числе 124 человека с получением свидетельства).

Основное мероприятие 1.3. «Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения».

Реализация мероприятия перенесена по срокам на 2017 – 2020 годы без корректировки ожидаемого результата: 5 высококвалифицированных специалистов для сферы культуры города. Планируется заключение договоров с двумя студентами в 2017 году и далее с одним студентом ежегодно.

Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников».

При утверждении плана Программы на 2016 год планировалось провести осмотр 597 сотрудников, фактическая потребность составила 606 работников, для выполнения показателя в полном объеме были направлены дополнительные средства в размере 13,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений».

В рамках данного мероприятия предоставляются субсидии культурно-досуговым учреждениям на выполнение муниципального задания. Задание выполнено в полном объеме, кроме того учреждения проводят большую работу сверх установленного задания. Всего в 2016 году проведено 2415 мероприятий,          в которых приняло участие  553000 чел.

Качественный уровень мероприятий обеспечивают 15 муниципальных коллективов города. За отчетный год муниципальные коллективы дали 120 сольных концертов и выступили в 223 сборных программах. Духовой оркестр Муниципального культурного центра (рук. В.И.Ермаков) получил звание – Ведущий коллектив  Рязанской области.

В культурно-досуговых учреждениях города Рязани работают 100 клубных формирований (3833 участников),  из них  35 в рамках муниципального задания.   Как участники клубных формирований, так и сотрудники учреждений успешно заявляли о себе в течение года на  общероссийских публичных проектах: конкурсы «Детская волна» и «Детское Евровидение»; «Танцы на ТНТ»; фестиваль «Триумф джаза». Фестиваль военно-патриотической песни «Салют, Победа!» впервые              в апреле 2016 года состоялся в новом качестве —  Всероссийском.

В целях проведения оценки качества предоставляемых услуг во всех культурно-досуговых учреждениях города проводятся мониторинги через опросы и  анкетирование.  Как показал анализ результатов мониторинга, 92 % процента опрошенных удовлетворены качеством оказанных услуг. Основное недовольство вызывает состояние материально-технической базы: комфортность зрительных залов,  качество технического оборудования.

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций».

В рамках данного мероприятия предоставляются субсидии музеям на выполнение муниципального задания. За прошедший год музеи посетили 37 529 человек. Музей академика И.П.Павлова отметил в 2016 году свой 70-летний юбилей, вошел в национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России».     В рамках реализации федерального историко-культурного проекта «Русские усадьбы» программа  «Дом с мезонином: гнездо семьи и рода» рекомендован             к включению в туристический тур.

В соответствии с графиком в Госкаталог музей И.П. Павлова отправил           и зарегистрировал 800 музейных предметов, таким образом в Госкаталоге зарегистрировано 3066 предметов, составляющих фонд музея.

Отчетный год стал знаковым для Рязанского музея путешественников.           В течение летнего периода был проведен ремонт помещений – оформлена входная группа, открыты залы аэронавтики, Русской Америки, зона сменных экспозиций.      С сентября музей принимает у себя презентации, совещания и деловые встречи городских НКО и креативной молодежи («Бренд Рязани», Экологический рязанский альянс, астроклуб «Меридиан 39»), активно сотрудничает с волонтерскими организациями и поддерживает частные инициативы.

Первый фестиваль «Рязань туристическая», инициированный музеем путешественников, сплотил частные, муниципальные и областные экскурсионные предложения. В течение трех дней горожане могли присоединиться к пешим             и автобусным экскурсиям по городу (32 экскурсии), количество заявок при записи значительно превышало предварительно запланированные объемы групп.

Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием».

В рамках данного мероприятия предоставляются субсидии библиотечным системам на выполнение муниципального задания. Задание выполнено                        с превышением планируемого объема по числу посещений. В отчетном году прошли две юбилейные акции к 40-летию образования Централизованных библиотечных систем: «ЦБС г.Рязани: 40 лет в социокультурном пространстве города»;            «Наш юбилей собрал друзей» (ЦСДБ). Проведено более 14 уличных культурно - просветительских акций по продвижению чтения и рекламе на городских праздниках; городской конкурс творческих работ «Рязань глазами путешественников» (ЦСДБ и РМП), конкурс – селфи (ЦБС), листовок, буклетов, литературно-поэтические конкурсы, конкурс «Мы против курения!» (ЦБС), конкурс чтецов среди детей цыганской национальности (ЦБС), конкурсы детских рисунков   и декоративно-прикладного творчества, виртуальные выставки; проект ЦДБ                 и Рязанского областного радио «Что почитать: советы книгочеев» (9 передач).

В рамках мегапроекта «Библиотека — центр общения» ЦГБ им. Есенина, запущенного в феврале, проведено 681 мероприятие, которые посетили              12,991 тыс. человек. Реализация проекта поддержана 40 партнерами                            и 63 организациями. В рамках «Правового навигатора» проведено 54 мероприятия, которые посетили 2296 чел. Проект «Видимая библиотека» - 52 статьи в периодике, 28 телерепортажей, 28 выступления на радио, 403 сообщения на официальном сайте МБУК «ЦБС г.Рязани», 7 сообщений в «Библиотечном вестнике», 2400 сообщений   в сети Интернет, 253 сообщения на портале «Вездекультура» Рязанской области,     на сайте Министерства культуры РФ – 2 сообщения,  на сайте Российской библиотечной ассоциации – 1 сообщение. В рамках проекта «Киноток» проведено 31 мероприятие, которые посетили 906 человек. Проект «Открытый мир»                   в поддержку людей с особенными потребностями  - 57 мероприятий посетили     1531 человек. В рамках празднования Дня города в ЦГБ им. С.А. Есенина состоялось торжественное открытие экспозиции, посвященной Н.Н.Чумаковой, председателю исполнительного комитета Рязанского городского Совета народных депутатов.

Основное мероприятие 2.4. «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города».

2016 год был насыщен событиями  в рамках  Года Российского кино.              В течение года состоялось 251 мероприятие - от  тематических кинопоказов, концертных и интерактивных программ, дней рождений детских кинолабораторий,  квестов, до  серьезных постановочных  фильмов, на которых побывало  более          30 тыс. рязанцев.

В кинотеатрах группы компаний «Люксор» состоялись благотворительные  показы (2500 человек). С 10 по 25 декабря  в КДЦ «Октябрь» прошел традиционный  кинофестиваль «Окраина», посвященный 40-летию рязанского клуба любителей кино «Кинематограф».

МБУК «Городские парки» реорганизован в МБУК «Арт-центр» для реализации социально-культурных инициатив, проведения городских мероприятий на территориях парков, а также центральных городских площадок с привлечением на общественных началах самодеятельных коллективов, творческих объединений, общественных организаций.

С 20 мая 2016 года стартовал 2-й сезон проекта семейного отдыха «Фестивальное лето. Встречи на Почтовой» (19 разнообразных, массовых мероприятий). Количество зрителей за сезон составило около 37 тысяч (среднее число зрителей 2300 человек,  самые массовые  мероприятия –  День Петра                и Февронии, День знаний - по 4000 человек).  Увеличилось количество  участников - мастеров декоративно-прикладного творчества и формата «хенд-мейд», работающих на Почтовой. (2015 год – 20, 2016 год – 43). Возросло число интерактивных площадок:  добавились коммерческие партнеры, представляющие детские центры и творческие студии  («Кругозор», «АмитиЛаб», «Арт-шмарт», «Дом и  дети», активнее стали общественные организации, представляющие  свои площадки).  Возрос интерес к фестивалю в соцсети, часто поступают заявки на участие через группу «ВКонтакте», на праздники приезжают с других городов. Фестиваль стал системным мероприятием, активно влияющим на развитие социокультурной среды и туристической привлекательности города.

Проект уличных мероприятий  «Летний вечер в парке». С 4 июля каждое воскресенье можно было услышать рязанские коллективы на сцене танцевальной веранды  ЦПКиО,  3 июля в городском парке на улице Ленина состоялось открытие молодежного проекта - еженедельного фестиваля «Арт-Субботник».

Стартовала работа по реализации круглогодичного цикла масштабных уличных мероприятий и фестивалей «Рязанское ожерелье»: Хрустальная зима, Изумрудная весна, Аквамариновое лето, Рубиновая осень - привлекательных разной аудитории.

Сформирован проект единой концепции по формированию туристически привлекательного брендирования  города.

С положительным общественным резонансом проводятся  общегородские массовые мероприятия.  Первомайская демонстрация (25 тыс.чел.), народное гуляние «Здравствуй мир!» (10 тыс. чел.), концерт «Победный май» (12 тыс. чел.), военнно-спортивный праздник «Рязань – столица ВДВ» (6 тыс. чел.), «Рязанское подворье» (4 тыс. чел.), старт новогодних праздников «Парад Дедов Морозов» (4 тыс. чел)., Масленица (30 тыс. чел.).

Основное мероприятие 2.5 «Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства».

В результате реализации мероприятия достигнута основная цель – рост творческой активности населения, повышение интереса местным обычаям                 и традициям, увеличение количества участников мероприятий. Увеличение финансирования данного мероприятия за счет привлечения внебюджетных источников (предоставление призов и сувениров для поощрения участников) позволили провести 181 мероприятие, привлечь к участию в социально-культурных мероприятиях 43,577 тыс. жителей при начально планируемых 12,5 тыс. человек.

Основное мероприятие 3.1. «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры».

Увеличение финансирования относительно утвержденного на 01.01.2016        с 7526,4 тыс. рублей до 17202,8 тыс. рублей в течение отчетного года, в том числе софинансирование из федерального бюджета (1450,3 тыс. рублей) и областного бюджета (1235,7 тыс.  рублей) на развитие материально - технической базы сферы культуры обеспечило возможность реализации других мероприятий программы.     В рамках реализации данного мероприятия:

- введены в эксплуатацию помещения Детской музыкальной хоровой школы № 8, по адресу: 3-Мопровский переулок, д. 2 (в течение 50 лет школа размещалась       в СОШ № 44);  помещения оснащены мебелью, инвентарем и другим оборудованием;

- выполнен ремонт помещений МБУК «Рязанский музей путешественников» (ул. Ленина, д.35), открыты залы аэронавтики, Русской Америки, зоны сменных экспозиций. Завершены ремонтно-реставрационные работы по кровле (ул. Почтовая, д. 55);

- проведен ремонт надворных построек (впервые с 1946 года)                  МБУК «Мемориальный музей - усадьба академика И.П. Павлова»;

- в целях организации альтернативных форм обслуживания для лиц с ограниченными возможностями отремонтирован филиал № 5 Централизованной системы детских библиотек города Рязани;

- отремонтированы туалеты зрительного зала МБУК КДЦ «Октябрь»;

- приобретено кинооборудование с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием для МБУК КДЦ «Октябрь»;

- приобретено 6 единиц музыкальных инструментов для музыкальных школ и школ искусств  и ноутбук для детской художественной школы № 1.

3. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе «Культура города Рязани» на 2016 - 2020 годы

за 2016 год

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями приведены в Приложении № 2 к отчету.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Реквизиты муниципальных правовых актов | Причина внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Постановление администрации города Рязани от 01.03.2016 № 814 | 1. Приведены в соответствие объемы финансирования Программы решению Рязанской городской Думы № 471-II от 15.12.2015 «Об утверждении бюджета города Рязани на 2016 год» - уменьшен план по финансированию в 2016 году на 3000,6 тыс. рублей. 2. Таблица № 1 приложения к муниципальной программе приведена в соответствие постановлению администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 (в редакции постановления от 28.09.2015 № 4505). |
|  |  | 3. Таблица № 5 приложения к муниципальной программе приведена в соответствие: - с решением Рязанской городской Думы № 471-II от 15.12.2015 в части финансового обеспечения муниципального задания; - с сформированным в системе «Электронный бюджет» перечнем муниципальных услуг (работ) в части наименований и объема услуг (работ). Корректировка целевых индикаторов программы не требуется, все уточнения носят технический характер. |
| 2 | Постановление администрации города Рязани от 21.04.2016 № 1687 | 1. Уменьшен объемов финансового обеспечения муниципального задания учреждениям в связи с перерасчетом фонда оплаты труда за счет снижения минимального размера оплаты труда, установленного законодательством с 01.01.2016 (6204 рубля) и с 01.07.2016 (6350 рублей) по сравнению с предусмотренным в бюджете с 01.01.2016 (6693 рубля) по мероприятиям: - основное мероприятие 1.1. «Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности» - 1535,0 тыс. рублей; - основное мероприятие 2.1. «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений» - 569,9 тыс. рублей; - основное мероприятие 2.2. «Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций» - 185,1 тыс. рублей; - основное мероприятие 2.3. «Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием» - 1084,1 тыс. рублей. 2. Выполнен п.3 решения коллегии администрации города от 24.02.2016 № 3 «О проекте муниципальной программы «Гармонизация межнациональных (межэтничесих), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани» в части увеличения расходов на реализацию: - основного мероприятия 2.4 «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города» на сумму 300,0 тыс. рублей; - основного мероприятия 2.5 «Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства» на сумму 240,0 тыс. рублей для выполнения плана по организации мероприятий данной тематики. 3. Перераспределен объем финансирования в сумме 2839,7 тыс. рублей с основного мероприятия 2.4 «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города» на основное мероприятие 3.1. «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры» в целях проведения ремонтно-реставрационных работ по кровле здания МБУК «Рязанский музей путешественников» по ул. Почтовая дом 55. 4. Скорректированы целевые индикаторы программы 2015 года под фактически достигнутые результаты и увеличено значение индикатора «Число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства» на 2016 год на 4 тыс. человек в связи с проведением дополнительных мероприятий по гармонизации межнациональных (межэтничесих), межконфессиональных и межкультурных отношений. |
| 3 | Постановление администрации города Рязани от 24.05.2016 № 2139 | В целях проведения ремонта и перепланировки, выделенных МБУДО «Детская музыкальная хоровая школа № 8» помещений по ул. 3-й Мопровский переулок, д.2. для организации учебного процесса с 01.09.2016. Увеличены расходы на 3266,8 тыс. рублей по основному мероприятию 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры» за счет уменьшения расходов по основным мероприятиям: - 1.1 «Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности» - 941,4 тыс. рублей; - 2.1 «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений» - 1030,0 тыс. рублей; - 2.2 «Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций» - 395,5 тыс. рублей; - 2.3 «Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием» - 899,9 тыс. рублей. Скорректировано значение целевого индикатора программы «Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений» 2016 года с 78 % до 78,5 % за счет увеличения ассигнований на мероприятие 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры». |
| 4 | Постановление администрации города Рязани от 17.06.2016 № 2603 | Изменения внесены в целях развития деятельности МБУК «Рязанский музей путешественников»; оплаты технического надзора за выполнением работ по крыше на объекте культурного наследия «Ансамбль ул. Почтовой жилые и общественные здания XVIII – XIX вв.» (г. Рязань, ул. Почтовая д.55); проведения Дня города Рязани на высоком организационном уровне. В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 26.05.2016 № 190-II увеличено финансирование программы на 1209,3 тыс. рублей. 1. По основному мероприятию 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры» увеличены ассигнования на 1273,3 тыс. рублей, в том числе: за счет уменьшения расходов по основному мероприятию 2.2 «Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций» - 64,0 тыс. рублей; дополнительно выделенных ассигнований в соответствии с решением Рязанской городской Думы на 1209,3 тыс. рублей. 2. Перераспределены ассигнования в сумме 1300,0 тыс. рублей с основного мероприятия 2.1 «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений» на основное мероприятие 2.4 «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города». 3. Скорректировано значение целевого индикатора программы «Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений» 2016 года с 78,5 % до 79 % за счет увеличения ассигнований на мероприятие 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры». |
| 5 | Постановление администрации города Рязани от 19.07.2016 № 3236 | Изменения внесены в связи с увеличением финансирования Программы на 3087,48 тыс. рублей в 2016 году, в том числе: - в соответствии с решением Рязанской городской Думы от 23.06.2016 № 256-II увеличено финансирование за счет средств городского бюджета на 2300,0 тыс. рублей; - за счет средств федерального бюджета на 253,83 тыс. рублей; - за счет средств областного бюджета на 533,65 тыс. рублей. 1. На основное мероприятие 2.4 «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города» за счет средств городского бюджета восстановлены ассигнования в сумме 2300,0 тыс. рублей (ранее направленные на проведение ремонтно-реставрационных работ по кровле здания МБУК «Рязанский музей путешественников» по ул. Почтовая) и перераспределены средства в сумме 200,0 тыс. рублей с основного мероприятия 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры» без корректировки целевого индикатора по основному мероприятию 2.4. 2. По основному мероприятию 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры» уменьшены средства городского бюджета на 200,0 тыс. рублей, увеличены ассигнования на 787,48 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 253,83 тыс. рублей и средств областного бюджета на 533,65 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы учреждений образования (соглашение № 84 от 22.06.2016 между администрацией города Рязани и министерством культуры и туризма Рязанской области). 3. Скорректировано значение целевого индикатора программы «Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений» 2016 года с 79 % до 79,1 % за счет увеличения ассигнований на мероприятие 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры». |
| 6 | Постановление администрации города Рязани от 30.12.2016 № 6074 | Изменения внесены в связи с увеличением финансирования Программы на 3268,89 тыс. рублей в 2016 году, в том числе: - в соответствии с решениями Рязанской городской Думы от 29.09.2016 № 335-II, от 27.10.2016 № 440-II и от 24.11.2016 № 516-II увеличено финансирование программы за счет средств городского бюджета на 1075,4 тыс. рублей; - за счет средств федерального бюджета на 1196,49 тыс. рублей; - за счет средств областного бюджета на 702,0 тыс. рублей; - за счет внебюджетных источников на 295,0 тыс. рублей. 1. Основное мероприятие 1.1 «Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности». Увеличено финансирование на 162,4 тыс. рублей, в том числе: - дополнительно выделено 527,4 тыс. рублей в связи с вводом в эксплуатацию нежилого помещения по адресу: г. Рязань, ул. Старое Село, д.3, переданного распоряжением администрации города Рязани от 28.12.2015 № 2634-р в оперативное управление МБУДО «Детская школа искусств № 7»; - перераспределено 365,0 тыс. рублей сложившейся в результате экономии расходов на оплату коммунальных услуг на другие мероприятия программы. Корректировка целевого индикатора программы не требуется. 2. Основное мероприятие 1.2 «Повышение квалификации педагогических работников». Уменьшено финансирование на 115,9 тыс. рублей, в том числе: - снято в бюджет 108,3 тыс. рублей; - перераспределено 7,6 тыс. рублей на Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников». Уменьшено значение целевого индикатора программы «Доля педагогических работников, получивших дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, переподготовка) по профилю педагогической деятельности» 2016 года с 33,3 % до 21,5 %. 3. Основное мероприятие 1.3 «Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения». Финансирование данного мероприятия на 2016 год снято в полном объеме в связи с тем, что планируемый абитуриент не выдержал вступительных испытаний. Средства в размере 12,0 тыс. рублей перераспределены: снято в бюджет 6,0 тыс. рублей, направлено 6,0 тыс. рублей на Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников». Уменьшено значение целевого индикатора программы «Количество граждан, обучающихся на условиях целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» в 2016 году с 1 до 0. 4. Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников». В целях достижения значения целевого показателя по данному мероприятию 100% увеличено финансирование на 13,6 тыс. рублей, в том числе перераспределено: - с Основного мероприятия 1.2 - 7,6 тыс. рублей; - с Основного мероприятия 1.3 - 6,0 тыс. рублей. 5. Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений». Увеличено финансирование на 2740,0 тыс. рублей, в том числе: - 1300,0 тыс. рублей – восстановление средств с Основного мероприятия 2.4, ранее перераспределенных с данного мероприятия на проведение торжеств, посвященных празднованию Дня города Рязани; - 1440,0 тыс. рублей средства на заработную плату сотрудников культурно-досуговых учреждений в связи с увеличением фактической численности. Корректировка значения целевого индикатора программы по данному мероприятию не требуется. 5. Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций». Уменьшено финансирование на 612,1 тыс. рублей, в том числе: - снято в бюджет 312,1 тыс. рублей; - перераспределено на Основное мероприятие 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры» - 60,0 тыс. рублей в связи с возникшей необходимостью ремонтных работ в МБУК «Мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова»; - 240,0 тыс. рублей - перераспределена сложившаяся экономия расходов на оплату коммунальных услуг на другие мероприятия программы. Корректировка значения целевого индикатора программы по данному мероприятию не требуется. 6. Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием». Увеличено финансирование на 410,0 тыс. рублей за счет перераспределения экономии на оплату коммунальных услуг с подведомственных учреждений в рамках основных мероприятий 1.1 и 2.2. Корректировка значения целевого индикатора программы по данному мероприятию не требуется. 7. Основное мероприятие 2.4 «Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города». Уменьшено финансирование мероприятия на 815,2 тыс. рублей, в том числе: - 1300,0 тыс. рублей – перераспределение средств на Основное мероприятие 2.1, ранее заимствованных с данного мероприятия на проведение торжеств, посвященных празднованию Дня города Рязани; - 25,0 тыс. рублей - перераспределение средств на Основное мероприятие 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры» в связи с подготовкой к празднованию Дня города Рязани. Средства направлены на приобретение комплектов «Радиогид» для проведения экскурсий по городу, в рамках проекта «Городской автобус»; - 309,8 тыс. рублей - увеличение ассигнований на проведение торжественных мероприятий посвященных празднованию Дня народного единства и оформление города к празднованию Нового 2017 года; - 200,0 тыс. рублей - увеличение ассигнований за счет средств областного бюджета на проведение Международного конкурса скрипачей имени В.Ф. Бобылёва. 8. Основное мероприятие 2.5 «Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства». Увеличено финансирование на 254,0 тыс. рублей: - 41,0 тыс. рублей – снято в бюджет; - 295,0 тыс. рублей – увеличен план по привлечению внебюджетных источников финансирования в соответствии с представленным мониторингом исполнения программы за 9 месяцев. Увеличено значение целевого индикатора программы «Число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства» в 2016 году с 16,5 тыс. человек до 34,267 тыс. человек в соответствии с представленным мониторингом исполнения программы за 9 месяцев. 9. Основное мероприятие 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры». Увеличено финансирование мероприятия на 1244,09 тыс. рублей, в том числе: - 13,49 тыс. рублей - увеличение ассигнований за счет средств федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек; - 1183,0 тыс. рублей - увеличение ассигнований за счет средств федерального бюджета на оснащение МБУК КДЦ «Октябрь» необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием; - 502,0 тыс. рублей - увеличение ассигнований за счет средств областного бюджета на оснащение МБУК КДЦ «Октябрь» необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием; - 60,0 тыс. рублей перераспределено с Основного мероприятия 2.2 в связи в связи с возникшей необходимостью ремонтных работ в МБУК «Мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова»; - 25,0 тыс. рублей перераспределено с Основного мероприятия 2.4 в связи с подготовкой к празднованию Дня города Рязани на приобретение комплектов «Радиогид» для проведения экскурсий по городу, в рамках проекта «Городской автобус»; - 262,5 тыс. рублей выделено в связи с необходимостью приобретения МБУДО «ДМХШ № 8» мебели и другого оборудования в целях организации учебного процесса; - 801,9 тыс. рублей снято в бюджет экономии по результатам проведенных конкурсных процедур. Скорректировано значение целевого индикатора программы «Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений» 2016 года с 79,1 % до 79,5 %. |
| 7 | Постановление администрации города Рязани от__.___.2017 № _____________ (находится на согласовании) | Проект постановления подготовлен в целях приведения финансового обеспечения муниципальной программы в соответствие с решениями Рязанской городской Думы от 15.12.2016 № 522-II и от 27.12.2016 № 580-II «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2016 год, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 15.12.2015 № 471-II» и решением Рязанской городской Думы от 15.12.2016 № 520-II «Об утверждении бюджета города Рязани на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Финансирование Программы сокращено на 71001,1 тыс. рублей, в том числе уменьшено финансирование счет средств бюджета города на 71283,1 тыс. рублей, увеличен план привлечения внебюджетных источников на 283,0 тыс. рублей. 1. В 2016 году увеличено на 3596,6 тыс. рублей финансирование программы за счет средств городского бюджета - 3413,6 тыс. рублей и внебюджетных источников - 183,0 тыс. рублей. 1.1. Основное мероприятие 1.1 «Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности». Увеличено финансирование на 425,9 тыс. рублей – увеличение субсидии на выполнение муниципального задания в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 01.07.2016. Корректировка целевого индикатора программы не требуется. 1.2. Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений». Увеличено финансирование на 595,5 тыс. рублей – увеличение субсидии на выполнение муниципального задания в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 01.07.2016. Корректировка значения целевого индикатора программы по данному мероприятию не требуется. 1.3. Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций». Увеличено финансирование на 12,9 тыс. рублей – увеличение субсидии на выполнение муниципального задания в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 01.07.2016. Корректировка значения целевого индикатора программы по данному мероприятию проведена в соответствии с достигнутым значением за 2016 год. 1.4. Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием». Увеличено финансирование на 1914,3 тыс. рублей – увеличение субсидии на выполнение муниципального задания в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 01.07.2016 – 1322,3 тыс. рублей и увеличением стоимости услуг по содержанию имущества – 592,0 тыс. рублей. Корректировка значения целевого индикатора программы по данному мероприятию проведена в соответствии с достигнутым значением за 2016 год. 1.5. Основное мероприятие 2.5 «Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства». Увеличено финансирование за счет внебюджетных источников на 183,0 тыс. рублей. Увеличено значение целевого индикатора программы «Число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства» в 2016 году с 34,267 тыс. человек до 43,557 тыс. человек в соответствии с представленным мониторингом исполнения программы за год. 1.6. Основное мероприятие 3.1 «Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры». Увеличено финансирование мероприятия на 465,0 тыс. рублей – проведение ремонтных работ в МБУК КДЦ «Октябрь». Скорректировано значение целевого индикатора программы «Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений» 2016 года с 79,5 % до 80,1 %. 2. Приведено в соответствие с утвержденным бюджетом на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов финансирование мероприятий программы на 2017, 2018, 2019 годы. В целом финансирование уменьшено на 74596,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета сокращено 74696,7 тыс. рублей: 2017 год – 18136,7 тыс. рублей; 2018 год – 20556,9 тыс. рублей; 2019 год – 36003,1; увеличено на 100,0 тыс. рублей в 2017 году планируемое финансирование за счет внебюджетных источников. Скорректированы параметры муниципальных заданий, значения целевых индикаторов программы. |

5. Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы проведена через оценку эффективности:

- выполнения основных мероприятий муниципальной программы;

- выполнения задач муниципальной программы;

- реализации муниципальной программы.

Расчет эффективности муниципальной программы и расчет эффективности ведомственной целевой программы приведены в приложении № 3 к отчету.

5.1.  Оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы

Оценка проводится на сопоставлении достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) к финансовой обеспеченности основных мероприятий.

Выводы о достижении запланированных значений целевых показателей (индикаторов):

ДИ1.1  = 100,0 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений (финансовая обеспеченность мероприятия 99,1%);

ДИ1.2   = 64,6 % - данный целевой показатель не достиг запланированных значений (в связи с сокращением финансирования мероприятия, финансовая обеспеченность мероприятия 64,5%);

ДИ1.3  =  0 – реализация данного мероприятия перенесена на 2017 – 2020 годы (финансовая обеспеченность мероприятия 100% - фактический объем расходов по мероприятию на конец отчетного периода равен нулю);

ДИ1.4  =  100 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений (финансовая обеспеченность мероприятия 101,6%);

ДИ2.1  = 100 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений (финансовая обеспеченность мероприятия 100,5%);

ДИ2.2  = 100,8 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений (финансовая обеспеченность мероприятия 89,1%);

ДИ2.3  = 103,8 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений (увеличение планового показателя - результат реализации в МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани» мегапроекта «Библиотека – центр общения», объединивший  14 проектов (ЦГБ имени С.А.Есенина и библиотек-филиалов; финансовая обеспеченность мероприятия 100,4%);

ДИ2.4  = 181,7 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений со значительным превышением (повышение интереса жителей к проводимым мероприятиям, по результатам возможен пересмотр показателя в сторону увеличения на 2017 – 2020 годы; финансовая обеспеченность мероприятия 104,1%);

ДИ2.5  = 348,5 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений со значительным превышением (высокий результат достигнут вследствие высокой финансовой обеспеченности мероприятия - 182,7 % за счет привлечения внебюджетных средств);

ДИ3.1  = 102,7 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений (высокий результат достигнут вследствие высокой финансовой обеспеченности мероприятия - 228,6 %).

Выводы об оценке эффективности основных мероприятий:

ЭОМ1.1 = 100,9 % - эффективное мероприятие;

ЭОМ1.2 = 100,2 % - эффективное мероприятие;

ЭОМ1.3 – не оценивается в связи с переносом срока реализации мероприятия;

ЭОМ1.4 = 98,4 % - для достижения результата потребовалось дополнительное финансирование 13,6 тыс. рублей;

ЭОМ2.1 = 99,5 % - эффективное мероприятие;

ЭОМ2.2 = 121,7 % - эффективное мероприятие (увеличение показателя при снижении финансовой обеспеченности стало возможным в связи с открытием залов аэронавтики, Русской Америки, зоны сменных экспозиций в МБУК «Рязанский музей путешественников»);

ЭОМ2.3 = 103,4 % - эффективное мероприятие (увеличение показателя без увеличения финансовой обеспеченности мероприятия  - результат реализации в МБУК «ЦБС» мегапроекта «Библиотека – центр общения», объединивший  14 проектов (ЦГБ имени С.А.Есенина и библиотек-филиалов);

ЭОМ2.4 = 174,5 % - эффективное мероприятие (увеличение показателя без увеличения финансовой обеспеченности мероприятия результат повышения интереса жителей к проводимым массовым мероприятиям, развитие социокультурной среды и туристической привлекательности города;  по результатам 2016 года возможен пересмотр показателя в сторону увеличения на 2017 – 2020 годы);

ЭОМ2.5 = 190,7 % - эффективное мероприятие (увеличение показателя больше  увеличения финансовой обеспеченности мероприятия, повышение интереса горожан к мероприятиям проводимым по месту жительства; по результатам исполнения в 2016 году возможен пересмотр показателя в сторону увеличения на 2017 – 2020 годы);

ЭОМ3.1 = 44,9 % - не эффективное мероприятие (увеличение показателя меньше роста финансовой обеспеченности мероприятия).

5.2. Оценка эффективности задач муниципальной программы

Оценка производится для каждой задачи муниципальной программы.

Выводы об эффективности задач:

- Задача 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры города Рязани»:

ЭЗ1 = ∑ЭОМ1.1;1.2;1.4/3 = (100,9 + 100,2 + 98,4)/3 = 99,8 %  - задача эффективна;

- Задача 2 «Обеспечение досуга населения города Рязани»:

ЭЗ2 = ∑ЭОМ 2.1;2.2;2.3;2.4;2.5/5 = (99,5+121,7+103,4+174,5+190,7)/5 = 138 % - задача эффективна;

- Задача 3 «Развитие материально-технической базы сферы культуры»:

ЭЗ3 = ЭОМ3.1  = 44,9 % - задача не эффективна.

5.3 Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Определяется по формуле: ∑ЭЗ1-3/3 = (99,8 + 138,0 + 44,9)/3 = 94,2 %

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы оценивается как средняя.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Продолжить реализацию муниципальной программы «Культура города Рязани» на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города от 29.09.2015 № 4545 в целях достижения планируемых конечных результатов           к 2020 году в утвержденных объемах финансирования.