Утверждаю

И.о. заместителя главы администрации

_______________  О.А. Федин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

за 2022 год

| Ответственный исполнитель: | управление экономики и цифрового развития администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета: | 09.02.2023 |
| Исполнитель: | Главный специалист-экономист Рогачева Ольга Александровна 272216 uer62@maill.ru |

И.о. начальника управления 	         М.А. Ашихмина

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов),

достигнутых за отчетный период (Приложение №1 к отчету).

Реализация муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4236 (далее - МП), направлена на развитие муниципального управления в городе Рязани.

Для достижения заданных целей, с учетом стратегических направлений деятельности органов местного самоуправления города Рязани, в рамках МП в 2022 году решались следующие задачи:

1.	Формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани.

2.	Повышение эффективности управления и использования муниципального имущества.

3.	Обеспечение выполнения функций администрации города Рязани.

4.	Обеспечение выполнения функций муниципального образования - городской округ город Рязань муниципальными казенными учреждениями, подведомственными администрации города Рязани.

5.	Обеспечение привлечения к административной ответственности.

6.	Качественное обслуживание муниципального долга.

7.	Совершенствование управленческих процессов посредством внедрения цифровых технологий.

Степень достижения целей и решения задач МП характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

Выполнение задачи 1 «Формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани» определяется                количеством муниципальных служащих, ежегодно получающих дополнительное профессиональное образование. В 2022 году прошло обучение 132 человека, что выше запланированного значения показателя - 85 человек.

Решение задачи 2 «Повышение эффективности управления и использования муниципального имущества» определяется уровнем выполнения показателя «Доля объектов недвижимого имущества казны муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, от общего количества объектов недвижимого имущества казны», который к концу 2022 года составил 93,9%, при плане  92,5%.

Задача 3 «Обеспечение выполнения функций администрации города Рязани» характеризуется уровнем исполнительской дисциплины подразделений, входящих в структуру главного распорядителя бюджетных средств «Администрация города Рязани». В 2022 году показатель составил 99,99% (план – не ниже 99%).

Задача 4 «Обеспечение выполнения функций муниципального образования - городской округ город Рязань муниципальными казенными учреждениями, подведомственными администрации города Рязани» характеризуется индексом результативности работы муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани, который в 2022 году составил 99,86% (план – не ниже 99%).

Задача 5 «Обеспечение привлечения к административной ответственности» характеризуется показателем «Доля не отмененных в установленном законом порядке постановлений, вынесенных административными комиссиями, не менее 97%». В 2022 году показатель составил 99,6%.

Задача 6 «Качественное обслуживание муниципального долга» характеризуется показателем «Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней)». В 2022 году показатель составил 1,11%, что не превышает плановое значение (не более 5%).

Задача 7 «Совершенствование управленческих процессов посредством внедрения цифровых технологий» характеризуется уровнем оснащенности администрации города Рязани рабочими местами информационной системы архива электронных документов, который в 2022 году составил 32%, что соответствует плановому значению.

По результатам итогов реализации муниципальной программы все целевые индикаторы достигли плановых значений.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

и перечень основных мероприятий (мероприятий),

выполненных и не выполненных в установленные сроки

По состоянию на 01.01.2022 плановый объем финансирования МП на 2022 год составлял 1 074 703,78 тыс. руб., в том числе:

- городской бюджет - 1 073 119,25 тыс. руб.,

- областной бюджет - 1 584,53 тыс. руб.

На конец 2022 года общий объем финансирования МП  составлял 1 021 113,21 тыс. руб., в том числе:

- городской бюджет - 1017 841,18 тыс. руб.,

- областной бюджет - 3 084,53 тыс. руб.,

- инициативные платежи - 187,50 тыс. руб.

Фактическое исполнение составило 1 018 235,49 тыс. руб. (99,7% годового плана), в том числе:

- городской бюджет - 1 015 010,62 тыс. руб. (99,7% годового плана),

- областной бюджет - 3 042,61 тыс. руб. (98,6% годового плана),

- инициативные платежи - 182,26 тыс. руб. (97,2% годового плана).

В целом все мероприятия МП в 2022 году выполнены в установленные сроки. Сведения о степени выполнения мероприятий за 2022 год представлены в приложении № 1 к отчету.

Основное мероприятие 1 «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих».

Первоначальный объем финансирования по основному мероприятию              на 2022 год составлял 728,3 тыс. руб.  средств городского бюджета, уточненный – 729,29 тыс. руб., фактически исполнено – 707,77 тыс. руб. (97%).

Отклонение фактического исполнения от планового объема финансирования (21,52 тыс. руб.) сложилось при заключении муниципальных контрактов путем проведения конкурентных процедур на оказание образовательных услуг в области дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мероприятие выполнено в соответствии с планом дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, утвержденного распоряжением администрации города Рязани от 27.08.2021 № 1206-р.

Всего в 2022 году обучено 132 муниципальных служащих (профессиональная переподготовка – 1, повышение квалификации 131), заключено 48 муниципальных контрактов по 20 тематикам.

По основному мероприятию 2 «Управление муниципальным имуществом города Рязани».

Первоначальный объем финансирования на 2022 год составлял 5 050,3 тыс. руб. средств городского бюджета, уточненный – 20 056,3 тыс. руб., фактически исполнено -  19 769,1 тыс. руб. (98,6%).

Выделенные из бюджета города дополнительные средства были направлены на оплату расходов по исполнению судебных актов (взыскание в пользу ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ»).

Разница фактического исполнения от планового (287,2 тыс. руб.) сложилась в связи с экономией по оплате коммунальных услуг нераспределенного имущества казны.

В ходе реализации мероприятий в 2022 году проведена оценка рыночной стоимости 230 объектов для постановки имущества на баланс, проведена техническая инвентаризация 14 объектов недвижимого имущества, осуществлено межевание 31 земельных участков, оплачены услуги по содержанию имущества казны, а также в полном объеме оплачены расходы по исполнению судебных актов.

Все мероприятия, включенные в основное мероприятие, в 2022 году выполнены в установленные сроки.

По основному мероприятию 3 «Обеспечение деятельности администрации города Рязани».

Первоначальный объем финансирования на 2022 год составлял  389 650,61  тыс. руб. средств городского бюджета, уточненный – 384 733,89 тыс. руб., фактически исполнено – 383 306,96 тыс. руб. (99,6%).

Фактическое исполнение меньше планового на 1 426,93 тыс. руб.,                   что обусловлено экономией, сложившейся по муниципальным контрактам на услуги связи, поставку флористической продукции, на ремонтно-профилактическое обследование вычислительной техники, воды для совещаний.

В рамках МП осуществлялось финансирование главного распорядителя бюджетных средств «Администрация города Рязани».

По основному мероприятию 4 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани».

Первоначальный объем финансирования на 2022 год составлял                        470 360,68 тыс. руб. средств городского бюджета,  уточненный – 471 132,57 тыс. руб. (в том числе средства городского бюджета – 469 445,07 тыс. руб., средства областного бюджета – 1500,0 тыс. руб., инициативные платежи – 187,5 тыс. руб.), фактически исполнено -  470 494,08 тыс. руб.  (99,9%) (в том числе средства городского бюджета – 468 853,74 тыс. руб., средства областного бюджета – 1458,08 тыс. руб., инициативные платежи – 182,26 тыс. руб.).

Отклонение фактического исполнения от планового (638,49 тыс. руб.) возникло по причине экономии, сложившейся по оплате услуг связи, коммунальных услуг, экономией средств по результатам размещения заказов в муниципальных казенных учреждениях: МКУ города Рязани «Муниципальный центр торгов», МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рязани».

В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении главного распорядителя бюджетных средств «Администрация города Рязани»                       (МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рязани», МКУ города Рязани «Муниципальный центр торгов»,                       МКУ «Дирекция заказчика объектов социальной сферы»,                                            МКУ «Техобеспечение», МКУ города Рязани «Центр сопровождения»,                     МКУ «Управление по делам территории города Рязани»).

По основному мероприятию 5 «Выполнение переданных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

Финансирование мероприятия осуществляется за счет субвенций, выделенных из областного бюджета на реализацию Закона Рязанской области от 06.12.2010 № 152-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными  государственными  полномочиями  по  созданию административных комиссий          и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях». Объем финансирования составлял 1 584,53 тыс. руб. средств областного бюджета, фактически исполнено -  1 584,53 тыс. руб. (100%).

Основными задачами административных комиссий являются:

-	своевременное, всестороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств каждого дела об административном правонарушении;

-	рассмотрение дел об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях  и в пределах полномочий, установленных Законом Рязанской области от 04.12.2008 № 182-ОЗ «Об административных правонарушениях»;

-	выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений.

В 2022 году комиссиями рассмотрено 7 262 дела об административных правонарушениях. По 894 делам производство прекращено, по 802 делам назначено наказание в виде административного предупреждения, по 5 566 делам назначено наказание в виде административных штрафов. Общая сумма  наложенных штрафов составила 10 995,2 тыс. руб. (в  2021 году -  11 495,1  тыс. руб.).

Максимальное количество нарушений 5289 (72,8% от общего количества протоколов) связано с ненадлежащим выполнением гражданами                                   и должностными лицами Правил благоустройства территории муниципального образования - город Рязань, утвержденных решением Рязанской городской Думы от 28.03.2019 № 90-III.

В суд поступило 40 жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях, отменено 29 постановлений.

По основному мероприятию 6 «Обслуживание муниципального долга».

Первоначальный объем финансирования на 2022 год составлял  207 284,16 тыс. руб. средств городского бюджета, уточненный - 142 831,43 тыс. руб., фактически исполнено – 142 327,84 тыс. руб. (99,6%).

По основному мероприятию 7 «Создание архива электронных документов администрации города Рязани».

Первоначальный объем финансирования по основному мероприятию на 2022 год составлял 45,2 тыс. руб. средств городского бюджета, уточненный – 45,2 тыс. руб., фактически исполнено – 45,2 тыс. руб. (100%).

В ходе реализации основного мероприятия в 2022 году осуществлялось финансирование муниципального контракта на оказание услуг по информационному сопровождению системы архивных электронных документов.

3. Информация о внесенных изменениях в Программу

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений МП | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | от 10.01.2022 № 3 | - Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с бюджетом города Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. - По сравнению с предварительным планом: - 1. Снижено финансирование на 2022 год по основному мероприятию 6 «Обслуживание муниципального долга» на 6 039,16 тыс. руб. - 2. Увеличено финансирование на 2022 год основных мероприятий: - 1 «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих» на 25,9 тыс. руб. - - 3 «Обеспечение деятельности администрации города Рязани» на 804,69 тыс. руб.; - - 4 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани» на 39 461,71 тыс. руб.; - - 5 «Выполнение переданных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» на 15,83 тыс. руб. - Кроме того, в целях участия в конкурсе на получение субсидий из областного бюджета на ремонт помещения Дома ТОС (в рамках государственной программы Рязанской области «Развитие местного самоуправления и гражданского общества») в программу включено мероприятие «4.1.1. Реализация инициативных проектов (проектов местных инициатив)». |
| 2 | от 30.03.2022 № 1601 | В связи с обращением управления земельных ресурсов и имущественных отношений уточнено наименование мероприятия «Организация работ по оформлению земельных участков, расположенных на территории города Рязани, а также находящихся в муниципальной собственности» (добавлены слова «а также находящихся в муниципальной собственности»). |
| 3 | от 06.05.2022 № 2945 | - Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с бюджетом города Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. - Увеличено финансирование на 2022 год: - по основному мероприятию 2 «Управление муниципальным имуществом города Рязани» в части мероприятия 2.4 «Оплата госпошлин, сборов, расходов по исполнению судебных актов» на 15 006 тыс. руб.; - - по основному мероприятию 6 «Обслуживание муниципального долга» на 60 000 тыс. руб. |
| 4 | от 27.05.2022 № 3470 | - Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с бюджетом города Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. - Снижено финансирование на 2022 год: - по мероприятию 3.1. «Содержание органов местного самоуправления» на 16 465,07 тыс. руб.; - - по основному мероприятию 4 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани» на 8 081,69 тыс. руб. в части МКУ «ДЗОСС», МКУ «МЦТ», МКУ «УДТ», МКУ «ЦС». - Также уточнен источник финансирования выполнения работ по проекту «Расширение общественного пространства «ДОМ ТОС» - «инициативные платежи». |
| 5 | от 12.08.2022 № 5986 | - Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с бюджетом города Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. - Уменьшено финансирование на 2022 год: - - по основному мероприятию 3. Обеспечение деятельности администрации города Рязани - на 108,12 тыс. руб.; - - по основному мероприятию 4 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани» - на 141,88 тыс. руб. - Увеличено финансирование по мероприятию 4.1.1 Выполнение работ по проекту «Расширение общественного пространства «ДОМ ТОС» на 2022 год: - - выделено из областного бюджета в сумме 2000,0 тыс. руб.; - - выделено из городского бюджета в сумме 250,0 тыс. руб. Перераспределено финансирование между исполнителями основного мероприятия 6. Обслуживание муниципального долга: На 2022 год: - по администрации города Рязани и МКУ «ЦС» уменьшено на 3,42 тыс. руб.; - по финансово-казначейскому управлению увеличено на 3,42 тыс. руб. На 2023 год: - по администрации города Рязани и МКУ «ЦС» уменьшено на 5,0 тыс. руб.; - по финансово-казначейскому управлению увеличено на 5,0 тыс. руб. На 2024 год: - по администрации города Рязани и МКУ «ЦС» уменьшено на 4,95 тыс. руб.; - по финансово-казначейскому управлению увеличено на 4,95 тыс. руб. |
| 6 | от 03.10.2022 № 7753 | - Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с бюджетом города Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов: - - по основному мероприятию 3. Обеспечение деятельности администрации города Рязани уменьшено финансирование на 74,0 тыс. руб.; - - по основному мероприятию 4 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани» увеличено финансирование на 7920,39 тыс. руб. - - по основному мероприятию 6. «Обслуживание муниципального долга» общая сумма финансирования уменьшена на 114 153,23 тыс. руб. и перераспределена между исполнителями: - по администрации города Рязани и МКУ «ЦС» - уменьшена на 114 412,12 тыс. руб.; - по финансово-казначейскому управлению – увеличена на 258,88 тыс. руб. |
| 7 | от 21.12.2022 № 11316 | - Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с бюджетом города Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов: - 1. По основному мероприятию 1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих средства перераспределены между исполнителями без изменения общего объема финансирования, в том числе: - - по администрации города Рязани уменьшены на 30,0 тыс. руб.; - - по управлению по физической культуре и массовому спорту увеличены на 16,0 тыс. руб.; - - по управлению культуры увеличены на 14,0 тыс. руб. - 2. По основному мероприятию 3. Обеспечение деятельности администрации города Рязани увеличено финансирование на 9 291,89 тыс. руб., в том числе: - - по мероприятию 3.1. Содержание органов местного самоуправления - на 5 263,53 тыс. руб.; - - по мероприятию 3.2. Выполнение других обязательств муниципального образования – на 4 028,36 тыс. руб. |
| 8 | от 29.12.2022 № 11866 | Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с бюджетом города Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления» на 2022 год за счет всех источников финансирования уменьшено на 9034,85 тыс. руб., в том числе: По основному мероприятию 1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих общее финансирование увеличено на 0,99 тыс. руб. в том числе средства перераспределены между исполнителями - по администрации города Рязани уменьшены на 7,48 тыс. руб.; - по управлению образования и молодежной политики увеличены на 12,48 тыс. руб.; - по управлению энергетики и ЖКХ уменьшены на 4,01 тыс. руб. По основному мероприятию 2. Управление муниципальным имуществом города Рязани финансирование перераспределено между мероприятиями без изменения общего объема, в том числе: - по мероприятию 2.2. Обеспечение содержания нераспределенного имущества казны увеличено на 200,0 тыс. руб.; - по мероприятию 2.4. Оплата госпошлин, сборов, расходов по исполнению судебных актов уменьшено на 200,0 тыс. руб. По основному мероприятию 3. Обеспечение деятельности администрации города Рязани увеличено финансирование на 2 438,58 тыс. руб., в том числе: - по мероприятию 3.1. Содержание органов местного самоуправления увеличено на 2 951,53 тыс. руб.; - по мероприятию 3.2. Выполнение других обязательств муниципального образования уменьшено на 512,95 тыс. руб. По основному мероприятию 4. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани уменьшено финансирование на 1174,92 тыс. руб., в том числе: - по мероприятию 4.1. МКУ «Техобеспечение» общее уменьшение составило 275,5 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета уменьшено на 500,0 тыс. руб., за счет инициативных платежей уменьшено на 62,5 тыс. руб., финансирование из средств бюджета города Рязани увеличено на 287,0 тыс. руб.); - по мероприятию 4.3. МКУ «Управление ГО и ЧС г. Рязани» уменьшено на 194,94 тыс. руб.; - по мероприятию 4.4. МКУ «Муниципальный центр торгов» уменьшено на 704,48 тыс. руб.; - по мероприятию 4.5. МКУ «Управление по делам территории города Рязани» уменьшено на 735,0 тыс. руб.; - по мероприятию 4.6. МКУ города Рязани «Центр сопровождения» увеличено на 735,0 тыс. руб. По основному мероприятию 6. Обслуживание муниципального долга финансирование уменьшено на 10 299,5 тыс. руб. |

4. Оценка эффективности муниципальной программы.

Расчет оценки эффективности производится в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани».

При оценке эффективности муниципальной программы (ЭМП) учитываются все оценки эффективностей основных мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности выполнения основного мероприятия муниципальной программы (ЭОМi) оценивается  на основании сопоставления достижения запланированного значения целевого показателя (индикатора) программы (ДИi) к финансовой обеспеченности основного мероприятия программы (ФОМi) и зависит от значимости выполнения данного мероприятия (весового коэффициента Кi).

По результатам проведенной работы произведена оценка эффективности муниципальной программы:

- Весовые коэффициенты основных мероприятий муниципальной программы составили:

К1= 0,00070

К2= 0,01942

К3= 0,37644

К4= 0,46207

К5= 0,00156

К6= 0,13978

К7= 0,00004

- Достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

ДИ1= 155,3%

Высокий результат получен за счет экономии бюджетных средств, возникшей при проведении торгов на оказание услуг в области дополнительного профессионального образования (повышения квалификации).

ДИ2= 101,5%

ДИ3= 101,0%

ДИ4= 100,9%

ДИ5= 102,7%

ДИ6= 450,5%

Высокий результат сложился за счет того, что индикатор 5% (доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани) установлен в соответствии с требованием федерального законодательства. В результате осуществления финансово - казначейским управлением, продуманной и взвешенной долговой политики, значение индикатора достигло 1,11%.

ДИ7= 100,0%

- Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий:

ФОМ1= 97,2%

ФОМ2= 391,4%

ФОМ3= 98,4%

ФОМ4= 100%

ФОМ5= 100%

ФОМ6= 68,7%

ФОМ7= 100%

- Оценка эффективности выполнения основных мероприятий муниципальной программы, оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭОМ1= 0,112% - низкая с учетом весового коэффициента мероприятия;

ЭОМ2= 0,504% - низкая с учетом весового коэффициента мероприятия;

ЭОМ3= 38,639% - низкая с учетом весового коэффициента мероприятия;

ЭОМ4= 46,623% - низкая с учетом весового коэффициента мероприятия;

ЭОМ5= 0,160% - низкая с учетом весового коэффициента мероприятия;

ЭОМ6= 91,661% - средняя с учетом весового коэффициента мероприятия;

ЭОМ7= 0,004% - низкая с учетом весового коэффициента мероприятия.

ЭМП= ЭОМ1+ЭОМ2+ЭОМ3+ЭОМ4+ЭОМ5+ЭОМ6+ЭОМ7= 177,703%

Эффективность реализации МП «Повышение эффективности муниципального управления» оценивается как высокая.

Показатели достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) МП, финансовой обеспеченности основных мероприятий МП,                 а также результаты расчета оценки эффективности МП представлены                             в приложении № 2.

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

С 01.01.2023 продолжить финансирование МП «Повышение эффективности муниципального управления».

Рассмотреть возможность выделения дополнительных средств на реализацию основного мероприятия 7 «Создание электронного архива администрации города Рязани». На 2023-2025 годы предусмотрены средства только на текущее информационное сопровождение системы архива электронных документов – 48,1 тыс. руб. в год.