Приложение № 3

Оценка

эффективности муниципальной программы

«Культура города Рязани»

за 2021 год

Ответственный исполнитель Управление культуры администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) |  | Финансовая обеспеченность (ФО), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измере-ния | Значение индикатора |  | Достиже-ние значений индикато-ра (ДИ), % | Эффективность основных мероприятий, задач, МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 01.01.2021 | Факт (кас.исп. на 31.12.2021) |  |  |  | План на 01.01.21 | Факт (достиг-нутое) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Культура города Рязани» | 768483,68841 | 818441,75759 | 106,5 | удовлетворенность населения города Рязани качеством и доступностью предоставления услуг в сфере культуры | % | 90 | 90 | 100,0 | 87,7 ∑ЭЗ1-4/4 (106,7 + 108,0 + 84,3 + 109,7) /4 = 408,7/4 =102,2 |
| 1 | Задача 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры города Рязани» | 334047,7 | 374654,62146 | 112,2 |  |  |  |  |  | 106,7 (∑ЭОМ1.1;1.2;1.3;1.4/4 = 426,8/4 = 106,7%) |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности | 333147,8 | 373648,5168 | 112,2 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры | % | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 89,1 (ДИ1.1/ФО1.1 *100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Повышение квалификации педагогических работников | 178,5 | 196,90866 | 110,3 | Доля педагогических работников, получивших дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, переподготовка) по профилю педагогической деятельности | % | 21,5 | 30,5 | 141,9 | 128,6 (ДИ1.2/ФО1.2 *100%) |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения | 36,0 | 40,0 | 111,1 | Количество граждан, обучающихся на условиях целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования | Ед. | 3 | 4 | 133,3 | 120,0 (ДИ1.3/ФО1.3 *100%) |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников | 685,4 | 769,196 | 112,2 | Доля работников учреждений дополнительного образования, прошедших обязательный периодический медицинский осмотр (обследование) | % | 100 | 100 | 100 | 89,1 (ДИ1.4/ФО1.4 *100%) |
| 2 | Задача 2 «Обеспечение досуга населения города Рязани» | 361333,2 | 358874,78119 | 99,3 |  |  |  |  |  | 108,0 (∑ЭОМ2.1-2.5/ 5 540,1/5 =108,0) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений | 188977,0 | 187187,3 | 99,1 | Число участников мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями | Тыс.чел. | 690,0 | 805,2 | 116,7 | 117,8 (ДИ2.1/ФО2.1 *100%) |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций | 22499,2 | 22915,5 | 101,9 | Число посещений музеев | Тыс.чел. | 78,3 | 75,1 | 95,9 | 94,1 (ДИ2.2/ФО2.2 *100%) |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием | 139030,5 | 139753,87179 | 100,5 | Число посещений библиотек | Тыс.чел. | 645,0 | 819,9 | 127,1 | 126,5 (ДИ2.3/ФО2.3 *100%) |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города | 10250,3 | 8702,4094 | 84,9 | Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления | % | 21,0 | 27,8 | 132,4 | 155,9 (ДИ2.4/ФО2.4 *100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5. Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства | 576,2 | 315,7 | 54,8 | Число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства | Тыс.чел. | 34,6 | 8,7 | 25,1 | 45,8 (ДИ2.5/ФО2.5 *100%) |
| 3 | Задача 3 «Развитие материально-технической базы сферы культуры» | 53227,78744 | 62841,75789 | 118,1 |  |  |  |  |  | 84,3 (∑ЭОМ3.1-3.2/ 2 168.6/2 =84,3) |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально - технической базы сферы культуры | 18679,97744 | 30581,71274 | 163,7 | Доля удовлетвори-тельного состояния материально-технической базы учреждений | % | 88,0 | 88,6 | 100,7 | 61,5 (ДИ3.1/ФО3.1 *100%) |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств | 34547,81 | 32260,04515 | 93,4 | Количество модернизированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств | Ед. | 1 | 1 | 100,0 | 107,1 (ДИ3.2/ФО.3.2 *100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Задача 4 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» | 19875,00097 | 20880,41737 | 105,1 |  |  |  |  |  | 109,7 (ЭОМ 4.1) |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Рязани | 19875,00097 | 20880,41737 | 105,1 | Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы | % | 90 | 103,7 | 115,2 | 109,7 (ДИ4.1/ФО.4.1 *100%) |