Приложение

к Программе по повышению эффективности бюджетных расходов

муниципального образования город Рязань на период до 2013 года

План

мероприятий по реализации

Программы по повышению эффективности бюджетных расходов

муниципального образования город Рязань на период до 2013 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета |  |  |  |
| 1.1 | Корректировка плана стратегического развития города Рязани до 2020 года (в связи с подготовкой стратегии социально-экономического развития Рязанской области на период до 2020 года) | Управление экономики администрации города Рязани Структурные подразделения администрации города Рязани | IV квартал 2012 года | Проект Решения Рязанской городской Думы |
| 1.2 | Установление правовой нормы по составлению и утверждению бюджета города Рязани на трехлетний период | Финансово-казначейское управление администрации города Рязани | Не позднее 1 июня 2012 года | Проект решения Рязанской городской Думы «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе Рязани» |
| 1.3 | Составление, рассмотрение и внесение в Рязанскую городскую Думу проекта решения Рязанской городской Думы о бюджете города Рязани на срок до трех лет (очередной финансовый год и плановый период) | Финансово-казначейское управление администрации города Рязани | Не позднее 1 ноября 2012 года и далее ежегодно | Проект решения Рязанской городской Думы |
| 1.4 | Совершенствование процесса формирования и порядка ведения реестра расходных обязательств | Финансово-казначейское управление администрации города Рязани | Не позднее 1 сентября 2011 года | Завершение внедрения программного обеспечения по формированию реестра расходных обязательств |
| 1.5 | Совершенствование организации и методологии прогнозирования кассового исполнения бюджета города Рязани | Финансово-казначейское управление администрации города Рязани | Не позднее 1 декабря 2011 года | Правовой акт финансово-казначейского управления администрации города Рязани по порядку ведения кассового плана бюджета города Рязани |
| 1.6 | - Проведение регулярной оценки ожидаемого исполнения доходной части бюджета с целью анализа и оценки рисков неисполнения действующих бюджетных обязательств | Финансово-казначейское управление администрации города Рязани | Ежемесячно | Аналитическая таблица |
| 1.7 | Анализ действующих ставок по местным налогам, арендной плате за землю и муниципальное имущество | Управление экономики администрации города Рязани Управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани | Не позднее 1 сентября 2011 года | Аналитическая записка, при необходимости правовые акты муниципального образования |
| 1.8 | Разработка муниципального правового акта по порядку проведения оценки социально-экономической эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению льгот по местным налогам | Управление экономики администрации города Рязани | Не позднее 1 июня 2011 года | Муниципальный правовой акт |
| 1.9 | Оценка социально – экономической эффективности льгот по местным налогам | Управление экономики администрации города Рязани | Ежегодно, не позднее 1 августа | Аналитическая записка |
| 1.10 | Оптимизация числа налоговых льгот (по результатам мониторинга и оценки эффективности) | Управление экономики администрации города Рязани | Не позднее 1 сентября 2011 года | При необходимости проект решения Рязанской городской Думы |
| 1.11 | Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Рязани | Управление экономики администрации города Рязани | Ежемесячно | Аналитическая записка |
| 1.12 | Оценка размера муниципального долга города Рязани | Финансово-казначейское управление администрации города Рязани | Ежегодно | Пояснительная записка к проекту бюджета города Рязани и отчету об исполнении бюджета города Рязани |
| 1.13 | Анализ состояния кредиторской задолженности муниципальных учреждений | Структурные подразделения администрации города Рязани Финансово-казначейское управление администрации города Рязани | Ежемесячно, не позднее 15 числа | Аналитическая таблица |
| 1.14 | Анализ состояния задолженности в бюджет города Рязани по неналоговым доходам бюджета, администрируемых администрацией города Рязани | Отдел администрирования неналоговых платежей управления экономики администрации города Рязани | Ежемесячно, не позднее 15 числа | Аналитическая записка |
| 2 | Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности администрации города Рязани |  |  |  |
| 2.1 | Анализ действующих правовых актов, регулирующих вопросы разработки и оценки эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ и внесение изменений в них в связи с внедрением программно-целевого бюджетного планирования | Управление экономики администрации города Рязани | Не позднее 1 марта 2012 года | При необходимости правовой акт о внесении изменений в действующие постановления администрации города Рязани |
| 2.2 | Приведение долгосрочных и ведомственных целевых программ в соответствие с действующими правовыми актами, регулирующими вопросы разработки и оценки эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ | Управление экономики администрации города Рязани Структурные подразделения администрации города Рязани | По мере необходимости | Правовой акт о внесении изменений в действующие постановления администрации города Рязани |
| 2.3 | Внесение изменений в постановление администрации города Рязани, регламентирующее процесс составления и утверждения бюджета города Рязани, закрепляющих нормы по формированию не менее 30% расходов бюджета в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ. | Финансово- казначейское управление администрации города Рязани | Не позднее 1 июня 2012 года | Внесение изменений в постановление администрации города Рязани от 28.06.2007 № 2008 |
| 2.4 | Формирование не менее 30% расходов бюджета города Рязани на 2013 год в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ. | Финансово- казначейское управление администрации города Рязани Управление экономики администрации города Рязани Структурные подразделения администрации города Рязани | Не позднее 15 октября 2012 года | Проект решения Рязанской городской Думы |
| 2.5 | Оценка эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ для использования в процессе формирования бюджета и определения предполагаемых объемов финансирования целевых программ | Управление экономики администрации города Рязани | Ежегодно до 25 августа | Аналитическая записка |
| 2.6 | Публикация на сайте администрации города утвержденных долгосрочных и ведомственных целевых программ и результатов оценки их эффективности | Управление экономики администрации города Рязани | По мере необходимости. Обновление не реже 1 раза в год | Информация на сайте администрации города Рязани |
| 2.7 | Разработка нормативного правового акта, регламентирующего порядок составления докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования | Управление экономики администрации города Рязани Финансово- казначейское управление администрации города Рязани Структурные подразделения администрации города Рязани | Не позднее 1 декабря 2011 года | Нормативный правовой акт администрации города Рязани |
| 2.8. | Представление докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования | Структурные подразделения администрации города Рязани | В сроки, установленные нормативным правовым актом | Доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования |
| 3 | Повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг |  |  |  |
| 3.1 | Анализ реестра муниципальных услуг (работ) муниципального образования - городской округ город Рязань | Управление экономики администрации города Рязани Структурные подразделения администрации города Рязани | Не позднее 1 июня 2011 года | При необходимости правовой акт о внесении изменений в действующие постановления администрации города Рязани |
| 3.2 | Анализ сети муниципальных учреждений социальной сферы города Рязани в целях их оптимизации: |  |  |  |
| 3.2.1 | - муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани | Не позднее 1 июня 2011 года | Аналитическая записка |
| 3.2.2 | - муниципальных учреждений системы здравоохранения | Управление здравоохранения администрации города Рязани | Не позднее 1 июня 2011 года | Аналитическая записка |
| 3.2.3 | - муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани | Не позднее 1 июня 2011 года | Аналитическая записка |
| 3.2.4 | - муниципальных учреждений культуры | Управление культуры администрации города Рязани | Не позднее 1 июня 2011 года | Аналитическая записка |
| 3.3 | Принятие правовых актов, вытекающих из положений Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», в рамках реализации Плана основных мероприятий администрации города Рязани по реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ | Структурные подразделения администрации города Рязани | 2011 год (по отдельному графику) | Правовые акты администрации города Рязани, проекты нормативных актов Рязанской городской Думы |
| 3.4 | Разработка проектов муниципальных заданий и представление их сводных показателей в финансово-казначейское управление администрации города Рязани | Структурные подразделения администрации города Рязани | Не позднее 20 августа 2011 года | Сводные показатели проектов муниципальных заданий |
| 3.5 | Утверждение и доведение до муниципальных учреждений города Рязани муниципальных заданий и их финансового обеспечения | Администрация города Рязани Структурные подразделения администрации города Рязани, в ведении которых находятся учреждения | В течение месяца после утверждения бюджета города Рязани | Правовые акты администрации города Рязани |
| 3.6 | Анализ действующих правовых актов, регулирующих вопросы установления стандартов качества муниципальных услуг | Управление экономики администрации города Рязани Структурные подразделения администрации города Рязани | Не позднее 1 сентября 2011 года | При необходимости правовые акты о внесении изменений в действующие постановления администрации города Рязани, принятие новых постановлений администрации города Рязани |
| 3.7 | Анализ Положения о порядке проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг (работ) стандартам качества муниципальных услуг (работ) города Рязани | Управление экономики администрации города Рязани | Не позднее 1 сентября 2011 года | При необходимости правовой акт о внесении изменений в действующие постановления администрации города Рязани |
| 3.8 | Публикация в сети Интернет результатов оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг (работ) стандартам качества муниципальных услуг (работ) города Рязани | Управление экономики администрации города Рязани | 2 раза в год | Аналитическая записка |
| 3.9 | Публикация в сети Интернет планов финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности, муниципальных заданий и отчетов о деятельности бюджетных и автономных учреждений города Рязани, результатов оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг, о результатах мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий | Структурные подразделения администрации города Рязани, в ведении которых находятся учреждения | Ежегодно | Аналитические записки |
| 3.10 | Анализ действующих муниципальных правовых актов регулирующих вопросы установления нормативов финансового обеспечения муниципальных услуг в социальной сфере (методики расчета нормативов финансового обеспечения муниципальных услуг и нормативы финансового обеспечения муниципальных услуг) | Управление экономики администрации города Рязани Финансово- казначейское управление администрации города Рязани Структурные подразделения администрации города Рязани, в ведении которых находятся учреждения социальной сферы | Июнь 2011 года | При необходимости правовые акты о внесении изменений в действующие постановления администрации города Рязани |
| 3.11 | Анализ услуг в сфере благоустройства города на предмет возможности и целесообразности внедрения нормативного финансирования | Управление экономики администрации города Рязани Управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани | Май 2011 года | Аналитическая записка, при необходимости правой акт администрации города Рязани |
| 3.12 | Формирование проекта бюджета города Рязани на 2012 год с учетом проектов муниципальных заданий и утвержденных нормативов финансового обеспечения муниципальных услуг | Финансово-казначейское управление администрации города Рязани Структурные подразделения администрации города Рязани, в ведении которых находятся учреждения | Октябрь 2011 года | Аналитические расчеты к проекту бюджета города Рязани, сводные показатели проектов муниципальных заданий |
| 4 | Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения |  |  |  |
| 4.1 | Анализ функций и задач, выполняемых структурными подразделениями администрации города Рязани | Управление экономики администрации города Рязани Правовое управление аппарата администрации города Рязани Финансово-казначейское управление администрации города Рязани Структурные подразделения администрации города | До 31 декабря 2011 года | Аналитическая записка |
| 4.2 | Реализация долгосрочной целевой программы «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010 - 2012 годы» | Структурные подразделения администрации города Рязани МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Рязани» Управление экономики администрации города Рязани | 2011 - 2012 годы | Отчет о выполнении мероприятий программы |
| 4.3 | Реализация Плана мероприятий по реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | Структурные подразделения администрации города Рязани МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Рязани» Управление экономики администрации города Рязани | 2011 – 2012 годы (по отдельному графику) | Отчет о реализации Плана мероприятий |
| 4.4 | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | Правовое управление аппарата администрации города Рязани | По мере поступления | Заключения |
| 4.5 | Разработка и утверждение Порядка оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета города Рязани | Финансово-казначейское управление администрации города Рязани | III квартал 2012 года | Постановление администрации города Рязани |
| 4.6 | Мониторинг расходов на содержание органов муниципального управления города Рязани | Финансово-казначейское управление администрации города Рязани Структурные подразделения администрации города Рязани | Ежемесячно | Аналитическая таблица |
| 4.7 | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников администрации города Рязани | Отдел кадровой политики аппарата администрации города Рязани | Ежегодно, не позднее 25 декабря | Отчет о переподготовке и повышению квалификации |
| 4.8 | Разработка нормативов материально-технического обеспечения органов местного самоуправления | Управление экономики администрации города Рязани | Май 2011 года | Проект Решения Рязанской городской Думы |
| 4.9 | Инвентаризация имущества казны в целях оформления прав на объекты муниципальной собственности | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани | В рамках реализации ведомственных программ в сроки, установленные распоряжением администрации города Рязани | Отчет об оформлении прав на объекты муниципальной собственности |
| 4.10 | Внесение изменений в правовые акты по вопросам управления муниципальным имуществом | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани | Не позднее 1 сентября 2011 года | Проекты муниципальных правовых актов |
| 4.11 | Разработка предложений по повышению эффективности использования муниципального имущества | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани | Не позднее 1 сентября 2011 года | Аналитическая записка |
| 4.12 | Установление системы критериев для сохранения муниципальных унитарных предприятий и долей муниципального образования в уставных капиталах организаций | Управление экономики администрации города Рязани Правовое управление аппарата администрации города Рязани Управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани | Не позднее 1 декабря 2011 года | Постановление администрации города Рязани |
| 4.13 | Анализ необходимости доработки автоматизированной системы ведения реестра муниципальной собственности | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани | Не позднее 1 августа 2011 года | Аналитическая записка |
| 4.14 | - Организация взаимодействия органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования - город Рязань и нужд бюджетных учреждений города Рязани с муниципальными заказчиками, бюджетными учреждениями и финансовым органом муниципального образования, разработка регламента взаимодействия | Управление экономики администрации города Рязани Правовое управление аппарата администрации города Рязани Финансово-казначейское управление администрации города Рязани | Не позднее 1 июня 2011 года | Постановление администрации города Рязани |
| 4.15 | - Разработка регламента взаимодействия муниципальных заказчиков и уполномоченного органа по определению начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) | Управление экономики администрации города Рязани | Не позднее 1 сентября 2011 года | Постановление администрации города Рязани |
| 5. | Совершенствование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего финансового контроля |  |  |  |
| 5.1 | Утверждение внутриотраслевых порядков по осуществлению функции финансового контроля в отношении подведомственных учреждений | Структурные подразделения администрации города Рязани Финансово-казначейское управление администрации города Рязани | 4 квартал 2012 года | Правовые акты администрации города Рязани |
| 6 | Развитие информационной системы управления муниципальными финансами |  |  |  |
| 6.1 | Совершенствование раздела «Бюджет» на официальном сайте администрации города Рязани | Отдел автоматизированных средств и обработки информации и управления аппарата администрации города Рязани Финансово-казначейское управление администрации города Рязани | Не позднее 1 декабря 2012 года | Ввод в эксплуатацию обновленного раздела на официальном сайте администрации города Рязани |
| 6.2 | Модернизация программного обеспечения по реализации бюджетного процесса города Рязани (АС Бюджет, АС УРМ) | Финансово-казначейское управление администрации города Рязани | 2011 - 2012 годы | Ввод в эксплуатацию обновленного программного обеспечения |
| 6.3 | Публикация в печатных изданиях и сети Интернет отчетов об исполнении бюджета города Рязани | Отдел по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани | Ежеквартально | Публикация отчета |
| 7 | Повышение энергетической эффективности |  |  |  |
| 7.1 | Реализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани | 2011 - 2013 годы | Выполнение программных мероприятий |
| 7.2 | Мониторинг программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани | Ежегодно, до 1 сентября | Аналитическая записка |
| 7.3 | Мониторинг расходов учреждений бюджетной сферы на оплату энергетических ресурсов в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Структурные подразделения администрации города Рязани | Ежегодно, до 1 сентября | Аналитическая записка |