# Приложение № 2

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) ведомственной целевой программы

| N п/п | Цель, задачи, показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели | Единица измерения | Фактическое значение показателя | Значение показателя (индикатора) по годам реализации |  |  | Причины отклонения показателя от планируемого значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | План 2014 год | Факт 2014 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Цель. Обеспечение конституционного права населения города Рязани на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Сохранение, использование, популяризация объектов культурного и исторического наследия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений культуры библиотечного и музейного типа | % | 70 | 73 | 73,9 | + 0,9% - увеличение планируемого показателя достигнуто в связи с дополнительными ассигнованиями в сумме 500,0тыс.руб. на проведение капитального ремонта МБУК «ЦБС города Рязани (капитальный ремонт кровли в библиотеках-филиалах № 5 и № 9) |  |
| 2 | Книгообеспеченность пользователей библиотек | Ед./чел. | 14 | 14 | 11 | - 3 ед./чел. – показатель не достигнут - сохраняется проблема отсутствия полноценного текущего комплектования библиотечного фонда. Недостаточное бюджетное финансирование, что приводит к тому, что списание фонда больше, чем его поступление, соответственно снижается книгообеспеченность читателей. В связи с уменьшением средств на комплектование фондов в 2015 году, необходимо скорректировать данный индикатор. |  |
| 3 | Среднее число посещений музеев на 1000 жителей города | Ед. | 75 | 76 | 110 | + 34ед. – значительное увеличение показателя достигнуто за счет расширения выставочной деятельности МБУК «Рязанский музей путешественников» |  |
| 4 | Количество выставок и экспозиций, выставленных в учреждениях музейного типа | Ед. | 8 | 9 | 31 | + 22 ед. – рост показателя за счет значительного увеличения выставочных проектов МБУК «Рязанский музей путешественников» (не только для жителей города и Рязанской области, но и в городах Москва, Архангельск, Санкт-Петербург) |  |
| 5 | Количество проектов охранных зон предметов культурного наследия, расположенных в городе Рязани | Ед. | -- | 1 | 1 | Проект зон охраны МБУК «Мемориальный музей-усадьба академика И.П.Павлова» |  |
| Задача 2. Создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество заявок для участия в конкурсах творческих проектов | Ед. | 6 | 6 | 6 |  |  |
| Задача 3. Сохранение и развитие творческого потенциала города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности | % | 70 | 72 | 73,1 | +1,1% - увеличение планируемого показателя достигнуто в связи с экономией средств, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур при определении подрядчика на проведение ремонтных работ в филиале МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 3» КДЦ «Вдохновение», направленной на проведение ремонтных работ в здании школы. Кроме того, экономия по результатам проведения электронного аукциона на закупку театральных кресел, была направлена на закупку мебели и механического оборудования сцены, задней кулисы КДЦ «Вдохновение». |  |
| 8. | Доля одаренных детей - победителей областных, всероссийских и международных конкурсов, выставок, фестивалей, проведенных в рамках Программы, от общего числа детей участников | % | 20,3 | 5 | 22,7 | + 2,4% в 2014 году к фактическому показателю 2013 года. Росту показателя способствовало проведение большого количества конкурсов, в том числе с участием учащихся художественных отделений ДШИ в мероприятиях на территории Рязани, не требующих финансовых затрат, выездов в другие регионы и связанных с этим проблем для учащихся, преподавателей и родителей. |  |
| Задача 4. Укрепление единого культурного пространства России, интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы культурно-досуговых учреждений | % | 85 | 86 | 86,5 | + 0,5% - увеличение планируемого показателя достигнуто в связи с дополнительными ассигнованиями в сумме 606,2тыс.руб. для проведения ремонта кровли МАУК «ДК «Приокский». Источник – экономия по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» |  |
| 10. | Число посетителей фестивалей, конкурсов, культурно-досуговых мероприятий и кинолекториев | Чел. | 238683 | 238800 | 257172 | + 18372чел. – увеличение посетителей относительно планируемого уровня связано с повышением интереса жителей к мероприятиям, проводимым на территории города. |  |

# Расчет значений целевых индикаторов ведомственной целевой программы

| п/п | Целевые индикаторы Программы | Ед. изм. | Описание показателя | Формула расчета | Содержание показателя |  | Расчет показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Символ показателя | Наименование исходного показателя, единицы измерения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1. | Доля удовлетворитель-ного состояния материально-технической базы учреждений культуры библиотечного и музейного типа | % | Характеризует работу по созданию условий для качественного предоставления услуг | П1 = Сп/Ку | Сп | Суммарная оценка состояния материально-технической базы, набранная учреждениями по результатам ежегодного мониторинга, проводимого управлением культуры, % | Сп = 1922,33 Ку = 26 П1 = 1922,33/26 П1 = 73,9% | Источник информации: сведения о результатах мониторинга материально-технической базы учреждений культуры библиотечного и музейного типа |
|  |  |  |  |  | Ку | Количество учреждений культуры библиотечного и музейного типа, единиц |  |  |
| 2. | Книгообеспечен-ность пользователей библиотек | Ед./чел. | Отражает среднее число документов, находящихся в фондах муниципальных библиотек, приходящихся на одного пользователя | П2 = Пф/Пп | Пф | Количество библиотечного фонда, единиц | Пф = 778 894 ед. Пп = 70200 чел. П2 = 778894 / 70200 П2 = 11 | Сохраняется проблема отсутствия полноценного текущего комплектования библиотечного фонда. С каждым годом уменьшается бюджетное финансирование, что приводит к снижению книгообеспеченности читателей. Предложение о корректировке индикаторов. |
|  |  |  |  |  | Пп | Число пользователей библиотек, человек |  |  |
| 3. | Среднее число посещений музеев на 1000 жителей города | Ед. | Отражает среднее количество посещений музеев, приходящееся на тысячу человек населения, за отчетный период | П3 = Пм / Ч *1000 | Пм | Общее количество посещений музеев в отчетном периоде, единиц | Пм = 58200 ед. Ч = 529100 чел. П3 = 58200 / 529100 *1000 П3 = 110 |  |
|  |  |  |  |  | Ч | Среднегодовая численность населения, человек |  |  |
| 4. | Количество выставок и экспозиций, выставленных в учреждениях музейного типа | Ед. | Отражает работу по созданию условий для качественного предоставления услуги по предоставлению доступа к музейным коллекциям (фондам) | П4 = Поп | Поп | Количество экспозиций в отчетном периоде, единиц | Поп = 31 П4 = 31 | МБУК «Мемориальный музей-усадьба академика И.П.Павлова» - 9 ед., МБУК «Рязанский музей путешественников» - 22 ед. |
| 5. | Количество проектов охранных зон предметов культурного наследия, расположенных в городе Рязани | Ед. | Характеризует работу по решению задачи сохранения объектов культурного и исторического наследия | П5 = Чпоз | Чпоз | Количество разработанных в отчетном периоде проектов охранных зон предметов культурного наследия, расположенных в городе Рязани | П5 = 1 | Проект зон охраны МБУК «Мемориальный музей-усадьба академика И.П.Павлова» |
| 6. | Количество заявок для участия в конкурсах творческих проектов | Ед. | Характеризует творческую активность работников сферы культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности | П6 = Пз | Пз | Количество заявок для участия в конкурсах творческих проектов в отчетном периоде, единиц | П6 = 6 |  |
| 7. | Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности | % | Характеризует работу по созданию условий для качественного предоставления услуг | П7 = Сп/Ку | Сп | Суммарная оценка состояния материально-технической базы, набранная учреждениями по результатам ежегодного мониторинга, проводимого управлением культуры, % | Сп = 876,7 Ку = 12 П7 = 876,7/12 П7 = 73,1% | Источник информации: сведения о результатах мониторинга материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности |
|  |  |  |  |  | Ку | Количество учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, единиц |  |  |
| 8. | Доля одаренных детей - победителей областных, всероссийских и международных конкурсов, выставок, проведенных в рамках Программы, от общего числа детей участников | % | Отражает степень подготовленности детей и уровень профессионализма преподавателей | П8 = Под/По *100 | Под | Число одаренных детей - победителей региональных, всероссийских и международных конкурсов, выставок и фестивалей, человек | Под = 67 По = 295 П8 = 67/295*100 П8 = 22,7% |  |
|  |  |  |  |  | По | Число одаренных детей - участников региональных, всероссийских и международных конкурсов, выставок и фестивалей, человек |  |  |
| 9. | Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы культурно-досуговых учреждений | % | Характеризует работу по созданию условий для качественного предоставления услуг | П9 = Сп/Ку | Сп | Суммарная оценка состояния материально-технической базы, набранная учреждениями по результатам ежегодного мониторинга, проводимого управлением культуры, % | Сп = 346,19 Ку = 4 П9 = 346,19/4 П9 = 86,5% | Источник информации: сведения о результатах мониторинга материально-технической базы культурно-досуговых учреждений |
|  |  |  |  |  | Ку | Количество культурно-досуговых учреждений, единиц |  |  |
| 10. | Число посетителей фестивалей, конкурсов, культурно-досуговых мероприятий и кинолекториев | Чел. | Характеризует уровень качества предоставления услуги по досуговому обслуживанию населения | П10 = Чпсо | Чпсо | Численность посетителей в отчетном периоде, человек | Чпсо = 257172 П10 = 257172 |  |