УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя главы администрации

________________  О.А. Федин

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями  и выплатами

отдельных категорий граждан»

за 2020 год

Ответственный исполнитель: управление дополнительных мер социальной                 поддержки и социальной помощи администрации города Рязани

Дата составления отчета: 12.02.2021

Исполнитель: консультант отдела по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки населению управления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи администрации города Рязани Микитюк Наталья Николаевна, телефон: 44-22-02, электронный адрес: omsp@admrzn.ru.

И.о. начальника управления дополнительных мер

социальной поддержки и социальной помощи ________________О.П. Калинина

Оглавление

| 1. |  | Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | Ресурсное обеспечение Муниципальной программы | 6 |
| 2.1. |  | Ресурсное обеспечение мероприятий Муниципальной программы, финансируемых из средств бюджета города Рязани | 7 |
| 2.2. |  | Ресурсное обеспечение мероприятий Муниципальной программы, финансируемых из средств областного бюджета | 13 |
| 3. |  | Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу | 17 |
| 4. |  | Оценка эффективности муниципальной программы | 23 |
| 5. |  | Предложения по дальнейшей реализации программы | 26 |
|  |  | Приложение № 1 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» за 2020 год» |  |
|  |  | Приложение № 2 «Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» за 2020 год» |  |

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов),

достигнутых за отчетный период.

Муниципальная программа «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан», утвержденная постановлением администрации города Рязани от 22.09.2017 № 4181 (далее – Программа), разработана исходя из положений Плана стратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденного решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 N 169-I, федеральных законов, законов Рязанской области и муниципальных правовых актов.

Реализация Программы направлена на повышение качества жизни граждан, проживающих в городе Рязани, нуждающихся в социальной поддержке. Достижение указанной цели осуществлялось посредством решения следующих задач:

1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки                          и социальной помощи отдельным категориям граждан.

2. Предоставление выплат и гарантий отдельным категориям граждан.

3. Предоставление гражданам льготного проезда в автомобильном                         и наземном электрическом транспорте общего пользования города Рязани.

4. Улучшение жилищных условий льготных категорий граждан.

5. Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере охраны семьи и детства.

6. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки                            и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по помывке в бане (общее отделение), оказываемые населению муниципальными предприятиями города Рязани.

В ходе реализации Программы в 2020 году 9 из 10 целевых показателей (индикаторов) выполнены в полном объеме. Один целевой показатель исполнен на 97,6 %

Достигнуты следующие результаты:

1.  Показатель «Количество граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, получивших социальную поддержку и социальную помощь» достиг значения 4933 человек при плановом показателе 4930 человек. Индикатор выполнен.

Данный целевой показатель складывается из значений количественных показателей по отдельным видам помощи, предоставленной гражданам.

В 2020 году в рамках исполнения основного мероприятия программы «Социальная поддержка граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации»:

- единовременная материальная помощь оказана 1542 гражданам;

- благотворительным питанием в среднем ежемесячно обеспечивалось       750 жителей города;

- вещевая помощь оказана 19 гражданам, пострадавшим от пожара;

- 1988 новогодних подарков было приобретено и выдано для детей                  из малообеспеченных семей, семей, находящихся в социально опасном положении, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- 47 человек из числа пенсионеров, инвалидов, многодетных и неполных семей с несовершеннолетними детьми обеспечено земельными участками для проведения сезонных сельскохозяйственных работ;

- 21 льготник в текущем году подтвердил свое право и заключил                    с администрацией города Рязани договора на размещение и эксплуатацию               в течение 11 месяцев металлического гаража на муниципальном имуществе           на безвозмездной основе.

- оказана единовременная материальная помощь на ремонт жилого помещения 28 участникам, инвалидам, вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов;

- 538 детей первого - второго года жизни из малообеспеченных семей города Рязани в среднем ежемесячно обеспечивалось сухими продуктами детского питания.

По направлениям, реализуемым в рамках исполнения основного мероприятия, касающимся погашения задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг детям, оставшимся без попечения родителей, и детям-сиротам и возмещения затрат, связанных с переадресацией жилых помещений, обращений от граждан в течение года не поступало.

2. Значение целевого показателя «Обеспеченность отдельных категорий граждан ежемесячными выплатами из бюджета города Рязани» составило 100%.

Выплаты предоставлены всем пенсионерам, имеющим на них право                         в соответствии с муниципальными правовыми актами.

3. Индикатор «Обеспеченность Почетных граждан города Рязани выплатами и гарантиями» достиг 100%.

Выплаты предоставлены всем Почетным гражданам города Рязани                   в соответствии с муниципальными правовыми актами.

4. Показатель «Обеспеченность отдельных категорий граждан дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи                по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани» составил 100%.

Данные меры предоставлены всем гражданам, имеющим на них право             в соответствии с действующим законодательством.

5. Целевой показатель «Обеспеченность мерами социальной поддержки         по оплате проезда в автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования города Рязани на муниципальных маршрутах регулярных перевозок граждан, имеющих право на меры социальной поддержки                       в соответствии с законодательством Российской Федерации и Рязанской области» составил 100%, что соответствует плановому значению индикатора.

Указанные меры социальной поддержки предоставлены всем гражданам, имеющим на них право в соответствии с действующим законодательством.

6. Значение индикатора «Обеспеченность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и льготных категорий граждан, установленных федеральным законодательством, жилыми помещениями от общего количества квартир, построенных и/или приобретенных в муниципальную собственность, и государственными жилищными сертификатами, выделенными администрации города Рязани» составило – 97,6 %.

Индикатор не достиг запланированного значения по причине того, что          в 2020 году детям-сиротам было передано 82 квартиры из 84, приобретенных                     в муниципальную собственность. В связи с закупкой квартир в декабре 2020 года и процедурой оформления документов передача двух оставшихся жилых помещений произойдет в 2021 году.

7. Показатель «Обеспеченность граждан правом на получение выплат                 на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях» достиг в текущем году 100%.

Выплаты предоставлены всем гражданам, имеющим на них право                   в соответствии с действующим законодательством.

8.  Индикатор «Обеспеченность граждан правом на получение выплаты денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям» составил 100%.

Данные выплаты предоставлены всем гражданам, имеющим на них право      в соответствии с действующим законодательством.

9. Значение показателя «Обеспеченность граждан выплатами компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, от числа обратившихся за получением компенсации достигло 100%.

Данная мера предоставлена всем гражданам, обратившимся                               за получением компенсации.

10. Исполнение индикатора «Обеспеченность отдельных категорий граждан дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи по оплате за услуги по помывке в бане (общее отделение)» составило 100%.

Данная мера соцподдержки была предоставлена в отчетном году всем льготным категориям граждан, обратившимся за их получением и имеющим на них право в соответствии с действующим законодательством.

Доля граждан, получивших социальную поддержку, гарантии и выплаты,   от числа обратившихся в 2020 году, составила 97,9 %, что соответствует плановому значению индикатора (не менее 90 %), установленному в Плане стратегического развития города Рязани.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы за 2020 год представлены в Приложении № 1.

2. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий программы на 2020 год составил 697 085,3 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- 212 751,2 тыс. руб. – средства бюджета города Рязани;

- 484 334,1 тыс. руб. – средства областного бюджета.

На 31.12.2020 плановый объем финансирования программы составил 806 041,5 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- 357 653,4 тыс. руб. – средства бюджета города Рязани;

- 448 388,1 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Средства бюджета города Рязани в сумме 145 901, 6 тыс. руб. были дополнительно направлены на реализацию основных мероприятий Программы:

- 2.1. «Обеспечение ежемесячными выплатами отдельных категорий граждан»

- 2.2. «Предоставление компенсационных выплат и гарантий Почетным гражданам города Рязани»;

- 3.1. «Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани»;

- 6.1. «Возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по оплате за услуги по помывке в бане (общее отделение)».

С основного мероприятия Программы 1.1. «Социальная поддержка граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации» произведено снятие остатков денежных средств на сумму 999,4 тыс. руб.

Кроме того, произведено снятие остатков неизрасходованных денежных средств областного бюджета на сумму 35 946 тыс. руб. с основных мероприятий Программы:

- 3.2. «Реализация переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде льготного проезда городским наземным электрическим транспортом общего пользования и автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения на территории города Рязани»;

- 5.1. «Осуществление переданных государственных полномочий по опеке и попечительству»;

- 5.2. «Выплаты денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям»;

- 5.3. «Выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования».

Фактическое исполнение на отчетную дату составило 781 219,5 тыс. руб. (96,9% годового плана), в том числе по источникам финансирования:

- 356 634,9 тыс. руб. – бюджет города Рязани (99,7% годового плана);

- 424 584,6 тыс. руб. – областной бюджет (94,7% годового плана).

Отклонение кассового исполнения от планового объема финансирования на 31.12.2020 составило - 24 822,0 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета города Рязани: 1018,5 тыс. руб.;

- средства областного бюджета: 23 803, 5 тыс. руб.

2.1. Ресурсное обеспечение мероприятий Муниципальной программы,

финансируемых из средств бюджета города Рязани

С целью реализации основного мероприятия 1.1. «Социальная поддержка граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации» в бюджете города Рязани запланировано 22 355,6 тыс. руб., освоено – 21 938,2 тыс. руб. Степень выполнения мероприятия - 98,1%. Разница между фактическим исполнением и плановым показателем составила 417, 4 тыс. руб.

В рамках указанного мероприятия была проведена следующая работа.

- Оказана единовременная материальная помощь 1 542 гражданам, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, на общую сумму 5 670 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

Первоначальный объем финансирования данного мероприятия                    (по состоянию на 01.01.2020) составил 5 000 тыс. руб. Денежные средства в сумме 670 тыс. руб. (495 тыс. руб., не освоенные из-за отмены оздоровительной кампании + 175 тыс. руб., оставшиеся из-за отсутствия от ветеранов ВОВ обращений на ремонт жилого помещения) были перенесены на оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в тяжелой жизненной ситуации (с мероприятий 1.1.4. и 1.1.10. на мероприятие 1.1.1. Программы).

- Проводилась работа по организации благотворительного питания для нуждающихся граждан.

С целью обеспечения горячим питанием граждан оформлено и выдано 9 456 путевок и 90 разовых талонов. В среднем ежемесячно благотворительным питанием обеспечивалось 750 человек.

На исполнение данного мероприятия в отчетном году запланировано 10 696,3 тыс. руб. В течение года жителям города оказаны услуги по предоставлению питания на сумму 10 433, 2 тыс. руб. Разница между фактическим и плановым значениями объясняется нерегулярным посещением столовых гражданами города по субъективным причинам: в связи со сложившимися семейными обстоятельствами, болезнью, неблагоприятными погодными условиями, из-за сложной эпидемиологической обстановки.

- Проведена работа по оказанию вещевой помощи гражданам, пострадавшим от пожара.

19 жителям города, обратившимся в течение года по данному вопросу, предоставлена вещевая помощь в виде наборов текстильных изделий: пледов, комплектов постельного белья, одеял и комплектов полотенец.

В 2020 году на исполнение данного мероприятия запланировано 82,9 тыс. руб., освоено – 82, 8 тыс. руб. Выделенные денежные средства освоены в полном объеме.

4)	По организации летнего отдыха детей была проведена следующая работа:

Был своевременно заключен МК на оказание услуг по организации летнего отдыха 32 детей граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, на сумму 481,152 тыс. руб. Однако, вышеуказанный контракт пришлось расторгнуть из-за  отмены оздоровительной кампании с 17 марта по июль 2020 года в связи с распоряжением Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 №70-рг. После кратковременного снятия ограничений была организована повторная конкурентная закупка путевок на август, которая не состоялась из-за отсутствия претендентов.

5) По мероприятию «Предоставление новогодних подарков» проведена следующая работа:

Приобретено и выдано 1 988 новогодних подарков на общую сумму 528, 2 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

6) В отчетный период проведена работа по обеспечению земельными участками пенсионеров, инвалидов, многодетных и неполных семей                         с несовершеннолетними детьми для проведения сезонных сельскохозяйственных работ:

- в мае 2020 года заключен муниципальный контракт на сумму 48,5 тыс. руб. на вспашку земельного участка, расположенного в районе пос. Божатково, и нарезание борозд на данном участке под посадку картофеля;

- участками под посадку сельхозпродукции обеспечено 47 человек.

Средства освоены на 100%.

7) В течение отчетного периода осуществлялся прием документов                от льготных категорий граждан на размещение металлических гаражей                    на муниципальном имуществе на безвозмездной основе.

За 2020 год поступило 23 обращения по предоставлению данной меры социальной поддержки, по 18 из них приняты положительные решения и подготовлены договора на размещение и эксплуатацию металлического гаража. Кроме того, положительно решен вопрос по заявлениям 3 граждан, обратившихся по данному вопросу в конце 2019 года.

8) По мероприятию «Оказание единовременной материальной помощи         на ремонт жилого помещения участникам, инвалидам, вдовам участников                 и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» проведены обследования жилищно-бытовых условий и оказана единовременная материальная помощь 28 заявителям из числа участников, инвалидов, вдов участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, нуждающимся в ремонте жилого помещения, на общую сумму 825 тыс. руб.  Средства освоены в полном объеме.

9) Проведена работа по обеспечению бесплатным питанием детей первого - второго года жизни из малообеспеченных семей города Рязани.

В целях реализации данной меры социальной поддержки принимались документы на обеспечение питанием в виде адаптированных смесей и каш,          на основании которых выписывались путевки для предоставления сухих продуктов детского питания в четырех пунктах выдачи, расположенных в разных районах города.

За отчетный период путевки на получение бесплатного питания предоставлены 421 ребенку. В среднем ежемесячно питанием обеспечивалось 538 детей.

В 2020 году на исполнение данного мероприятия запланировано 4 503,7 тыс. руб., использовано – 4 350,5 тыс. руб. Разница между фактическим и плановым показателями объясняется заявительным характером указанной меры соцподдержки и невыбранными остатками денежных средств, образовавшимися    в ходе предоставления услуги.

10) В 2020 году обращений от граждан по вопросу возмещения затрат, связанных с переадресацией жилых помещений, не поступало, в связи с чем запланированные на данные цели средства в размере 1 тыс. руб. остались неосвоенными.

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Обеспечение ежемесячными выплатами отдельных категорий граждан» в бюджете города Рязани запланировано 39 709,8 тыс. руб., освоено – 39 669,8  тыс. руб. Степень выполнения мероприятия – 99,9 %. Разница между фактическим исполнением и плановым показателем составила 40, 0 тыс. руб. в связи с естественной убылью получателей.

В течение 2020 года средства, выделенные на данное направление, были использованы следующим образом:

- На выплату пенсий за выслугу лет затрачено 36 834,2  тыс. руб. В начале отчетного периода выплата осуществлялась 339 получателям, на конец периода – 366 получателям. Было назначено 30 новых пенсий, продлена                              выплата 1 пенсии, прекращена выплата 3 пенсий.

- На выплату ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности органов местного самоуправления          г. Рязани, израсходовано 1 938,5  тыс. руб. (57 получателей – на начало и окончание отчетного периода). На основании подготовленных распоряжений возобновлена выплата 1 ежемесячной доплаты, прекращена выплата 1 доплаты.

- На выплату дополнительной пенсии лицам, замещавшим                    до вступления в силу Закона Рязанской области «О муниципальной службе            в Рязанской области», принятого постановлением Рязанской областной Думы     от 25.07.1997 № 30, должности председателя президиума Совета народных депутатов города Рязани, председателя исполкома Совета народных депутатов города Рязани, первого секретаря горкома КПСС в городе Рязани, израсходовано 35,1 тыс. руб. С марта 2020 года в связи со смертью единственного получателя данная выплата прекращена.

- На выплату ежемесячной доплаты к пенсиям лицам, получавшим                  до 31 декабря 1991 года персональные пенсии местного значения,     израсходовано 836,0  тыс. руб. В начале отчетного периода выплата осуществлялась 30 получателям. В течение года прекращено 7 выплат.

- Доставка ежемесячной доплаты к пенсиям лицам, получавшим до 31 декабря 1991 года персональные пенсии местного значения, осуществлялась почтой 30 получателям (шести получателям выплата перечислялась на расчетный счет сберегательного банка). В конце отчетного периода оплата доставки пенсий через почтовые отделения связи осуществлялась 17 получателям. На данные цели израсходовано 26 тыс. руб.

Денежные средства в сумме  2 278,5 тыс. руб., запланированные в бюджете города Рязани на проведение основного мероприятия 2.2. «Предоставление компенсационных выплат и гарантий Почетным гражданам города Рязани», освоены в полном объеме (2 278,4 тыс. руб.). Степень выполнения мероприятия составила 100%.

- На выплату ежемесячного денежного поощрения 11 Почетным гражданам города Рязани, являющимся неработающими пенсионерами, израсходовано  608,8 тыс. руб.

- Оплата путевки в санаторно-курортные организации или выплата соответствующей денежной компенсации Почетным гражданам города Рязани составила 360 тыс. руб. За отчетный период по данному вопросу поступило 12 обращений.

- Выплата денежной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг произведена 28 Почетным гражданам в размере  1 174,2 тыс. руб.

- Оплата подписки на одну из местных газет или выплата соответствующей денежной компенсации произведена 28 Почетным гражданам на сумму 126,0 тыс. руб.

5) за 2020 год  осуществлена оплата трех  траурных венков на сумму 9,4 тыс. руб.

С целью реализации основного мероприятия 3.1. «Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани» в бюджете города Рязани запланировано 290 702,1 тыс. руб., освоено - 290 275,6 тыс. руб. Степень выполнения мероприятия - 99,9 %. Разница между фактическим исполнением и плановым показателем составила 426,5 тыс. руб.

- На возмещение недополученных доходов, связанных с установлением органами местного самоуправления города Рязани дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани, запланировано и израсходовано  288 800  тыс. руб.,     в том числе:

- МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса» (наземный электрический транспорт) – 63 966,2 тыс. руб.;

- МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса» (автомобильный транспорт) – 70 334,8 тыс. руб.;

- юридические лица и индивидуальные предприниматели – 154 499,0 тыс. руб.

Таким образом, запланированный объем финансирования из бюджета города Рязани исполнен в полном объеме.

- На обеспечение транспортными картами «Льготная» отдельных категорий граждан запланировано 658,20  тыс. руб., израсходовано – 273,2 тыс. руб. Разница между фактическим значением и плановым показателем объясняется заявительным характером предоставляемой услуги.

По состоянию на 31.12.2020 в соответствии с обращениями граждан изготовлено 1 636 транспортных карт.

Уменьшение объёма изготовленных транспортных карт объясняется:

-заявительным характером обращения граждан по вопросу приобретения транспортной карты «Льготная»;

- сокращением количества маршрутов общественного пассажирского транспорта, перевозящего льготные категории граждан;

-  тяжелой эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

3)	На обеспечение транспортными картами «Школьная», «Студенческая» отдельных категорий граждан из запланированных 1 243,9 тыс. руб., освоено 1 202,4 тыс. руб., в том числе:

-  транспортных карт «Школьная» изготовлено - 3 390 штук на сумму     640,7 тыс. руб.;

- транспортных карт «Студенческая» изготовлено - 2 972 штуки на сумму  561,7  тыс. руб.

Денежные средства на изготовление транспортных карт выбраны                 не в полном объеме из-за заявительного характера предоставляемой услуги.

Основное мероприятие 6.1. «Возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по оплате за услуги по помывке в бане (общее отделение)». Средства в сумме 2 607,4 тыс. руб., запланированные на указанные цели, освоены не в полном объеме - 2 472,9. Степень выполнения мероприятия 94,8 %.

В 2020 году возмещение произведено муниципальному предприятию «Комплекс» в соответствии с представленными отчетами о недополученных доходах.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе предприятие не осуществляло свою деятельность с 28 марта по 02 июня, что повлияло на отклонение показателей запланированного и фактического объемов финансирования.

Сведения о ресурсном обеспечении мероприятий Муниципальной программы, финансируемых из средств бюджета города Рязани, за 2020 год представлены в Приложении № 1.

2.2. Ресурсное обеспечение мероприятий Муниципальной программы,

финансируемых из средств областного бюджета

На исполнение основного мероприятия 3.2. «Реализация переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде льготного проезда городским наземным электрическим транспортом общего пользования и автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения на территории города Рязани» областным бюджетом предусмотрено 223 374,1тыс. руб., фактически израсходовано 207 462,5  тыс. руб. Не освоенными остались  15 911,6 тыс. руб. Степень выполнения мероприятия – 92,9 %.

- На обеспечение транспортными картами «Льготная» граждан, которым установлены меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Рязанской области, запланировано  1 080,0 тыс. руб., израсходовано 155,7 тыс. руб. Разница между фактическим исполнением и плановым показателем объясняется заявительным характером предоставляемой услуги.

По состоянию на 31.12.2020 в соответствии с обращениями граждан изготовлено 930 транспортных карт.

2) На обеспечение деятельности органов местного самоуправления, связанной с исполнением переданных полномочий (мероприятие 3.2.2. программы) запланировано 4 404,3 тыс. руб., фактически израсходовано                   4 024,2 тыс. руб., в том числе:

- на заработную плату сотрудников – 2760,1 тыс. руб.;

- на начисления по выплате на оплату труда – 822,8 тыс. руб.;

- на услуги связи-32,0 тыс. руб.;

- на увеличение стоимости основных средств – 305,5 тыс. руб.;

- на увеличение стоимости материальных запасов – 103,8 тыс. руб.

3) На возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок граждан, имеющих право на меры социальной поддержки                          в соответствии с законодательством Российской Федерации и Рязанской области, запланировано 217 889,8 тыс. руб., произведено возмещений на сумму                   203 282,6  тыс. руб., в том числе:

- МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса» (наземный электрический транспорт)  - 57 072,5 тыс. руб.;

- МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса» (автомобильный транспорт) – 65 378,9 тыс. руб.;

- юридические лица и индивидуальные предприниматели – 80 831,2         тыс. руб.

Разница между фактическим исполнением и плановым показателем объясняется резким сокращением количества пассажиров, относящихся                  к льготной категории граждан, перевозимых в городском сообщении, в связи         с введением мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции (2019-nCOV).

Основное мероприятие 4.1. «Реализация переданных государственных полномочий в сфере обеспечения льготных категорий граждан жилыми помещениями»: план - 115 365,8 тыс. руб., фактическое исполнение – 114 531,6 тыс. руб. Разница между кассовым исполнением и плановым значением составила 834, 2 тыс. руб. Степень выполнения мероприятия – 99,3 %.

- На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей запланировано 114 561,5 тыс. руб., израсходовано 113 894,9 тыс. руб. Разница между фактическим исполнением и плановым показателем составила 666,6. Это экономия, сложившаяся в результате проведения закупочных процедур.

В начале отчетного года в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа запланировано приобретение в муниципальную собственность 82 жилых помещений.

В результате проведения закупочных процедур (электронных аукционов) сложилась экономия денежных средств, что дало возможность приобретения двух дополнительных жилых помещений. Таким образом, количество приобретенных жилых помещений (квартир)  составило 84.

- На обеспечение исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Рязанской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей                 из запланированных 778,4 тыс. руб. израсходовано 621,4 тыс. руб.;

- На обеспечение исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Рязанской области по постановке на учет и учету граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, имеющих право на получение жилищных субсидий, при плане 25,9 тыс. руб. фактические расходы составили 15,3 тыс. руб.

На исполнение основного мероприятия 5.1. «Осуществление переданных государственных полномочий по опеке и попечительству» запланировано  76 790,6  тыс. руб., освоено - 71 321,8 тыс. руб. Степень выполнения мероприятия составила 92,9%. Разница между кассовым исполнением и плановым значением – 5 468,8 тыс. руб.

Денежные средства выделены на выплату пособий детям, оставшимся без попечения родителей. В связи с тем, что численность детей опекунов снизилась на 47 человек, а также в связи с достижением 18-летия детьми запланированный объем финансирования выполнен не в полном объеме.

Основное мероприятие 5.2. «Выплаты денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям» - в соответствии с планом - 8 614 тыс. руб., фактическое исполнение мероприятия - 7 947,6 тыс. руб. Средства освоены на 92,3 %. Разница между фактическим и плановым показателем составила 666,4 тыс. руб.

Запланированный объем финансирования  выполнен не в полном объеме в связи с уменьшением численности детей в приемных семьях на 20 чел., а также     в связи с усыновлением и переменой места жительства детей.

Денежные средства по основному мероприятию 5.3. «Выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми                                в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» освоены на 23 321,1 тыс. руб. при плановом значении - 24 243,6 тыс. руб. Степень выполнения мероприятия составила 96,2 %. Разница между кассовым исполнением и планом - 922,5 тыс. руб.

Денежные средства выделены на выплаты компенсации по родительской плате. В связи с тем, что выплаты имеют заявительный характер и не все родители смогли воспользоваться этими средствами, запланированные ассигнования использованы не в полном объеме.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в Приложении № 1.

3. Информация об изменениях, внесенных

в Муниципальную программу ответственным исполнителем

В целях наиболее рационального использования бюджетных средств              в течение 2020 года неоднократно производилось перераспределение средств между мероприятиями программы, о чем свидетельствуют перечисленные ниже изменения:

| № п/п | Реквизиты постановлений о внесении изменений в Муниципальную программу | Причины внесения изменений в Муниципальную программу |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации города Рязани от 28.02.2020 № 788 | В связи с принятием бюджета города Рязани на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов скорректированы бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию мероприятий Муниципальной программы в вышеуказанном периоде. Также название Муниципальной программы приведено в соответствие с Перечнем муниципальных программ города Рязани. |
| 2. | Постановление Администрации города Рязани от 20.03.2020 № 1158 | В связи с необходимостью внесения изменений в программы мероприятий и индикаторов по реализации национальных/региональных проектов продляется срок реализации Муниципальной программы до 2025 года. Объемы финансирования на 2023-2024 годы определены с учетом среднегодового индекса потребительских цен (4%). |
| 3. | Постановление Администрации города Рязани от 03.08.2020 № 2636 | В связи с уточнением бюджета города Рязани на 2020 год и плановые 2021 и 2022 годы производится корректировка бюджетных ассигнований, запланированных в 2020 году на исполнение мероприятий Муниципальной программы. Бюджетные средства, возникшие в результате экономии, снимаются со следующих мероприятий: - Основное мероприятие 1.1. Социальная поддержка граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации – 312,71 тыс. руб. Из них: - Мероприятие 1.1.2. Предоставление благотворительного питания – 184,16 тыс. руб. - Мероприятие 1.1.3. Оказание вещевой помощи - 5,37 тыс. руб. - Мероприятие 1.1.7. Обеспечение земельными участками пенсионеров, инвалидов, многодетных и неполных семей с несовершеннолетними детьми для проведения сезонных сельскохозяйственных работ – 13,46 тыс. руб. - Мероприятие 1.1.9. Обеспечение бесплатным питанием детей первого - второго года жизни из малообеспеченных семей города Рязани –109,72 тыс. руб. - Основное мероприятие 2.1. Обеспечение ежемесячными выплатами отдельных категорий граждан, мероприятие 2.1.3. Выплата дополнительной пенсии лицам, замещавшим до вступления в силу Закона Рязанской области «О муниципальной службе в Рязанской области», принятого постановлением Рязанской областной Думы от 25.07.1997 № 30, должности председателя президиума Совета народных депутатов города Рязани, председателя исполкома Совета народных депутатов города Рязани, первого секретаря горкома КПСС в городе Рязани – 177 тыс. руб. - Основное мероприятие 3.1. Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани, мероприятие 3.1.2. Обеспечение транспортными картами «Льготная» отдельных категорий граждан – 230 тыс. руб. Добавлены бюджетные средства на исполнение мероприятия 3.1.1. Возмещение недополученных доходов, связанных с установлением органами местного самоуправления города Рязани дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани в размере 30500 тыс. руб. Кроме того, проведена корректировка средств областного бюджета. Добавлены бюджетные ассигнования на исполнение мероприятий: - Основное мероприятие 5.1. Осуществление переданных государственных полномочий по опеке и попечительству, мероприятие 5.1.2. Обеспечение переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 7252 тыс. руб., в том числе: - 2334,5 тыс. руб. в 2020 году; - 2410,5 тыс. руб. в 2021 году; - 2507 тыс. руб. в 2022 году. - Основное мероприятие 5.3. Выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в сумме 4432,8 тыс. руб.– по 1477,6 тыс. руб. в 2020 - 2022 годах |
| 4. | Постановление Администрации города Рязани от 13.11.2020 № 4286 | В связи с уточнением бюджета города Рязани на 2020 год и плановые 2021 и 2022 годы производится корректировка бюджетных ассигнований, запланированных в 2020 году на исполнение мероприятий Муниципальной программы. В рамках основного мероприятия 1.1 Социальная поддержка граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации производится передвижка денежных средств с мероприятия 1.1.4 Организация летнего отдыха детей на мероприятие 1.1.1 Оказание единовременной материальной помощи в размере 495 тыс. руб. Добавлены бюджетные средства на исполнение мероприятия 3.1.1. Возмещение недополученных доходов, связанных с установлением органами местного самоуправления города Рязани дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани в размере 17 300 тыс. руб. Проведена корректировка средств областного бюджета. В связи с возникшей экономией снимаются бюджетные средства с Задачи 5. Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере охраны семьи и детства в сумме 27 608,8 тыс. руб., в том числе со следующих мероприятий: - Основное мероприятие 5.1. Осуществление переданных государственных полномочий по опеке и попечительству, мероприятие 5.1.1. Выплата денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях - 2753,3 тыс. руб.; - Основное мероприятие 5.2. Выплаты денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям, в сумме 857, 1 тыс. руб.; - Основное мероприятие 5.3. Выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в сумме 23 998,4 тыс. руб. |
| 5. | Постановление Администрации города Рязани от 31.12.2020 № 5159 | В связи с уточнением бюджета города Рязани на 2020 год и плановые 2021 и 2022 годы производится корректировка бюджетных ассигнований на исполнение мероприятий Муниципальной программы. В рамках основного мероприятия 1.1 Социальная поддержка граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации: - в связи с возникшей экономией снимаются бюджетные средства в общей сумме 686,7 тыс. руб. с мероприятий: 1.1.2 Предоставление благотворительного питания – 119,5 тыс. руб.; 1.1.3 Оказание вещевой помощи – 11,8 тыс. руб.; 1.1.5 Предоставление новогодних подарков – 25,8 тыс. руб.; 1.1.6 Погашение задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг детям, оставшимся без попечения родителей, и детям-сиротам – 143 тыс. руб.; 1.1.9 Обеспечение бесплатным питанием детей первого - второго года жизни из малообеспеченных семей города Рязани – 386,6 тыс. руб.; - производится передвижка денежных средств с мероприятия 1.1.10 Оказание единовременной материальной помощи на ремонт жилого помещения участникам, инвалидам, вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов на мероприятие 1.1.1 Оказание единовременной материальной помощи в размере 175 тыс. руб. В рамках основного мероприятия 2.1 Обеспечение ежемесячными выплатами отдельных категорий граждан: - добавлены бюджетные средства на исполнение мероприятия 2.1.1 Выплата пенсии за выслугу лет в размере - 2058,3 тыс. руб.; - в связи с возникшей экономией сняты бюджетные средства в общей сумме - 172,3 тыс. руб. с мероприятий: 2.1.2 Выплата ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности органов местного самоуправления г. Рязани – 50 тыс. руб.; 2.1.3 Выплата дополнительной пенсии лицам, замещавшим до вступления в силу Закона Рязанской области «О муниципальной службе в Рязанской области», принятого Постановлением Рязанской областной Думы от 25.07.1997 № 30, должности председателя президиума Совета народных депутатов города Рязани, председателя исполкома Совета народных депутатов города Рязани, первого секретаря горкома КПСС в городе Рязани – 0,9 тыс. руб.; 2.1.4 Выплата ежемесячной доплаты к пенсиям лицам, получавшим до 31 декабря 1991 года персональные пенсии местного значения – 121,4 тыс. руб. В рамках основного мероприятия 2.2 Предоставление выплат и гарантий Почетным гражданам города Рязани: - добавлены бюджетные средства на исполнение мероприятия 2.2.1 Выплата ежемесячного денежного поощрения Почетным гражданам города Рязани, являющимся неработающими пенсионерами - 52,7 тыс. руб.; - в связи с возникшей экономией сняты бюджетные средства в общей сумме- 25,7 тыс. руб. с мероприятий: 2.2.3 Выплата денежной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг Почетным гражданам города Рязани – 20,6 тыс. руб.; 2.2.4 Оплата подписки на одну из местных газет или выплата соответствующей денежной компенсации Почетным гражданам города Рязани – 4,5 тыс. руб.; 2.2.5 Оплата траурного венка, цветов в случае смерти Почетных граждан города Рязани – 0,6 тыс. руб. В рамках основного мероприятия 3.1: Добавлены бюджетные средства на мероприятие 3.1.1 Возмещение недополученных доходов, связанных с установлением органами местного самоуправления города Рязани дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани в размере 97 000 тыс. руб. В связи с возникшей экономией сняты бюджетные средства в общей сумме – 1211,8 тыс. руб. с мероприятий: 3.1.2 Обеспечение транспортными картами «Льготная» отдельных категорий граждан – 111,8 тыс. руб.; 3.1.3 Обеспечение транспортными картами «Школьная», «Студенческая» отдельных категорий граждан - 1100 тыс. руб. Добавлены бюджетные средства на основное мероприятие 6.1. Возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по оплате за услуги по помывке в бане (общее отделение) в размере 807,4 тыс. руб. Проведена корректировка средств областного бюджета. В связи с возникшей экономией снимаются бюджетные средства с основного мероприятия 5.3. Выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в сумме 2041,5 тыс. руб. ***Кроме того, с мероприятия 3.2.3. Возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Рязанской области сняты средства областного бюджета в размере 10107,8 тыс. руб. в связи с возникшей экономией из-за ограничительных мероприятий по коронавирусу в городе Рязани. Данные изменения, не вошли в решение Рязанской городской Думы от 24.12.2020 № 255-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 12.12.2019 № 387-III» по причине несвоевременного поступления уведомлений от министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области. |

4. Оценка эффективности муниципальной программы

По результатам проведенной работы проведена оценка эффективности муниципальной программы:

| № п/п | Финансовая обеспеченность основных мероприятий (ФО) | Достижение запланированных значений целевых показателей (ДИ) | Оценка эффективности основных мероприятий (ЭОМ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ФО1.1 – 93,9 % | ДИ1.1 - 115,0 % | ЭОМ1.1 - 122,5 % - высокая |
| 2. | ФО2.1 – 104,4 % | ДИ2.1 - 100 % | ЭОМ2.1 - 95,8 % - средняя |
| 3. | ФО2.2 – 101,2 % | ДИ2.2 - 100 % | ЭОМ2.2 - 98,8 % - средяя |
| 4. | ФО3.1 – 197 % | ДИ3.1 - 100 % | ЭОМ3.1 - 50,8 % - низкая |
| 5. | ФО3.2 – 88,9 % | ДИ3.2 - 100 % | ЭОМ3.2 - 112,5 % - высокая |
| 6. | ФО4.1 – 99,3 % | ДИ4.1 – 97,6 % | ЭОМ4.1 - 98,3 % - высокая |
| 7 | ФО5.1 – 92,4 % | ДИ5.1 - 100 % | ЭОМ5.1 - 108,2 % - высокая |
| 8. | ФО5.2 – 83,9 % | ДИ5.2 - 100 % | ЭОМ5.2 - 119,2 % - высокая |
| 9. | ФО5.3 – 47,8 % | ДИ5.3 - 100 % | ЭОМ5.3 - 209,2 % - высокая |
| 10. | ФО6.1– 137,4 % | ДИ6.1 - 100 % | ЭОМ6.1 – 72,8 % - низкая |

1. Оценка эффективности основных мероприятий Муниципальной программы.

ЭОМ1.1 - 122,5 % - высокая эффективность мероприятия обусловлена невыбранными остатками денежных средств, образовавшимися в ходе реализации мероприятий: 1.1.2 «Предоставление благотворительного питания», 1.1.9 «Обеспечение бесплатным питанием детей первого-второго года жизни из малообеспеченных семей города Рязани», а также увеличением количественного показателя по мероприятиям:

- 1.1.1. «Оказание единовременной материальной помощи (в связи                 с передвижкой средств с мероприятий 1.1.4. и 1.1.10. Программы);

- 1.1.5 «Предоставление новогодних подарков» (в связи с возможностью использования экономии, сложившейся в результате проведения торгов, что создало условия для дополнительного приобретения детских новогодних подарков).

ЭОМ2.1 - 95,8 %, ЭОМ2.2 - 98,8 % - средняя эффективность указанных мероприятий обусловлена увеличением количества граждан – получателей выплат.

ЭОМ3.1 - 50,8 % - низкая эффективность мероприятия обусловлена тем, что на начало года утверждается минимальный бюджет на возмещение недополученных доходов, связанных с установлением органами местного самоуправления города Рязани дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани.            В течение года по необходимости финансовое обеспечение мероприятия корректируется  и на конец года увеличивается.

Кроме того, на текущую ситуацию повлиял заявительный характер обращения граждан за получением транспортных карт «Льготная».

ЭОМ3.2 - 112,5 % - высокая эффективность мероприятия обусловлена уменьшением количества обращений граждан за получением транспортных карт «Льготная», а также сокращением количества маршрутов общественного пассажирского транспорта, перевозящего льготные категории граждан.

ЭОМ4.1 - 98,3 % - средняя эффективность мероприятия обусловлена тем, что в результате исполнения государственных полномочий в 2020 году закупленные для передачи детям-сиротам жилые помещения были им переданы не в полном объеме (84 квартир из 82). Кроме того, на данный показатель оказал влияние остаток денежных средств, не израсходованный в результате закупочных процедур.

ЭОМ5.1 - 108,2 %, ЭОМ5.2 - 119,2 %, ЭОМ5.3 - 209,2 % - высокая эффективность указанных мероприятий объясняется заявительным характером обращения за выплатами и компенсациями, предусмотренными действующим законодательством (обратилось меньшее количество граждан                                         от запланированного показателя).

ЭОМ6.1 - 72,8 % - низкая эффективность указанного мероприятия объясняется тем, что на начало года на возмещение затрат предприятий, оказывающих банные услуги, был утвержден минимальный бюджет. В течение 2020 года была изыскана возможность дополнительного финансирования данного мероприятия Программы.

2. Оценка эффективности основных мероприятий Муниципальной программы, выполнения задач, оценка эффективности реализации Муниципальной программы.

ЭОМ1.1 = 122,5% - высокая.

ЭЗ1 = 122,5% - высокая.

ЭОМ2.1 = 95,8% - средняя.

ЭОМ2.2 = 98,8% - средняя.

ЭЗ2 = 97,3% - средняя.

ЭОМ3.1 = 50,8% - низкая.

ЭОМ3.2 = 112,5% - высокая.

ЭЗ3 = 81,7% - средняя.

ЭОМ4.1 = 98,3% - средняя.

ЭЗ4 = 98,3% - средняя.

ЭОМ5.1 = 108,2% - высокая.

ЭОМ5.2 = 119,2% – высокая.

ЭОМ5.3 = 209,2% - высокая.

ЭЗ5 = 145,5% - высокая.

ЭОМ6.1 = 72,8% - низкая.

ЭЗ6 = 72,8% - низкая.

ЭМП = (ЭЗ1+ЭЗ2+ЭЗ3+ЭЗ4+ЭЗ5+ЭЗ6)/6 = (122,5%+97,3%+81,7%+98,3%+ 145,5%+72,8%)/6 = 103,0%

Эффективность реализации Муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий  граждан» за 2020 год оценивается как высокая.

Расчет оценки эффективности муниципальной программы приведен                              в Приложении № 2 к настоящему отчету.

- Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии                 с планом их реализации и запланированными объемами финансирования.                По 9 из 10 целевых показателей достигнуты положительные результаты.

Исходя из оценки эффективности Муниципальной программы, которая оценивается как высокая, а также, учитывая востребованность и значимость проводимых мероприятий, считаем целесообразным и в 2021 году продолжить дальнейшую реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан».