|  | Утверждаю Заместитель главы администрации В.С. Бурмистров |
| --- | --- |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ (МЕЖЭТНИЧЕСКИХ), МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В ГОРОДЕ РЯЗАНИ» НА 2017 – 2022 ГОДЫ.

2019 год

| Ответственный исполнитель | : | управление общественных отношений аппарата администрации города Рязани |
| --- | --- | --- |
| Дата составления | : | 11.02.2020 |
| Исполнитель | : | главный специалист отдела дополнительных мер по профилактике правонарушений управления общественных отношений аппарата администрации города Рязани Купцов Александр Николаевич Телефон: 95-69-74, Е-mail: odmpp02@admrzn.ru |

Начальник управления общественных отношений

аппарата администрации города Рязани						 М.В. Бобкова

I. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ),

ДОСТИГНУТЫХ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Реализация муниципальной программы «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани» на 2017 – 2022 годы (далее – Программа) направлена на совершенствование

системы гармонизации межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани.

Для достижения целей Программы с учетом стратегических направлений деятельности органов местного самоуправления города Рязани решаются следующие задачи:

1. Укрепление межэтнического и межконфессионального сотрудничества посредством реализации совместных мероприятий в сфере межнациональных 
и межконфессиональных отношений.

2. Формирование позитивного имиджа города Рязани как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей 
и вероисповеданий.

Степень достижения целей и решения задач Программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

За 2019 год в результате реализации Программы целевые показатели (индикаторы) программы имеют следующие значения:

1. Количество представителей национальных общественных организаций, принявших участие в социально-культурных мероприятиях по сохранению национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных общественных объединений города Рязани, составило 11,0%, что на 0,3% выше планового значения (10,7%). Превышение планового значения целевого показателя (индикатора) связано с активизацией проводимой работы 
по привлечению населения к участию в социально-культурных мероприятиях 
по сохранению национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных общественных объединений города Рязани. Так, в рамках деятельности Совета по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений при главе администрации города Рязани (далее – Совет) организовано взаимодействие 
с местной общественной организацией «Национально-культурная автономия молдаван «Прут» города Рязани» (далее – МОО НКА «Прут»).

2. Количество несовершеннолетних и молодежи, принявших участие 
в молодежных фестивалях, творческих вечерах национальных культур и иных социально-культурных мероприятиях, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев, составило 982 человека, что на 8 человек больше планового значения - 974 человека. Превышение планового значения целевого показателя (индикатора) связано с увеличением количества несовершеннолетних 
и молодежи, привлекаемых для участия в запланированных программных мероприятиях (в том числе детей-мигрантов, обучающихся в школах города Рязани, а также иностранных студентов ВУЗов, расположенных на территории областного центра).

3. Количество представителей национальных общественных организаций,  принявших участие в мероприятиях, направленных на укрепление межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений среди жителей города Рязани составило 115 человек, что на 1 человека больше планового значения - 114 человек. Превышение планового значения целевого показателя (индикатора) связано с организацией взаимодействия с МОО НКА «Прут», а также привлечению мигрантов к участию в проводимых мероприятиях.

4. Количество конференций, круглых столов, семинаров, методических совещаний, тематических вечеров по вопросам гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани составило 
12 единиц, что на 1 мероприятие выше планового значения - 11 единиц.

5. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 
и межконфессиональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих на территории города Рязани, составила 57,0%, что на 0,5% выше планового значения - 56,5%.

6. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности 
и вероисповедания составил 80%, что на 0,5% выше, планового значения - 79,5%.

Сведения за 2019 год о выполнении индикаторов № 5 и № 6 получены 
из материалов аналитического отчета социологического исследования «Межнациональные и межконфессиональные отношения в Рязанской области: состояние, тенденции, уровень конфликтности», выполненных по заказу министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области.

Анализ результатов реализации Программы за 2019 год показал, что превышение результатов достигнуто по всем шести планируемым целевым показателям (индикаторам).

Достижение целевыми показателями (индикаторами) Программы своих плановых значений и их перевыполнение позитивно сказалось на реализации задач Программы, что позволило улучшить систему гармонизации межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани. Так, по итогам мониторинга реализации муниципальной программы в городе Рязани за 2019 год проведено 290 мероприятие, в которых приняли участие 431469 человек.

По сведениям УМВД России по Рязанской области в 2019 году конфликтных ситуаций, имеющих экстремистскую составляющую, между лицами разных национальностей, диаспорами, молодежными неформальными объединениями, религиозными организациями и общественными объединениями на территории города Рязани не допущено. Фактов проявления национального экстремизма (осквернение могил, зданий, массовые беспорядки, направленные на разжигание национальной розни, распространение печатной продукции экстремистского характера и т.п.) не зарегистрировано.

В результате проводимой работы по воспитанию толерантных взаимоотношений между мигрантами и принимающим сообществом в городе Рязани не было допущено осложнений миграционной ситуации.

Обстановка за 2019 год в сфере межэтнических межконфессиональных отношений оценивается как стабильная и контролируемая со стороны правоохранительных органов и администрации города Рязани.

II. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (МЕРОПРИЯТИЙ), ВЫПОЛНЕННЫХ И НЕ ВЫПОЛНЕННЫХ В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ

(С УКАЗАНИЕМ ПРИЧИН НЕВЫПОЛНЕНИЯ)

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий Программы на 30.09.2016 составил 1500,0 тысяч рублей из средств бюджета города Рязани.

На 01.01.2019 плановый объем финансирования программы составил 1162,6 тысяч рублей из средств бюджета города Рязани.

Фактическое исполнение Программы на 31.12.2019 составило 1068,1 тысяч рублей (100,0% годового плана).

Достижению основных целей Программы способствовала реализация 
ее основных мероприятий. Все запланированные основные мероприятия реализованы в полном объеме.

Наиболее значимыми результатами реализации основных мероприятий являются:

1. В целях реализации основного мероприятия 1.1 «Проведение мероприятий, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных национальных общественных объединений города Рязани» организовано проведение 1-го фестиваля, 1-го тематического вечера и 2-х праздничных мероприятий в учреждениях культуры, 
в которых приняли участие 826 человек.

Территориальными управлениями - префектурами районов администрации города Рязани  проведено 27 мероприятий, направленных на сохранение традиций 
и обычаев народов, проживающих в районах города Рязани, в которых приняли участие 3034 человек. Приобретены призы и сувениры на сумму 88,9 тыс. рублей 
для поощрения победителей и участников мероприятий.

Городским центром межнациональных культур на базе МАУК «Рязанский дворец молодежи» организовано проведение городской выставки «Парад народного костюма», в рамках которой экспонировались более 50 национальных костюмов народностей, проживающих на территории города Рязани и Рязанской области. 
В мероприятии приняли участие более 280 человек.

2. В целях реализации основного мероприятия 1.2 «Проведение мероприятий, направленных на воспитание у детей, подростков и молодежи уважительного отношения к национальным традициям и религиозным обычаям народов, проживающих на территории города Рязани» организовано проведение 
6-ти фестивалей, 1-го конкурса, 2-х выставок среди детей, подростков и молодежи 
и 1-го спортивного праздника, в которых приняли участие 3683 человека. 
На мероприятия было затрачено 306,4 тыс. рублей.

Организовано обеспечение деятельности Центра межнациональных культур города Рязани. В 2019 году приобретено: стенды, жалюзи, шкафы, столы, шкафы выставочные, мебель (стелаж, витрины под костюмы). Всего на 2019 год выделено 129,8 тыс. рублей, потрачено 129,8 тыс. рублей.

3. В целях реализации основного мероприятия 1.3 «Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнациональных, межконфессиональных 
и межкультурных отношений среди жителей города Рязани» в образовательных учреждениях организовано проведение 2-х городских, 1-го регионального 
и 2-х межрегиональных фестивалей, посвященных общегосударственным 
и национальным праздничным датам, в которых приняли участие более 2000 человек, в том числе, межрегиональный открытый фестиваль цыганской культуры «Пламя сердца» и региональный этап IV Общероссийского межнационального песенного фестиваля-конкурса «Поем на родном и государственном». 
На мероприятия было затрачено 144,6 тыс. рублей.

Организовано проведение трех праздничных мероприятий, посвященных общегосударственным и национальным праздничным датам в учреждениях культуры, в которых приняли участие 600 человек. Среди них – международный день «Навруз», концертно-развлекательная программа «Многоликая Россия», квест-игра «Рязань - наш общий дом». На мероприятия было затрачено 64,8 тыс. рублей.

Организовано проведение 6 этапов IV городской межнациональной спартакиады «Дружим народами» с участием представителей национальных общественных и религиозных организаций, в которых приняли участие 150 человек. На мероприятия было затрачено 77,5 тыс. рублей.

4. В целях реализации основного мероприятия 1.4 «Проведение конференций, «круглых столов», семинаров, методических совещаний, тематических вечеров, занятий, мастер-классов, интеллектуальных игр по вопросам гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани» организовано проведение 12 мероприятий с представителями национальных общественных и религиозных организаций.

Организовано проведение 5 «круглых столов», 4 тематических вечеров 
и 3 мастер-класса с несовершеннолетними и молодежью в образовательных учреждениях с целью ознакомления с богатой многовековой культурой, традициями и обычаями народов, проживающих на территории города Рязани, в которых приняли участие 684 человека. На мероприятия было затрачено УОиМП - 54,2 тыс. рублей, УК – 38,8 тыс. рублей.

5. В целях реализации основного мероприятия 1.5 «Проведение анализа межнациональных, межконфессиональных и межкультурных мероприятий, положительно (или отрицательно) влияющих на гармонизацию межнациональных 
и межконфессиональных отношений в городе Рязани» организовано проведение 
25-ти семинаров, 2-х методических совещаний, 1-го круглого стола, 2-х сходов граждан, 3-х тренингов, 3-х возложений цветов и 3-х субботников.

Организовано проведение 124 рейда, в результате которых выявлено 
и устранено 45 надписей, рисунков или символики экстремистской направленности, с общим количеством участников более 800 человек.

6. В целях реализации основного мероприятия 2.1 «Проведение мероприятий, направленных на профилактику межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей города Рязани 
о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях» организовано проведение 243 мероприятий, направленных на профилактику межнациональных и межконфессиональных конфликтов, а также информирование жителей города Рязани о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях.

На официальном сайте администрации города Рязани и интернет ресурсах структурных подразделений администрации размещено 148 информационно-пропагандистских материалов по вопросам профилактики экстремизма 
в молодежной среде.

Центром межнациональных культур МАУК «Дворец молодежи города Рязани» в 2019 году проведено:

2 февраля 2019 года - праздник Соллаль (Корейский Новый год). Организатором праздника выступило Рязанское региональное отделение общественной организации «Общероссийское объединение корейцев».

10 сентября 2019 года - конкурс социальной рекламы «Единый народ Рязанской земли». Выставка лучших работ была представлена в фойе МАУК «Дворец молодежи города Рязани». Пользовалась большой популярностью и интересом. В связи с этим была продлена на месяц. Ее посетили более 2000 человек.

22 октября 2019 года - суперфинал ежегодного Общероссийского межнационального песенного фестиваля-конкурса «Поем на родном и государственном» на сцене малого зала Центра культуры и искусства «Меридиан» (г.Москва). Надо отметить, что с 2017 года среди региональных организаторов конкурса является Центр межнациональных культур города Рязани. Участники из Рязани Роман Орлов и Фарида Сабирова стали лауреатами II степени 
V Межнационального песенного конкурса «Поём на родном и государственном». Участники исполняли песни народов России на оригинальном и русском языках в современной обработке. В состав жюри вошли деятели культуры, лидеры общественных организаций, эксперты носители языка.

29 октября 2019 года - заключительный этап VI фестиваля-конкурса национальных культур для учащихся образовательных учреждений «Возьмёмся за руки, друзья!». В финал вошли 8 школ-команд, с общим числом участников 165 человек. Все участники конкурса были награждены кубками, флагами, дипломами 
и подарками. Обладателем переходящего кубка главы администрации города Рязани «Международная школа Дружбы», стала команда МБОУ «школа № 66», также они получили приглашение на новогоднее представление «Елка дружбы», которая ежегодно проходит в Рязанском дворце молодежи.

1 ноября 2019 года - открытие обновлённого музея национальных культур (расширилась площадь помещения, проведен ремонт и увеличилось количество выставочных шкафов).

С помощью представителей национальных общественных организаций в «Комнате дружбы» представлены для всеобщего обозрения предметы самобытной культуры народов, проживающих в городе Рязани и Рязанской области, представлены новые общественные организации и национально-культурные автономии Рязани и Рязанской области, которые рассказывают через экспонаты 
о своих традициях и обычаях. Пополнение «Комнаты дружбы» предметами культуры, быта культовой утвари ведется постоянно.

В день открытия «Комнаты дружбы» первым почетным гостем стал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в России Андрей Негуца. Оставив отзыв в гостевой книге «Комнаты дружбы», он провел круглый стол с соотечественниками, которые проживают в Рязани. В фойе МАУК «Дворца молодежи» состоялась фотовыставка «Молдова – такая скромная, но такая яркая!».

15 ноября 2019 года в библиотеке - филиале № 9 имени П.Н. Васильева состоялось мероприятие «Планета толерантности» для учащихся 6 классов МБОУ «Школа №33», посвящённое Международному дню толерантности.

19 ноября 2019 года состоялся в V интернациональный фестиваль песни 
и танца народов мира для молодёжи «Соцветие» и VIII Интернациональный студенческий фестиваль. В его рамках состоялась дегустация национальных блюд 10 стран мира, фотовыставка «Молдова такая скромная, но такая яркая!» и выставка работ конкурса социальной рекламы «Единый народ Рязанской земли». Желающие приняли участие в интеллектуальной игре «Узнаём Среднюю Азию». Завершился фестиваль большим концертом с участием творческих коллективов колледжей, вузов, школ города Рязани и города Касимов. Специальной гостьей концерта стала Полина Богатенкова - Лауреат Международных и Всероссийских вокальных конкуров, четверть финалистка телепроекта "Битва талантов" Академии Игоря Крутого, воспитанница школы популярной музыки "Будь собой".

В 2019 году Центр принял участие в 21 мероприятии, организованно 37 мероприятий, в которых приняли участие более 20249 человек. В том числе выставка «Парад народного костюма», открытый городской фестиваль народного творчества «Масленица», концерт «Трели Навруза» в рамках Межрегионального проекта, мастер - класс «Лоскутная кукла-птичка из ткани» к празднику Пасха, внеклассный занятия «Победа одна на всех!», подготовка в оформлении и организации IX областной Конкурс по основам Ислама среди детей и молодёжи в Рязанской области «Я познаю Ислам» в библиотеке им. Горького, городской открытый фестиваль цыганской культуры «Пламя сердца» и др.

Благодаря созданию Центра, продолжается традиция - в преддверии Нового года ежегодно проводить во Дворце молодежи Елку дружбы. В 2019 году по итогам совместной работы с национально-культурными организациями приглашения получили 750 детей, которые добились высоких результатов в учебе и общественной деятельности.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) Программы за 2019 год приведены 
в приложении № 1.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ЗА 2019 ГОД

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в программу | Причины внесения изменений в программу |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрация города Рязани от 20.02.2019 № 535 «О внесении изменений в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2016 № 4310 | Приведение муниципальной программы в соответствии с решением Рязанской городской Думы от 13.12.2018 № 98-III «Об утверждении бюджета города Рязани на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» |
| 2 | Постановление администрация города Рязани от 30.07.2019 № 2792 «О внесении изменений в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2016 № 4310 | Приведение муниципальной программы в соответствии с решением Рязанской городской Думы от 30.05.2019 № 129-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 13.12.2018 N 98-III» |
| 3 | Постановление администрация города Рязани от 30.12.2019 № 5662 «О внесении изменений в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2016 № 4310 | О внесении изменений в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани» на 2017 - 2022 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2016 № 4310, в связи с организационно-штатными изменениями в администрации города Рязани |

IV. ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Расчет оценки эффективности производится в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными постановлением администрации города Рязани 
от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани».

При оценке эффективности Программы учитывается:

- оценка эффективности выполнения задач Программы;

- оценка эффективности выполнения основных мероприятий Программы.

Оценка эффективности выполнения Программы определяется на основании эффективности выполнения ее задач.

Оценка эффективности выполнения задач Программы проводится для каждой задачи и определяется на основании эффективности выполнения основных мероприятий.

Оценка эффективности выполнения основных мероприятий Программы оценивается на основании сопоставления достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) программы (ДИi) к финансовой обеспеченности основных мероприятий программы (ФОМi).

Если реализация основного мероприятия Программы запланирована 
без финансирования или фактический объем расходов по основному мероприятию на конец отчетного периода равен нулю, тогда принимаем ФОМi = 100%.

1. Оценка эффективности реализации задачи 1 «Укрепление межэтнического 
и межконфессионального сотрудничества посредством реализации совместных мероприятий в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений»:

ЭЗ1 = 113,1% - эффективность высокая.

2. Оценка эффективности реализации задачи 2 «Формирование позитивного имиджа города Рязани как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей и вероисповеданий»:

ЭЗ2 = 100,6% - эффективность высокая.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных 
и межкультурных отношений в городе Рязани» на 2017 – 2020 годы:

ЭМП = 106,9% - эффективность высокая.

Показатели достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) Программы (ДИi), финансовой обеспеченности основных мероприятий программы (ФОМi), а также результаты расчета оценки эффективности Программы представлены в приложении № 2.

V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Предусмотреть при корректировке бюджета на 2020-2022 годы выделение дополнительных финансовых средств на реализацию мероприятия Программы 1.2.2 «Обеспечение деятельности Центра межнациональных культур города Рязани» 
с целью приобретения звукового и светового оборудования для организации выездных мероприятий Центра.