Приложение № 1 к отчету

Сведения о степени выполнения основных мероприятий

и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Повышение эффективности муниципального управления на 2014-2020 годы»

за 2015 год

Ответственный исполнитель: управление экономики администрации города Рязани

| №№ пп | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финанси-рования |  | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Исполнено, % | Значение индикатора на 2020 г. | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления на 2014-2020 годы» | Управление экономики | Всего, в том числе: |  | 29313,8 | 28837,29 | 98,4 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 100 | 61 | 61 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани |  | 29213,8 | 28776,29 | 98,5 |  |  |  |
| 1 | Задача 1 МП. Формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие МП. Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих. | Отдел кадровой политики аппарата администрации, Управление благоустройства города, Управление капитального строительства, Управление образования и молодежной политики, Финансово-казначейское управление, Управление энергетики и ЖКХ, Управление по физической культуре и массовому спорту, Управление культуры |  | бюджет города Рязани | 610,8 | 486,2 | 79,6 |  | Позволит сохранить количество муниципальных служащих, ежегодно проходящих обучение на курсах повышения квалификации не менее 85 чел. | Ежегодное обучение 85 человек - это минимальный показатель. В 2015 году осуществлено обучение 87 человек. При этом за счет экономии средств по результатам торгов, а также экономии командировочных расходов за счет проведения курсов на территории г. Рязани расходы на выполнение мероприятия составили 35% от первоначального плана (экономия 903 тыс. руб.) |
| 1.2 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации | Отдел кадровой политики аппарата администрации |  | Ед. (в год) | 85 | 87 | 102,4 | 85 | Показатель выполнен |  |
| 2 | Задача 2 МП. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма 2.1. «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014-2020 годы» | Управление экономики |  | Всего, в том числе: | 1142,0 | 855,1 | 74,9 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 100 | 61 | 61 |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет города Рязани | 1042,0 | 794,1 | 76,2 |  |  |  |
| 2.1.1 | Задача 2 подпрограммы: перевод муниципальных услуг в электронный вид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Основное мероприятие подпрограммы МП 2.1.2. Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме | Управление экономики, Отдел информационных технологий аппарата администрации, Управление образования и молодежной политики |  | Всего, в том числе | 1142,0 | 855,1 | 74,9 |  | Переход на предоставление муниципальных услуг в электронном виде | По состоянию на 31.12.2015 в г. Рязани организовано предоставление 30 услуг в электронной форме; из них 17 – муниципальных услуг, 13 – услуг муниципальных учреждений |
|  |  |  |  | областной бюджет | 100 | 61 | 61 |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет города Рязани | 1042,0 | 794,1 | 76,2 |  |  |  |
| 2.1.1.1.1 | Мероприятие подпрограммы МП 2.1.2.1. Оказание услуг по обеспечению функционирования «Регионального портала и реестра государственных услуг» для формирования реестра муниципальных услуг администрации города Рязани | Управление экономики |  | Всего, в том числе | 142,0 | 103 | 72,5 |  | Формирование реестра муниципальных услуг, размещение сведений о муниципальных услугах города Рязани на ЕПГУ | В рамках муниципального контракта с ФГУП «ЦентрИнформ» осуществлялось размещение сведений о муниципальных услугах и форм заявлений на ЕПГУ. По состоянию на 31.12.2015 размещена информация о 70 услугах и 2 муниципальной функции, которые входят в Реестр муниципальных услуг (функций) города Рязани. В связи с предоставлением субсидии из областного бюджета не сначала 2015 г., мероприятие частично было выполнено за счет бюджета г. Рязани, в результате чего сложилась экономия по субсидиям. |
|  |  |  |  | областной бюджет | 100 | 61 | 61 |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет города Рязани | 42,0 | 42,0 | 100 |  |  |  |
| 2.1.1.1.4 | Мероприятие подпрограммы МП 2.1.2.4. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования | Управление образования и молодежной политики |  | бюджет города Рязани | 1000 | 752,1 | 75,2 |  | Возможность получения муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде в электронной форме | По состоянию на 31.12.2015 организована возможность получения 8 услуг в сфере образования в электронном виде, в том числе перевод на ЕПГУ муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет». В целях обеспечения данных возможностей в 2015 году были проведены мероприятия: – по администрированию портала системы общего образования г.Рязани; – по сопровождению разделов общего и дополнительного образования на портале системы образования города Рязани. Наличие экономии образовалось после проведения процедуры электронного аукциона (декабрь 2015 года), а также отсутствием необходимости в финансировании мероприятия «Сопровожде6ие автоматизированной системы комплектации дошкольных учреждений г.Рязани» в связи с тем, что оплата за лицензии доступа и модернизацию системы проведена в декабре 2015 Министерством образования Рязанской области за счет средств областного бюджета. Данные изменения произошли после формирования проекта уточненного бюджета г.Рязани и не были в него включены. |
| - 2.1.2 | - Индикатор. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | - Управление экономики |  | % | 70 | 97 | 138,6 | 90 | Показатель выполнен. Уровень удовлетворенности граждан рассчитан в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 26.03.2014 №1474 (на основании проведенного в 2014 году опроса граждан в МФЦ) |  |
| 2.1.3 | Индикатор. Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | Управление экономики |  | % | 15 | 10 | 66,7 | 60 | Показатель не выполнен. Уменьшение доли граждан произошло по причине снижения количества заявок на запись в детский сад, поданных в электронном виде. В 2014 году запись в детский сад проводилась через портал дошкольного образования города Рязани. С 2015 года запись в детский сад производится через ЕПГУ. Для пользования электронными услугами ЕПГУ необходимо пройти сложную процедуру регистрации в ЕСИА, в связи с чем заявители выбирают более простой способ подачи заявления – через МФЦ. |  |
| 3 | Задача 3 МП. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подпрограмма 3.1.Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Рязани на 2014-2020 годы | Отдел информационных технологий аппарата администрации |  | бюджет города Рязани | 1200,0 | 1196,62 | 99,7 |  |  |  |
| - 3.2 | - Индикатор. Оснащенность структурных подразделений современными информационно-коммуни-кационными технологиями | Отдел информационных технологий аппарата - администрации |  | % | 14 | 14 | 100 | 12 | Показатель выполнен. |  |
| 3.3 | Задача 2 подпрограммы: обеспечение информационной безопасности в администрации города Рязани, оснащение структурных подразделений администрации города Рязани лицензионным системным и прикладным программным обеспечением, создание, совершенствование, поддержка автоматизированных информационных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Основное мероприятие подпрограммы МП 3.1.2. Обеспечение информационной безопасности в администрации города Рязани, оснащение структурных подразделений администрации города Рязани лицензионным системным и прикладным программным обеспечением, создание, совершенствование, поддержка автоматизированных информационных систем | Отдел информационных технологий аппарата администрации |  | бюджет города Рязани | 318,0 | 317,27 | 99,8 |  | Оснащенность подразделений администрации города Рязани лицензионным программным обеспечением | Приобретено 547 лицензий на использование программного обеспечения |
| 3.3.2 | Индикатор. Оснащенность структурных подразделений администрации города Рязани лицензионным системным и специальным программным обеспечением | Отдел информационных технологий аппарата администрации |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен. |  |
| 3.4 | Задача 4 подпрограммы: развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Основное мероприятие подпрограммы МП 3.1.4. Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани | Отдел информационных технологий аппарата администрации, Управление делами аппарата администрации |  | бюджет города Рязани | 882,0 | 879,35 | 99,7 |  | Наличие развитой системы электронного документооборота администрации города Рязани | Внедрено 35 автоматизированных рабочих мест системы электронного документооборота |
| 3.4.2 | Индикатор. Оснащенность структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами системы электронного документооборота | Отдел информационных технологий аппарата администрации |  | % | 14 | 14 | 100 | 59 | Показатель выполнен. |  |
| 4 | Задача 4 МП. Создание благоприятных условий для развития территорий и активизации общественного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Подпрограмма 4.1. Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани на 2014 - 2020 годы. | Управление делами аппарата администрации |  | бюджет города Рязани | 10729,0 | 10717,33 | 99,9 |  |  |  |
| 4.2 | Индикатор. Количество объединений ТОС (территориальное общественное самоуправление) и советов территорий | Управление делами аппарата администрации |  | Ед. | 66 | 68 | 103 | 80 | Показатель выполнен. В 2015 г. созданы ТОС пос. Ворошиловка, ТОС «Васильевский, ТОС «Родник» (уставы ТОС находятся на регистрации в администрации города Рязани). |  |
| 4.1.1 | Задача 1 подпрограммы: повышение информированности населения о возможностях участия в общественном самоуправлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Основное мероприятие подпрограммы МП 4.1.1. Информирование населения о возможностях участия в общественном самоуправлении | Управление делами аппарата администрации, Отдел по связям со СМИ |  | бюджет города Рязани | 38,0 | 38,0 | 100 |  | Выстраивание системы активного взаимодействия со средствами массовой информации для популяризации идей общественного самоуправления с целью повышения активности населения в решении вопросов развития территорий проживания, повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления | В ходе реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты: - поддержка интернет-сайтов ТОС (совместно с активистами ТОС); - консультации (обучение) активистов комитетов ТОС и Советов территорий в рамках реализация проекта «Центр электронной поддержки на базе комитетов ТОС города Рязани»; - регулярная электронная рассылка по электронной базе данных ТОС (более 100 электронных почт) информационных материалов, ссылок на новые публикации сайта ст-рязань.рф; - на сайте объединений общественного самоуправления ст-рязань.рф опубликовано 110 новостных материалов; - количество посещений сайта ТОС и Советов территорий (с уникальных IP-адресов) за 12 месяцев составило 17,1 тыс. ед.; - подготовка и печать ежеквартального буклета «Вестник ТОС и Советов территорий» в количестве 8 000 экз.; - подготовлено и размещено в СМИ 257 новостных материалов по теме общественного самоуправления подготовлено 38 видеосюжетов по теме общественного самоуправления; - в 2015 году общее количество ТОС составило 48 комитетов (уставы ТОС пос. Ворошиловка, ТОС «Васильевский», ТОС «Родник» находятся на регистрации в администрации города Рязани); количество Советов территорий – 20; - за 2015 год всего собрано и обработано 182 заявки в рамках общественного мониторинга по проблемам территорий проживания; - принято участие в 17 мероприятиях в сфере межмуниципального сотрудничества по вопросам общественного самоуправления. |
| 4.1.1.1.1 | Мероприятие подпрограммы МП 4.1.1.1. Реализация направления «Информатизация ТОС», в том числе проекта «Центр электронной поддержки на базе комитетов ТОС города Рязани» | Управление делами аппарата администрации, |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Поддержка интернет-сайтов ТОС (совместно с активистами ТОС); консультации (обучение) активистов комитетов ТОС и Советов территорий в рамках реализация проекта «Центр электронной поддержки на базе комитетов ТОС города Рязани»; регулярная электронная рассылка по электронной базе данных ТОС (более 100 электронных почт) информационных материалов, ссылок на новые публикации сайта ст-рязань.рф. |
| 4.1.1.1.2 | Мероприятие подпрограммы МП 4.1.1.2. Поддержка объединенного интернет-ресурса объединений общественного самоуправления ст-рязань.рф | Управление делами аппарата администрации, |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Регулярное обновление интернет-ресурса объединений общественного самоуправления ст-рязань.рф. За 12 месяцев на сайте опубликовано 110 новостных материалов. Количество посещений сайта ТОС и Советов территорий (с уникальных IP-адресов) составило 17,1 тыс. ед. Функционирование сайта (оплата домена и хостинга) – личные средства сотрудников отдела. |
| 4.1.1.1.3 | Мероприятие подпрограммы МП 4.1.1.3. Подготовка и печать ежеквартального буклета «Вестник ТОС и советов территорий» | Управление делами аппарата администрации, Отдел по связям со СМИ |  | бюджет города Рязани | 38,0 | 38,0 | 100 |  |  | На основании распоряжений администрации г. Рязани Вестник ТОС и Советов территорий распространен среди председателей и активистов ТОС и Советов территорий в количестве 8 тыс. экз. |
| 4.1.1.1.4 | Мероприятие подпрограммы МП 4.1.1.4. Активная информационная политика администрации города Рязани по вопросам общественного самоуправления | Управление делами аппарата администрации, Отдел по связям со СМИ |  |  | 0 | 0 |  |  |  | На официальном сайте администрации г. Рязани, сайте общественного самоуправления г.Рязани, в печатных, электронных и интернет-СМИ размещено 257 новостных материалов по теме общественного самоуправления. Подготовлено 38 видеосюжетов по теме общественного самоуправления. |
| 4.1.1.1.5 | Мероприятие подпрограммы МП 4.1.1.5. Ведение реестра органов ТОС и советов территорий, проведение мониторинга основных проблем советов территорий и ТОС и планируемых решений (на основании отчетов по итогам работы за полугодие и предоставленных планов работы) | Управление делами аппарата администрации, Отдел по связям со СМИ |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Ведение и уточнение базы данных по объединениям ТОС и активистам общественного самоуправления города: 48 комитетов ТОС (уставы ТОС пос. Ворошиловка, ТОС «Васильевский», ТОС «Родник» находятся на регистрации в администрации города Рязани), 20 советов территорий. Еженедельно проводится общественный мониторинг по проблемам территорий проживания. В мониторинге принимают участие общественные жилищные инспекторы и председатели ТОС. За 2015 год поступило 182 заявки, в том числе 98 по вопросам благоустройства, 8 по ремонту дорог, 30 по ремонту уличного освещения, 9 по транспортному сообщению, 37 по другим вопросам. |
| 4.1.1.1.6 | Мероприятие подпрограммы МП 4.1.1.6. Участие ТОС и Ассоциации органов ТОС города Рязани в мероприятиях межмуниципального сотрудничества по вопросам общественного самоуправления | Управление делами аппарата администрации |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Принято участие в 17 мероприятиях в сфере межмуниципального сотрудничества по вопросам общественного самоуправления (муниципальные образования Рязанской области, города Пенза, Пермь, Кинешма, Киров, Москва, Тамбов). |
| 4.1.1.1.7 | Индикатор. Количество информационных материалов о деятельности объединений общественного самоуправления по месту жительства, опубликованных в средствах массовой информации | Управление делами аппарата администрации |  | шт. (в год) | 250 | 295 | 118 | 350 | Показатель выполнен. Увеличение количества мероприятий в сфере ТОС и Советов территорий сопровождается увеличением количества информационных материалов о деятельности объединений общественного самоуправления по месту жительства и их публикаций в средствах массовой информации. |  |
| 4.1.1.1.8 | Индикатор. Количество посещений сайта ТОС и Советов территорий (с уникальных IP-адресов) | Управление делами аппарата администрации |  | тыс. ед. (в год) | 10 | 17,1 | 171 | 20 | Показатель выполнен. Осуществляется регулярное обновление интернет-сайта ТОС и Советов территорий ст-рязань.рф – публикация информационных материалов о деятельности объединений общественного самоуправления. За 12 месяцев подготовлено и размещено на сайте 110 новостных материалов. Проводится активная информационная политика по продвижению сайта ст-рязань.рф, в том числе посредством указания адреса сайта в СМИ, на полиграфической продукции (календари, баннеры), в ежеквартальном буклете «Вестник ТОС и Советов территорий» и другой информационной продукции. |  |
| 4.1.2 | Задача 2 подпрограммы: Создание условий для участия объединений общественного самоуправления в решении вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1 | Основное мероприятие подпрограммы МП 4.1.2. Обеспечение гарантий развития ТОС и советов территорий | Управление делами аппарата администрации |  | бюджет города Рязани | 10691,0 | 10679,33 | 99,9 |  | Обеспечение постоянной «обратной связи» органов местного самоуправления с населением, выявление общественных инициатив и создание условий для их реализации | В ходе реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты: - в 2015 году от комитетов ТОС поступило 2 заявки на возмещение затрат, связанных с изготовлением полиграфической продукции, в соответствии с которыми 2 комитета ТОС стали получателями субсидий; - в 2015 году вручено 95 премий активистам ТОС и общественным жилищным инспекторам на общую сумму 342 тыс. руб.; - количество заявок, поданных на конкурс «На лучший комитет (совет) ТОС» - 218, поощрено 70 номинантов, более 30 активистов поощрено за счет привлечения спонсорских средств; - в 2015 году силами активистов ТОС и советов территорий проведено 184 субботника, в том числе с высадкой деревьев (200 шт.) и кустарников (2020 шт.); - состоялся 41 профилактический объезд территорий ТОС и Советов территорий; - проведено 121 информационно-методическое мероприятие, организованное администрацией города Рязани для объединений общественного самоуправления; - проведено 89 консультаций для ТОС-юрлиц по вопросам отчетности и внесению изменений в сведения о юрлице; - оказано содействие Ассоциации органов ТОС Рязанской области и комитету ТОС «Ситники» в подготовке заявок на участие в конкурсах грантов для НКО (5 заявок, в том числе 2 на участие в федеральном конкурсе, 3 – в региональном), в результате 2 проекта Ассоциации «Навстречу Победе» и «Агитплощадка» получили субсидии в размере 80 тыс. руб. и 302,53 тыс. руб. соответственно; - для нужд активистов общественного самоуправления приобретены спорттовары и поощрительные призы, обновлены комплектующие музыкальной аппаратуры; - выполнены работы по оборудованию детских игровых площадок в части благоустройства придомовых территорий в рамках субсидий управляющим компаниям; - выполнены работы по укладке тротуарной плитки у памятника в пос. Карцево, по поставке и установке детского игрового и спортивного оборудования, по изготовлению, поставке и установке основания и скульптуры «Журавли». |
| 4.1.2.1.1 | Мероприятие подпрограммы МП 4.1.2.1. Предоставление субсидий органам ТОС на возмещение затрат, связанных с: - регистрацией, образованием юридического лица и внесением изменений в учредительные документы ТОС; - изготовлением учебно-методических пособий и другой полиграфической продукции | Управление делами аппарата администрации |  | бюджет города Рязани | 40 | 40 | 100 |  |  | Разработаны Порядки предоставления субсидий органам ТОС. В 2015 году от комитетов ТОС поступило 2 заявки на возмещение затрат, связанных с изготовлением полиграфической продукции, в соответствии с которыми 2 комитета ТОС стали получателями субсидий. Заявок на возмещение затрат, связанных с регистрацией, образованием юридического лица и внесением изменений в учредительные документы ТОС в 2015 году не поступало. |
| 4.1.2.1.2 | Мероприятие подпрограммы МП 4.1.2.2. Поощрение председателей и актива ТОС, в том числе: - за установленные показатели в работе; - по итогам городского смотра-конкурса «На лучший комитет (Совет) ТОС»; - по итогам работы общественных жилищных инспекторов г. Рязани - членов советов территорий города Рязани | Управление делами аппарата администрации, Территориальные управления - префектуры районов |  | бюджет города Рязани | 642 | 642 | 100 |  |  | В 2015 году вручено 95 премий активистам ТОС и общественным жилищным инспекторам на общую сумму 342 тыс. руб. Количество заявок, поданных на конкурс «На лучший комитет (совет) ТОС» - 218, поощрено 70 номинантов, более 30 активистов поощрено за счет привлечения спонсорских средств. |
| 4.1.2.1.3 | Мероприятие подпрограммы МП 4.1.2.3. Создание условий для участия ТОС и советов территорий в весенних, осенних, зимних месячниках по санитарной очистке и благоустройству | Управление делами аппарата администрации, Территориальные управления - префектуры районов |  |  | 0 | 0 |  |  |  | В 2015 году при участии активистов ТОС и Советов территорий проведено 184 субботника, в том числе с высадкой деревьев (200 шт.) и кустарников (2020 шт.). |
| 4.1.2.1.4 | Мероприятие подпрограммы МП 4.1.2.4. Проведение по предложениям председателей актива ТОС и советов территорий профилактических объездов территорий ТОС и советов территорий с участием представителей ОРСУ, ТУ префектур районов, ТОС | Управление делами аппарата администрации, Территориальные управления - префектуры районов |  |  | 0 | 0 |  |  |  | В 2015 году с участием активистов ТОС, Советов территорий, территориальных управлений - префектур районов города состоялся 41 рейд по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности, правил благоустройства города, вывоза ТБО, несанкционированных парковок; составлены административные материалы. С октября 2015 года 7 представителей сферы общественного самоуправления - членов Советов территорий вошли в состав административных комиссий районов города. |
| 4.1.2.1.5 | Мероприятие подпрограммы МП 4.1.2.5. Проведение информационных семинаров, оперативных тематических совещаний (в том числе выездных), встреч-консультаций, экспертных обсуждений по актуальным вопросам общественного самоуправления и развития территорий проживания с участием органов ТОС, советов территорий, представителей структурных подразделений администрации города Рязани (в том числе главы администрации города Рязани и заместителей главы администрации), государственной жилищной инспекцией Рязанской области и Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ | Управление делами аппарата администрации, Территориальные управления - префектуры районов |  |  | 0 | 0 |  |  |  | За 2015 проведено 121 информационно-методическое мероприятие, организованное администрацией города Рязани для объединений общественного самоуправления, в том числе 11 совещаний с участием главы администрации. Оказано содействие в проведении 27 заседаний Советов территорий: по вопросам благоустройства, обновлению персональных составов, реализации программы капитального ремонта, участия актива Советов территорий в общегородских мероприятиях и проектах для активистов общественного самоуправления (общегородские субботники, в том числе с высадкой зеленых насаждений, проект «Навстречу Победе!», в том числе акция «Цветы Победы», и др.). Кроме того активисты комитетов ТОС и Советов территорий принимают участие в общегородских мероприятиях: праздник «Масленица» (соревнования дворовых команд), Первомайская демонстрации, мероприятия, посвященные 70-летию Победы, День города (участие в конкурсе «Таланты нашего двора», организованном совместно с управлением культуры) и др. Также при содействии управления культуры проводится распространение среди комитетов ТОС и Советов территорий пригласительных билетов на общегородские мероприятия (День Победы, День города, мероприятие, посвященное присвоению городу Рязани звания «Город воинской доблести» и др.). |
| 4.1.2.1.6 | Мероприятие подпрограммы МП 4.1.2.6. Оказание информационно-методической и юридической поддержки ТОС и Ассоциации органов ТОС г. Рязани по вопросам: представления отчетности в государственные органы, участия в открытых федеральных и региональных конкурсах для некоммерческих организаций и текущей деятельности | Управление делами аппарата администрации |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Проведено 89 консультаций по вопросам отчетности ТОС-юрлиц, внесения изменений в уставы ТОС, проведения сходов и конференций жителей, по вопросам текущей деятельности ТОС; установлено взаимодействие с Министерством юстиции по Рязанской области (отдел по работе с общественными объединениями), регистрирующем ТОС-юридические лица. Оказано содействие Ассоциации органов ТОС в подготовке документов для государственной регистрации изменений устава. Оказано содействие Ассоциации органов ТОС Рязанской области и комитету ТОС «Ситники» в подготовке заявок на участие в конкурсах грантов для НКО (5 заявок, в том числе 2 на участие в федеральном конкурсе, 3 – в региональном), в результате 2 проекта Ассоциации «Навстречу Победе» и «Агитплощадка» получили субсидии в размере 80 тыс. руб. и 302,53 тыс. руб. соответственно. А также 24.12.2015 проведена городская елка для детей активистов общественного самоуправления (совместно с волонтерами Рязанского государственного Агротехнологического университета). Вручено 85 сладких новогодних подарков . |
| 4.1.2.1.7 | Мероприятие подпрограммы МП 4.1.2.7. Приобретение сопутствующих товаров для развития спортивного направления в ТОС | Управление по физической культуре и массовому спорту, Управление делами аппарата администрации |  | бюджет города Рязани | 10,5 | 10,5 | 100 |  |  | Приобретены: наборы для бадминтона, футбольные, волейбольные, теннисные мячи, наборы дартс, наборы для настольного тенниса, воланы для бадминтона, конусы сигнальные |
| 4.1.2.1.8 | Мероприятие подпрограммы МП 4.1.2.8. Проведение массовых спортивных межрайонных соревнований между ТОС (поощрительные призы и награды участникам) | Управление по физической культуре и массовому спорту, Управление делами аппарата администрации |  | бюджет города Рязани | 5,0 | 5,0 | 100 |  |  | 09.01.2015 состоялись зимние веселые старты среди органов ТОС г.Рязани, по итогам которого команды-призеры награждены медалями. 21.02.2015 на ЦСК в рамках общегородского праздника Масленица совместно с управлением по физической культуре и массовому спорту и управлением культуры проведены соревнования дворовых команд, в которых приняли участие комитеты ТОС, Советы территорий, Советы домов и ТСЖ. Подготовлено Положение о зимних веселых стартах среди органов ТОС г. Рязани «Зимние забавы ТОС». Осуществлялась подготовка к проведению праздника. Приобретены подарки на сумму 3000 руб, расходы на судейство – 2000 руб. Мероприятие запланировано на 09.01.2016. |
| 4.1.2.1.9 | Мероприятие подпрограммы МП 4.1.2.9. Приобретение звукоусиливающей аппаратуры для проведения массовых мероприятий на территориях ТОС | Управление культуры, Управление делами аппарата администрации |  | бюджет города Рязани | 25,0 | 25,0 | 100 |  |  | Деньги перечислены МБУК «Городские парки». Приобретено 2 шт. динамических кардиоидных вокальных микрофона. |
| 4.1.2.1.10 | Мероприятие подпрограммы МП 4.1.2.10. Предоставление субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в части благоустройства придомовой территории, в том числе: - ремонт и оборудование детских, спортивных площадок, мест отдыха, ограждений и иного оборудования для удовлетворения бытовых нужд населения; - ремонт асфальтобетонного покрытия, установка бордюрного камня | Управление энергетики и ЖКХ |  | бюджет города Рязани | 5534,0 | 5530,49 | 99,9 |  |  | От управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК принято 104 заявки на предоставление субсидий и по состоянию на 03.09.2015 установлено детское игровое оборудование по 104 дворовым территориям многоквартирных домов города Рязани, в соответствии с распоряжениями администрации города Рязани от 28.09.2015 № 2012-р и от 18.12.2015 № 2566-р управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК предоставлены субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в части благоустройства придомовой территории |
| 4.1.2.1.11 | Мероприятие подпрограммы МП 4.1.2.11. Благоустройство территорий общего пользования в соответствии с пп. 40 п. 3 раздела 1 и п. 10 раздела 2 Правил благоустройства территории муниципального образования - город Рязань, утвержденных решением Рязанской городской Думы от 24.05.2012 № 174-I, и п. 4 Порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, утвержденного решением Рязанской городской Думы от 24.05.2012 № 175-I, определенных советами территорий города Рязани, сформированными в соответствии с Постановлением администрации города Рязани от 23.03.2012 № 1657 | Управление благоустройства города |  | бюджет города Рязани | 4434,5 | 4426,34 | 99,8 |  |  | Заключены и оплачены договоры на поставку и установку детского игрового и спортивного оборудования на сумму 4 166,6 тыс. руб. (устанавливается на 75 дворовых территориях в количестве 169 шт.). Заключен и оплачен договор на выполнение работ по укладке тротуарной плитки у памятника в пос. Карцево на сумму 59,8 тыс. руб. Заключены и оплачены договоры на изготовление, поставку и установку основания и скульптуры «Журавли» на сумму 199,9 руб. |
| 4.1.2.1.12 | Индикатор. Количество информационно-методических мероприятий, организованных администрацией города Рязани для объединения общественного самоуправления | Управление делами аппарата администрации |  | Ед. (в год) | 190 | 256 | 134,7 | 250 | Показатель выполнен. Положительное отклонение показателя связано с увеличением количества общественных инициатив по вопросам развития территорий проживания, а также с повышением эффективности взаимодействия населения и органов местного самоуправления в направлении решения различных вопросов территорий проживания. |  |
| 4.1.2.1.13 | Индикатор. Количество общественных инициатив по вопросам развития территорий проживания (участие в публичных слушаниях, месячниках по благоустройству, в городском смотре-конкурсе «На лучший комитет (совет) территориального общественного самоуправления», проведение спортивных и досуговых мероприятий, разработка планов социально - экономического развития территорий проживания, а также предложений по расходованию бюджетных средств) | Управление делами аппарата администрации |  | Ед. (в год) | 270 | 516 | 191,1 | 370 | Показатель выполнен. Положительное отклонение связано с повышением активности населения в решении вопросов территорий проживания и с увеличением количества жителей, вовлеченных в общественное самоуправление. За 2015 год силами активистов ТОС и Советов территорий проведено 184 субботника, на участие в конкурс «На лучший комитет (совет) ТОС» было подано 218 заявок, силами коллективов ТОС и Советов территорий во взаимодействии с органами местного самоуправления города Рязани проводятся праздники дворов и улиц, праздничные массовые мероприятия к государственным датам, спортивные соревнования, в том числе между ТОСами. За 2015 год силами ТОС и Советов территорий организовано и проведено около 110 различных праздников. Актив ТОС и Советов территорий принял участие в 4 публичных слушаниях. |  |
| 5 | Задача 5 МП. Повышение эффективности управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ВЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования - город Рязань на 2014 - 2015 годы» | Финансово-казначейское управление |  | бюджет города Рязани | 6537,0 | 6512,6 | 99,6 |  |  |  |
| 5.1.1 | - Задача 1 ВЦП. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 | Мероприятие ВЦП 1. Поддержание размера дефицита бюджета города Рязани и объема муниципального долга на экономически безопасном уровне | Финансово-казначейское управление |  |  | 0 | 0 |  |  | Проведение мероприятий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета г.Рязани позволит обеспечить снижение дефицита бюджета г.Рязани, поддержание соотношения объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета г.Рязани без учета безвозмездных поступлений на экономически безопасном уровне – не более 25%. | По итогам 2015 года размер дефицита бюджета города Рязани составил 182,0 млн.руб. Объем муниципального долга – 628,3 млн.руб., что не превышает максимальное значение, установленное Бюджетным кодексом Российской Федерации. |
| 5.1.1.2 | Индикатор. Уровень дефицита бюджета города Рязани | Финансово-казначейское управление |  | % | 6 | 4,1 | 146,3 | профицит | Показатель выполнен. По итогам 2015 года размер дефицита бюджета города Рязани составил 182 млн. руб. |  |
| 5.1.1.3 | Мероприятие ВЦП 2. Ежеквартальный мониторинг состояния кредиторской задолженности бюджета города Рязани и просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений, находящихся в ведении исполнительного органа, и размещение сведений в информационно- телекоммуникационной сети Интернет | Финансово-казначейское управление |  |  | 0 | 0 |  |  | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности. |
| 5.1.1.4 | Индикатор. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города Рязани к расходам бюджета города Рязани | Финансово-казначейское управление |  | % | 0 | 0 | 100 |  | Показатель выполнен |  |
| 5.1.2 | Задача ВЦП 2. Развитие программно-целевых методов планирования и управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1 | Мероприятие ВЦП 3. Планирование расходов главных распорядителей средств бюджета города Рязани программно-целевым методом | Финансово-казначейское управление |  |  | 0 | 0 |  |  | В результате развития системы управления средствами бюджета г.Рязани, формирования системы бюджетирования, ориентированного на результат, будет налажена система планирования бюджета г.Рязани на основе программно-целевого принципа планирования. В результате реализации Программы к 2015 году в рамках муниципальных программ будет формироваться не менее 80% расходов бюджета г.Рязани. | По итогам 2015 года доля расходов бюджета города Рязани, сформированных в рамках программы составляет – 83,1%. |
| 5.1.2.2 | Индикатор. Доля расходов бюджета города Рязани, формируемых в рамках программно-целевого бюджетного планирования, в общем объеме расходов (за исключением расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов) | Финансово-казначейское управление |  | % | 80 | 83,1 | 103,9 | 90 | Показатель выполнен. |  |
| 5.1.3 | Задача ВЦП 3. Повышение качества финансового менеджмента исполнительных органов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3.1 | Мероприятие ВЦП 4. Ежеквартальный (ежегодный) мониторинг реализации положений Федерального закона № 83-ФЗ, размещение результатов мониторинга в информационно- телекоммуникационной сети Интернет | Финансово-казначейское управление |  |  | 0 | 0 |  |  | Осуществление мониторинга реализации Федерального закона № 83-ФЗ повысит уровень открытости деятельности муниципальных учреждений и создаст стимулы для повышения ее эффективности. | Проведен мониторинг реализации Федерального закона № 83-ФЗ. За 2014 год результаты мониторинга направлены заместителю главы администрации (письмо от 31.03.2015 № 02/1/4-02-419-Исх) и опубликованы в сети Интернет 02.04.2015 (письмо от 31.03.2015 № 02/1/4-02-420-Исх) (в соответствии со сроками, установленными постановлением администрации города Рязани от 23.04.2012 № 2268). |
| 5.1.3.2 | Мероприятие ВЦП 5. Ежеквартальный (ежегодный) мониторинг качества финансового менеджмента исполнительных органов, формирование рейтинга и его размещение в информационно- телекоммуникационной сети Интернет | Финансово-казначейское управление |  |  | 0 | 0 |  |  | Осуществление ежеквартального мониторинг и оценки качества финансового менеджмента исполнительных органов повысит уровень открытости деятельности исполнительных органов и создаст стимулы для повышения ее эффективности. Средний показатель качества финансового менеджмента исполнительных органов в 2015 году составит не менее 4,4 баллов. | Средний показатель качества финансового менеджмента исполнительных органов за 9 месяцев 2015 года – 4,627 (максимальное значение показателя – 5). Результаты мониторинга направлены заместителям главы администрации города Рязани (письма от 05.11.2015) (в соответствии со сроками, установленными постановлением администрации города Рязани от 24.09.2012 № 4918). |
| 5.1.3.3 | Индикатор. Средний показатель качества финансового менеджмента исполнительных органов | Финансово-казначейское управление |  | баллы | 4,4 | 4,6 | 104,5 |  | Показатель выполнен. Результаты мониторинга качества финансового менеджмента исполнительных органов за 9 мес. 2015г. (сведения за год представляются в ФКУ до 30 апреля года, следующего за отчетным. Информация о результатах годового мониторинга за 2015 г. до 05.06.2016, будет направленна в адрес заместителей главы администрации г. Рязани размещена на сайте администрации города Рязани, в сроки, установленные постановлением администрации г. Рязани от 24.09.2012 № 4918). |  |
| 5.1.4 | Задача 4 ВЦП. Повышение эффективности управления бюджетным процессом города Рязани за счет развития информационной системы управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4.1 | Мероприятие ВЦП 1. Модернизация автоматизированной системы ФКУ в целях оптимизации и усовершенствования электронного документооборота при исполнении бюджета города Рязани | Финансово-казначейское управление |  | бюджет города Рязани | 1700,0 | 1700,0 | 100 |  | Внедрение и совершенствование автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета г.Рязани, автоматизации закупочного процесса, осуществляемого в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в муниципальном образовании – г.Рязань обеспечит создание единой информационной системы управления муниципальными финансами, повысит качество бюджетного планирования, создаст инструментарий для принятия обоснованных управленческих решений с целью повышения эффективности и результативности расходов бюджета г. Рязани. | Заключено два муниципальных контракта: 1) от 23.01.2015 на сумму 919 999,99 рублей 2) от 26.01.2015 на сумму 780 000,01 рублей . Оптимизирован электронный документооборот путем внедрения элементов в систему «бесперебойное функционирование и поддержание в работоспособном состоянии системы защиты информации информационных систем персональных данных» и «оптимизация процессов распределения и доведения объемов финансирования и повышение эффективности использования бюджетных средств за счет построения единого информационного пространства взаимодействия участников процессов исполнения бюджета г. Рязани». |
| 5.1.4.2 | Мероприятие ВЦП 2. Модернизация автоматизированной системы ФКУ в целях автоматизации закупочного процесса, осуществляемого в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в муниципальном образовании - город Рязань | Финансово-казначейское управление |  | бюджет города Рязани | 1200,0 | 1213,0 | 101,1 |  |  | Заключено два муниципальных контракта: 1) от 15.09.2014 (завершающий платеж произведен 25.03.2015 на сумму 197 000,00 рублей); 2) от 16.11.2015 на сумму 1 015 990,66 рублей. Автоматизирован закупочный процесс путем создания муниципальной информационной системы «Муниципальные закупки города Рязани», начата ее эксплуатация. Превышение оплаты на 13 тыс. руб. за счет экономии по результатом торгов по мероприятию 3 данной задачи. |
| 5.1.4.3 | Мероприятие ВЦП 3. Модернизация автоматизированной системы финансово-казначейского управления в целях создания единой интегрированной системы автоматизации процесса администрирования неналоговых платежей | Финансово-казначейское управление |  | бюджет города Рязани | 3637,0 | 3599,6 | 99 |  |  | Заключен муниципальный контракт от 13.07.2015 на сумму 3 599 640 рублей. Создана единая информационная система администрирования неналоговых платежей, осуществляется тестирование созданной системы в целях определения сроков начала ее эксплуатации участниками администрирования неналоговых платежей. По результатам торов сложилась экономия 37,4 тыс. руб. |
| 5.1.4.4 | Индикатор. Внедрение модулей автоматизированной системы планирования и исполнения бюджетных ассигнований бюджета города Рязани, модуля автоматизации процесса администрирования неналоговых платежей и модуля автоматизации закупочного процесса, осуществляемого в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в муниципальном образовании - город Рязань | Финансово-казначейское управление |  | Ед (в год) | 5 | 5 | 100 |  | Показатель выполнен |  |
| 6 | Задача 6 МП. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ВЦП «Управление муниципальным имуществом города Рязани на 2014 - 2016 годы» | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений |  | бюджет города Рязани | 9095,0 | 9069,44 | 99,7 |  |  |  |
| 6.1.1 | Задача 1 ВЦП. Обеспечение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, признания прав и регулирования отношений по муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.1 | Мероприятие ВЦП 1. Проведение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений |  | бюджет города Рязани | 1497,0 | 1484,105 | 99,1 |  | Обеспечение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности. | Проведена оценка рыночной стоимости 916 объектов. Проведена техническая инвентаризация 17 объектов и получены копии технических паспортов на 5 объектов. Застраховано 38 объектов. Разработана проектная документация на 1 объект. Проведено техническое обследование 1 объекта. Установлено ограждение на 1 объекте. Выполнено вскрытие и установка запирающих устройств на 13 объектах. |
| 6.1.1.2 | Индикатор. Количество проинвентаризированных объектов недвижимого имущества в соответствующем году | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений |  | Ед. в год | 30 | 17 | 56,7 |  | Показатель не выполнен. Инвентаризация 17 объектов проведена в соответствии с потребностью, кроме того получены копии технических паспортов на 5 объектов. |  |
| 6.1.1.3 | Индикатор. Количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости в соответствующем году | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений |  | ед в год | 810 | 916 | 113,1 |  | Показатель выполнен. |  |
| 6.1.1.4 | Индикатор. Доля распределенного имущества казны | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений |  | % | 99 | 99 | 100 |  | Показатель выполнен. |  |
| 6.1.2 | Задача 2 ВЦП. Обеспечение содержания нераспределенного имущества казны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.1 | Мероприятие ВЦП 2. Оплата коммунальных услуг по нераспределенному имуществу казны | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений |  | бюджет города Рязани | 3148,0 | 3141,38 | 99,8 |  | Обеспечение содержания нераспределенного имущества казны. | Произведена оплата коммунальных услуг за муниципальные нежилые помещения. |
| 6.1.2.2 | Мероприятие ВЦП 3. Оплата работ (услуг) по содержанию нераспределенного имущества казны | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений |  | бюджет города Рязани | 64,0 | 58,57 | 91,5 |  |  |  |
| 6.1.2 | Индикатор. Процент исполнения обязательств по заключенным договорам на содержание нераспределенного имущества казны | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений |  | % | 100 | 100 | 100 |  | Показатель выполнен. |  |
| 6.1.3 | Задача 3 ВЦП. Организация работ по оформлению земельных участков, расположенных на территории города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.1 | Мероприятие ВЦП 5. Проведение работ по межеванию земельных участков | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений |  | бюджет города Рязани | 951,0 | 951,0 | 100 |  | Организация работ по оформлению земельных участков, расположенных на территории города Рязани. | Осуществлено межевание 52 земельных участков. |
| 6.1.3.2 | Индикатор. Доля отмежеванных земельных участков по отношению ко всей площади города | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений |  | % | 69 | 69 | 100 |  | Показатель выполнен. |  |
| 6.1.4 | Задача 4 ВЦП. Обеспечение оплаты госпошлин, сборов и расходов по исполнению судебных актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4.1 | Мероприятие ВЦП 9. Оплата расходов по исполнению судебных актов | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений |  | бюджет города Рязани | 3435,0 | 3434,385 | 99,98 |  | Обеспечение оплаты расходов по исполнению судебных актов. | Оплачены расходы по исполнению судебных актов. |
| 6.1.4.2 | Индикатор. Доля обеспечения оплаты госпошлин, сборов и расходов по исполнению судебных актов | % |  |  | 100 | 100 | 100 |  | Показатель выполнен. |  |