- Приложение № 2 к отчету

Оценка

эффективности муниципальной программы

«Повышение эффективности муниципального управления на 2014-2020 годы»

за 2015 год

| №№ пп | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия, подпрограммы (ПП), ведомственной целевой программы (ВЦП) | Финанси-рование (тыс. руб.) |  | Финансовая обеспечен-ность (ФО), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффективность основных мероприятий, задач, ПП, ВЦП, МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |  | План | Факт |  |  |
|  | МП «Повышение эффективности муниципального управления на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,6 |
| 1 | Задача 1 муниципальной программы: совершенствование деятельности органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 302,8 |
| 1.1 | Подпрограмма «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  | 302,8 |
| 1.1.1 | Задача 2 подпрограммы: перевод муниципальных услуг в электронный вид |  |  |  |  |  |  |  |  | 302,8 |
| 1.1.1.1 | Основное мероприятие 1.2.2. Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме | 2520,0 | 855,14 | 33,9 | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | 15 | 10 | 66,7 | 302,8 |
|  |  |  |  |  | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | % | 70 | 97 | 138,6 |  |
| 2 | Задача 2 муниципальной программы: совершенствование деятельности органов местного самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,1 |
| 2.1 | Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Рязани на 2014 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,1 |
| 2.1.1 | Задача 2. подпрограммы: обеспечение информационной безопасности в администрации города Рязани, оснащение структурных подразделений администрации города Рязани лицензионным системным и прикладным программным обеспечением, создание, совершенствование, поддержка автоматизированных информационных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,9 |
| 2.1.1.1 | Основное мероприятие 1.3.2. Обеспечение информационной безопасности в администрации города Рязани, оснащение структурных подразделений администрации города Рязани лицензионным системным и прикладным программным обеспечением, создание, совершенствование, поддержка автоматизированных информационных систем | 318,0 | 317,27 | 99,8 | Оснащенность структурных подразделений администрации города Рязани лицензионным системным и специальным программным обеспечением | % | 85 | 100 | 117,7 | 117,9 |
| 2.1.2 | Задача 4 подпрограммы: развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,2 |
| 2.1.2.1 | Основное мероприятие 1.3.4. Развитие системы электронного документооборота администрации города | 182 | 879,35 | 483,2 | Оснащенность структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами системы электронного документооборота | % | 8 | 14 | 175 | 36,2 |
| 3 | Задача 3 муниципальной программы: создание благоприятных условий для развития территорий и активизации общественного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,1 |
| 3.1 | Подпрограмма «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий на 2014 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,1 |
| 3.1.1. | Задача 1 подпрограммы: повышение информированности населения о возможностях участия в общественном самоуправлении |  |  |  |  |  |  |  |  | 229,4 |
| 3.1.1.1 | Основное мероприятие 1.4.1. Информирование населения о возможностях участия в общественном самоуправлении | 60,0 | 38,0 | 63,0 | Количество информационных материалов о деятельности объединений общественного самоуправления по месту жительства, опубликованных в средствах массовой информации | шт. | 250 | 295 | 118 | 229,4 |
|  |  |  |  |  | Количество посещений сайта ТОС и Советов территорий (с уникальных IP-адресов) | тыс. ед. | 10 | 17,1 | 171 |  |
| 3.1.2 | Задача 2 подпрограммы: создание условий для участия объединений общественного самоуправления в решении вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,7 |
| 3.1.2.1 | Основное мероприятие 1.4.2. Обеспечение гарантий развития ТОС и советов территорий | 700,5 | 10679,3 | 1524,5 | Количество информационно-методических мероприятий, организованных администрацией города Рязани для объединения общественного самоуправления | ед. | 190 | 256 | 134,7 | 10,7 |
|  |  |  |  |  | Количество общественных инициатив по вопросам развития территорий проживания (участие в публичных слушаниях, месячниках по благоустройству, в городском смотре-конкурсе «На лучший комитет (совет) территориального общественного самоуправления», проведение спортивных и досуговых мероприятий, разработка планов социально – экономического развития территорий проживания, а также предложений по расходованию бюджетных средств) | ед. | 270 | 516 | 191,1 |  |
| 4 | Задача 4 муниципальной программы. Повышение эффективности управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,8 |
| 4.1 | Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования - город Рязань на 2014 - 2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,8 |
| 4.1.1 | Задача 1 ВЦП: обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,2 |
| 4.1.1.1 | Мероприятие 1. Поддержание размера дефицита бюджета города Рязани и объема муниципального долга на экономически безопасном уровне | – | – | 100 | Уровень дефицита бюджета города Рязани | % | 6 | 4,1 | 146,3 | 146,3 |
| 4.1.1.2 | Мероприятие 2. Ежеквартальный мониторинг состояния кредиторской задолженности бюджета города Рязани и просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений, находящихся в ведении исполнительного органа, и размещение сведений в информационно- телекоммуникационной сети Интернет | – | – | 100 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города Рязани к расходам бюджета города Рязани | % | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 4.1.2 | Задача 2 ВЦП: развитие программно-целевых методов планирования и управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,9 |
| 4.1.2.1 | Мероприятие 3. Планирование расходов главных распорядителей средств бюджета города Рязани программно-целевым методом | – | – | 100 | Доля расходов бюджета города Рязани, формируемых в рамках программно-целевого бюджетно-го планирования, в общем объеме расходов (за исключением расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов) | % | 80 | 83,1 | 103,9 | 103,9 |
| 4.1.3 | Задача 3 ВЦП. Повышение качества финансового менеджмента исполнительных органов |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,5 |
| 4.1.3.1 | Мероприятие 4. Ежеквартальный (ежегодный) мониторинг качества финансового менеджмента исполнительных органов, формирование рейтинга и его размещение в информационно- телекоммуникационной сети Интернет | – | – | 100 | Средний показатель качества финансового менеджмента исполнительных органов | баллы | 4,4 | 4,6 | 104,5 | 105,5 |
| 4.1.4 | Задача 4 ВЦП. Повышение эффективности управления бюджетным процессом города Рязани за счет развития информационной системы управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,5 |
| 4.1.4.1 | Мероприятие 5. Модернизация автоматизированной системы ФКУ в целях оптимизации и усовершенствования электронного документооборота при исполнении бюджета города Рязани | 1700,0 | 1700,0 | 100 | Внедрение модулей автоматизированной системы планирования и исполнения бюджетных ассигнований бюджета города Рязани, модуля автоматизации процесса администрирования неналоговых платежей и модуля автоматизации закупочного процесса, осуществляемого в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в муниципальном образовании - город Рязань | ед. | 4 | 5 | 125 | 46,5 |
| 4.1.4.2 | Мероприятие 6. Модернизация автоматизированной системы ФКУ в целях автоматизации закупочного процесса, осуществляемого в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в муниципальном образовании - город Рязань | 200,0 | 1213,0 | 606,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4.2 | Мероприятие 7. Модернизация автоматизированной системы финансово-казначейского управления в целях создания единой интегрированной системы автоматизации процесса администрирования неналоговых платежей | 0 | 3599,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Задача 5 муниципальной программы: повышение эффективности управления муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,7 |
| 5.1 | Ведомственная целевая программа «Управление муниципальным имуществом города Рязани на 2014 - 2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,7 |
| 5.1.1 | Задача 1 ВЦП: «Обеспечение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, признания прав и регулирования отношений по муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,5 |
| 5.1.1.1 | Мероприятие 1. Проведение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 2510 | 1484,1 | 59,1 | Количество проинвентаризированных объектов недвижимого имущества в соответствующем году | ед. | 30 | 14 | 56,7 | 152,5 |
|  |  |  |  |  | Количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости в соответствующем году | ед. | 810 | 916 | 113,1 |  |
|  |  |  |  |  | Доля распределенного имущества казны | % | 99 | 99 | 100 |  |
| 5.1.2 | Задача 2 ВЦП. Обеспечение содержания нераспределенного имущества казны |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,5 |
| 5.1.2.1 | Мероприятие 2. Оплата за отопление нераспределенного имущества казны | 1926,0 | 3141,38 | 163,1 | Процент исполнения обязательств по заключенным договорам на содержание нераспределенного имущества казны | % | 100 | 100 | 100 | 112,5 |
| 5.1.2.2 | Мероприятие 3. Оплата работ (услуг) по содержанию нераспределенного имущества казны | 1875 | 58,57 | 3,1 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.3 | Мероприятие 4. Оплата за получение дефектных актов на объекты движимого имущества казны для списания | 10 | 0,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Задача 3 ВЦП. Организация работ по оформлению земельных участков, расположенных на территории города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,9 |
| 5.1.3.1 | Мероприятие 5. Проведение работ по межеванию земельных участков | 1039,0 | 951,0 | 91,5 | Доля отмежеванных земельных участков по отношению ко всей площади города | % | 69 | 69 | 100 | 102,9 |
| 5.1.3.2 | Мероприятие 6. Проведение работ по межеванию земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям | 1811 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3.3 | Мероприятие 7. Проведение работ по разработке схем генерального плана объектов строительства | 150 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Задача 4: обеспечение оплаты госпошлин, сборов и расходов по исполнению судебных актов |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,8 |
| 5.1.4.1 | Мероприятие 8. Оплата госпошлин, сборов | 30 | 0 | 100 | Доля обеспечения оплаты госпошлин, сборов и расходов по исполнению судебных актов | % | 100 | 100 | 100 | 6,8 |
| 5.1.4.2 | Мероприятие 9. Оплата расходов по исполнению судебных актов | 120 | 3434,39 | 2862 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Задача 6 муниципальной программы: формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,5 |
| 6.1 | Основное мероприятие. Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих | 1390,0 | 486,2 | 35 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации | ед. | 85 | 87 | 102,4 | 298,5 |