Расчет

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Фактическое значение на начало реализации программы 2013г. | Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015г. (план) | 2015г. (факт) |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
|  | Муниципальная программа «Культура города Рязани» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 муниципальной программы «Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала города Рязани» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2013 года | % | 100 | 100,6 | 106,2 |  | Увеличение показателя достигнуто за счет повышения интереса жителей к мероприятиям, проводимым культурно-досуговыми учреждениями и ростом количества посещений библиотек относительно планируемого значения. Кроме того, 2015 год – это год 3-х юбилеев (70-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне, 920-летие основания города Рязани, 120-летие С.А.Есенина) |
|  | Количество посещений организаций культуры | Тыс.ед. | 1143,7 | 1151,0 | 1214,9 |  |  |
|  | Количество посещений КДУ по отношению к уровню 2013 года | Тыс.ед. | 465,4 | 467,0 | 545,1 |  | Увеличение количества посещений КДУ за счет увеличения интереса жителей к мероприятиям, проводимым культурно-досуговыми учреждениями |
|  | Количество посещений музеев по отношению к уровню 2013 года | Тыс.ед. | 71,3 | 73,0 М.Павлова – 61,0тыс. М.путешеств.-12тыс. | 44,6 М.Павлова – 28,9тыс. М.путешеств.-15,7тыс |  | 1. В соответствии с актами технического обследования Мемориального дома и Дома науки музея-усадьбы ак.И.П.Павлова, здания находятся в условно-работоспособном состоянии и требуют реставрации. 2.Сокращается количество основных категорий посетителей (туристические группы и школьники) в связи с удорожанием услуг туроператоров, транспортных компаний, занимающихся перевозкой пассажиров. 3. В связи с отсутствием денежных средств на участие в выставке ИНТЕРМУЗЕЙ (Москва), где музей Павлова принимал активное участие, снизился показатель посещений выставочных проектов вне музея, что повлияло на показатель посещаемости музеев в целом. |
|  | Количество посещений библиотек по отношению к уровню 2013 года | Тыс.ед. | 607,0 ЦСДБ – 313,3 ЦБС – 293,7 | 611,0 ЦСДБ – 313,3 ЦБС – 293,7 | 625,2 ЦСДБ – 314,1 ЦБС – 311,1 |  |  |
| 2 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры | % | 9,6 | 9,8 | 9,8 |  |  |
|  | Контингент в учреждениях доп.образования | человек | 5622 | 5715 | 5715 |  |  |
|  | Контингент в учреждениях культуры | человек | 332 | 567 | 575 |  |  |
|  | Прогноз численности детей в городском округе | Человек | 62021 | 64100 | 64100 |  |  |
| 3 | Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | % | 11,6 | 13,0 | 37,7 |  | Результат значительно превышает планируемое значение в связи с тем, что в отчетном году в рамках празднования 3-х юбилеев (70-летие Победы в Великой Отечественной войне, 920-летие основания города Рязани, 120-летие С.А.Есенина) были реализованы крупные проекты на улицах и площадях города |
|  | Численность населения, участвующего в общегородских мероприятиях | Тыс.чел. | 61,4 | 69,3 | 201,2 |  |  |
|  | Среднегодовая численность населения | Тыс.чел. | 529,1 | 532,8 | 532,8 |  |  |
|  | Задача 2 муниципальной программы «Социально-культурная работа с населением по месту жительства» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства | Тыс.чел. | 10,6 | 12,3 |  | 38,1 | Результат значительно превышает планируемое значение в связи с тем, что в отчетном году в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и 920-летия основания города Рязани префектуры города активно сотрудничали со спонсорами (призы, сувениры для поощрения участников), что способствовало достижению цели – вовлечению жителей города в активное участие в социально-культурных мероприятиях. |
|  |  |  |  |  |  | КДЦ «Октябрь» 1,19 тыс.чел. Сов.р-н 7,33тыс.чел. Моск.р-н 10,23тыс.чел Жел.р-н 3,4тыс.чел Окт.р-н 15,97тыс.чел |  |
|  | Подпрограмма 1: "Развитие культурного потенциала города Рязани (2014 - 2020 годы)" |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы "Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере культуры" |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сохранность контингента обучающихся относительно первоначального набора | % | 98,0 | 98,0 | 100,0 |  | В соответствии с муниципальным заданием контингент должен составить 5715 чел., по состоянию на 31.12.2015 – 5715 чел. |
| 6 | Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа | Ед. | 2406 | 2415 | 2398 |  | Значение показателя меньше планируемого на 17 мероприятий в связи с тем, что в отчетном году для масштабного проведения юбилейных дат были укрупнены мероприятия за счет сокращения числа менее значимых |
| 7 | Доля предметов основного фонда музеев, демонстрирующихся в экспозиционно-выставочной деятельности в течение отчетного года | % | 19,7 | 20,3 | 21,3 |  |  |
|  | Число предметов основного фонда экспонированных в течении отчетного периода | Ед. | 2006ед.-м.Павлова 1ед.-м.Путешеств. | 2073 | 2185 |  |  |
|  |  |  |  |  | м.Павл. – 2126 ед. м.Пут.- 59ед. |  |  |
|  | Число предметов основного фонда на конец отчетного периода | Ед. | 9411ед. – м.Павлова 799ед. – м.Путешественников | 10210 | 10243 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9428ед. – м.Павл. 815ед. – м.Пут. |  |  |
| 8 | Число выданных библиотеками экземпляров документов в течение отчетного года | Тыс.ед. | 1659,5 | 1665 | 1684,4 |  | показатель выполнен на 101,2% - сохраняется проблема текущего комплектования библиотечного фонда. Отсутствие полноценного текущего комплектования приводит к снижению книгообеспеченности и интереса читателей, затрудняя выполнение муниципального задания |
|  |  |  |  | ЦСДБ – 738,3 ЦБС – 926,7 | ЦСДБ – 738,3 ЦБС – 946,1 |  |  |
| 9 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 39,5 | 30,2 | 30,2 |  |  |
|  | Число учреждений, здания кот.треб.кап.ремонта или находятся в аварийном состоянии | Ед. | 17 (6-библ.; 7-ДОД; 3-КДУ; 1-музей) | 13 (7-библ.; 1-ДОД; 3-КДУ; 2-музея) | 13 (7-библ.; 1-ДОД; 3-КДУ; 2-музея) |  | Необходим ремонт. 1.МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани»: библиотека-филиал № 6 – кровля; замена окон в библиотеках-филиалах №№ 4,5,14,15; ремонт библиотеки-филиала № 13;общеремонтные работы в ЦГБ 2. МБОУ ДОД «Детская музыкальная хоровая школа № 8 - перепланировка нежилого помещения переданного под размещение школы; 3. МАУК «Дворец культуры «Приокский», МБУК «Муниципальный культурный центр города Рязани», МБУК «Культурно-досуговый центр «Октябрь» - зрительный зал; 4. МБУК «Мемориальный музей-усадьба академика И.П.Павлова» - замена окон, ремонт фундамента, гидроизоляция подвала; 6. МБУК «Рязанский музей путешественников» - ремонт вновь выделенных помещений по ул.Почтовая 54,55,58. |
|  | Общее количество учреждений | Ед. | 43 (25-библ.; 12-ДОД; 4- КДУ; 2- музеи) | 43 (25-библ.; 12-ДОД; 4- КДУ; 2- музеи) | 43 (25-библ.; 12-ДОД; 4- КДУ; 2- музеи) |  |  |
| 10 | Количество заявок на участие в конкурсе творческих проектов | Ед. | 6 | 6 | 6 |  |  |
| 11 | Количество культурно-досуговых мероприятий, организованных органами местного самоуправления городских округов | Ед. | 78 | 83 | 89 |  | Увеличение количества культурно-массовых мероприятий относительно планируемых произошло в связи с добавлением мероприятий в ходе реализации плана (за счет экономии средств, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур на определение исполнителей мероприятий) |
| Подпрограмма 2: "Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства (2014 - 2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы "Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства" |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Количество проведенных социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства | Ед. | 96 | 119 | 169 |  | Показатель значительно выше планового значения, так как в отчетном году в рамках празднования 70 -летия Победы в Великой Отечественной войне и 920-летия основания города Рязани префектуры города активно сотрудничали со спонсорами (призы, сувениры для поощрения участников), что позволило дополнительно к плану провести 50 мероприятий. Всего проведено: Префектура Московского района – 32 мероприятия Префектура Октябрьского района – 64 мероприятия Префектура Советского района – 36 мероприятий Префектура Железнодорожного района – 25 мероприя-тий КДЦ «Октябрь» для Советов территорий № 6, № 7, № 8, № 9 – 12 мероприятий |