Утверждаю

Заместитель главы администрации города Рязани

_______________ И.Н. Тишин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016-2022 годы

2018 ГОД

| Ответственный исполнитель | Управление экономического развития администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета | 18 февраля 2019 года |
| Исполнитель | Главный специалист - экономист отдела муниципальных предприятий управления экономического развития Суржок Александра Сергеевна тел.: 95-69-56, e-mail: ome@admrzn.ru |

И.о. начальника управления

экономического развития		                                                   М.А. Ашихмина

- Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период

Реализация муниципальной программы «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016-2022 годы, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4548, направлена на  экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности города Рязани, создание комплекса современной туристической инфраструктуры.

Для достижения заданной цели, с учетом стратегических направлений деятельности органов местного самоуправления города Рязани, в рамках муниципальной программы в 2018 году решались следующие задачи:

- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани;

- формирование международного имиджа города Рязани как эффективного и надежного партнера;

- развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

По задаче «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани» за 2018 год достигли плановых значений   все целевые показатели:

- одной некоммерческой организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставлена субсидия;

- 180 субъектов малого и среднего предпринимательства приняли участие             в конкурсах и мероприятиях;

- 4 информационных материала о поддержке малого и среднего предпринимательства города Рязани размещены в СМИ;

- 25 субъектам малого и среднего предпринимательства города Рязани оказана имущественная поддержка.

По задаче «Формирование международного имиджа города Рязани как эффективного и надежного партнера» за 2018 год обеспечено перевыполнение планового значения целевого показателя - проведено 9 международных мероприятий. Повышение показателя связано с привлечением к участию в международных мероприятиях общественных организаций, учреждений культуры и высших учебных заведений, а также с активной работой с зарубежными партнерами, которые регулярно приглашают город Рязань к организации совместных мероприятий.

По задаче «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани»  за 2018 год достигли плановых значений все целевые показатели:

- 532,4 тысячи человек посетили город Рязань (прогнозные данные; официальные данные сформируются не ранее 2 квартала 2019 года);

- проведены 2 обучающих мероприятия для специалистов сферы туризма (конкурсы, семинары, конференции, мастер-классы).

Показатель «Объем платных услуг в коллективных средствах размещения (гостиницы, санатории и аналогичные средства размещения)» (по мероприятию «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Рязанский», реализация которого завершилась в 2016 году) не может быть оценен по итогам 2018 года в связи с тем, что с 01.01.2018 данный показатель Рязаньстатом не рассчитывается.

Анализ результатов реализации задач муниципальной программы за 2018 год показал, что по всем целевым показателям фиксируется достижение (в том числе по 1 показателю – превышение) плановых значений.

Показатель «Объем платных услуг в коллективных средствах размещения (гостиницы, санатории и аналогичные средства размещения)» (по мероприятию «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Рязанский», реализация которого завершилась в 2016 году) не может быть оценен по итогам 2018 года в связи с тем, что с 01.01.2018 данный показатель Рязаньстатом не рассчитывается.

Сведения о степени достижения целевых показателей представлены в приложении № 1.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы

и перечень основных мероприятий, выполненных

и невыполненных в установленные сроки

На 31.12.2018 плановый объем финансирования муниципальной программы составил 5232,9 тыс. руб. средств бюджета города Рязани.

Фактическое исполнение муниципальной программы в 2018 году составило 5232,9 тыс. руб. (100% годового плана) средств бюджета города Рязани.

Достижению цели муниципальной программы способствовала реализация основных мероприятий в рамках задач муниципальной программы.

По задаче «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани» выполнены все 4 основных мероприятия (исполнители – управление экономического развития и управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани).

1. С целью финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани, в 2018 году проведен отбор организаций на право получения субсидии. Субсидия на компенсацию части затрат на реализацию программы, предусматривающую поддержку малого и среднего бизнеса, в размере                          1 000 тыс. руб. перечислена единственному получателю – союзу «Рязанская торгово-промышленная палата» на реализацию проекта «Забота».

2. На выполнение мероприятия «Организация конкурсов и праздничных мероприятий для малого и среднего предпринимательства» из бюджета города было выделено 2042,7 тыс. руб. В рамках данного мероприятия были реализованы следующие направления:

- мероприятия, направленные на развитие ресторанной индустрии;

- 3-ий городской форум ресторанной индустрии «HoReCa fest – 2018»;

- День работника торговли;

- гастрономический фестиваль;

- торжественное вручение дипломов победителям и участникам конкурса «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства города Рязани»;

- изготовление полиграфической продукции для мероприятий, направленных на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оказание услуг по проведению экспертизы результатов выполненных работ, оказанных услуг по организации конкурсов, мастер-классов, иных мероприятий для малого и среднего предпринимательства;

- торжественное вручение дипломов победителям и участникам конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка города Рязани;

- организация мероприятия, направленного на поддержку и развитие социального предпринимательства «Шаг навстречу».

3. Осуществлялась информационная поддержка субъектов малого                   и среднего предпринимательства через СМИ. В 2018 году было размещено                4 информационных материала о поддержке малого и среднего предпринимательства города Рязани (в журнале «Деловое время», в социальной сети «ВКонтакте», на радио «Новое радио»).

4. С целью оказания имущественной поддержки по итогам 2018 года принято 25 распоряжений о передаче в аренду муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства.

Плановый объем финансирования мероприятий задачи «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани»                                 на 31.12.2018 составил 3 042,7 тыс. руб. средств бюджета города Рязани.

Фактическое освоение бюджетных средств задачи в 2018 году составило                3 042,7 тыс. руб. (100% от плана).

По задаче «Формирование международного имиджа города Рязани как эффективного и надежного партнера» выполнено основное мероприятие «Организация международных мероприятий» (исполнители – управление экономического развития и управление делами аппарата администрации города Рязани).

На выполнение основного мероприятия «Организация международных мероприятий» из бюджета города было выделено 547,7 тыс. руб. В рамках данного мероприятия были реализованы следующие направления:

- официальные приемы официальной делегации города Генуи (Италия) в связи с проведением общегородских мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на сумму 79 тыс. руб.;

- официальные приемы официальных делегаций городов-партнеров Ловеча (Болгария) и Алессандрии (Италия) в связи с проведением общегородских мероприятий, посвященных празднованию 923-летия со дня основания города Рязани, на сумму 270 тыс. руб.;

- официальный прием официальных иностранных делегаций городов – участников I Международного форума древних городов на сумму 99 тыс. руб.;

- официальный прием официальной делегации города-партнера Мюнстера (Германия) на сумму 99  тыс. руб.

Кроме того, проведен ряд международных мероприятий, не потребовавших финансовых затрат. В том числе:

- презентация совместного спектакля Мюнстер-Рязань «Сердца и ножи» в городе Москве;

- участие молодежного камерного хора РГУ им. С.А. Есенина в проекте «Музыка нам поможет: межконфессиональный диалог» в городе Мюнстере (Германия);

- прием делегации города Витница (Польша), в связи с 75-й годовщиной формирования Первой польской пехотной дивизии имени Т. Костюшко;

- визит жителей города Мюнстера (Германия) членов Союза содействия партнерству «Мюнстер-Рязань» в город Рязань;

- прием представителей молодежных организаций города-партнера Мюнстера (Германия), в связи с участием в проекте РГУ им. С.А. Есенина «Дружим городами».

В 2018 году по задаче «Развитие внутреннего и въездного туризма                    в городе Рязани» велась работа по 2 основным мероприятиям (исполнители – управление экономического развития и управление культуры администрации города Рязани).

1. На выполнение мероприятия «Подготовка информационных материалов о туристских ресурсах города  (ведение интернет – ресурса, организация, публикация в СМИ, информационные буклеты, карты)» из бюджета города было выделено 290,8 тыс. руб. В рамках данного мероприятия были проведены электронные аукционы, изготовлена полиграфическая продукция:

–  Путеводитель по городу Рязани – сумма 154,5 тыс. руб

– Буклеты «Несколько историй о любви» – сумма 9 тыс. руб.;

– Тематическая рисованная карта города Рязани «Карта семейного отдыха в Рязани» и тематическая рисованная карта поселка Солотча «Карта рекреационного отдыха в Солотче» – сумма 36,7 тыс. руб.; количество 5000 – экземпляров;

– Событийный план 2019 г. – сумма 90,5 тыс. руб.; количество – 1000 экземпляров.

На выполнение мероприятия «Организация инфо-туров и пресс-туров» из бюджета города было выделено 142,5 тыс. руб. В рамках данного мероприятия проведен инфо-тур для ведущих туроператоров ЦФО с целью рекламы турпродукта города Рязани.

На выполнение мероприятия «Повышение лояльности местного населения (в том числе: социальный туризм, конкурсы)» из бюджета города было выделено 342 тыс. руб. В рамках данного мероприятия была проведена следующая работа:

- организованы и проведены новогодние экскурсии по городу Рязани с целью популяризации памятных мест и объектов культурного наследия;

- подготовлены рисунки для обозначения нового объекта туристского показа; организовано и проведено экскурсионное обслуживание для делегации города Сочи;

- оказаны полиграфические услуги: дизайн, верстка и печать «Событийный календарь 2018»,  изготовлен арт – объект;

- подготовлен дизайн-макет тематических рисованных карт;

- произведена печать рекламных листовок для проведения фестиваля туристических маршрутов «Твоя Рязань»;

- составлен перечень технических характеристик для последующей печати тематических рисованных карт;

- подготовлен дизайн – макет и напечатаны туристические листовки для презентации туристического потенциала  города Рязани в Китае;

- разработаны фирменные знаки и стилеобразующие элементы для использования в полиграфии и презентациях;

- разработан дизайн-макет в новогодней тематике для Информационного стенда на привокзальной площади Ж/Д вокзала «Рязань-2».

На выполнение мероприятия «Изготовление информационных конструкций с целью обозначения объектов туристского показа в городе Рязани» из бюджета города было выделено 640,2 тыс. руб. В рамках данного мероприятия изготовлены 3 арт-объекта для обозначения:

- нулевого километра в городе Рязани на сумму 216 тыс. руб.;

- Музейно-выставочного центра «Фотодом им. Е. Н. Каширина» на сумму 124,25 тыс. руб.;

- Рязанской областной филармонии на сумму 300 тыс. руб.

2. На выполнение мероприятия «Организация и проведение обучающих мероприятий и повышение квалификации для специалистов сферы туризма (конкурсов, семинаров, мастер-классов, конференций)» из бюджета города было выделено 227 тыс. руб. С 7 по 9 сентября 2018 года проведена серия обучающих семинаров Школы прикладной урбанистики на тему: «Постсовесткий город: среда/субъекты/смыслы» – сумма 171 тыс. руб. Кроме того, оплачено 56 тыс. руб. по программе повышение квалификации «Управление развитием туризма в регионах и муниципальных образованиях на основе проектного подхода»                   (г. Москва).

Плановый объем финансирования мероприятий задачи «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани» на 31.12.2018 составил 1 642,5 тыс. руб. средств бюджета города Рязани.

Фактическое исполнение мероприятий задачи в 2018 году составило                     1 642,5 тыс. руб. (100% годового плана).

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы представлены в приложении № 1.

- Информация о внесенных изменениях

в муниципальную программу

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в программу | Причины внесения изменений в программу |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации города Рязани от 24.01.2018 № 249 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4548» | 1. Приведение объемов финансирования программы в соответствие с утвержденным бюджетом города Рязани на 2018-2020 год. 2. Исключена Задача «Повышение инновационной активности бизнеса» в связи с отсутствием финансирования и потребности в ее реализации. 3.Включены расходы, направленные на формирование международного имиджа города Рязани как эффективного и надежного партнера (согласно пункту 9 Плана мероприятий («дорожной карты») по формированию бюджета города Рязани в программном формате от 08.02.2017 № 03/1/1-51-02) |
| 2 | Постановление Администрации города Рязани от 05.04.2018 № 1332 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4548» | В связи с организационно – штатными изменениями в администрации города Рязани внесены корректировки, касающиеся изменений главного распорядителя бюджетных средств;- перераспределено финансирование мероприятий между управлениями администрации города Рязани |
| 3 | Постановление администрации города Рязани от 05.07.2018 № 2577 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы» | 1. Уменьшение бюджетных ассигнований на 2018 год по основным мероприятиям 1.2. «Организация конкурсов и праздничных мероприятий для малого и среднего предпринимательства» и 3.1. «Создание системы информирования туристов о туристских ресурсах города» (часть денег возвращена в бюджет города, часть – перенесена на другую программу) 2. Кроме того, в связи с необходимостью организации нового мероприятия (по поддержке социального предпринимательства) в 2018 году были перераспределены бюджетные средства по задаче 1 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани» |
| 4 | Постановление администрации города Рязани от 22.08.2018 № 3297 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы» | 1. Уменьшение бюджетных ассигнований на 2018 год по основному мероприятию 1.2. «Организация конкурсов и праздничных мероприятий для малого и среднего предпринимательства» в связи со сложившейся экономией в результате проведения торгов 2. В связи с организационно-штатными мероприятиями в администрации города Рязани скорректировано название управления. |
| 5 | Постановление администрации города Рязани от 17.09.2018 № 3663 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы» | В связи с формированием проекта бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов продлен срок реализации программы до 2022 года. |
| 9 | Постановление администрации города Рязани от 28.09.2018 № 3841 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 – 2022 годы» | Перераспределение бюджетных ассигнований, между мероприятиями задачи «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани» |
| 10 | Постановление администрации города Рязани от 03.12.2018 № 4711 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 – 2022 годы» | Уменьшение бюджетных ассигнований на мероприятия программы (средства возвращены в бюджет города и перераспределены на другую программу). |
| 11 | Постановление администрации города Рязани от 28.12.2018 № 5128 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 – 2022 годы» | Уменьшение бюджетных ассигнований на мероприятия программы (средства возвращены в бюджет города). |

- Оценка эффективности муниципальной программы

Расчет оценки эффективности производится в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани».

При оценке эффективности муниципальной программы (ЭМП) учитываются оценки эффективности выполнения задач муниципальной программы.

Оценка эффективности выполнения задач муниципальной программы (ЭЗi) определяется на основании эффективности выполнения основных мероприятий.

Оценка эффективности выполнения основных мероприятий муниципальной программы (ЭОМi) оценивается на основании сопоставления достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) программы (ДИi) к финансовой обеспеченности основных мероприятий программы (ФОМi).

Показатели достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (ДИi), финансовой обеспеченности основных мероприятий программы (ФОМi), а также результаты расчета оценки эффективности муниципальной программы представлены в приложении № 2.

По задаче 1 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани» эффективность основных мероприятий:

ЭОМ1 = 100% - эффективность высокая.

ЭОМ2 = 180% - эффективность высокая.

Снижение финансирования по основному мероприятию обусловлено сокращением лимитов бюджетных ассигнований. Тем не менее, в рамках осуществления администрацией города Рязани информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в ходе реализации мероприятий муниципальной программы создался благоприятный информационный фон, позволивший сохранить участников мероприятий на прежнем уровне.

ЭОМ3 = 100% - эффективность высокая.

ЭОМ4 = 89,3% - эффективность средняя.

Средний показатель оценки эффективности выполнения основного мероприятия обусловлен его корректировкой в течение года в связи с актуализацией муниципальной программы.

Оценка эффективности задачи 1 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани»:

ЭЗ1 = 117,5% - эффективность высокая.

По задаче 2 «Формирование международного имиджа города Рязани как эффективного и надежного партнера» эффективность основного мероприятия:

ЭОМ1 = 227% - эффективность высокая.

Превышение показателя связано с привлечением к участию в международных мероприятиях общественных организаций, учреждений культуры и высших учебных заведений, а также с активной работой с зарубежными партнерами, которые регулярно приглашают город Рязань к организации совместных мероприятий. В связи с этим ряд мероприятий не потребовали финансовых затрат.

Оценка эффективности задачи 2 «Формирование международного имиджа города Рязани как эффективного и надежного партнера»:

ЭЗ2 = 227% - эффективность высокая.

По задаче 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани» эффективность основных мероприятий:

ЭОМ1 = 111,6% - эффективность высокая.

Высокий показатель оценки эффективности выполнения основного мероприятия связан с положительной динамикой развития туристской отрасли по направлениям, определенным Планом мероприятий по реализации концепции развития туризма в городе Рязани на 2016 – 2018 годы, а также программными мероприятиями, проводимыми министерством культуры и туризма Рязанской области (открытие новых туристских программ и объектов показа, совершенствование туристской инфраструктуры на территории города, в частности открытие новых современных гостиничных комплексов и пунктов питания).

ЭОМ2 = 100,4% - эффективность высокая.

Оценка эффективности задачи 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани»:

ЭЗ3 = 106% - эффективность высокая.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 – 2022 годы:

ЭМП = 150,1% - эффективность высокая.

5. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

В рамках создания условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани будет продолжена работа по оказанию информационной, финансовой и имущественной поддержки субъектов предпринимательства, организации конкурсов и праздничных мероприятий для субъектов предпринимательства.

Для дальнейшей реализации задачи «Развитие внутреннего и въездного туризма» и повышения ее эффективности необходимо в рамках создания системы информирования туристов о туристских ресурсах города продолжить работу по:

– созданию информационных материалов о туристских ресурсах города;

– изготовлению информационных конструкций (арт-объектов) с целью продвижения малоизвестных, но значимых объектов турпоказа среди жителей и гостей города;

– повышению лояльности местного населения, в т.ч. развитию социального туризма.

В рамках создания условий для формирования международного имиджа города Рязани как эффективного и надежного партнера будет продолжена работа с городами-партнерами города Рязани, другими городами иностранных государств, а также иными заинтересованными лицами  по организации международных мероприятий, которые помогут создать положительный информационный фон о городе Рязани в зарубежных СМИ.

В рамках создания системы повышения качества туристских услуг в Рязани необходимо продолжить работу по организации и проведению обучающих мероприятий для специалистов в сфере туризма.