УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации

города Рязани

_______________   Л.А.Крохалева

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016-2020 годы

за 2016 год

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета: | 14.02.2017 |
| Исполнитель: | Главный специалист-экономист управления по физической культуре и массовому спорту Фокина Е.В. тел. 25-61-80, sport196@yandex.ru |

Начальник управления по физической

культуре и массовому спорту

администрации города Рязани                                                               М.В.Кащеева

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов),

достигнутых за отчетный период.

Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта              в городе Рязани» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Рязани  от 29.09.2015 № 4543 (далее – Муниципальная программа), направлена на создание условий для развития физической культуры и массового спорта в городе Рязани.

Для достижения целей Муниципальной программы решаются следующие задачи:

1. Формирование благоприятных условий для развития дополнительного образования       в сфере физической культуры и спорта города Рязани.

2. Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере физической культуры        и спорта.

3. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения города вести здоровый образ жизни, повышение интереса и приобщение различных категорий граждан (слоев общества) к регулярным занятиям физкультурой и спортом.

Степень достижения целей и решения задач Муниципальной программы характеризуются целевыми показателями (индикаторами).

В ходе реализации Муниципальной программы предусмотрены и выполнены следующие целевые показатели (индикаторы):

1. Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию            в учреждениях физической культуры и спорта составила 52,3%, что на 3% выше плановых значений, что обусловлено дальнейшим развитием системы дополнительного образования           с учетом запросов учащихся и их родителей.

В соответствии с постановлением администрации города Рязани от 18.05.2015 № 2169 «Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципального образования – городской округ город Рязань» в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани (далее – Управление), утвержденный постановлением  администрации города Рязани от 23.07.2015 № 3337 в  2016 году вносились изменения                от 19.05.2016  № 2081 и от 10.11.2016 № 4863 для приведения в соответствии с базовыми перечнями услуг (работ). В настоящее время в ведомственном перечне муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, находящимися в ведении управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани представлены 178 муниципальных услуг и 6 муниципальных работ. Муниципальные услуги детализируются: по спортивной подготовке, по реализации дополнительных общеразвивающих программ, по реализации дополнительных предпрофессиональных программ.

2. Доля работников учреждений дополнительного образования, прошедших периодический медицинский осмотр составила 100 %.

Сотрудники основного персонала учреждений дополнительного образования                    в количестве 344 человека прошли периодический медицинский осмотр.

3. Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 36,4%, что на 1,3% больше плановых значений.

В 2016 году численность населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе Рязани, увеличилась до 187710 человек и составила 36,4 % . Увеличение произошло за счет более активного привлечения            к занятиям физической культурой и спортом учащихся образовательных учреждений, началу приема нормативов ВФСК «ГТО», введению в эксплуатацию новых спортивных объектов, в т. ч.:

- 2 спортивных зала  размером 42х24 м;

- 2 плавательный бассейна (25 метров и 50 метров);

- 1 крытый спортивный объект с искусственным льдом;

- 1 легкоатлетический манеж.

Начал функционировать  ФОКОТ при МБОУ «СОШ № 59».

4. Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта составило 68,7%, что на 0,2% больше плановых значений.

За отчетный период был проведен капитальный ремонт в 4 спортивных учреждениях      на сумму 760,4 тыс. рублей:

- МБУ ДО «СДЮСШОР «Юность»-190,4 тыс. руб. – ремонт системы отопления.

- МБУ ДО «СДЮСШОР «Единство»- 90,0 тыс. руб.- монтаж системы циркуляции ГВС помещения МБУ ДОД «СДЮСШОР «Единство».

- МБОУ ДО «СДЮСШОР «Комета»- 100,0 тыс. руб. – ремонт системы отопления.

- МАУ ДО «ДЮСШ «Золотые купола»-380,0 тыс. руб. – ремонт и опрессовка системы отопления.

- В отчетном году были выделены и освоены средства на приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной формы, оргтехники, расходных материалов, оборудования для обслуживания спортивных залов и спортивных сооружений, хозяйственного инвентаря, оружия, приборов оптических, огнетушителей, противогазов, оборудования для видеонаблюдения, оборудования для медицинских кабинетов –  в размере 3851,1 тысяч рублей, в т. ч.:

- МБУ ДО  «СДЮСШОР «Антей» - 90,0 тыс. рублей: металлодетектор, спортивное оборудование;

- МБУ ДО «ДЮСШ «Фаворит» - 220,0 тыс. рублей: система видеонаблюдения, спортивная форма, спортивные луки, пневматические винтовки;

- МБУ ДО «СДЮСШОР  «Единство» - 90,0 тыс. рублей: видеорегистратор, камеры видеонаблюдения, кольца баскетбольные, спортивный инвентарь;

- МБУ ДО  «СДЮСШОР «Вымпел» - 180,0 тыс. рублей: спортивное оборудование, оргтехника,  видеокамеры, спортивная обувь;

- МБУ ДО «ДЮСШ «Орион» - 553,3 тыс. рублей: мебель, медицинское оборудование (шкафы, столы, весы, ростомер, кушетка, рециркулятор), ноутбук, лавки, вешалки, огнетушители, столы для настольного тенниса, оградительный барьер, сетка для настольного тенниса);

- МБУ ДО «ДЮСШ ВВС «Волна» - 80,0 тыс. рублей: система видеонаблюдения;

-  МБУ ДО «СДЮСШОР «Юность» - 150,0 тыс. рублей: система видеонаблюдения, ограждение;

-  МБУ ДО «СДЮСШОР «Комета» - 140,0 тыс. рублей: система видеонаблюдения, цифровой тахограф, модуль мониторинга ГЛОНАСС;

- МБУ ДО «ДЮСШ «Юниор» - 180,0 тыс. рублей: спортивный инвентарь для тенниса                  и настольного тенниса;

- МБУ ДО «СДЮСШОР «Юпитер» - 270,0 тыс. рублей: оргтехника, система видеонаблюдения,  табло.

- МБУ ДОД «ДЮСШ «Сокол» - 136,0 тыс. рублей: система видеонаблюдения, ограждение, спортивная форма.

- МАУДО ДЮСШ «Золотые купола» - 817,6 тыс. рублей: бензокосилка, воздуходувка, бензотриммер, спортивный инвентарь (мешки боксерские, пэды на ноги, пэды на бедро и корпус, груша 40 кг, лапы, подушка на стену, сетка для ограждения (1080 кв. м), сетка для ограждения (1064 кв. м);

- МАУ г. Рязани СК «Химик» - 706,9 тыс. рублей: оргтехника для центра тестирования ГТО, баннеры, бензотриммер, инструменты, джокерская конструкция, винтовки, спортивный инвентарь (подвес настенный, счетчик для отжиманий, турник разборный, маты гимнастические, грифы для штанги, стойки, скамья регулируемая, мячи для атлетических занятий, гранаты, секундомеры, гири, мячи, обручи, коврики, ракетки).

- УФКиМС  г. Рязани – 237,3  тыс. руб. – приобретены витрины, канцтовары, книжки и значки для присвоения спортивных разрядов.

5. Доля населения, участвующего в городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях составила 15,9 %, что на 0,1% превысило плановые значения. Проведено 370 спортивных  мероприятий. Восемьдесят пять тысяч человек приняло участие в городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях.

6. Доля населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях          по месту жительства составила 10,3%, что соответствует плановым значениям. Свыше 55 тысяч человек приняло участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства. Достижение индикатора подтверждается качественной подготовкой и проведением мероприятий по месту жительства. Особое внимание уделялось подготовке и заливке катков        в зимний период.

Анализ результатов реализации Муниципальной программы за 2016 год показал, что по  всем 6 целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы фиксируется достижение (в том числе по 4 показателям – превышение) плановых значений.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

В соответствии с постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015                  № 4543 города Рязани «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016-2020 годы (в редакции постановления администрации города Рязани от 02.02.2016 № 306) первоначальный план финансирования мероприятий Муниципальной программы на 2016 год составлял 201309,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Рязани: 193209,8 тысяч рублей, внебюджетные средства: 8100,0 тысяч рублей.

На 31.12.2016 плановый объем финансирования Муниципальной программы составил  193177,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Рязани: 185077,7 тыс. рублей, внебюджетные средства: 8100 тысяч рублей.

Увеличение объема финансирования Муниципальной программы в размере 1190,4 тысяч рублей было предусмотрено на проведение следующих мероприятий:

- Для реализации комплексного плана мероприятий по гармонизации межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных  отношений в городе Рязани на 2016 год - 100,0 тысяч рублей;

- На подготовку и проведение капитального ремонта к отопительному сезону учреждений, подведомственных Управлению - 760,4 тысячи рублей;

- Для оплаты муниципального контракта на аренду бассейна для учебно-тренировочных занятий МБУ ДО «ДЮСШ ВВС «Волна» - 150,0 тысяч рублей;

- На доплату на выплату МРОТ-  180,0 тысяч рублей.

При этом плановый объем финансирования Муниципальной  программы за счет средств бюджета города Рязани сократился на 9322,5 тыс. рублей по следующим причинам:

- Уменьшением финансирования на оплату МРОТ в размере -  866,8 тысяч рублей;

- В связи с экономией по оплате коммунальных услуг  - 400,0 тысяч рублей;

- В связи с оптимизацией расходов – 8055,7 тысяч рублей.

Фактическое исполнение Муниципальной программы в 2016 году составило 195709,8 тыс. рублей, в том числе бюджетные средства в размере 185077,7 тыс. рублей, внебюджетные средства в размере 10632,1 тысяч рублей.

Финансовые ассигнования, выделенные из бюджета города Рязани в размере 185077,7 тысяч рублей исполнены в полном объеме.  Внебюджетные средства привлечены в размере 10632,1 тыс. рублей, что на 2532,1 тысячу рублей больше запланированных, в связи с получением дополнительных средств от оказания платных услуг.

(Приложения 1 к отчету)

3. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе

В рамках реализации 2 основных мероприятий программы представлено муниципальное задание, доведенное до учреждений физической культуры и спорта.

1. Основное мероприятие 1.1  «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования».

Данное основное мероприятие состоит из следующих учебных программ:

-  Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

- Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ;

- Спортивная подготовка по видам спорта

Для реализации данного мероприятия предусмотрены  средства на оплату труда и начислений по выплате по оплате труда, содержание учреждений дополнительного образования.

В первоначальной редакции на 2016 год было предусмотрено доведение муниципального задания на выполнение данного мероприятия  для 12580 человек на общую сумму 168496,3 тыс. рублей.  На 31.12. 2016 г. плановые показатели были скорректированы и составили: объем услуги - 12580 человек, расходы на выполнение мероприятия составили  162443,1 тыс. рублей.

Фактическое исполнение:

- муниципальная услуга была предоставлена 12580 человек, что соответствует  плановым значениям;

- бюджетные расходы уменьшились на 6053,2 тыс. рублей. (Уменьшение на 628,6 тысяч рублей в связи с уменьшением финансирования на оплату МРОТ, на 400,0 тысяч рублей в связи              с экономией по оплате коммунальных услуг, на 5354,6 тысяч рублей в связи с оптимизацией расходов. Финансирование увеличено на 150,0 тысяч рублей для оплаты муниципального контракта на аренду бассейна для учебно-тренировочных занятий МБУ ДО «ДЮСШ ВВС «Волна» и доплату на выплату МРОТ в размере 180,0 тысяч рублей);

2. Основное мероприятие 2.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями физической культуры и спорта»

Данная работа предусматривает средства на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда МАУ г. Рязани СК «Химик», содержание МАУ г. Рязани спортивный комплекс «Химик».

В первоначальной редакции на 2016 год было предусмотрено доведение муниципального задания на оказание данной работы для 1000 человек на общую сумму 9180,5 тыс. рублей.         На 31.12. 2016 г. плановые показатели были скорректированы и составили: объем услуги  - 1000 чел., бюджетные расходы на оказание муниципальной работы – 8571,2 тыс. рублей.

Фактическое исполнение:

- муниципальная услуга была предоставлена 1000 чел., что соответствует плановым значениям;

- бюджетные расходы уменьшились на 609,3 тысячи рублей. (Уменьшение на 238,2  тысячи рублей произошло в связи с уменьшением финансирования на оплату МРОТ, на 371,1 тысячу рублей в связи с оптимизацией расходов)

Муниципальное задание выполнено полностью.

(Приложение 2 к отчету)

4. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

| №№ п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в программу | Причины внесения изменений в программу |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации города Рязани от 02.02.2016 № 306 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016-2020 годы | Общий объем финансирования на реализацию Муниципальной программы увеличился на 1320,5 тысяч рублей: - по основному мероприятию 1.1. «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования» произошло уменьшение на 1175,6 тысяч рублей в связи с отсутствием индексации по оплате труда; - по основному мероприятию 2.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности учреждениями физической культуры и спорта» произошло увеличение на 1568,3 тысяч рублей в связи с организацией центра тестирования комплекса ГТО на базе МАУ г. Рязани СК «Химик»; - по основному мероприятию 3.1 «Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для проведения учебно-тренировочного процесса и создание благоприятных условий для населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом» произошло увеличение на 555,0 тыс. рублей в связи с необходимостью приобретения оргтехники и расходных материалов для центра тестирования комплекса ГТО» - по основному мероприятию 3.2 «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» произошло увеличение на 372,8 тысяч рублей в связи с проведением тестирования норм ГТО |
| 2 | Постановление администрации города Рязани от 20.04.2016 № 1665 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016-2020 годы | Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы уменьшился на 766,8 тысяч рублей: - по основному мероприятию 1.1. «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования» произошло уменьшение на 628,6 тысяч рублей в связи с уменьшением финансирования на оплату МРОТ; - по основному мероприятию 2,1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности учреждениями физической культуры и спорта» произошло уменьшение на 238,2 тысячи рублей в связи с уменьшением финансирования на оплату МРОТ; - по основному мероприятию 3.2 «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» произошло увеличение на 100,0 тысяч рублей для реализации комплексного плана мероприятий по гармонизации межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани на 2016 год |
| 3 | Постановление администрации города Рязани от 20.06.2016 № 2644 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016-2020 годы | Общий объем финансирования на реализацию Муниципальной программы уменьшился на 400,0 тысяч рублей: - по основному мероприятию 1.1. «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования» произошло уменьшение на 400,0 тысяч рублей в связи с экономией по оплате коммунальных услуг |
| 4 | Постановление администрации города Рязани от 18.10.2016 № 4577 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016-2020 годы | Общий объем финансирования на реализацию Муниципальной программы уменьшился на 4965,3 тысячи рублей: - по основному мероприятию 1.1. «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования» произошло уменьшение на 5354,6 тысяч рублей в связи с оптимизацией расходов; - по основному мероприятию 2.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности учреждениями физической культуры и спорта» произошло уменьшение на 371,1 тысячу рублей в связи с оптимизацией расходов; - по основному мероприятию 3.1 «Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для проведения учебно-тренировочного процесса и создание благоприятных условий для населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом» произошло увеличение на 760,4 тысячи рублей на подготовку и проведение капитального ремонта к отопительному сезону учреждений, подведомственных управлению. |
| 5 | Постановление администрации города Рязани от 28.12.2016 № 5907 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016-2020 годы | Общий объем финансирования на реализацию Муниципальной программы уменьшился на 2000,0 тысячи рублей: - по основному мероприятию 1.1. «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования» произошло увеличение на 330,0 тысяч рублей для оплаты муниципального контракта на аренду бассейна для учебно-тренировочных занятий МБУ ДО «ДЮСШ ВВС «Волна» и доплату на выплату МРОТ; - по основному мероприятию 3.1 «Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для проведения учебно-тренировочного процесса и создание благоприятных условий для населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом» произошло уменьшение на 330,0 тысяч рублей в связи с оптимизацией расходов; - по основному мероприятию 3.2 «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» произошло уменьшение на 2000,0 тысяч рублей в связи с оптимизацией расходов. |

5. Оценка эффективности муниципальной программы

При оценке эффективности муниципальной программы учитывается:

- оценка эффективности выполнения основных мероприятий муниципальной программы (ЭОМi) проводится отдельно для каждого мероприятия и рассчитывается как отношение достижения запланированного значения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (ДИi) к оценке финансовой обеспеченности основного мероприятия муниципальной программы (ФОМi) ;

- оценка эффективности выполнения задач муниципальной программы (ЭЗi) проводится для каждой задачи муниципальной программы и рассчитывается  как отношение суммы оценки эффективности основных мероприятий к количеству основных мероприятий, реализуемых в i – задаче муниципальной программы (N);

- оценка эффективности реализации муниципальной программы (ЭМП) рассчитывается как отношение суммы эффективности выполнения задач муниципальной программы                    к количеству задач, реализуемых в рамках муниципальной программы (М).

1. Задача 1 «Формирование благоприятных условий для развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта города Рязани»

1.1 Основное мероприятие 1.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования»

ЭОМ1= ДИ1.1 /ФОМ1*100 (%)

ЭОМ1= 106,1/98*100=108,3 (%)

Основное мероприятие 1.1 – эффективно.

1.2 Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение обязательного проведения медицинских осмотров (обследований) работников учреждений дополнительного образования»

ЭОМ1.2 = ДИ1.2/ ФОМ1.2*100 (%)

ЭОМ1.2 = 100/100*100=100 (%)

Основное мероприятие 1.2 – эффективно.

Задача 2 «Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта»

2.1 Основное мероприятие 2.1 «Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями физической культуры и спорта»

ЭОМ2.1 = ДИ2.1/ ФОМ2.1*100 (%)

ЭОМ2,1= 103,4/93,4*100=110,7%

Основное мероприятие 2.1 – эффективно.

Задача 3 «Создание условий, обеспечивающих возможность для населения города вести здоровый образ жизни, повышение интереса и приобщение различных категорий граждан (слоев общества) к регулярным занятиям физкультурой и спортом»

3.1 Основное мероприятие 3.1 «Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, создание безопасных условий для проведения учебно-тренировочного процесса»

ЭОМ3.1 = ДИ3.1/ ФОМ3.1*100 (%)

ЭОМ3.1= 101,0/110,3*100=91,6%

Основное мероприятие 3.1 – находится в зоне средней эффективности.

3.2 Основное мероприятие 3.2  «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий»

ЭОМ3.2 = ДИ3.2/ ФОМ3.2*100 (%)

ЭОМ 3.2=106,7/81,8*100==130,4%

Основное мероприятие 3.2 – эффективно.

3.3 Основное мероприятие 3,3 «Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства»

ЭОМ3.3 = ДИ3.3/ ФОМ3.3*100 (%)

ЭОМ 3. 3=100/100*100==100%

Основное мероприятие 3.3 – эффективно.

Задача 1 Муниципальной программы «Формирование благоприятных условий для развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта города Рязани»

ЭЗ1МП = (ЭОМ1+ ЭОМ1.2 ) /2 (%)

ЭЗ1МП= (108,3+100 /2 = 104,2 (%)

Задача 1 Муниципальной программы – эффективна.

Задача 2 Муниципальной программы «Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта»

ЭЗ2МП = ЭОМ 2.1

ЭЗ2МП = 110,7 (%)

Задача 2 муниципальной программы – эффективна.

Задача 3 Муниципальной программы «Создание условий, обеспечивающих возможность для населения города вести здоровый образ жизни, повышение интереса и приобщение различных категорий граждан (слоев общества) к регулярным занятиям физкультурой и спортом»

ЭЗ3МП = (ЭОМ3.1+ ЭОМ3.2+ ЭОМ3.3)/3 (%)

ЭЗ3МП=(91,6+130,4+100)/3=107,3 (%)

Задача 3 муниципальной программы – эффективна.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани»         на 2016-2020 годы» за 2016 год

ЭМП= (ЭЗ1МП + ЭЗ2МП+ ЭЗ3МП) /3

ЭМП = (104,2+110,7+107,3) /3 = 107,4 (%)

На основании проведенных оценок и в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных  программ можно сделать вывод, что муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016-2020 годы» в 2016 году находится в зоне высокой эффективности (Приложение 3 к отчету).

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия Муниципальной программы выполнены,  все значения целевых показателей (индикаторов) достигнуты, оценка эффективности Муниципальной программы в 2016 году составляет 107,4 %, управление по физической культуре и массовому спорту считает целесообразным продолжить реализацию целей и задачей данной Муниципальной программы.

Приложение 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016-2020 годы за 2016 год

Ответственный исполнитель: Управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани

| № пп | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответствен ный исполнитель,соисполни тель, участник | Источник финансиро вания | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Испол нено, % | Значение индикатора на 2020 год | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Запланиро ванные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани на 2014-2020 годы» | УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС | Всего, в том числе: | 193177,7 | 195709,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 185077,7 | 185077,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 8100,0 | 10632,1 |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 «Формирование благоприятных условий для развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта города Рязани» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования | УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС | Всего, в том числе: | 170543,1 | 173075,2 |  |  | Оплата труда и начисления по выплате по оплате труда, содержание учреждений дополнительного образования | В 2016 году получили услугу по дополнительному образованию детей 12580 человек. Выплачены средства на оплату труда, начисления на выплаты на оплату труда, содержание учреждений, оплата аренды помещений, бассейнов для проведения учебно-тренировочного процесса, проведение спортивных мероприятий |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 162443,1 | 162443,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 8100 | 10632,1 |  |  |  |  |
| 1.1. | Целевой показатель (индикатор) Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физической культуры и спорта | УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС | % | 49,3 | 52,3 | 106,1 | 50,7 | Индикатор выполнен |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение обязательного проведения медицинских осмотров (обследований) работников учреждений дополнительного образования | УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС | бюджет города Рязани | 486,3 | 486,3 | 100 |  | Проведение обязатель ного медицинс кого осмотра всех сотрудников основного персонала в учреждениях дополнительго образования, подведомственных УФКиМС г. Рязани | Финансовые средства освоены в полном объеме. Сотрудники в количестве 344 человека прошли обязательные медицинские осмотры. |
| 1.2 | Целевой показатель (индикатор) Доля работников учреждений дополнительного образования, прошедших периодический медицинский осмотр (обследование) | УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Индикатор выполнен |  |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями физической культуры и спорта | УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС | бюджет города Рязани | 8571,2 | 8571,2 | 100 |  | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда для сотрудников МАУ г. Рязани СК «Химик», содержание спортивного комплекса, проведение спортивных мероприятий | Финансовые ассигнования исполнены в полном объеме на оплату труда и начисления на оплату труда сотрудникам МАУ г. Рязани СК «Химик», содержание спортивного комплекса. Выполнена работа по предоставлению свободного доступа к объектам спорта населению. Спортивный комплекс посетило свыше 1000 человек. Проведены спортивные мероприятия |
| 2.1 | Целевой показатель (индикатор) Доля населения, в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом | УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС | % | 35,1 | 36,4 | 103,7 | 40 | Индикатор выполнен |  |
| 3 | Задача 3 «Создание условий, обеспечивающих возможность для населения города вести здоровый образ жизни, повышение интереса и приобщение различных категорий граждан (слоев общества) к регулярным занятиям физкультурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, создание безопасных условий для проведения учебно-тренировочного процесса | УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС | бюджет города Рязани | 4611,5 | 4611,5 | 100 |  | Средства предусмотрены для приобрете ния спортивного инвентаря и оборудова ния, укркпления материально-технической базы учреждения | Был проведен капитальный ремонт в 4 спортивных учреждениях на сумму 760,4 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования в размере 3851,1 тыс. руб. израсходованы на приобретение спортивного инвентаря и оборудования. |
| 3.1 | Целевой показатель (индикатор) Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта | УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС | % | 68,5 | 68,7 | 100,3 | 80 | Индикатор выполнен |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС | бюджет города Рязани | 8546,6 | 8546,6 | 100 |  | Получение населением качествен ных услуг в сфере физической культуры и спорта | Проведено 370 спортивных мероприятий. 85 тысяч человек приняло участие в городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях. |
| 3.2 | Целевой показатель (индикатор) Доля населения, участвующего в городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях | УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС | % | 15,8 | 15,9 | 100,6 | 16,2 | Индикатор выполнен |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3,3 Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства | УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС | бюджет города Рязани | 419,0 | 419,0 | 100 |  | Получение населением качествен ных услуг в сфере физической культуры и спорта по месту жительства | По данному мероприятию было выделено и израсходовано 419,0 тыс. руб. По районам города было проведено 85 спортивных мероприятий в которых приняло участие свыше 55000 детей и подростков. В районах города проведены мероприятия по заливке катков. |
| 3.3 | Целевой показатель (индикатор) Доля населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства | процент |  | 10,3 | 10,3 | 100 | 11 | Индикатор выполнен |  |

Приложение 2

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)

муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани на 2016-2020 годы» за 2016 год

Ответственный исполнитель: Управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани

| Наименование услуги (работы) | Показатель объема услуги | Единица измерения | Значение показателя объема услуги |  | Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие 1.1 Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Население города | чел. | 1000 | 4118 | 1685,0 | 27111,8 | 27111,8 |
| 2. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ | Дети в возрасте от 5 до 18 лет | чел. | 11180 | 5388 | 163441,3 | 90497,0 | 90497,0 |
| 3. Спортивная подготовка по видам спорта | Население города | чел. | 400 | 3074 | 3370,0 | 44834,3 | 44834,3 |
| Итого по основному мероприятию 1.1 |  |  | 12580 | 12580 | 168496,3 | 162443,1 | 162443,1 |
| Основное мероприятие 2.1 Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение доступа к открытым и закрытым спортивным объектам физической культуры и спорта для свободного доступа и проведение занятий с населением | Население города | чел. | 1000 | 1000 | 9180,5 | 8571,2 | 8571,2 |
| Итого по основному мероприятию 2.1 |  |  | 1000 | 1000 | 9180,5 | 8571,2 | 8571,2 |
| Всего: |  |  | 13580 | 13580 | 177676,8 | 171014,3 | 171014,3 |

Приложение 3

Оценка эффективности

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016-2020 годы

за 2016 год

(планируемый расчет объемов расходов муниципальной программы приведен в соответствие  с бюджетом города Рязани на очередной финансовый год постановлением администрации города Рязани от 02.02.2016 № 306  «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры  и спорта в городе Рязани» на 2016-2020 годы)

| № пп | Наименование муниципальной программы (МП), задачи основного мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) |  | Финансовая обеспеченность (ФО), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измере ния | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % |  | Эффективность основных мероприятий, задач, МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |  | План | Факт |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  | (104,2+110,7+107,3)/3=107,4 % |  |  |
| 1 | Задача 1 «Формирование благоприятных условий для развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта города Рязани» |  |  |  |  |  |  |  | (108,3+100)/2=104,2% |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительно го образования | 176596,3 | 173075,2 | ФОМ1.1= 173075,2/176596,3* *100=98 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физической культуры и спорта | % | 49,3 | 52,3 | ДИ1.1= 52,3/49,3*100= 106,1 |  | ЭОМ1.1= 106,1/98*100= 108,3% |
|  |  | 168496,3 | 162443,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8100,0 | 10632,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение обязательного проведения медицинских осмотров (обследований) работников учреждений дополнитель ного образования | 486,3 | 486,3 | ФОМ1.2= 486,3/486,3*100= =100 | Доля работников учреждений дополнительного образования, прошедших периодический медицинский осмотр (обследование) | % | 100 | 100 | ДИ1.2= 100/100*100,0= 100 |  | ЭОМ1.2.= 100/100* 100=100% |
| 2 | Задача 2 «Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,7% |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями физической культуры и спорта | 9180,5 | 8571,2 | ФОМ2.1= 8571,2/9180,5*100= =93,4 | Доля населения, в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 35,2 | 36,4 | ДИ2.1 36,4/35,2*100= =103,4 |  | ЭОМ2,1= 103,4/93,4*100=110,7% |
| 3 | Задача 3 «Создание условий, обеспечивающих возможность для населения города вести здоровый образ жизни, повышение интереса и приобщение различных категорий граждан (слоев общества) к регулярным занятиям физкультурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  | (91,6+130,4+100)/3=107,3% |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, создание безопасных условий для проведения учебно-тренировочного процесса | 4181,1 | 4611,5 | ФОМ3.1= 4611,5/4181,1*100= =110,3 | Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта | % | 68,0 | 68,7 | ДИ3.1= 68,7/68,0*100= =101,0 |  | ЭОМ3.1= 101,0/110,3*100= 91,6% |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | 10446,6 | 8546,6 | ФОМ3.2= 8546,6/10446,6*100=81,8 | Доля населения, участвующего в городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях | % | 14,9 | 15,9 | ДИ 3.2= 15,9/15,8*100= =106,7 |  | ЭОМ 3.2= 106,7/81,8*100= =130,4 % |
| 3.3 | Основное мероприятие 3,3 Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства | 419,0 | 419,0 | ФОМ3.3= 419/419*100= 100 | Доля населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства | % | 10,3 | 10,3 | ДИ3.3 10,3/10,3*100= 100 |  | ЭОМ 3. 3= 100/100*100= =100% |