## мероприятия
Приложение № 1
Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы «Стимулирование развития экономики в городе Рязани»
за 2021год
Ответственный исполнитель: управление экономики и цифрового развития
№ п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финанси-рования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Исполнено, % | Значение индика-тора на 2024 г. | Результаты
[8 empty] | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Муниципальная программа «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» |  | всего, в том числе | 131864.1347 | 127544.3385 | 96.7241
|  |  | бюджет города Рязани | 49864.1347 | 49599.7467 | 99.4698
|  |  | областной бюджет | 82000 | 77944.5918 | 95.0544
1. | Задача 1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани | управление экономики и цифрового развития | бюджет города Рязани | 1810.495 | 1810.495 | 100
1.1. | Основное мероприятие 1.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани | управление экономики и цифрового развития | бюджет города Рязани | 900 | 900 | 100 |  | Предоставление одной субсидии некоммерческой организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани на возмещение части затрат, связанных с реализацией программ, предусматривающих поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани | Предоставлена субсидия одной некоммерческой организации — Cоюз «Рязанская торгово-промышленная палата» на реализацию проекта «Забота» в размере 900 тыс. рублей
1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Предоставление субсидий коммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани | управление экономики и цифрового развития | бюджет города Рязани | 900 | 900 | 100
| ИНДИКАТОР : Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | управление экономики и цифрового развития | Ед. | 1 | 1 | 100 | 1 | Индикатор выполнен
1.2. | Основное мероприятие 1.2. Организация конкурсов и праздничных мероприятий для малого и среднего предпринимательства | управление экономики и цифрового развития | бюджет города Рязани | 910.495 | 910.495 | 100 |  | Участие в конкурсах и праздничных мероприятиях в 2021 году не менее 140 субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведены конкурсы и мероприятия, в которых приняло участие 140 субъектов малого и среднего предпринимательства.
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. Организация конкурсов, мастер-классов, иных мероприятий для малого и среднего предпринимательства | управление экономики и цифрового развития | бюджет города Рязани | 760.495 | 760.495 | 100 |  |  | Организованы и проведены мероприятия: - направленное на популяризацию субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляющих услуги дополнительного образования, в котором приняло участие 14 субъектов малого и среднего предпринимательства - направленное на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, в котором приняло участие 78 субъектов малого и среднего предпринимательства - награждение победителей и участников конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка города Рязани, в котором приняло участие 23 субъектов малого и среднего предпринимательства - приобретены призы для победителей и участников конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка города Рязани
1.2.2. | Мероприятие 1.2.2. Организация мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства | управление экономики и цифрового развития | бюджет города Рязани | 150 | 150 | 100 |  |  | Организовано и проведено мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства, приняло участие 25 субъектов малого и среднего предпринимательства
| ИНДИКАТОР : Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в конкурсах и мероприятиях | управление экономики и цифрового развития | Ед. | 140 | 140 | 100 | 150 | Индикатор выполнен
1.3. | Основное мероприятие 1.3. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани через СМИ | управление экономики и цифрового развития | без финансирования |  |  |  |  | Размещение не менее 4 информационных материалов о поддержке малого и среднего предпринимательства города Рязани | Размещено 4 информационных материала о поддержке малого и среднего предпринимательства в СМИ: • газета «Рязанские ведомости», • телеканалы «ТКР», «Город» • РИА «7 новостей»
| ИНДИКАТОР: Количество информационных материалов о поддержке малого и среднего предпринимательства города Рязани, размещенных в СМИ | управление экономики и цифрового развития | Ед. | 4 | 4 | 100 | 5 | Индикатор выполнен
1.4. | Основное мероприятие 1.4. Предоставление в аренду муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства города Рязани | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений (далее-УЗРИО) | без финансирования |  |  |  |  | Оказание 28 субъектам малого и среднего предпринимательства города Рязани имущественной поддержки в 2021 году. | По итогам 2021 года принято 28 распоряжений о передаче в аренду муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства.
| ИНДИКАТОР: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани, которым оказана имущественная поддержка | УЗРИО | Ед. | 28 | 28 | 100 | 28 | Индикатор выполнен
2 | Задача 2. Формирование международного имиджа города Рязани как эффективного и надежного партнера | управление делами (с 31.08.2018) | бюджет города Рязани | 0 | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие 2.1. Организация международных мероприятий | управление делами (с 31.08.2018) | бюджет города Рязани | 0 | 0 | 0 |  | Прием в 2021 году не менее 5 делегаций городов иностранных государств. | В связи со сложной эпидемиологической ситуацией мероприятия, запланированные в рамках реализации основного мероприятия 2.1. Организация международных мероприятий с участием официальных делегаций городов-партнеров в 2021 году отменены (распоряжение Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг, распоряжение администрации города Рязани от 17.03.2020 № 403-р). Вместе с тем, ряд мероприятий состоялся в онлайн-формате без финансирования: 1. Круглый стол «Национальные герои Второй мировой войны». 2. Онлайн фотовыставка «Весна 1945: с верой в мирное будущее». 3. Встреча с руководителем Отделения посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Нижнем Новгороде Владимиром Александровичем Воронковичем в администрации города Рязани. 4. Фотовыставка городов-партнеров «Из прошлого в будущее». 5. В рамках празднования 926-летия города Рязани подготовлены видеопоздравления от городов-партнеров. 6. Гастрономический фестиваль городов-партнеров «Вкус Рождества» в онлайн формате.
| ИНДИКАТОР : Количество проведенных международных мероприятий (ежегодно) | управление делами (с 31.08.2018) | Ед. | 5 | 6 | 120 | 6 | Индикатор перевыполнен в связи с проведением большинства международных мероприятий в онлайн формате, которые не требовали финансирования.
3 | Задача 3. Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани |  | всего, в том числе | 87553.6397 | 83233.8435 | 95.0661
|  |  | бюджет города Рязани | 5553.6397 | 5289.2517
|  |  | областной бюджет | 82000 | 77944.5918
3.1. | Основное мероприятие 3.1. Создание системы информирования туристов о туристских ресурсах города | Управление культуры, МБУК «Музей И.П.Павлова», МБУК «Музей путешественников», МБУК «ЦБС г. Рязани», МБУК «КДЦ «Октябрь», МБУК «Арт-центр», МАУК г. Рязани «Лесопарк» | бюджет города Рязани | 1535.4 | 1535.4 | 100 |  | Общее количество посетителей города Рязани в 2021 году не менее 708,6 тыс. человек | Общее количество посетителей города Рязани в 2021 году составило 739,5 тыс. человек.
3.1.1. | Мероприятие 3.1.1. Подготовка информационных материалов о туристских ресурсах города (ведение интернет-ресурса, организация, публикация в СМИ, информационные буклеты, карты) | управление культуры | бюджет города Рязани | 100 | 100 | 100 |  | Подготовка информационных материалов о туристских ресурсах города и печать полиграфической продукции. | Произведена печать полиграфической продукции в количестве 17 202 экз., а именно: буклет по туристическому маршруту «Несколько историй о любви» - 1 502 экз., газета «Рязанский листок» - 1 200 экз., брошюра по маршруту «Неизвестные истории Лесопарка» - 1500 экз., туристическая карта города Рязани - 5 000 экз. Есенинская карта - 1 500 экз., карта-брошюра маршрута «А у нас в Рязани – грибы с глазами!» - 5 000 экз., Карта Циолковского - 1 500 экз.
3.1.2. | Мероприятие 3.1.3. Создание и постоянное обновление аудио-, видео- и электронной продукции: банка фото- и видеоматериалов, банка данных информации о городе Рязани | управление культуры | бюджет города Рязани | 120 | 120 | 100 |  | Создание банка фото о городе Рязани. | Созданы видеоролики в рамках реализации проекта "А у нас в Рязани - грибы с глазами» и оказаны полиграфические услуги.
3.1.3. | Мероприятие 3.1.4. Организация инфо-тура и пресс-туров | управление культуры | бюджет города Рязани | 200 | 200 | 100 |  | Проведение инфо-тура для ведущих туроператоров ЦФО с целью рекламы турпродукта города Рязани. | С 11-14 ноября 2021 г.организован и проведен инфо-тур для ведущих туроператоров ЦФО с целью рекламы турпродуктов города Рязани.
3.1.4. | Мероприятие 3.1.6. Повышение лояльности местного населения (в том числе: социальный туризм, конкурсы) | управление культуры, МБУК «Музей путешественников» | бюджет города Рязани | 429.5 | 429.5 | 100 |  | Разработка макетов туристской полиграфии, организация мероприятий по открытию/закрытию туристического сезона и др. | Оказаны услуги: - по печати информационных листовок: «А у нас в Рязани – грибы с глазами»; - полиграфические услуги; - по подготовке профессиональных фотографий в рамках проекта «А у нас в Рязани - грибы с глазами»; - по проведению серии экскурсий для жителей и гостей города в рамках проекта «А у нас в Рязани - грибы с глазами»; - по установке закладного камня о заложении города Рязани; - по организации и проведению выездного совещания для работников тур.индустрии; - по изготовлению сувенирной продукции; - по организации и проведению социальных экскурсий; - по подготовке дизайн-макета карты К.Э. Циолковского; - по организации и проведению социальных экскурсий; - по организации и проведению социальных экскурсий; - по разработке дизайн – макетов для системы навигации по городу Рязани (информационных конструкций – Пилонов); - полиграфические услуги.
3.1.5. | Мероприятие 3.1.7. Изготовление информационных конструкций с целью обозначения объектов туристского показа в городе Рязани | управление культуры | бюджет города Рязани | 50 | 50 | 100 |  | Установка изготовленных информационных конструкций с целью обозначения объектов туристского показа в городе Рязани. | В рамках реализации проекта «А у нас в Рязани - грибы с глазами» произведена установка следующих информационных конструкций: «Гриб мудрец», «Рязанский коробейник», «Мужичок Боровичок», «Грибная команда», «Влюбленная пара».
3.1.6 | Мероприятие 3.1.8. «Организация и проведение туристических фестивалей для гостей и жителей города» | управление культуры, МБУК «Музей И.П.Павлова», МБУК «Музей путешественников» | бюджет города Рязани | 635.9 | 635.9 | 100 |  | В рамках открытия турсезона и празднования Дня города будут организованы и проведены туристических фестивали для гостей и жителей города в рамках празднования Дня города Рязани. | Оказаны услуги: - полиграфические услуги в рамках открытия туристического сезона; - на оказание услуг по разработке дизайн-макетов в рамках открытия туристического сезона; - на оказание услуг по организации и проведению квест-фестиваля «Код города 9-2-6»; - на оказание услуг по организации и проведению туристического фестиваля для гостей и жителей города Рязани. - разработка дизайн-макета, печать полиграфической продукции на информационных поверхностях.
| ИНДИКАТОР: Общее количество посетителей города Рязани | управление культуры | тыс. чел. | 708.6 | 739.5 | 104.3607 | 943.3 | Индикатор выполнен
3.2. | Основное мероприятие 3.2. Создание повышения качества туристических услуг в городе Рязани | управление культуры | бюджет города Рязани | 192 | 192 | 100 |  | Организация и проведение обучающих мероприятий и повышение квалификации для специалистов сферы туризма. | В рамках данного мероприятия проведены 2 конференции на тему: «Развитие туристического центра города Рязани».
3.2.1. | Мероприятие 3.2.1. Организация и проведение обучающих мероприятий и повышение квалификации для специалистов сферы туризма (конкурсов, семинаров, мастер-классов, конференций) | управление культуры | бюджет города Рязани | 192 | 192 | 100
| ИНДИКАТОР: Количество проведенных обучающих мероприятий для специалистов сферы туризма (конкурсы, семинары, конференции, мастер-классы) | управление культуры | ед. | 2 | 2 | 100 | 2 | Индикатор выполнен
3.3. | Мероприятие 3.4. Строительство (реконструкция) обеспечивающей инфраструктуры для функционирова ния объектов на территории объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Рязанская областная, сельскохозяйственная, промышленная, строительная выставка и Дом юннатов с садом» (Рязанская область, г. Рязань)» (I очередь - территория Торгового городка) | управление капитального строительства | всего, в том числе | 85826.2397 | 81506.4435 | 94.9668
|  |  | бюджет города Рязани | 3826.2397 | 3561.8517 | 93.0901
|  |  | областной бюджет | 82000 | 77944.5918 | 95.0544
| Мероприятие 3.4.1. Корректировка проектной документации «Строительство (реконструкция) обеспечивающей инфраструктуры для функционирова ния объектов на территории объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Рязанская областная, сельскохозяйственная, промышленная, строительная выставка и Дом юннатов с садом» (Рязанская область, г. Рязань)» (I очередь - территория Торгового городка) | управление капитального строительства | бюджет города Рязани | 2997.9567 | 2774.5325 | 92.5474 |  | Количество разработанных проектов, не менее 1 ед. | Выполнены инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания, разработана проектная и рабочая документация, разработан раздел проекта "Навигационная система и мини-бренд", раздел "Обеспечение сохранности объекта культурного наследия", произведена корректировка документации в части проекта НВК, по замечаниям согласующих органов. По факту заключенных договоров сложилась экономия в размере 223,4 тыс. руб.
| Мероприятие 3.4.2. Выполнение работ по строительству (реконструкции) обеспечивающей инфраструктуры для функционирования объектов на территории объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Рязанская областная, сельскохозяйственная, промышленная, строительная выставка и Дом юннатов с садом» (Рязанская область, г. Рязань)» (I очередь - территория Торгового городка). Первый этап (инженерные сети) | управление капитального строительства | всего, в том числе | 82828.283 | 78731.9111 | 95.0544 |  | Выполнение работ по строительству (реконструкции) инженерных сетей | Выполнены работы по прокладке наружных сетей электроснабжения, водопровода В1, канализации К1, газоснабжения. В результате выполненных работ получена экономия в размере 4096,4 тыс. руб. на основании внесенных изменений в проектную документацию.
|  |  | бюджет города Рязани | 828.283 | 787.3193 | 95.0544
|  |  | областной бюджет | 82000 | 77944.5918 | 95.0544
| ИНДИКАТОР: Количество разработанных проектов |  | ед. | 1 | 1 | 100 |  | Индикатор выполнен
4. | Задача 4. Недопущение банкротства и финансовое оздоровление муниципальных унитарных предприятий |  | Бюджет города Рязани | 42500 | 42500 | 100
4.1. | Основное мероприятие 4.1. Субсидия из бюджета города Рязани муниципальным унитарным предприятиям города Рязани на финансовое обеспечение затрат в рамках оказания финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления их платежеспособности | управление экономики и цифрового развития | бюджет города Рязани | 42500 | 42500 | 100 |  | Предоставлена субсидия в размере 42,5 млн.руб. МП «Хлебозавод № 3 г. Рязани»
| ИНДИКАТОР: Количество действующих платежеспособных муниципальных унитарных предприятий, не имеющих признаков банкротства | управление экономики и цифрового развития | ед. | 14 | 14 | 100 |  | Индикатор выполнен

## лист8 к оценке эф
Примечание: * Если реализация основного мероприятия муниципальной программы запланирована без финансирования или фактический объем расходов по основному мероприятию на конец отчетного периода равен нулю, тогда принимаем ФОМi = 100%.
** В случае, если реализацию нескольких мероприятий характеризует один целевой показатель (индикатор), то эффективность данных мероприятий рассчитывается как достижение индикатора (ДИi), деленное на среднее арифметическое значений финансовой обеспеченности данных мероприятий (ФОМi). При расчете оценки эффективности выполнения задачи, данные мероприятия будут считаться как одно основное мероприятие.
Оценка эффективности выполнения задач муниципальной программы (подпрограммы) (ЭЗi) проводится для каждой задачи муниципальной программы (подпрограммы) и рассчитывается по формуле: (%),
где:
ЭЗi – эффективность выполнения i -ой задачи муниципальной программы (подпрограммы);
N – количество основных мероприятий, реализуемых в i-ой задаче муниципальной программы (подпрограммы).
Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (ЭМПi) рассчитывается по формуле: (%),
где:
ЭМП – эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);
М – количество задач, реализуемых в рамках муниципальной программы (подпрограммы).
По итогам проведения оценок определяется эффективность основных мероприятий, задач, подпрограмм и реализации муниципальной программы в целом: - если эффективность , то эффективность оценивается как высокая; - если , то эффективность оценивается как средняя; - если Э<75%, то эффективность оценивается как низкая.

## оценка эффект (с примеч)
Приложение № 2
Оценка эффективности
муниципальной программы «Стимулирование развития экономики в городе Рязани»
за 2021 год
Ответственный исполнитель: управление экономики и цифрового развития
№ п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. |  | Финансовая обеспечен-ность (ФОМi = Фрi / Прi), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Достижение значений индикатора (ДИi = Фi / Пi), % | Эффективность основных мероприятий, задач, МП (ЭОМi = ДИi / ФОМi), %
|  | План на 2021год (ПРi) | Факт за 2021 год (ФРi)
[7 empty] | план (Пi) | факт (Фi)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| МП «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» | [8 empty] | 103.1061
1. | Задача 1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Рязани | [8 empty] | 123.891
1.1. | Основное мероприятие 1.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани | 900 | 900 | 100 | 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани, получивших финансовую поддержку | ед. | 1 | 1 | 100 | 100
1.2. | Основное мероприятие 1.2. Организация конкурсов и праздничных мероприятий для малого и среднего предпринимательства | 1780.6 | 910.495 | 51.1342 | 2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в конкурсах и мероприятиях | ед. | 140 | 140 | 100 | 195.564
1.3. | Основное мероприятие 1.3. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани через СМИ | 0 | 0 | 100* | 3. Количество информационных материалов о поддержке малого и среднего предпринимательства города Рязани, размещенных в СМИ | ед. | 4 | 4 | 100 | 100
1.4. | Основное мероприятие 1.4. Предоставление в аренду муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства города Рязани | 0 | 0 | 100* | 4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани, которым оказана имущественная поддержка (ежегодно) | ед. | 28 | 28 | 100 | 100
2 | Задача 2. Формирование международного имиджа города Рязани как эффективного и надежного партнера | [8 empty] | 120
2.1. | Основное мероприятие 2.1. Организация международных мероприятий | 486 | 0 | 100* | 5. Количество проведенных международных мероприятий (ежегодно) | ед. | 5 | 6 | 120 | 120
3 | Задача 3. Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Рязани | [8 empty] | 68.5333
3.1. | Основное мероприятие 3.1. Создание системы информирования туристов о туристских ресурсах города | 1535.4 | 1535.4 | 100 | 6. Общее количество посетителй города Рязани | тыс. чел. | 708.6 | 739.5 | 104.3607 | 104.3607
3.2. | Основное мероприятие 3.2. Создание системы повышения качества туристских услуг в Рязани | 192 | 192 | 100 | 7. Количество проведенных обучающих мероприятий для специалистов сферы туризма (конкурсы, семинары, конференции, мастер классы) (ежегодно) | ед. | 2 | 2 | 100 | 100
3.4. | Основное мероприятие 3.4. Строительство (реконструкция) обеспечивающей инфраструктуры для функционирова ния объектов на территории объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Рязанская областная, сельскохозяйственная, промышленная, строительная выставка и Дом юннатов с садом» (Рязанская область, г. Рязань)» (I очередь - территория Торгового городка) | 1010 | 81506.41 | 8069.9416 | 8. Количество разработанных проектов | ед. | 1 | 1 | 100 | 1.2392
4 | Задача 4. Недопущение банкротства и финансовое оздоровление муниципальных унитарных предприятий | [8 empty] | 100
4.1. | Основное мероприятие 4.1. Субсидия из бюджета города Рязани муниципальным унитарным предприятиям города Рязани на финансовое обеспечение затрат в рамках оказания финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления их платежеспособности | 42500 | 42500 | 100 | 9. Количество действующих платежеспособных муниципальных унитарных предприятий, не имеющих признаков банкротства | ед. | 14 | 14 | 100 | 100
Примечание: * Если реализация основного мероприятия муниципальной программы запланирована без финансирования или фактический объем расходов по основному мероприятию на конец отчетного периода равен нулю, тогда принимаем ФОМi = 100%.