УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя главы администрации

___________________С.А. Савин

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Жилище» на 2016 - 2022 годы

за 2019 год

Ответственный исполнитель: управление капитального строительства администрации города Рязани

Дата составления годового отчета: 12.02.2020

Исполнитель: начальник отдела реализации целевых программ                                              и национального жилищного проекта управления капитального строительства администрации города Рязани Котова Наталья Александровна,

номер телефона 29-78-69, электронный адрес kotova2802@rambler.ru

Начальник управления капитального строительства

администрации города Рязани _______________________________ С.А. Савин

Оглавление

| 1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| 2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения)……………….……………………………… | 5 |
| 3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу……………………………………………………….…………………… | 11 |
| 4. Оценка эффективности муниципальной программы…………………………... | 24 |
| 5. Предложения по дальнейшей реализации программы………………………… | 27 |
| Приложение № 1 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых (индикаторов) муниципальной программы «Жилище» на 2016 - 2022 годы за 2019 год»………………………………………………………. | 28 |
| Приложение № 2 «Оценка эффективности муниципальной программы «Жилище» на 2016 - 2022 годы за 2019 год»………………………….................... | 47 |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Жилище» на 2016 - 2022 годы

за 2019 год

- Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов),

достигнутых  за отчетный период

Муниципальная программа «Жилище» на 2016 - 2022 годы (МП «Жилище») утверждена постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549.

Ответственный исполнитель МП «Жилище» - управление капитального строительства (УКС). Соисполнитель -  управление образования и молодежной политики администрации города Рязани (УОиМП). Участники муниципальной программы: управление градостроительства и архитектуры администрации города Рязани (далее - УГиА), управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани (далее - УЭиЖКХ), некоммерческая организация «Рязанский ипотечный фонд» (далее - Фонд).

Финансирование МП «Жилище» осуществляется двумя главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС):

- УКС (основные мероприятия «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой», «Разработка градостроительной и проектной документации», «Разработка топографических планов масштаба 1:500», «Льготное ипотечное кредитование», «Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту», «Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани», «Осмотр местонахождения объекта адресации на территории города Рязани», «Обеспечение деятельности управления капитального строительства»);

- УОиМП (основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома»).

В результате реализации МП «Жилище» в 2019 году достигнута основная цель муниципальной программы - реализация жилищной политики в городе Рязани.

В рамках МП «Жилище» осуществлялось решение следующих задач: обеспечение комплексного освоения территорий массовой застройки путем обеспечения объектами инженерной и социальной инфраструктуры; государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей города Рязани, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях; муниципальная поддержка решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан; развитие застроенных территорий города Рязани; определение местоположения объекта адресации в целях присвоения и аннулирования адреса объекту адресации; обеспечение условий для реализации муниципальной программы.

В отчетном году достигнуты следующие результаты:

-  в рамках основного мероприятия «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Количество реализованных проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной               и транспортной инфраструктурой»  - 3 проекта;

- в рамках основного мероприятия «Разработка градостроительной и проектной документации» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации» - 17 проектов;

- в рамках основного мероприятия «Разработка топографических планов масштаба 1:500» в 2019 году подготовка топографических планов,  необходимых для  подготовки градостроительных планов земельных участков, за счет средств бюджета города Рязани не осуществлялась ввиду отсутствия заявок от УГиА, значение целевого показателя (индикатора) «Количество разработанных топографических планов масштаба 1:500» - 0 планов. В связи с внесением изменений в ст. 57.3 ГК РФ сокращены сроки подготовки градостроительных планов земельных участков с 30 до 20 дней и в конце 2019 года с 20 до 14 дней, в связи с чем, сотрудники УГиА пользуются справочными материалами отдела специальной документации аппарата администрации;

- в рамках основного мероприятия «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» значение целевого показателя (индикатора) «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» - 68 семей.

В 2019 году не достигнуто значение индикатора «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» в связи с тем, что 1 молодая семья не смогла использовать средства социальной выплаты. Средства социальной выплаты были перераспределены другой молодой семье, у которой социальная выплата была утверждена в неполном объеме;

- в рамках основного мероприятия «Льготное ипотечное кредитование» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием льготного ипотечного займа                        на приобретение или строительство жилья» - 5 семей;

- в рамках основного мероприятия «Субсидирование процентной ставки                    по банковскому кредиту» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту                                 на приобретение или строительство жилья» - 44 семьи;

- в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани» аукционы по площадкам перспективного строительства в городе Рязани МАП не проводились, значение целевого показателя (индикатора) «Ежегодное количество проведенных аукционов                       по площадкам перспективного строительства в городе Рязани МАП» - 0. Деятельность по проведению аукционов и, соответственно, по заключению договоров на оценку начальной цены предмета аукциона в 2019 году была приостановлена в связи с изменением законодательства в части запрета заключения договоров о развитии застроенных территорий без установления на карте градостроительного зонирования территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территорий.

- в рамках основного мероприятия «Осмотр местонахождения объекта адресации на территории города Рязани» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Количество проведенных осмотров местонахождения объектов адресации» - 175 осмотров;

- в рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности управления капитального строительства» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы» - 127,6 %.

По всем целевым показателям (индикаторам) плановые значения достигнуты.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых (индикаторов) МП «Жилище» за 2019 год представлены                                            в Приложении № 1.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки  (с указанием причин невыполнения)

В 2019 году на финансирование МП «Жилище» было предусмотрено                 577 511,5 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

-   212 356,6 тыс. руб. - федеральный бюджет,

-     63 231,9  тыс. руб. - областной бюджет,

-     60 831,2 тыс. руб. - бюджет города Рязани,

-   241 091,8 тыс. руб. - внебюджетные источники.

В 2019 году фактическое финансирование МП «Жилище» составило                       549 331,4 тыс. руб. (95 % годового плана), в том числе по источникам финансирования:

-   188 764,1 тыс. руб. - федеральный бюджет (89% годового плана),

-     59 071,3 тыс. руб. - областной бюджет (93% годового плана),

-     60 404,2 тыс. руб. - бюджет города Рязани (99% годового плана),

-   241 091,8 тыс. руб. - внебюджетные источники (100% годового плана);

Из запланированных к реализации в 2019 году девяти основных мероприятий                              МП «Жилище» выполнены работы по всем основным мероприятиям.

С целью исполнения комплекса основных мероприятий МП «Жилище»                                  в План реализации муниципальной программы на 2019 год от 28 февраля 2019 года вносились изменения от 29 марта 2019 года, от 21 мая 2019 года, от 26 июня 2019 года, от 21 августа 2019 года, от 12 ноября 2019 года, от 30 декабря 2019 года.

По основному мероприятию «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» освоено 218 152,1 тыс. руб. (89% годового плана), в том числе средств федерального бюджета - 181 759,5 тыс. руб., средств областного бюджета - 36085,2 тыс. руб., средств бюджета города Рязани – 307,4 тыс. руб.

В рамках реализации основного мероприятия построен  и 31 декабря 2019 года введен в эксплуатацию объект «Детский сад на 220 мест по ул. Зубковой г. Рязани», освоено 213 834,7 тыс. руб. (88,5% годового плана), в том числе из средств федерального бюджета - 181 759,5 тыс. руб., из средств областного бюджета - 32 053,8 тыс. руб., из средств бюджета города Рязани -  21,4 тыс. руб. Выделенные средства использованы не в полном объеме в связи со сложившейся экономией                 по результатам закупочных процедур.

Финансирование строительства осуществлялось путем предоставления субсидий из областного бюджета бюджету города Рязани в рамках регионального проекта «Жилье в Рязанской области» подпрограммы 1 «Социальное развитие населенных пунктов» государственной программы Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов», утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 312, и в соответствии                             с постановлением Правительства Рязанской области от 11.01.2019 № 1                             «Об утверждении распределения объемов субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области в 2019 году на реализацию государственной программы Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов». Субсидии федерального бюджета привлечены в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642.

16 апреля 2019 года с Министерством строительного комплекса Рязанской области в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» заключено соглашение № 61701000-1-2019-008 о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету, которое по итогам 2019 года выполнено в полном объеме.

20 марта 2019 года с Министерством строительного комплекса Рязанской области заключено соглашение № 11-РМС о предоставлении субсидии бюджету города Рязани из областного бюджета. С привлечением средств областного бюджета построены наружные сети водоснабжения по объектам «Инженерные коммуникации для 21 индивидуального жилого дома в п. Дягилево в районе                     ул. Мушковатовской» и «Инженерные коммуникации для 28 индивидуальных жилых домов в п. Дягилево в районе ул. Мушковатовской» в рамках реализации подпрограммы 3 «Развитие малоэтажного жилищного строительства» государственной программы Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов», освоено 4317,4 тыс. руб. (100% годового плана),                    в том числе из средств областного бюджета - 4031,4 тыс. руб., из средств бюджета города Рязани - 286,0 тыс. руб.

В июне 2019 года подготовлена и направлена заявка на участие  в 2020 году               в федеральном проекте «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» для предоставления субсидий из федерального бюджета на строительство объекта «Детский сад на 290 мест в мкр. ДПР 7, 7А в г. Рязани», по итогам отбора выделены средства из федерального и областного бюджетов, строительство объекта планируется осуществить в 2020 году.

По основному мероприятию «Разработка градостроительной и проектной документации» освоено 1952,8 тыс. руб. (100%) средств бюджета города.

За отчетный период разработаны 7 Проектов изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани и 7 Проектов изменений                     в Генеральный план города Рязани, разработано 3 документации: по объекту «Инженерные коммуникации до границ земельных участков под строительство жилья для многодетных семей  в с. Букрино Рязанского района» (кадастровые работы по объекту), «Инженерные коммуникации до границ земельных участков под строительство жилья для многодетных семей в с. Букрино Рязанского района» (топографо-геодезические работы) и «Проект межевания территории с. Букрино Искровского сельского поселения Рязанского муниципального района Рязанской области».

За 2019 год в целях подготовки градостроительной и проектной документации заключены 16 прямых договоров и 1 муниципальный контракт:

- 7 договоров на внесение изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани в части изменения границ территориальных зон в отношении территорий, расположенных по адресам:  г. Рязань ул. Новаторов, р-н Южный Промузел, р-н Кальное, ул. Интернациональная; в части внесения изменений:                     в пункт 2.3 статьи 38, в части 1, 13, 14 статьи 12; в части приведения установленных градостроительным регламентом видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного использования земельных участков;

- 7 договоров на внесение изменений в Генеральный план города Рязани                     в части изменения границ функциональных зон в отношении: земельных участков                с кадастровыми номерами 62:29:0030019:26 и 62:29:0030019:1174, расположенных по адресу: г. Рязань, ул. Интернациональная, территории земельного участка               с кадастровым номером 62:29:0130002:231, расположенного по адресу: г. Рязань,              р-н Южный Промузел; в части изменения функционального зонирования                            в отношении территории, расположенной по адресу: г. Рязань, р-н Кальное,                        р-н Лесопарк, в районе улиц: ул. 2-я Линия, ул. Шевченко, ул. Дзержинского, д. 21, в районе ул. Зубковой, д. 26в;

- 2 договора на выполнение кадастровых и топографо-геодезических работ              по объекту «Инженерные коммуникации до границ земельных участков                         под строительство жилья для многодетных семей в с. Букрино Рязанского района»;

- 1 муниципальный контракт по итогам проведенного электронного аукциона,                    по объекту «Проект межевания территории с. Букрино Искровского сельского поселения Рязанского муниципального района Рязанской области».

По основному мероприятию «Разработка топографических планов масштаба 1:500» финансирование не осуществлялось.

В связи с внесением изменений в ст. 57.3 ГК РФ в части сокращения сроков подготовки градостроительных планов земельных участков с 30 до 20 дней                         и в конце 2019 года с 20 до 14 дней, сотрудники УГиА пользуются справочными материалами отдела специальной документации аппарата администрации.

На реализацию основного мероприятия «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» направлено 171 685,6 тыс. руб.:

- бюджетных средств 43525,6 тыс. руб. (освоено 100% годового плана), в том числе из средств федерального бюджета 7004,6 тыс. руб., из средств областного бюджета - 22986,1 тыс. руб., из средств бюджета города Рязани - 13534,9 тыс. руб.;

- внебюджетных средств - 128160,0 тыс. руб.

В 2019 году 68 молодым семьям предоставлены социальные выплаты                       на приобретение жилья или строительство жилого дома на общую сумму                      43 373,8 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета - 7 004,6 тыс. руб., из средств областного бюджета - 22 835,3 тыс. руб., из средств бюджета города Рязани - 13 533,9 тыс. руб. Привлечены собственные и заемные средства молодых семей в сумме 128 160,0 тыс. руб. Приобретено 4 153,9  кв. м жилья.

В марте 2019 года между администрацией города Рязани и министерством образования и молодежной политики Рязанской области заключены два соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету (№ 61701000-1-2019-003 от 11.03.2019, № 208 от 26.03.2019).

В целях нормативного правового и методического обеспечения реализации мероприятия подготовлены постановления администрации города Рязани                         об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию -  город Рязань для расчета социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, на 1, 2, 3 и 4 кварталы 2019 года (№ 252 от 30.01.2019, № 1703 от 20.05.2019, № 2899 от 31.07.2019, № 4613 от 11.11.2019).

В течение 2019 года проводились заседания комиссии по рассмотрению вопросов в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рязанской области «Развитие образования            и молодежной политики». По результатам рассмотренных Комиссией вопросов издавались распоряжения администрации города Рязани.

По состоянию на 1 января 2020 года оплата приобретения жилья                    или строительства жилого дома произведена всем молодым семьям, получившим свидетельство.

В декабре 2019 года между администрацией города Рязани и министерством образования и молодежной политики Рязанской области заключено Соглашение                о предоставлении в 2019 году субсидии из областного бюджета бюджету города Рязани на софинансирование расходных обязательств муниципального образования                            на предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям                       по рождению (усыновлению) одного ребенка в рамках реализации муниципальной программы по обеспечению жильем молодых семей, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики», мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки граждан в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным                   и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Двум молодым семьям предоставлена дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) одного ребенка в размере 151,8 тыс. руб., в том числе                 из средств областного бюджета - 150,8 тыс. руб., из средств бюджета города Рязани - 1,0 тыс. руб.

В 2019 году УОиМП проведена работа по формированию банка данных                    и единой информационной базы о молодых семьях, участвующих в муниципальной программе «Жилище» на 2016 - 2022 годы. Дополнительно в список молодых семей - участников программы включено 18 молодых семей.

На реализацию основного мероприятия «Льготное ипотечное кредитование» направлено 12692,2 тыс. руб., в том числе средств бюджета города Рязани - 1 924,8 тыс. руб. (100% годового плана), внебюджетных средств - 10 767,4 тыс. руб.

Обеспечено выполнение мероприятия по предоставлению льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья. В 2019 году улучшили свои жилищные условия 15 жителей города Рязани (за период действия ипотечных программ - 3 933 жителя города Рязани). В течение года заключено 5 договоров займа. Приобретено жилых помещений общей площадью 261,3 кв. м (за период действия ипотечных программ - 67 660,3 кв. м). Привлечено на реализацию основного мероприятия  10 767,4 тыс. руб. собственных средств граждан. Данные средства использованы на увеличение объема жилищного строительства в городе Рязани.

Обеспечено выполнение мероприятия по обслуживанию заемщиков - участников программ ипотечного кредитования. За год обслужено по заключенным договорам 333 семьи. Ведется учет кредитных историй 1311 граждан-заемщиков                  и 2622 граждан-поручителей.

Для обеспечения выполнения показателей основного мероприятия проведен андеррайтинг 21 гражданина. Число аккредитованных агентств недвижимости                  и застройщиков на конец 2019 года составило - 18 организаций.

Информация об условиях реализации основного мероприятия «Льготное ипотечное кредитование» была размещена на сайте администрации города Рязани, НО «Рязанский ипотечный фонд», в газете «Рязанские ведомости», радио ВГТРК.

На реализацию основного мероприятия «Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту» направлено 112376,3 тыс. руб., в том числе средств бюджета города Рязани 10211,9 тыс. руб. (100% годового плана), внебюджетных средств - 102164,4 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия улучшили свои жилищные условия                        132 жителя города Рязани (за период действия ипотечных программ - 2 229 жителей города Рязани). В течение года заключено 44 договора о субсидировании.                                  Приобретено жилых помещений общей площадью 2 423,6 кв. м (за период действия ипотечных программ - 41179,6 кв. м). Привлечено на реализацию основного мероприятия 79046,7 тыс. руб. кредитных ресурсов банков и 23117,7 тыс. руб. собственных средств граждан. Данные средства использованы на увеличение объема жилищного строительства в городе Рязани.

Обеспечено выполнение мероприятия по обслуживанию получателей субсидии – участников программ ипотечного кредитования. За год обслужено                    по предоставлению субсидий и заключенным договорам 308 семей. Ведется учет кредитных историй 743 семей.

Для обеспечения выполнения показателей основного мероприятия проведен андеррайтинг 153 граждан. Число  аккредитованных кредитных организаций, агентств недвижимости и застройщиков на конец 2019 года составило -                              23 организации.

Информация об условиях реализации программы была размещена на сайте администрации города Рязани, НО «Рязанский ипотечный фонд», в газете «Рязанские ведомости», радио ВГТРК.

По основному мероприятию «Обеспечение реализации мероприятий                         по развитию застроенных территорий в городе Рязани» освоено 67,5 тыс. руб. (100%) средств бюджета города Рязани.

В связи с необходимостью приведения Правил землепользования и застройки в городе Рязани в соответствие с изменениями градостроительного законодательства сбор информации о новых домах с целью подготовки аукционов и заключение договоров на оценку начальной цены предмета аукциона не осуществлялись. Осуществлен сбор информации у структурных подразделений администрации города Рязани и получена информация из Росреестра по Рязанской области                    по 14 домах с целью изменения площади 2 и исключения 3 площадок                                        из муниципальной адресной программы «Развитие застроенных территорий в городе Рязани на 2018 - 2022 годы». Осуществлена закупка оргтехники для повышения эффективности работы и качества документов при сопровождении и контроле договоров о развитии застроенных территорий, а также подготовки документов                для проверяющих органов.

По основному мероприятию «Осмотр местонахождения объекта адресации на территории города Рязани» освоено 540,2 тыс. руб. (95%) средств бюджета города Рязани.

В рамках реализации 6 муниципальных контрактов с Рязанским отделением филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Центральному федеральному округу проведен осмотр местонахождения 175 объектов адресации.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности управления капитального строительства» освоено 31 864,7 тыс. руб. (99%) средств бюджета города Рязани, из которых осуществлялись: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций, уплата налогов, сборов и иных платежей.

Сведения о ресурсном обеспечении мероприятий программы за 2019 год представлены в Приложении № 1.

3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Реквизиты муниципальных правовых актов | Перечень изменений, их обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации города Рязани от 18 февраля 2019 г. № 488 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» на 2016-2022 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549» | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 13.12.2018 № 98-III «Об утверждении бюджета города Рязани на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» откорректированы лимиты средств бюджета города Рязани по всем основным мероприятиям. Скорректированы значения показателей: - «Количество реализованных проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» - увеличен на 1 проект в 2020 году, - «Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации» - уменьшены в 2019, 2020, 2021 в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями. |
| 2 | Постановление администрации города Рязани от 29.03.2019 № 1096 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» на 2016-2022 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549» | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 21.02.2019 № 36-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 13.12.2018 № 98-III» и постановлением Правительства Рязанской области от 11.01.2019 № 1 «Об утверждении распределения объемов субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области в 2019 году на реализацию государственной программы Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов» увеличено финансирование основного мероприятия «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» на финансирование строительства объекта «Детский сад на 220 мест по ул. Зубковой г. Рязани», в том числе: за счет средств федерального бюджета на 205 303,65 тыс. руб., областного бюджета на 36 205,90063 тыс. руб. Недостающие на софинансирование строительства объекта средства городского бюджета в сумме 4,15337 тыс. руб. были перераспределены с основного мероприятия «Разработка градостроительной и проектной документации». |
| 3 | Постановление администрации города Рязани от 30.05.2019 № 1880 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» на 2016-2022 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549» | В связи с проведением отбора министерством строительного комплекса Рязанской области муниципальных образований на предоставление государственной поддержки в рамках государственной программы Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов» муниципальная программа «Жилище» на 2016 - 2022 годы дополняется Планом мероприятий по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья: «Комплексная застройка микрорайона ДПР 7,7 А в г. Рязани» с целью обоснования строительства объекта «Детский сад на 290 мест в мкр. ДПР 7,7А в г. Рязани». |
| 4 | Постановление администрации города Рязани от 17.06.2019 № 2099 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» на 2016-2022 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549» | В связи с проведением отбора министерством строительного комплекса Рязанской области муниципальных образований на предоставление государственной поддержки в рамках государственной программы Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов» муниципальная программа «Жилище» на 2016 - 2022 годы, с целью обоснования строительства объекта «Детский сад на 290 мест в мкр. ДПР 7,7А в г. Рязани», План мероприятий по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья: «Комплексная застройка микрорайона ДПР 7,7 А в г. Рязани» дополняется строками 9, 9.1 в части описания проекта по развитию территорий. |
| 5 | Постановление администрации города Рязани от 26.06.2019 № 2235 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» на 2016-2022 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549» | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 30.05.2019 № 129-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 13.12.2018 № 98-III» и постановлением Правительства Рязанской области от 11.01.2019 № 1 «Об утверждении распределения объемов субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области в 2019 году на реализацию государственной программы Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов» (в редакции постановления Правительства Рязанской области от 19.03.2019 № 66) увеличено финансирование основного мероприятия «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» на финансирование строительства объектов: - «Инженерные коммуникации для 21 индивидуального жилого дома в п. Дягилево в районе ул. Мушковатовской (наружные сети водоснабжения)» на сумму 2817,822 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета на 2621,00 тыс. руб., бюджета города Рязани на 176,743 тыс. руб.; - «Инженерные коммуникации для 28 индивидуальных жилых домов в п. Дягилево в районе ул. Мушковатовской (наружные сети водоснабжения) на сумму 2817,822 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета на 2384,00 тыс. руб., бюджета города Рязани на 160,482 тыс. руб. Недостающие на софинансирование строительства объекта средства городского бюджета в сумме 337,225 тыс. руб. были перераспределены с основного мероприятия «Разработка градостроительной и проектной документации», в частности, с объекта «Инженерные коммуникации до границ 32 земельных участков под строительство жилья для многодетных семей в п. Божатково» (сети водоснабжения и дороги)». Значение показателя «Количество реализованных проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» увеличено на 2 проекта. Корректировка значения показателя «Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации» не требуется. Увеличение финансирования основного мероприятия «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» связано с увеличением расходов на реализацию основного мероприятия за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сумме 6713,72065 тыс. руб., из областного бюджета - 22 834,56435 тыс. руб., кроме того увеличены расходы бюджета города Рязани в связи с необходимостью соблюдения условий софинансирования с вышестоящими бюджетами до 13378,92731 тыс. руб. Значение индикатора «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» увеличено на 48 семей. В рамках основного мероприятия 4.1. «Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани» денежные средства по мероприятию 4.1.2. «Определение начальной цены предмета аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории по площадкам перспективного строительства МАП с применением экспертного метода» уменьшаются на 25,0 тыс. руб. в связи с тем, что в 1 полугодии 2019 года заключение договоров по оценке начальной цены предмета аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории не планируется, так как в настоящее время невозможно заключение договоров о развитии застроенных территорий без внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани в части установления на карте градостроительного зонирования территорий, подлежащих развитию, а по мероприятию 4.1.3. «Материально-техническое обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани» увеличиваются на 25,0 тыс. руб. в целях повышения уровня материально технического обеспечения реализации управлением капитального строительства полномочий по реализации процедуры развития застроенных территорий в части сопровождения и контроля ранее заключенных договоров о развитии застроенных территорий, а также подготовки документов для проверяющих органов. В связи с внесением изменений в Федеральный план статистических работ (распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 марта 2019 г. № 469-р), увеличился срок публикации квартальных данных о размере среднедушевого денежного дохода населения Рязанской области до 34 рабочих дней. В период ожидания публикации статистических данных по среднедушевому денежному доходу (136 рабочих дней из 247 рабочих дней в 2019 году) НО «Рязанский ипотечный фонд», по условиям муниципальной программы "Жилище" на 2016 - 2022, не имеет права принимать заявления от граждан, желающих принять участие в программе. В результате срываются сделки по договорам купли-продажи и договорам долевого участия, происходит повышение стоимости жилья, поступают жалобы от граждан. Для обеспечения непрерывной работы по реализации основных мероприятий муниципальной программы "Жилище" на 2016 - 2022 годы, выполнения целевых показателей (индикаторов), вносятся изменения в Приложение № 2 и в Приложение № 3 к муниципальной программе. |
| 6 | Постановление администрации города Рязани от 09.08.2019 № 3045 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» на 2016-2022 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549» | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 25.07.2019 № 229-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 13.12.2018 № 98-III» в 2019 году увеличено финансирование мероприятия «Разработка градостроительной и проектной документации» на 3000,0 тыс. руб. в связи с необходимостью разработки в 2019 году «Проекта изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани» в части их приведения в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 (ред. от 04.02.2019) «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», кроме того увеличено финансирование основного мероприятия «Обеспечение деятельности управления капитального строительства» в связи с дополнительной потребностью в средствах на приобретение программного обеспечения и уплату авансовых платежей по земельному налогу. В 2020 году перераспределены средства в размере 5,66 тыс. руб. с основного мероприятия «Разработка градостроительной и проектной документации» на основное мероприятие «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» в целях обеспечения софинансирования строительства объекта «Детский сад на 290 мест в мкр. ДПР 7, 7А в г. Рязани» в случае выделения средств федерального бюджета. |
| 7 | Постановление администрации города Рязани от 29.10.2019 № 4475 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» на 2016-2022 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549» | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 26.09.2019 № 278-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 13.12.2018 № 98-III» в 2019 году уменьшено финансирование мероприятия «Разработка градостроительной и проектной документации» на сумму 5815,1 тыс. руб., в том числе в связи с экономией средств по результатам закупочных процедур по объекту «Проект межевания территории с. Букрино Искровского сельского поселения Рязанского муниципального района Рязанской области» на сумму 474,5 тыс. руб. и в связи с переносом сроков выполнения работ по разработке проектной документации по объекту «Инженерные коммуникации до границ земельных участков под строительство жилья для многодетных семей в с. Букрино Рязанского района» (сети водоснабжения и дороги) на сумму 5340,6 тыс. руб. Значение показателя «Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации» в 2019 году уменьшена на 1. Кроме того, увеличено финансирование основного мероприятия «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» на 213,9 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета на 181,8 тыс. руб., за счет средств областного бюджета на 32,1 тыс. руб. Корректировка значения показателя «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» не требуется. Увеличено финансирование основного мероприятия «Обеспечение деятельности управления капитального строительства» на 2 057,1 тыс. руб. В целях создания условий для участия в муниципальной программе «Жилище» на 2016 - 2022 годы граждан города Рязани, желающих улучшить жилищные условия, выполнения целевых показателей (индикаторов) программы, проектом постановления предусмотрены следующие изменения. Действующие условия реализации основных мероприятий «Льготное ипотечное кредитование» и «Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту» не позволяют принять участие в программе значительной части населения города Рязани, желающей улучшить жилищные условия и имеющей в собственности жилые помещения в городе Рязани менее установленных социальных норм в соответствии с региональным стандартом: 18 кв. м общей площади на одного члена семьи, состоящей из трёх и более человек; 42 кв. м - на семью из двух человек; 33 кв. м - на одиноко проживающих граждан. Невозможность участия в программе данной категории граждан приводит к социальной напряженности, в связи с чем расширяется круг участников программы за счет граждан, работающих на предприятиях, в организациях, у индивидуального предпринимателя не менее одного года. Из списка документов, необходимых для получения права на участие в программе, в рамках реализации основных мероприятий «Льготное ипотечное кредитование» и «Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту» исключается справка из уполномоченных органов, о составе зарегистрированных (по месту регистрации Претендента и членов его семьи) с указанием степени родства, даты регистрации в данном жилом помещении, в связи с дублированием информации в иных документах. Так же исключается предоставление Претендентом справки из ГБУ РО «Государственный архив Рязанской области», в связи с тем, что предоставление указанных справок не несет требуемой информации из-за отсутствия данных в ГБУ РО «Государственный архив Рязанской области». Кроме того, снижены размеры целевых взносов по основным мероприятиям «Льготное ипотечное кредитование» и «Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту». |
| 8 | Постановление администрации города Рязани от 30.12.2019 № 5660 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» на 2016-2022 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549» | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 24.12.2019 № 420-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 13.12.2018 № 98-III» в 2019 году: - уменьшено финансирование основного мероприятия «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» в связи с экономией средств по результатам закупочных процедур на строительство семей водоснабжения для индивидуальных жилых домов в п. Дягилево в районе ул. Мушковатовской на общую сумму 1,0 млн. руб.; - уменьшено финансирование основного мероприятия «Разработка градостроительной и проектной документации» на сумму 5,7 млн. руб. в связи с переносом сроков выполнения работ по разработке проектной документации по объекту «Инженерные коммуникации до границ земельных участков под строительство жилья для многодетных семей в с. Букрино Рязанского района» (сети водоснабжения и дороги), и в связи с отсутствием потребности в части средств бюджета города Рязани по объектам «Правила землепользования и застройки в городе Рязани» и «Проекты изменений в Генеральный план города Рязани». Значение показателя «Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации» в 2019 году уменьшено на 3; - уменьшены объемы финансирования в 2019 году основного мероприятия «Разработка топографических планов масштаба 1:500» на 252,6 тыс. руб. в связи с отсутствием необходимости разработки топографических планов. Значение индикатора «Количество разработанных топографических планов масштаба 1:500» уменьшено на 70 планов; - увеличены объемы финансирования основного мероприятия «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» на 441,3 тыс. руб. в связи с предоставлением в 2019 году дополнительной субсидии из федерального и областного бюджетов бюджету города Рязани, в том числе на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям по рождению (усыновлению) одного ребенка в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики». Значение показателя (индикатора) «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» увеличено на 1 семью; - уменьшены объемы финансирования за счет внебюджетных источников основного мероприятия «Льготное ипотечное кредитование» на 4,7 млн. руб. в связи со снижением количества граждан, обратившихся для участия (ввиду ограниченной суммы займа и сложностью выполнения требования программы – поручительство физических лиц). Уменьшено значение показателя (индикатора) «Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья» на 5 семей; - уменьшены объемы финансирования за счет средств бюджета города Рязани основного мероприятия «Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту» на 1,24 млн. руб. в связи с тем, что основная масса - 25 заключенных договоров пришлась на 4 квартал 2019 года и первая выплата планируется в декабре 2019 г. и в 2020 году. Кроме того, в связи с частичным или полным погашением 17 семьями ипотечного банковского кредита, происходит уменьшение размера выплачиваемых субсидий. Значение показателя (индикатора) «Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья» увеличено на 4 семьи, кроме того увеличено количество денежных средств, привлеченных за счет внебюджетных источников на 17,9 млн. руб.; - уменьшено финансирование основного мероприятия «Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани» на 105,07 тыс. руб. в связи с тем, что в 2019 году не планируется заключение договоров по оценке начальной цены предмета аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории. В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ после 01.07.2017 запрещено заключать договоры о развитии застроенных территорий без внесения изменений в Правила землепользования и застройки в части установления на карте градостроительного зонирования территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территорий, до настоящего времени в городе Рязани указанные территории не установлены. В связи с невозможностью заключения договоров о развитии застроенных территорий значение показателя (индикатора) «Ежегодное количество проведенных аукционов по площадкам перспективного строительства в городе Рязани МАП» уменьшено на 3; - увеличено финансирование основного мероприятия «Осмотр местонахождения объекта адресации на территории города Рязани» на 45 тыс. руб. Кроме того, увеличено значение показателя (индикатора) «Количество проведенных осмотров местонахождения адресации» на 49. - увеличено финансирование основного мероприятия «Обеспечение деятельности управления капитального строительства» на 1,6 млн. руб. на расходы на выплаты персоналу. |

4. Оценка эффективности муниципальной программы

По результатам проведенной работы проведена оценка эффективности муниципальной программы.

1. Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

ДИ1 = 300%.

Высокий достигнутый результат объясняется тем, что помимо запланированного в начале 2019 году строительства объекта «Детский сад на 220 мест по ул. Зубковой г. Рязани», по итогам конкурсного отбора с привлечением средств областного бюджета построены наружные сети водоснабжения по объектам «Инженерные коммуникации для 21 индивидуального жилого дома в п. Дягилево                в районе ул. Мушковатовской» и «Инженерные коммуникации для                                    28 индивидуальных жилых домов в п. Дягилево в районе ул. Мушковатовской».

ДИ2 = 81%.

Средний результат достижения запланированного значения объясняется отсутствием необходимости в разработке градостроительной и проектной документации в большом количестве в течение года.

ДИ3 = 0%.

Низкий достигнутый результат объясняется тем, что в 2019 году                        подготовка топографических планов масштаба 1:500 для земельных участков                    не осуществлялась. В связи с внесением изменений в ст. 57.3 ГК РФ сокращены сроки подготовки градостроительных планов земельных участков с 30 до 20 дней                  и в конце 2019 года с 20 до 14 дней, в связи с чем, сотрудники УГиА пользуются справочными материалами отдела специальной документации аппарата администрации;

ДИ4 = 340%.

Высокий результат объясняется тем, что предоставление социальных выплат молодым семьям осуществляется в соответствии с приказом министерства молодежной политики, физической  культуры и спорта Рязанской  области.

В соответствии с данным приказом утверждено предоставление социальных выплат 68 молодым семьям, что превышает первоначальное плановое значение - 20 семей.

ДИ5 = 50%.

Средний результат объясняется снижением количества граждан, обратившихся для участия в основном мероприятии «Льготное ипотечное кредитование» ввиду ограниченной суммы займа.

ДИ6 = 110%.

Высокий достигнутый результат объясняется тем, что увеличилось число заявок от граждан на участие в основном мероприятии «Субсидировании процентной ставки по банковскому кредиту».

ДИ7 = 0%.

Низкий результат получен, вследствие того, что в соответствии                                        с Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ после 1 июля 2017 года заключение договоров о развитии застроенных территорий не допускается без внесения изменений в Правила землепользования и застройки в части установления на карте градостроительного зонирования территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территорий.

Осуществлена закупка оргтехники для повышения эффективности работы                    и качества документов при сопровождении и контроле договоров о развитии застроенных территорий, а также подготовки документов для проверяющих органов.

ДИ8 = 140%.

Высокий достигнутый результат соответствует потребности в проведении                  в 2019 году осмотров местонахождения объектов адресации.

ДИ9 = 141,8%.

Высокий достигнутый результат объясняется высоким уровнем выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы «Количество реализованных проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной                  и транспортной инфраструктурой» и «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома».

2. Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий:

ФОМ1 = 1090760,5%;

ФОМ2 = 18,1%;

ФОМ3 = 100%;

ФОМ4 = 437,2%;

ФОМ5 = 72,9%;

ФОМ6 = 117,4%;

ФОМ7 = 39,1%;

ФОМ8 = 103,2%;

ФОМ9 = 123,1%.

3. Оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы, выполнения задач, оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭОМ1 = 0,03% - низкая, ввиду увеличения в течение года денежных ассигнований на строительство социально-значимых объектов по результатам проводимых Правительством Рязанской области конкурсных отборов.

ЭОМ2 = 447,5% - высокая, вследствие необходимости разработки большего количества градостроительной и проектной документации по социально-значимым объектам  в рамках договоров до 100 тыс. руб. Однако, при этом по итогам года объем финансирования мероприятия значительно сократился, в связи с переносом сроков проведения торгов по дорогостоящим объектам на следующий год.

ЭОМ3 = 0% - низкая, ввиду отсутствия подготовки топографических планов масштаба 1:500 для земельных участков.

ЭЗ1 = 149,2% - высокая.

ЭОМ4 = 77,8% - средняя, в связи с направлением на реализацию программы денежных средств в большем объеме, чем было запланировано, по условиям соглашения с министерством молодежной политики, физической  культуры и спорта Рязанской  области. При этом исполнении целевого индикатора также значительно превышает плановое в связи с тем, что предоставление социальных выплат молодым семьям осуществляется в соответствии с приказом министерства молодежной политики, физической  культуры и спорта Рязанской области.

ЭЗ2 = 77,8% - средняя.

ЭОМ5 = 68,6% - низкая, ввиду снижения количества граждан, обратившихся за получением льготного ипотечного кредита и уменьшением финансирования основного мероприятия.

ЭОМ6 = 93,7% - средняя, ввиду увеличения количества семей, улучшивших жилищные условия с использованием субсидий на возмещение части затрат                        на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья.

ЭЗ3 = 81,2% - средняя.

ЭОМ7 = 0% - низкая, в связи с тем, что деятельность по проведению аукционов и соответственно по заключению договоров на оценку начальной цены предмета аукциона в 2019 году была приостановлена в связи с изменением законодательства в части запрета заключения договоров о развитии застроенных территорий без установления на карте градостроительного зонирования территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности                                   по комплексному и устойчивому развитию территорий.

ЭЗ4 = 0% - низкая.

ЭОМ8 = 135,7 – высокая,  вследствие проведения необходимого в 2019 году большего количества осмотров местонахождения объектов адресации. При этом объем финансирования мероприятия изменился не значительно.

ЭЗ5 = 135,7% - высокая.

ЭОМ9 = 115,2% - высокая.

ЭЗ6 = 115,2% - высокая.

ЭМП = (ЭЗ1+ЭЗ2+ЭЗ3+ЭЗ4+ЭЗ5+ЭЗ6)/6 =

=(149,2%+77,8%+81,2%+0%+135,7%+115,2%)/6 = 93,2%.

Эффективность реализации МП «Жилище» оценивается как средняя.

Расчет оценки эффективности муниципальной программы приведен                              в Приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Предложения по дальнейшей реализации программы

Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии                          с планом их реализации и запланированными объемами финансирования.                            По целевым показателям достигнуты планируемые значения.

Исходя из оценки результативности программы, которая оценивается как средняя, и, учитывая значимость проводимых мероприятий в 2020 году целесообразно осуществлять дальнейшую реализацию запланированных основных мероприятий муниципальной программы «Жилище» на 2016-2022 годы.